## PASST 2026
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [28 empty] | Codigo:
Version:
|  |  | PROGRAMA ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [28 empty] | Fecha:
| RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL |  | NIT | DOMICILIO (Dirección, distrito,departamento, provincia) |  |  | ACTIVIDAD ECONOMICA | [24 empty] | Cantida de trabajadores
| RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA SAS |  | 900002583-6 | CR 45 26 33 |  |  | Emisión y transmisión de radio y televisión
| OBJETIVO GENERAL:Planificar y coordinar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas establecidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de proteger y promover la salud de los servidores públicos y contratistas, garantizando el cumplimiento de la normatividad legal vigente, así como de las políticas internas de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  | META:Cumplir mínimo con el 90 % de las actividades del presente
CICLO PHVA | OBJETIVO GENERAL DEL SGSST | OBJETIVO ESPECÍFICO | META | ACTIVIDADES | RECURSOS | PRESUPUESTO | AÑO 2026 | [23 empty] | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Set |  | Oct |  | Nov |  | Dic
PLANEAR | [6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| MARCO LEGAL | Elaboración continua de la documentación del SGSST | Al 90 % | Proponer mejora de documentos (procedimientos, instrucciones) | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [14 empty] | P | [9 empty] | 0%
|  |  | Al 90 % | Actualizar las matrices relacionadas al sgsst | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [8 empty] | P | [15 empty] | 0%
|  | Programa de capacitación en SST | Al 90 % | Cronograma de actividades de capacitación en sst | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST |  |  | P | [21 empty] | 0%
|  | Evaluación del SGSST. | Al 90 % | Realizar la autoevaluación de los estándares mínimos bajo la resolución 312 de 2019. | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST |  |  | P | [21 empty] | 0%
|  | Plan Anual de Trabajo. | Al 90 % | Elaborar, aprobar, comunicar y hacer seguimiento al plan anual de trabajo sst | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | P | [23 empty] | 0%
|  | Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral | Al 90 % | Realizar la verificación de la afiliación al sistema de seguridad social integral y pago de servidores públicos y contratistas. | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST |  |  |  | P | [6 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | 0%
|  | Gestión del Cambio. | Al 90 % | Documentar, revisar, verificar y socializar la revisión del impacto de cambios internos y externos de sst. | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [10 empty] | P | [13 empty] | 0%
|  | Pesv | Al 80% | Formulario de tabulación y ejecuón de encuesta sobre identificación de actores viales | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [13 empty] | 0%
|  | Comités de SST | Al 90 % | Seguimiento al comité de convivencia laboral | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [6 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P |  | 0%
|  |  | Al 90 % | Seguimiento al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 0%
|  |  | Al 90 % | Eleccones copasst | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [18 empty] | P | [5 empty] | 0%
|  | Comunicaciones | Al 90 % | Comunicaciones y divulgaciones sobre el sg-sst | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [10 empty] | P | [11 empty] | P |  | 0%
|  | Perfil sociodemografico | Al 90 % | Actualización perfil sociodemografico | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [10 empty] | P | [13 empty] | 0%
HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | Condiciones de salud en el trabajo. | Al 90 % | Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con la programación establecida, la normativa y los peligros a los cuales se encuentre expuesto los colaboradores. | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST |  |  | P | [21 empty] | 0%
|  |  | Al 90 % | Ejecutar el programa de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 0%
|  |  | Al 90 % | Aplicación de bateria de riesgo psicosocial | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [20 empty] | P |  |  |  | 0%
|  |  | Al 90 % | Ejecutar el programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecanico | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST |  |  | P | [5 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | 0%
|  |  | Al 90 % | Ejecutar el programa vigilancia epidemiológica de riesgo cardiovascular | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST |  |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | 0%
|  |  | Al 90 % | Mesas laborales. | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P | [5 empty] | 0%
|  |  | Al 90 % | Realizar la celebración de la semana de la sst. | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [16 empty] | P | [7 empty] | 0%
|  |  | Al 90 % | Gestionar las recomendaciones medicas a los colaboradores y redireccionarlos de acuerdo a los resultados a los respectivos pve. | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [6 empty] | P | [17 empty] | 0%
VERIFICAR | SEGURIDAD INDUSTRIAL | Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo. | Al 90 % | Reportar e investigar lo accidentes de trabajo y enfermedades laborales, realizar seguimiento del plan de acción y socializar lecciones aprendidas de acuerdo con la normatividad y con el procedimiento establecido. | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [10 empty] | P | [13 empty] | 0%
|  |  | Al 90 % | Realizar campaña de información de como reportar accidentes, incidentes y enfermedades laborales | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST |  |  |  |  | P | [19 empty] | 0%
|  | Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. | Al 90 % | Implementacion de procedimiento para la identificacion de peligros y riesgos por parte de los colaboradores | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [8 empty] | P | [15 empty] | 0%
|  |  | Al 90 % | Realizar inspecciones de seguridad industrial y elementos para la atención de emergencias. | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST |  |  |  | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [6 empty] | P |  |  | 0%
|  |  | Al 90 % | Suministrar y realizar seguimiento al uso adecuado de epp. | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST |  |  |  | P | [6 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | 0%
|  | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | Al 90 % | capacitación y fortalecemiento de la brigada de emergencias rtvc nivel intermedio | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [18 empty] | P | [5 empty] | 0%
|  |  | Al 90 % | Participacion en sumulacros de emergencias | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [8 empty] | P | [9 empty] | P | [5 empty] | 0%
|  | Indicadores del SG-SST | Al 90 % | Revisar y medir los indicadores de estructura, proceso y resultado | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 0%
ACTUAR | MARCO LEGAL | Gestión y resultados del SGSST. | Al 90 % | Realizar rendición del desempeño del sgsst bajo el decreto 1072 de 2015 | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [22 empty] | P |  | 0%
|  |  | Al 90 % | Realizar la revisión por la alta dirección al desempeño del sgsst 2026. | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [22 empty] | P |  | 0%
|  |  | Al 90 % | Realizar auditoria interna del sistema de gestión de la sst bajo el decreto 1072 de 2015/0312 del 2019 - pesv 40595 del 2022 | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [16 empty] | P | [7 empty] | 0%
|  |  | Al 90 % | Realizar las acciones preventivas y/o correctivas | FINANCIEROS, TECNICOS Y HUMANOS | Presupuesto asignado para SST | [22 empty] | P |  | 0%
[7 empty] | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Set |  | Oct |  | Nov |  | Dic
|  |  |  | Actividades programadas |  |  | 4 |  | 7 |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  | 12 |  | 4 |  | 7 |  | 8 |  | 8 |  | 5 |  | 11
|  |  |  | Actividades ejecutadas |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | % Cumplimiento mensual |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | % Avance anual |  |  | 0%
ELABORADO POR: |  | REVISADO POR: |  | APROBADO POR: |  | FECHA DE ELABORACIÓN
30 de diciembre 2025
Dora Arias Bernal |  | Lina Lucía Leiva Carrillo |  | Quintiliano Pineda Cespedes
Contratista Profesional SST Lic - 13466 |  | Coordinadora Gestión del Talento Humano |  | Subgerente Soporte Corporativo

## Grafico
CUMPLIMIENTO GENERAL POR MES DEL PASST
Mes | %
2024-01-01 | 0%
2024-02-01 | 0%
2024-03-01 | 0%
2024-04-01 | 0%
2024-05-01 | 0%
2024-06-01 | 0%
2024-07-01 | 0%
2024-08-01 | 0%
2024-09-01 | 0%
2024-10-01 | 0%
2024-11-01 | 0%
2024-12-01 | 0%
Cumplimiento General | 0%

## Hoja4 (hidden)
2022-01-01 | 10% | 0% | 0 | 100% | 110%
2022-02-01 | 10% | 0% | 0 | 100% | 110%
2022-03-01 | 10% | 0% | 0 | 100% | 110%
2022-04-01 | 10% | 0% | 0 | 100% | 110%
2022-05-01 | 10% | 0% | 0 | 100% | 110%
2022-06-01 | 10% | 0% | 0 | 100% | 110%
2022-07-01 | 10% | 0% | 0 | 100% | 110%
2022-08-01 | 10% | 0% | 0 | 100% | 110%
2022-09-01 | 10% | 0% | 0 | 100% | 110%
2022-10-01 | 10% | 0% | 0 | 100% | 110%
2022-11-01 | 10% | 0% | 0 | 100% | 110%
2022-12-01 | 10% | 0% | 0 | 100% | 110%
|  | 0% |  | 100%