## PARA EXECUTAR
#REF! | [22 empty] | . | 2025-08-20 | 30 | DIAS
Gestão: |  |  |  | Nemrod Emerick | [15 empty] | 2025-08-20 |  |  |  | HOJE | PRAZO DO ALERTA
|  |  |  | OBRAS | OBRAS | INICIO DO PLANEJAMENTO | DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | PREVISÃO DO INICIO | PRAZO | [13 empty] | % DE OBRA CONCLUIDA
1 | 1 | 1 | 1 | ESCOLA DE RIVE |  | 2024-04-18 | 2025-11-01 | 2026 | [5 empty] | 7861170.03 |  | 7861170.03 |  |  | 0 | 7861170.03 |  |  | 0%
2 | 2 | 2 | 2 | ESCOLA DO CAFÉ |  | 2024-04-18 | 2025-11-01 | 2026 | [5 empty] | 5428507.15 |  | 5428507.15 |  |  | 0 | 5428507.15 |  |  | 0%
5 | 5 | 5 | 5 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO LEMOS BARBOSA |  | 2023-07-26 | 2025-11-01 | 2026 | [5 empty] | 1532042.93 |  | 1532042.93 | 99029.11 |  | 99029.11 | 1631072.04 | 6 | 217845.33 | 13.36%
6 |  |  |  | REFORMA DO CEMEI TEREZA FIORIZZI |  | 2022-11-10 | 2025-12-01 | 2025 | [7 empty] | 2007019.16
7 | 6 | 6 | 6 | CONTENÇÃO DA JOSE ALCURI |  | 2025-05-21 | 2025-11-01 | 2026 | [5 empty] | 2691921.97 |  | 2785711.01 |  |  | 0 | 2785711.01 | 3 | 347602.91 | 12.48%
8 | 7 | 7 | 7 | CONTENÇÃO GERALDO RUFINO (CHARQUEADA) |  | 2024-04-11 | 2025-12-01 | 2025 | [5 empty] | 637353.87 |  | 637353.87 |  |  | 0 | 637353.87 | 2 | 2352793.87 | 369.2%
9 | 8 | 8 | 8 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO MORRO DO LEITE TRECHO 01 |  | 2022-12-15 | 2025-07-03 | 2025 | [5 empty] | 453393.63 |  | 453393.63 | 49819.9 |  | 49819.9 | 503213.53 | 1 | 36335.99 | 7.221%
10 | 9 | 9 | 9 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO MORRO DO LEITE TRECHO 02 |  | 2022-12-15 | 2025-05-13 | 2025 | [5 empty] | 394333.84 |  | 394333.84 |  |  | 0 | 394333.84 | 2 | 458400.88 | 116.2%
12 | 11 | 11 | 11 | ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE ANUTIBA |  | 2022-03-11 | 2025-05-13 | 2025 | [5 empty] | 381427.1 |  | 477049.43 |  |  | 0 | 477049.43 | 1 | 51394.68 | 10.77%
13 | 12 | 12 | 12 | MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE ANUTIBA |  | 2023-02-23 | 2025-10-01 | 2025 | [5 empty] | 525250 |  | 525250 |  |  | 0 | 525250 |  |  | 0%
14 | 13 | 13 | 13 | REFORMA DA UBS RUA 13 |  | 2023-01-05 | 2025-12-01 | 2025 | [7 empty] | 1333414.43 |  |  | 0 | 1333414.43 |  |  | 0%
15 | 14 | 14 | 14 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA EMILIO MARINS – TRECHO 02, BAIRRO VILA DO SUL | EMILIO MARINS TRECHO 02 | 2022-04-18 | 2024-12-04 | 2025 |  | 2025-04-04 | 2 | 2026-02-04 |  | 929297.25 |  | 929297.25 | 137676.83 |  | 137676.83 | 1066974.08 | 22 | 1870545.15 | 84.25%
21 | 20 | 20 | 20 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GERALDO SANTOS TRECHO 02 |  | 2023-07-26 | 2025-11-01 | 2026 | [5 empty] | 1184372.99 |  | 1184372.99 |  |  | 0 | 1184372.99 | 4 | 1592502.15 | 78.47%
23 | 22 | 22 | 22 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PARA AS CASAS POPULARES |  | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 2026 | [7 empty] | 1700000 |  |  | 0 | 1700000 | 2 | 168453.95 | 37.09%
54 | 41 | 41 | 41 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BARRO BRANCO, DISTRITO DE RIVE, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES |  | 2021-10-29 | 2023-02-09 | 2025 | [6 empty] | 1053870.63 | 1053870.63 |  |  | 0 | 1053870.63 | 4 | 327229.94 | 31.05% | FINALIZADA
55 | 42 | 42 | 42 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE FELIZ LEMBRANÇA |  | 2023-08-08 | 2024-04-10 | 2025 |  |  |  |  | 355434.53 |  |  | 355434.53 |  |  | 0 | 355434.53 | 3 | 201859.64 | 56.79% | FINALIZADA
56 | 43 | 43 | 43 | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA A PARTIR DAA FONTE PRIMARIA SOLAR (ON GRID) |  | 2022-09-12 | 2022-12-27 | 2025 |  |  |  |  | 627124.17 |  |  | 627124.17 |  |  | 0 | 627124.17 | 2 | 325849.06 | 51.96% | FINALIZADA
57 | 47 | 47 | 47 | EXECUÇÃO DA DRENAGEM NO BAIRRO BILAU |  | 2022-04-18 | 2024-03-21 | 2025 | [6 empty] | 256994.39 | 256994.39 |  |  | 0 | 256994.39 | 3 | 537125.5 | 209% | FINALIZADA
58 | 48 | 48 | 48 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA NO DISTRITO DE CELINA, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES |  | 2023-01-04 | 2024-12-26 | 2025 |  |  |  |  | 158799.72 |  |  | 158799.72 |  |  | 0 | 158799.72 | 3 | 409403.47 | 257.8% | FINALIZADA
59 | 49 | 49 | 49 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA PARA A LOCALIDADE DE ROSEIRA – TRECHO 01 – LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV 910721/2021, |  | 2021-06-04 | 2023-11-07 | 2025 | [5 empty] | 719411.2 |  | 719411.2 |  |  | 0 | 719411.2 | 0 | 0 | 0% | FINALIZADA
60 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA PARA A LOCALIDADE DE ROSEIRA – TRECHO 02 – LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV 919118/2021 |  | 2021-06-04 | 2023-11-22 | 2025 | [5 empty] | 663667.98 |  | 663667.98 | [7 empty] | FINALIZADA
61 | 47 | 47 | 47 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA E RUA DOS ESPANHÓIS, BAIRRO GUARAREMA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, |  | 2024-04-11 | 2024-10-17 | 2025 | [5 empty] | 405065.41 |  | 405065.41 | 412319.35 | 57671.29 | 469990.64 | 875056.05 | 33 | 4674302.15 | 534.2% | FINALIZADA
62 | 48 | 48 | 48 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PAVIMENTO SUPERIOR DA EMEIF “PROFESSOR DOMINGOS BRAVO REINOSO” |  | 2024-12-10 | 2025-01-22 | 2025 | [5 empty] | 46680 |  | 46680 |  |  | 0 | 46680 | 3 | 537125.5 | 1151% | FINALIZADA
63 | 49 | 49 | 49 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÃO BARTOLOMEU, DISTRITO DE RIVE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES |  | 2021-06-11 | 2023-11-23 | 2025 | [5 empty] | 697598.55 |  | 697598.55 |  |  | 0 | 697598.55 | 3 | 201859.64 | 28.94% | FINALIZADA
|  |  |  | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA EMILIO MARINS – TRECHO 01, BAIRRO VILA DO SUL |  | 2024-02-14 | 2024-12-04 | 2025-03-20 | [7 empty] | 906975.7621
|  |  |  | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA EMILIO MARINS – TRECHO 03, BAIRRO VILA DO SUL |  | 2024-11-25 | 2025-04-01 | 2025 | [7 empty] | 660641.69
|  |  |  | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA GODOFREDO COSTA MENEZES, BAIRRO VILA DO SUL |  | 2024-05-16 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | [7 empty] | 1235500
|  |  |  | CONTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY E UMA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ANUTIBA |  | 2023-08-11 | 2024-04-10 | 2024-04-26 | [7 empty] | 502996.66
|  |  |  | REFORMA DA QUADRA DA RUA 13 DE MAIO |  | 2023-11-09 | 2024-05-02 | 2024-07-05 | [7 empty] | 2548179.64
|  |  |  | A IMPLANTAÇÃO DO PAVILHÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL “ANTONIO ALVES VICTOR DE ASSIS”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES |  | 2023-12-21 | 2024-02-15 | 2024-03-08 | [7 empty] | 243600.86
|  |  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DO CEMEI “TEREZA FIOREZZI DEOLIVEIRA”, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES |  | 2024-02-14 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | [7 empty] | 4018539.02
|  |  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM CAMADA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM UTILIZAÇÃO DE MISTURA DE REVSOL E ARGILA, EM FELIZ LEMBRANÇA (LOTE01) E SANTA ANGÉLICA (LOTE02), NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES |  | 2024-02-26 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | [7 empty] | 192582.13
|  |  |  | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO (REABILITAÇÃO) DE CABECEIRAS DE PONTES DE CONCRETO NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES |  | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | [7 empty] | 160390
|  |  |  | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS (BSTC OU BDTC) NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES |  | 2025-03-13 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | [7 empty] | 75162.96
|  |  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ANDRÉ MORELLI, NO DISTRITO DE CELINA, MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES |  | 2024-09-19 | 1605/2025 | 2025-05-16 | [7 empty] | 288150
|  |  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA GETÚLIO VARGAS E AVENIDA SENADOR ATÍLIO VIVAQUA, DISTRITO DE CELINA, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES |  | 2024-09-18 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | [7 empty] | 4018539.02
|  |  |  | CRECHE Tio Teotônio |  | 2021-07-12 | 2021-12-23 | 2022-12-27 | [7 empty] | 2082519.45
|  |  |  | Restauração do pavimento superior do Solar Miguel Simão |  | 2022-01-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | [7 empty] | 2331528.01
|  |  |  | PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DAS RUAS JOAQUIM PRATA, RUA JOSE VALLI, RUA JOSE SILVEIRA DOMINGUES, E RUA JOSE FRANCISCO LACEM, NO BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO |  | 2023-03-28 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | [7 empty] | 1769234.63
|  |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF LELLIS |  | 2022-07-04 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | [7 empty] | 2922969.68
|  |  |  | EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO MISTA EM CORTINAS ATIRANTADAS E SOLO GRAMPEADO A SER EXECUTADO NO BAIRRO BILAU |  | 2023-10-10 | 2024-04-16 | 2024-04-26 | [7 empty] | 1416793.28
|  |  |  | EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA NA RUA CELSO LUIZ BARBOSA, CLERIO MOULIN |  | 2023-10-09 | 2024-04-16 | 2024-04-26 | [7 empty] | 1619342.44
|  |  |  | EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA NA RUA VIRGILIO REZENDE |  | 2023-10-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | [7 empty] | 2029503.99
|  |  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA EMEIF “PROFESSOR DOMINGOS BRAVO REINOSO”, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES |  | 2024-12-13 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | [7 empty] | 598000
|  |  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTENÇÃO DO TALUDE NA RUA CARLOS MAGNO BRAVO, BAIRRO CLÉRIO MOULIN, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES |  | 2024-06-06 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | [7 empty] | 454172
|  |  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CEMEI CARMEM PINTO NOGUEIRA DA GAMA |  | 2024-12-13 | 2025-02-17 | 2025-06-06 | [7 empty] | 594999.98
|  |  |  | EXECUÇÃO DA DRENAGEM NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GERALDO SANTOS |  | 2023-10-06 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | [7 empty] | 462595.57
|  |  |  | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO AUGUSTINHO MACEDO, BAIRRO VILA DO SUL |  | 2023-12-14 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | [7 empty] | 614925.15
|  |  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DO PAVILHÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERALDO SANTOS FILHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, |  | 2023-08-28 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | [7 empty] | 8246265.26
|  |  |  | URBANIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETY - TERREIRÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV Nº 913205/2021 |  | 2023-12-13 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | [7 empty] | 468570.27
|  |  |  | MODERNIZAÇÃO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV Nº 918681/2021 |  | 2023-12-14 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | [7 empty] | 284732.04
|  |  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO MARTINS, BAIRRO CHARQUEADA, MUNICIPIO DE ALEGRE/ES, |  | 2024-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | [7 empty] | 567684.08
|  |  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GERALDO SANTOS – LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL GIGOV nº 913653/2021, |  | 2023-11-06 | 2024-07-11 | 2024-12-24 | [7 empty] | 622101.38
|  |  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES |  | 2024-08-19 | 2025-01-10 | 2024-01-14 | [7 empty] | 1137982.3
|  |  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DO CAFÉ, MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES (PROPOSTA Nº 13571.3340001/21-001 – GOVERNO FEDERAL), |  | 2024-01-17 | 2024-12-16 | 2025 | [7 empty] | 1679923.8
|  |  |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES |  | 2009-10-01 | 2010-06-21 | 2010-06-21 | [7 empty] | 4380500
|  |  |  | RECONSTRUÇÃO DAS PONTES DE MADEIRA |  | 2025-03-17 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | [7 empty] | 1384800.51