## P.E.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
| A missão é uma declaração concisa do propósito e da responsabilidades da Administração Pública do município de Ecoporanga perante a sua população, e o qual é motivo da confiança de seus cidadãos para com os seus representantes. | A visão é a descrição do futuro desejado para a administração e seu povo. Reflete o alvo a ser procurado pelos esforções individuais, coletivos, e pela alocação de recursos, devendo ser definida em frase prática, realista, atingível, ao mesmo tempo ambiciosa e inspiradora. | Os valores são princípios, ou crenças, que servem de guia, ou critério, para os comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das suas responsabilidades, e na busca dos seus objetivos, estejam executando a missão, na direção da visão.
| MISSÃO | VISÃO | VALORES
| Comprometimento com a melhoria da qualidade de vida da sociedade, promovendo o Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável através de um modelo de Gestão e Governança moderna. | Ser referência no cenário estadual como um município sustentável que valoriza as suas potencialidades e investe em uma gestão pública eficiente, transparente e participativa | Responsabilidade Transparência Qualidade de vida Inovação Ética Sustentabilidade Inclusão
| As Forças e Fraquezas são determinadas pela posição atual da gestão. Estas são particularmente importantes para que o município rentabilize o que tem de positivo e reduza, através da aplicação de um plano de melhoria, os seus pontos fracos |  | As Oportunidades e Ameaças são antecipações do futuro, que permitem a identificação de aspectos que podem constituir riscos (ameaças) à implementação de determinadas estratégias, e de outros que podem constituir-se como apoios (oportunidades) para alcançar os objetivos delineados pela prefeitura.
| Forças (S) | Fraquezas (W) | Oportunidades (O) | Ameaças (T)
| Servidores capacitados Equipe comprometida Apoio e comprometimento do prefeito e assessores Disponibilidade de equipamentos modernos para atuação no município Capital político do Prefeito para articulação e interelacionamento Potencial turístico da cidade Equipe Engajada Transparência da Gestão Disponibilidade Equipe Capacitada Vontade de fazer a diferença Forte atividade agrícola no município | Falta de Recursos Dificuldade de equipamentos tecnológicos e veículos a disposição Processos e fluxos burocráticos e demorados Grande extensão territorial do município Distância da capital do estado Ausência de equipe e mão de obra qualificada Comunicação interna entre os setores Dificuldade de Mobilidade e acessibilidade na cidade e em prédios públicos Estrutura física deficitária Ajuste das competências dos servidores das secretarias Ausência de compromisso do nível tático e operacional. Dificuldades no processo licitatório (contratação) | Captação de recursos e emendas para o município Explorar o turismo dos locais naturais e de aventura Parceria com Governo Estadual e Federal (recursos e projetos) Planejamento Próprio para captação de recursos Explorar turismo das festividades culturais e tradicionais Preservação do paisagismo natural Ampliar as oportunidades de empregos para os jovens Investimento em planejamento e organização | Desastres naturais e estiagens Intervenção política Poluição ambiental e falta de preservação ambiental Poucos profissionais qualificados na região Hábitos antigos da população (resistência a mudanças, falta de conhecimento)
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
ANÁLISE E CRUZAMENTO DA SWOT
MAPA ESTRATÉGICO DE ECOPORANGA/ES 2025 - 2028
GOVERNANÇA E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO, ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
APRENDIZADO E ESTRUTURAS INTERNAS
RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos
Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa
Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica
Investir na capacitação e formação dos servidores
Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar.
Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda
Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas
Promover a regularização fundiária urbana do município
Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais
Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município
Manter o acesso a saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializados
Garantir o acesso a educação de qualidade a população
Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
Viabilizar os atendimentos e os tratamentos de saúde para população, com foco nas crianças, gestantes e idosos
Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
Participação civil e organizada
Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos
Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município
Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público
Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos
Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices

## BSC
BSC - Definição de Metas e Indicadores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
| EIXO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO | META | INDICADOR TÁTICO | FORMA DE MEDIÇÃO | PERIODICIDADE | POLARIDADE | STATUS | OBSERVAÇÕES
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | Elaborar o Plano Municipal de Iluminação Pública | Até dezembro de 2025, ter o diagnóstico da iluminação pública do município | Percentual de conclusão das atividades para elaborar o plano municipal de iluminação pública | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para elaborar o plano municipal de iluminação pública Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
GGE | Governança e Gestão de Excelência | RESULTADOS - Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico | Revisar o plano municipal de Saneamento Básico de Ecoporanga e suas diretrizes | Até dezembro de 2025 realiza a revião do PMSB. Até Fevereiro de 2026 estrutura administrativamente o Departamento Municipal de Saneamento basico. | Percentual de conclusão das atividades para revisar o plano municipal de saneamento básico | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para revisar o plano municipal de saneamento básico Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | elabora estudo tecnico preliminar e posterior projeto de engenharia para a construção de uma nova sede para secretaria de obras e seus departamentos e setores | Recostruir a estrutura fisica da secretaria de obras juntamente com a criação dos departamentos e setores da secretaria até Dezembro de 2026 | Percentual de conclusão das atividades para reconstruir a estrutura física da secretaria | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para reconstruir a estrutura física da secretaria Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos | aquisição de imovel para construção de um novo cemiterio cede | fazer a compra de um imovel grande para construção de um novo cemiterio cede na cidade com registros de sepultamentos oficializados e com novas tecnicas de mercado atualizado para o ramo.
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico | aquisição de materiais para tratamento de água nas ETA's dos PRÓ-RURAIS do municipio de Ecoporanga | fazer a compra de materiais quimicos para o tratamento de agua bruta para a população dos distritos e povoados por gerenciamneto do serviço pela prefeitura atraves dos PRÓ-RURAIS.
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos | elabora estudo tecnico preliminar e posterior projeto de engenharia para a pavimentação de ruas que ainda não foram pavimentadas e manutenção das ruas com defeitos e estado deterioradas. | realizar a infraestrutura municipal das ruas da cidade, distritos e povoado, garantido uma melhor qualidade de vida a população local.
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Planilha1 (hidden)
| EIXO |  | GGE | DSH | RS
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar. | Manter o acesso a saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializados
GGE | Governança e Gestão de Excelência | APRENZIDADO - Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa | Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda | Garantir o acesso a educação de qualidade a população
DSH | Desenvolvimento do Potencial humano, econômico e sustentável | APRENZIDADO - Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público | Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas | Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
RS | Resultados para Sociedade | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos | Promover a regularização fundiária urbana do município | Viabilizar os atendimentos e os tratamentos de saúde para população, com foco nas crianças, gestantes e idosos
|  | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices | Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
|  | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município |  | Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município | Participação civil e organizada
GOVERNANÇA - Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público
GOVERNANÇA - Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos
GOVERNANÇA - Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices
DESENVOLVIMENTO - Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar.
DESENVOLVIMENTO - Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda
DESENVOLVIMENTO - Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas
DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município
DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais
DESENVOLVIMENTO - Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município
RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado
RESULTADOS - Garantir o acesso a educação de qualidade a população
RESULTADOS - Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
RESULTADOS - Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
RESULTADOS - Participação civil e organizada

## 5W2H
PLANO DE AÇÃO 5W2H - Planejamento Estratégico de 2025
| EIXO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO | META | AÇÃO (O quê?) | ONDE? (Setor, filial, lugar) | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | QUEM? (Responsável) | COMO? | QUANTO? | STATUS | PCA | OBSERVAÇÕES
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | Elaborar o Plano Municipal de Iluminação Pública | Até dezembro de 2025, ter o diagnóstico da iluminação pública do município | Levantamento dos postes de iluminação pública no municipio junto a EDP. | No municipio sede e distritos | 2025-09-01 | 2025-10-30 | Lucas Marques e Fábio Caetano | Solicitar a EDP via oficio o georeferenciamento. |  | Não iniciado | Sim
Levantamento das luminárias e suas voltagens
Montar comissão e fazer portaria
Elaborar o Plano e suas diretrizes
GGE | Governança e Gestão de Excelência | RESULTADOS - Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico | Revisar o plano municipal de Saneamento Básico de Ecoporanga e suas diretrizes | Até dezembro de 2025 realiza a revião do PMSB. Até Fevereiro de 2026 estrutura administrativamente o Departamento Municipal de Saneamento basico. | [7 empty] | Em andamento | Não
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | elabora estudo tecnico preliminar e posterior projeto de engenharia para a construção de uma nova sede para secretaria de obras e seus departamentos e setores | Recostruir a estrutura fisica da secretaria de obras juntamente com a criação dos departamentos e setores da secretaria até Dezembro de 2026 | [7 empty] | Concluido
#N/A
#N/A
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos | elabora estudo tecnico preliminar e posterior projeto de engenharia para a construção de cemiterio vestical. | construir um cemiterio vestical e manutenção do mesmo.
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | elabora estudo tecnico preliminar e posterior projeto de engenharia para A reforma das Estações de Tratamento de Água (ETAs) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) nos distritos e povoados do município de Ecoporanga. | Reformar o máximo possível de etas e ETs dos distritos e povoados do município de Ecoporanga
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## DFD
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - SECRETARIA XXXXXX
CÓDIGO | OBJETO | DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO | VALOR ESTIMADO PELO TOTAL DE OBJETOS | PERIODO MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO | CARÁTER DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO? | JUSTIFICATIVA RESUMIDA | VINCULAÇÃO COM OUTRO DFD | CONTÉM ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO ALINHADO | OBJETIVO ESTRATÉGICO CORRESPONDENTE | GRAU DE PRIORIDADE
CATSER 839 | EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DIVERSOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 30000 | 2026-11-02 | Nova contratação | A contratação de empresa especializada para a elaboração do Plano Municipal de Iluminação Pública se faz necessária devido à complexidade técnica envolvida na análise, diagnóstico e planejamento do sistema de iluminação pública. O plano é um instrumento essencial para garantir a eficiência energética, a modernização do parque luminotécnico, a segurança pública e o desenvolvimento urbano sustentável. A empresa contratada deverá possuir expertise na área, conhecimentos atualizados sobre as normas técnicas e regulatórias, bem como capacidade para propor soluções adequadas às especificidades do município. | NÃO | SIM | Elaborar o Plano Municipal de Iluminação Pública | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | BAIXO | CATSER | 0
| OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE ECOPORANGA | 4000000 | 2026-11-30 | Nova contratação | A execução da pavimentação de ruas e avenidas se faz necessária para melhorar a infraestrutura urbana, promovendo maior segurança e conforto para os usuários, além de facilitar o tráfego de veículos e pedestres. A medida visa também reduzir a poeira, a lama e os transtornos causados em períodos chuvosos, contribuindo para a valorização dos imóveis e a qualidade de vida da população. A obra é fundamental para o desenvolvimento urbano e atende a demandas antigas dos moradores. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | MÉDIO
| VEÍCULOS | AQUISÇÃO DE VEICULOS 0KM PARA ATENDE A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS | 400000 | 2026-04-01 | Nova contratação | A aquisição de veículos 0 km para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos se faz necessária visando à renovação e ampliação da frota, garantindo maior eficiência, segurança e agilidade na execução das atividades diárias da secretaria. Os veículos atualmente disponíveis apresentam alto índice de desgaste, o que gera constantes manutenções, aumento de custos e comprometimento da prestação dos serviços públicos essenciais, como manutenção de vias, limpeza urbana e apoio logístico às equipes operacionais. Com a aquisição, será possível melhorar o atendimento à população, aumentar a produtividade e reduzir despesas com reparos e locações. | SIM | NÃO | NÃO | #N/A | BAIXO
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONFECÇÃO DE MANILHAS, BOCA DE LOBO, E MANUENÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EXISTENTES E ETC. | 200000 | 2026-07-01 | prorrogação | A aquisição de materiais de construção civil se faz necessária para atender à demanda de manutenção, reparos e melhorias das estruturas públicas municipais, como prédios administrativos, escolas, unidades de saúde, praças e vias urbanas. A disponibilização desses materiais visa garantir a continuidade dos serviços públicos com qualidade, segurança e eficiência, promovendo melhores condições de trabalho e atendimento à população. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | MÉDIO
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDES ELÉTRICAS NO QUE TANGE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 350000 | 2026-05-01 | Nova contratação OU prorrogação | A aquisição de materiais elétricos se faz necessária para a manutenção, ampliação e melhorias na infraestrutura elétrica de prédios públicos, praças, vias urbanas e demais espaços sob responsabilidade do município. Essa medida visa garantir o pleno funcionamento dos serviços públicos, a segurança da população e a eficiência energética nas instalações, atendendo às demandas cotidianas e eventuais emergências. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | MÉDIO
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 300000 | 2026-06-01 | Nova contratação OU prorrogação | A contratação de empresa especializada para a manutenção dos veículos da frota da Secretaria Municipal de Obras se faz necessária para garantir a continuidade e a eficiência dos serviços públicos prestados, assegurando a conservação, o bom funcionamento e a segurança dos veículos utilizados nas atividades operacionais. A medida visa reduzir custos com manutenções corretivas emergenciais, aumentar a vida útil da frota e assegurar maior controle e agilidade nos atendimentos, contribuindo diretamente para a eficácia das ações da secretaria. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | ALTO
| COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS | 200000 | 2026-06-01 | Nova contratação | A contratação de empresa especializada para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras se faz necessária para garantir a continuidade e a eficiência dos serviços públicos prestados, como manutenção urbana, limpeza, transporte de materiais e apoio às obras municipais. A medida visa assegurar o fornecimento regular de combustíveis, com controle adequado de consumo, qualidade e disponibilidade, otimizando a logística e evitando interrupções nas atividades operacionais da secretaria. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | ALTO
| OBRAS | EXECUÇÃO DE REFORMA OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2000000 | 2026-11-01 | Nova contratação | A reforma ou construção da sede da Secretaria Municipal de Obras se faz necessária visando à melhoria das condições de trabalho dos servidores, à otimização dos serviços prestados à população e à adequação do espaço físico às demandas atuais da Secretaria. A estrutura atual apresenta deficiências que comprometem a segurança, funcionalidade e eficiência administrativa, tornando imprescindível a intervenção para garantir um ambiente mais adequado, acessível e funcional, contribuindo diretamente para a qualidade dos serviços públicos municipais. | NÃO | SIM | elabora estudo tecnico preliminar e posterior projeto de engenharia para a construção de uma nova sede para secretaria de obras e seus departamentos e setores. | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | MÉDIO
| EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DIVERSOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISAR O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO. | 100000 | 2026-03-01 | Nova contratação | A contratação de empresa especializada para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico se faz necessária para garantir a atualização dos dados, diagnósticos e diretrizes conforme as novas demandas da população, mudanças legislativas e condições ambientais do município. A revisão permitirá uma melhor adequação às políticas públicas federais e estaduais, otimizando a gestão dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana, promovendo assim maior eficiência, sustentabilidade e qualidade de vida à população. | NÃO | SIM | Revisar o plano municipal de Saneamento Básico de Ecoporanga e suas diretrizes | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | MÉDIO
| AQUISIÇÃO DE IMOVEL | AQUISIÇÃO DE IMOVEL | 1000000 | 2026-12-01 | Nova contratação | A aquisição de imóveis para a Secretaria Municipal de Obras se faz necessária com o objetivo de ampliar, organizar e melhorar a infraestrutura física disponível para o desenvolvimento das atividades operacionais e administrativas da pasta. Com espaços adequados, será possível otimizar o armazenamento de materiais, o funcionamento da frota de veículos e equipamentos, além de garantir melhores condições de trabalho aos servidores. A medida visa ainda atender à crescente demanda por serviços públicos de qualidade, assegurando maior eficiência na execução das obras e serviços urbanos no município. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | BAIXO
| EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DIVERSOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO VESTICAL E MANUTENÇÃO DO MESMO. | 1000000 | 2025-11-01 | Nova contratação | Considerando o crescimento populacional e a consequente demanda por sepultamentos, a atual capacidade dos cemitérios públicos tem se mostrado insuficiente. A construção de um cemitério vertical se apresenta como uma solução moderna, sustentável e eficiente para otimizar o uso do espaço urbano e atender adequadamente às necessidades da população. A contratação de empresa especializada se faz necessária para garantir a execução da obra com a devida expertise técnica, observando as normas sanitárias, ambientais e de engenharia pertinentes, assegurando qualidade, segurança e durabilidade à estrutura. | SIM | SIM | elabora estudo tecnico preliminar e posterior projeto de engenharia para a construção de cemiterio vestical. | RESULTADOS - Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos | MÉDIO
| OBRAS | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | 1000000 | 2026-09-01 | Nova contratação | A manutenção e o recapeamento de ruas e avenidas do município são essenciais para garantir a segurança viária, a mobilidade urbana e a conservação do patrimônio público. O desgaste natural do pavimento, intensificado pelo tráfego constante de veículos e pelas condições climáticas, compromete a trafegabilidade e pode causar acidentes. Dessa forma, a execução desses serviços visa melhorar a infraestrutura urbana, promover o bem-estar da população e assegurar a durabilidade das vias públicas. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | MÉDIO
| FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 250000 | 2026-07-01 | Nova contratação | A aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os funcionários da Secretaria Municipal de Obras é essencial para garantir a segurança, a saúde e a integridade física dos trabalhadores durante a execução de suas atividades. Considerando a exposição constante a riscos diversos, como agentes físicos, químicos e mecânicos, a disponibilização adequada dos EPIs é uma exigência legal conforme as normas de segurança do trabalho, especialmente a NR 6 do Ministério do Trabalho. Além disso, a medida contribui para a prevenção de acidentes, o aumento da produtividade e o cumprimento das obrigações do município enquanto empregador responsável. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | ALTO
| SERVIÇOS DE SANEAMENTO, DEDETIZAÇÃO E SIMILARES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA DAS ETAS DO PRÓ RURAIS DO MUNICIPIO | 250000 | 2026-08-01 | prorrogação | A prorrogação do prazo para aquisição dos materiais destinados ao tratamento de água das comunidades atendidas pelo Pró-Rural de Ecoporanga se faz necessária para garantir a continuidade e eficiência do fornecimento de água potável. A medida visa atender à demanda contínua das localidades beneficiadas, considerando eventuais atrasos logísticos e a necessidade de manter o estoque estratégico de insumos essenciais ao tratamento da água, assegurando a saúde pública e a qualidade do serviço prestado. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | ALTO
| ACESSO E SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DURANTE 7 DIAS POR SEMANA, 24 HORAS POR DIA. | 3000 | 2026-04-01 | Nova contratação OU prorrogação | Considerando a necessidade de garantir conectividade ininterrupta para o pleno funcionamento dos serviços públicos, especialmente aqueles que dependem de sistemas digitais integrados e comunicação em tempo real, torna-se indispensável a contratação (ou prorrogação) de empresa especializada para o fornecimento de link de internet com disponibilidade de 24 horas por dia, 7 dias por semana. O fornecimento contínuo assegura a estabilidade no acesso a sistemas administrativos, plataformas governamentais, comunicação institucional e demais ferramentas essenciais, evitando prejuízos operacionais e garantindo a eficiência dos serviços prestados à população. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | ALTO
| SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS | DESTINAÇÃO FINAL DE RSU CONFORME A LEGALIDADES AMBIENTAIS VIGENTES | 3000000 | 2026-02-01 | prorrogação | A contratação ou prorrogação do serviço de destinação final de resíduos sólidos urbanos é essencial para garantir o manejo ambientalmente adequado desses materiais, conforme exigido pela legislação vigente, especialmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). A medida visa evitar impactos ambientais, preservar a saúde pública e assegurar o correto funcionamento do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | ALTO
| MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA | 50000 | 2026-06-01 | Nova contratação | A aquisição de materiais de informática se faz necessária para atender às demandas administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Obras, garantindo maior eficiência nos processos internos, controle de projetos, gestão de dados e suporte às atividades técnicas desenvolvidas pela pasta. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | BAIXO
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS | 50000 | 2026-01-01 | Nova contratação | A aquisição de gêneros alimentícios, como pó de café e açúcar, é essencial para atender às necessidades diárias dos servidores da Secretaria Municipal de Obras, proporcionando melhores condições de trabalho e bem-estar durante a jornada de serviço, especialmente em atividades contínuas e operacionais. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | BAIXO
| OBRAS | REFORMAS OU CONSTRUÇÃO DAS ETAS E ETES NOS DITRITOS E POVOADOS | 2172000 | 2026-08-01 | Nova contratação | A reforma das Estações de Tratamento de Água (ETAs) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) nos distritos e povoados do município de Ecoporanga é essencial para garantir a qualidade da água distribuída à população e a adequada destinação dos efluentes, promovendo saúde pública, preservação ambiental e o cumprimento das normas sanitárias e ambientais vigentes. | SIM | SIM | elabora estudo tecnico preliminar e posterior projeto de engenharia para A reforma das Estações de Tratamento de Água (ETAs) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) nos distritos e povoados do município de Ecoporanga. | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | ALTO
| MOBILIÁRIOS EM GERAL | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS (MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS) | 100000 | 2026-04-01 | Nova contratação | A aquisição de mobiliário em geral, como cadeiras, mesas e armários, é necessária para suprir as demandas estruturais da Secretaria de Obras, garantindo melhores condições de trabalho, organização dos ambientes e atendimento adequado às atividades administrativas. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | MÉDIO
| UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS | 30000 | 2026-05-01 | Nova contratação | A aquisição dos materiais de expediente é necessária para garantir o funcionamento eficiente das atividades administrativas, assegurando que os colaboradores disponham dos insumos básicos para a execução das tarefas diárias, como organização, registro e comunicação interna. Esses materiais são essenciais para manter a produtividade e a qualidade dos serviços prestados pela secretaria. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | MÉDIO
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE OBRAS | 40000 | 2026-07-01 | Nova contratação | A aquisição de equipamentos e materiais de limpeza e higiene se faz necessária para manter a conservação, organização e salubridade dos ambientes utilizados pela Secretaria de Obras, garantindo condições adequadas de trabalho, bem-estar dos servidores e atendimento às normas de saúde e segurança no ambiente laboral. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | ALTO
| EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS | AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS | 40000 | 2026-03-01 | Nova contratação | A aquisição de equipamentos eletrodomésticos visa atender às necessidades operacionais e de suporte da Secretaria de Obras, proporcionando melhores condições de trabalho, conforto e funcionalidade aos servidores, além de contribuir para a organização e eficiência nas rotinas internas. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | BAIXO
| TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS E TRONCOS | A AQUISIÇÃO DE UM TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS, TRONCOS E OUTROS RESÍDUOS VEGETAIS | 100000 | 2026-04-01 | Nova contratação | A aquisição de equipamentos como triturador, barra picadora de galhos, troncos e demais resíduos vegetais se faz necessária para a Secretaria de Obras com o objetivo de promover o reaproveitamento adequado de resíduos provenientes da poda e limpeza de áreas públicas. Esses equipamentos permitem a trituração eficiente dos materiais, reduzindo o volume de resíduos e possibilitando sua reutilização como adubo orgânico ou cobertura vegetal, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | ALTO
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 15000 | 2026-08-01 | Nova contratação | A aquisição de materiais de copa e cozinha se faz necessária para atender às demandas diárias da Secretaria de Obras, proporcionando melhores condições de trabalho e bem-estar aos servidores, garantindo a adequada preparação e armazenamento de alimentos e bebidas, especialmente durante os turnos de expediente e jornadas prolongadas. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | BAIXO
| EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AREA DE SANEAMENTO BÁSICO. | 200000 | 2026-07-01 | Nova contratação | A contratação de empresa especializada em serviços de engenharia na área de saneamento básico se faz necessária para atender às demandas técnicas específicas relacionadas ao planejamento, execução e acompanhamento de obras e serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos, garantindo a eficiência, a conformidade com as normas vigentes e a melhoria da qualidade de vida da população. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | ALTO
| EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS | 20000 | 2026-08-01 | Nova contratação | A aquisição de aparelho(s) de ar-condicionado se faz necessária para garantir condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria Municipal de Obras, especialmente diante das altas temperaturas registradas na região. A climatização dos ambientes visa proporcionar maior conforto térmico aos servidores, melhorando a produtividade, a conservação de equipamentos eletrônicos e documentos, além de contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável e eficiente. | SIM | NÃO | NÃO | #N/A | BAIXO
| MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PONTOS ELETRONICOS PARA A SECRETARIA | 50000 | 2026-06-01 | Nova contratação | A aquisição de pontos eletrônicos para a Secretaria de Obras se faz necessária para aprimorar o controle de frequência e jornada dos servidores, garantindo maior transparência, eficiência na gestão de pessoal e cumprimento da legislação trabalhista vigente. O sistema possibilita registros precisos, reduzindo falhas manuais e promovendo maior disciplina no ambiente de trabalho. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | MÉDIO
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICO MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, REDE DE AGUA E NO TANGE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 50000 | 2026-06-01 | Nova contratação | A presente aquisição de materiais hidráulicos justifica-se pela necessidade contínua de manutenção corretiva e preventiva das redes públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como das Estações de Tratamento de Água (ETAs) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), localizadas nos distritos e povoados do município. Tais atividades são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a quem compete assegurar a adequada prestação dos serviços públicos essenciais, garantindo o pleno funcionamento das infraestruturas hidráulicas e a saúde pública da população. | NÃO | NÃO | NÃO | #N/A | MÉDIO
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO | [8 empty] | #N/A
|  |  | 17000000 | [6 empty] | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Base (hidden)
ÁGUA MINERAL | CATMAT 89
DROGAS E MEDICAMENTOS | CATMAT 65
TRANSPORTE ESCOLAR | CATSER 643
EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | CATMAT 78
OBRAS | CATSER 545
INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | CATMAT 65
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA HOSPITALAR PROVISÓRIA | CATSER 545
FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) | CATMAT 84
EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONER | CATSER 961
EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO, RESGATE E SEGURANÇA | CATMAT 42
MANUTENÇÃO / REPARO DE TANQUES E RESERVATÓRIOS FLEXÍVEIS DE COMBUSTÍVEL | CATSER 871
UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CATMAT 75
TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS E TRONCOS | CATMAT 99
MATERIAL DESCARTÁVEL | CATMAT 99
EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIDEOMONITORAMENTO E VIGILÂNCIA MONITORADA | CATSER 852
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA | CATSER 833
SERVIÇOS FUNERÁRIOS | CATSER 979
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CATMAT 89
CONSULTORIA E ASSESSORIA | CATSER 831
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CATSER 643
ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS | CATMAT 99
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO | CATMAT 38
MOBILIÁRIOS EM GERAL | CATMAT 71
MATERIAL DE COPA E COZINHA | CATMAT 73
MATERIAL DIDÁTICO E EDUCATIVO | CATMAT 76
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | CATMAT 79
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | CATMAT 58
MATERIAL DE REPOUSO | CATMAT 99
LOCAÇÃO DE ENXOVAL E PROCESSAMENTO DE ROUPA HOSPITALAR | CATSER 931
VESTUÁRIO E CALÇADOS | CATMAT 84
NUTRIÇÃO ENTERAL | CATMAT 89
ARTIGOS DE HIGIENE | CATMAT 85
VEÍCULOS | CATMAT 23
MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CATMAT 70
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | CATSER 162
COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 859
CAPATAZIA E PESSOAL DE APOIO EM EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 860
SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 861
BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 862
EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CATSER 931
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | CATMAT 91
EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR | CATMAT 41
PROMOÇÃO DE EVENTOS | CATSER 861
EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS | CATMAT 73
MANUTENÇÃO DE PRODUTOS, MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | CATSER 871
GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | CATMAT 68
DECORAÇÃO NATALINA EM ESPAÇOS PÚBLICOS | CATSER 969
INSTRUMENTOS MUSICAIS | CATMAT 77
RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | CATMAT 81
INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS E FORMAÇÕES | CATSER 929
LOCAÇÃO DE IMÓVEL | CATSER 721
PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO | CATSER 679
CURSO PROFISSIONALIZANTE | CATSER 929
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | CATSER 691
EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS | CATSER 732
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | CATSER 931
CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL | CATSER 839
CONSULTA MÉDICA | CATSER 931
PROCEDIMENTO AMBULATORIAL | CATSER 931
EXECUÇÃO DE PROJETOS | CATSER 839
EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DIVERSOS | CATSER 839
EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SUPORTE DIVERSOS | CATSER 859
PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE VEICULOS | CATMAT 25
PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS | CATMAT 26
EMPRESA PARA REALIZAR TREINAMENTO OU FORMAÇÃO | CATSER 929
EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS | CATSER 839
SINALIZAÇÃO DIVERSAS E PARA TRÂNSITO | CATMAT 63
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | CATSER 167
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (TERCEIRIZAÇÃO) | CATSER 911
LOCAÇÃO DE GERADORES ELÉTRICOS | CATSER 731
MANUTENÇÃO DE VEICULOS | CATSER 871
PROPAGANDA E PUBLICIDADE | CATSER 836
SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS | CATSER 661
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA (QUENTINHA, COFFEE BREAK) | CATSER 632
MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS | CATMAT 13
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | CATSER 181
ACESSO E SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA | CATSER 141
SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS | CATMAT 68
AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO | CATMAT 66
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ITENS E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO | CATMAT 66
SEMENTES E SUPRIMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS | CATMAT 87
SERVIÇO DE HOTELARIA, HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO | CATSER 631
SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS | CATSER 942
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS | CATSER 931
ANIMAIS VIVOS DIVERSOS | CATMAT 88
AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS | CATMAT 87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS COM MADEIRAS | CATMAT 32
TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS | CATMAT 83
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS DIVERSOS | CATSER 931
SERVIÇOS ALUGUEL DE STANDS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM FINALIDADES DIVERSAS | CATSER 732
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS | CATSER 679
AQUISIÇÃO DE BOMBAS E COMPRESSORES | CATMAT 43
SERVIÇOS DE SANEAMENTO, DEDETIZAÇÃO E SIMILARES | CATSER 943
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS | CATMAT 99
FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE AGUA - CARRO PIPA | CATSER 943
ARMAMENTO LETAL E NÃO LETAL DIVERSOS | CATMAT 10
DRONES E AERONAVES TELEGUIADAS | CATMAT 15
APRESENTAÇÕES MUSICAIS E ARTISTICAS DIVERSAS | CATSER 963