## P.E.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
| A missão é uma declaração concisa do propósito e da responsabilidades da Administração Pública do município de Ecoporanga perante a sua população, e o qual é motivo da confiança de seus cidadãos para com os seus representantes. | A visão é a descrição do futuro desejado para a administração e seu povo. Reflete o alvo a ser procurado pelos esforções individuais, coletivos, e pela alocação de recursos, devendo ser definida em frase prática, realista, atingível, ao mesmo tempo ambiciosa e inspiradora. | Os valores são princípios, ou crenças, que servem de guia, ou critério, para os comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das suas responsabilidades, e na busca dos seus objetivos, estejam executando a missão, na direção da visão.
| MISSÃO | VISÃO | VALORES
| Comprometimento com a melhoria da qualidade de vida da sociedade, promovendo o Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável através de um modelo de Gestão e Governança moderna. | Ser referência no cenário estadual como um município sustentável que valoriza as suas potencialidades e investe em uma gestão pública eficiente, transparente e participativa | Responsabilidade Transparência Qualidade de vida Inovação Ética Sustentabilidade Inclusão
| As Forças e Fraquezas são determinadas pela posição atual da gestão. Estas são particularmente importantes para que o município rentabilize o que tem de positivo e reduza, através da aplicação de um plano de melhoria, os seus pontos fracos |  | As Oportunidades e Ameaças são antecipações do futuro, que permitem a identificação de aspectos que podem constituir riscos (ameaças) à implementação de determinadas estratégias, e de outros que podem constituir-se como apoios (oportunidades) para alcançar os objetivos delineados pela prefeitura.
| Forças (S) | Fraquezas (W) | Oportunidades (O) | Ameaças (T)
| Servidores capacitados Equipe comprometida Apoio e comprometimento do prefeito e assessores Disponibilidade de equipamentos modernos para atuação no município Capital político do Prefeito para articulação e interelacionamento Potencial turístico da cidade Equipe Engajada Transparência da Gestão Disponibilidade Equipe Capacitada Vontade de fazer a diferença Forte atividade agrícola no município | Falta de Recursos Dificuldade de equipamentos tecnológicos e veículos a disposição Processos e fluxos burocráticos e demorados Grande extensão territorial do município Distância da capital do estado Ausência de equipe e mão de obra qualificada Comunicação interna entre os setores Dificuldade de Mobilidade e acessibilidade na cidade e em prédios públicos Estrutura física deficitária Ajuste das competências dos servidores das secretarias Ausência de compromisso do nível tático e operacional. Dificuldades no processo licitatório (contratação) | Captação de recursos e emendas para o município Explorar o turismo dos locais naturais e de aventura Parceria com Governo Estadual e Federal (recursos e projetos) Planejamento Próprio para captação de recursos Explorar turismo das festividades culturais e tradicionais Preservação do paisagismo natural Ampliar as oportunidades de empregos para os jovens Investimento em planejamento e organização | Desastres naturais e estiagens Intervenção política Poluição ambiental e falta de preservação ambiental Poucos profissionais qualificados na região Hábitos antigos da população (resistência a mudanças, falta de conhecimento)
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
ANÁLISE E CRUZAMENTO DA SWOT
MAPA ESTRATÉGICO DE ECOPORANGA/ES 2025 - 2028
GOVERNANÇA E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO, ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
APRENDIZADO E ESTRUTURAS INTERNAS
RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos
Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa
Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica
Investir na capacitação e formação dos servidores
Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar.
Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda
Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas
Promover a regularização fundiária urbana do município
Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais
Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município
Manter o acesso a saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializados
Garantir o acesso a educação de qualidade a população
Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
Viabilizar os atendimentos e os tratamentos de saúde para população, com foco nas crianças, gestantes e idosos
Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
Participação civil e organizada
Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos
Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município
Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público
Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos
Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices

## BSC
BSC - Definição de Metas e Indicadores da Procuradoria Geral do Município
| EIXO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO | META | INDICADOR TÁTICO | FORMA DE MEDIÇÃO | PERIODICIDADE | POLARIDADE | STATUS | OBSERVAÇÕES
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Emitir pareceres jurídicos de acordo com as demandas solicitadas pelas demais secretarias | Cumprir o prazo máximo de 15 dias para emissão de pareceres opinando de acordo com a Lei para auxiliar a gestão em pelo menos 90% dos casos | Quantidade de dias para emissão de pareceres | Pela ficha de controle própria, marcando do recebimento da demanda e do dia de conclusão. Devendo ser munido das devidas comprovações | mensalmente |  | Em andamento
[5 empty] | Percentual de cumprimento do prazo máximo | A partir da ficha de controle, realiza o percentual. Será observado mês a mês, trimestralmente e anualmente. Sendo: Quantidade pareceres no prazo máximo no periodo/Quantidade total de pareceres emitidos no periodo | mensalmente |  | Em andamento
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Investir na infraestrutura fisica, equipamentos, para dar melhor atendimento dos servidores e consequentemente aos munícipes | Conseguir reestruturar os setores, e melhorias dos equipamentos para consequentimente, melhor rendimento | Percentual de conclusão das atividades para reestruturar fisicamente o setor | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para reestruturar fisicamente o setor Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | capacitar os servidores e aumentar o rendimento | Ter pelo menos 95% dos servidores capacitados | Percentual de servidores capacitados | Lista de frequência das capacitações e registros fotográficos Sendo: Quantidade de servidores distintos que participaram/Quantidade total de servidors do setor | Semestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa | suporte de inteligencia artificial | conseguir um suporte de inteligencia artificial para aumento da produtividade | Percentual de conclusão das atividades para conseguir suporte de IA | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para conseguir suporte de IA Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Planilha1 (hidden)
| EIXO |  | AEI | GGE | DSH | RS
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar. | Manter o acesso a saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializados
GGE | Governança e Gestão de Excelência | APRENZIDADO - Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa | Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa | Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda | Garantir o acesso a educação de qualidade a população
DSH | Desenvolvimento do Potencial humano, econômico e sustentável | APRENZIDADO - Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público | Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas | Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
RS | Resultados para Sociedade | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Investir na capacitação e formação dos servidores | Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos | Promover a regularização fundiária urbana do município | Viabilizar os atendimentos e os tratamentos de saúde para população, com foco nas crianças, gestantes e idosos
|  | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos |  | Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices | Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
|  | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município |  |  | Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município | Participação civil e organizada
GOVERNANÇA - Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público
GOVERNANÇA - Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos
GOVERNANÇA - Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices
DESENVOLVIMENTO - Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar.
DESENVOLVIMENTO - Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda
DESENVOLVIMENTO - Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas
DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município
DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais
DESENVOLVIMENTO - Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município
RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado
RESULTADOS - Garantir o acesso a educação de qualidade a população
RESULTADOS - Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
RESULTADOS - Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
RESULTADOS - Participação civil e organizada

## 5W2H
PLANO DE AÇÃO 5W2H - Planejamento Estratégico de 2025
| EIXO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO | META | AÇÃO (O quê?) | ONDE? (Setor, filial, lugar) | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | QUEM? (Responsável) | COMO? | QUANTO? | STATUS | PCA | OBSERVAÇÕES
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Emitir pareceres jurídicos de acordo com as demandas solicitadas pelas demais secretarias | Cumprir o prazo máximo de 15 dias para emissão de pareceres opinando de acordo com a Lei para auxiliar a gestão em pelo menos 90% dos casos | Tentar flexibilizar o tempo em que os pareceres sao confeccionados | Procuradoria | junho de 2025 | 2026-08-01 | Procurador | Organizar internamente | sem valor estipulado | Em andamento | Sim
#N/A |  |  |  |  | solicitar equipe responsavel | Gabinete | 2026-01-01 | 2027-01-01 | chefe de Gabinete | averiguar com a Secretaria de finanças | sem valor estipulado | Em andamento | Não
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Investir na infraestrutura fisica, equipamentos, para dar melhor atendimento dos servidores e consequentemente aos munícipes | Conseguir reestruturar os setores, e melhorias dos equipamentos para consequentimente, melhor rendimento | ofertar cursos | Gabinete | 2026-01-01 | 2027-01-01 | chefe de Gabinete | averiguar com a secretaria de finanças | sem valor estipulado | Em andamento | Não
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | capacitar os servidores e aumentar o rendimento | Ter pelo menos 95% dos servidores capacitados | colocar mais pessoas para trabalhar como TI | Gabinete | janeiro de 2026 | 2027-01-01 | Chefe de Gabinete | averiguar com a secretaria de finanças | sem valor estipulado |  | Não
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa | suporte de inteligencia artificial | conseguir um suporte de inteligencia artificial para aumento da produtividade
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## DFD
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - SECRETARIA XXXXXX
CÓDIGO | OBJETO | DESCRiÇÃO SUCINTA DO OBJETO | VALOR ESTIMADO PELO TOTAL DE OBJETOS | PERÍODO MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO | CARÁTER DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO? | JUSTIFICATIVA RESUMIDA | VINCULAÇÃO COM OUTRO DFD | CONTÉM ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO ALINHADO | OBJETIVO ESTRATÉGICO CORRESPONDENTE | GRAU DE PRIORIDADE
CATMAT 71 | MOBILIÁRIOS EM GERAL | AQUISIÇÕES DE MOBILIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA | 40000 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Mobiliários necessários para a nova sede administrativa | NÃO | SIM | Emitir pareceres jurídicos de acordo com as demandas solicitadas pelas demais secretarias | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | ALTO | CATMAT | 1
| MOBILIÁRIOS EM GERAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES, COMO MAQUINAS, NOTBOOKS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A PROCURADORIA | 25000 | 2026-11-01 | COMPRA | EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | NÃO | NÃO | SIM | PROMOVER O MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMVOLVIDAS | ALTO
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 50000 | 2026-11-01 | CONTRATAÇÃO | EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | NÃO | SIM | SIM | PROMOVER O MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES | ALTO
| AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS PERMANETES | AQUISIÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 70000 | 2026-11-01 | CONTRATAÇÃO | TECNOLOGIA NECESSARIA | NÃO | NÃO | SIM | PROMOVER O MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES | MÉDIO
| CONTRATAÇÃO DE MAIS PROFISSIONAIS JURIDICOS | CONTRATAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS PARA ATENDER O AUMENTO DAS DEMANDAS | 100000 | 2025-12-01 | CONTRATAÇÃO | AUMENTO DE DEMENDAS | NÃO | NÃO | SIM | PROMOVER O MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | ALTO
|  |  | 285000 | [6 empty] | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Base
ÁGUA MINERAL | CATMAT 89
DROGAS E MEDICAMENTOS | CATMAT 65
TRANSPORTE ESCOLAR | CATSER 643
EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | CATMAT 78
OBRAS | CATSER 545
INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | CATMAT 65
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA HOSPITALAR PROVISÓRIA | CATSER 545
FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) | CATMAT 84
EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONER | CATSER 961
EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO, RESGATE E SEGURANÇA | CATMAT 42
MANUTENÇÃO / REPARO DE TANQUES E RESERVATÓRIOS FLEXÍVEIS DE COMBUSTÍVEL | CATSER 871
UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CATMAT 75
TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS E TRONCOS | CATMAT 99
MATERIAL DESCARTÁVEL | CATMAT 99
EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIDEOMONITORAMENTO E VIGILÂNCIA MONITORADA | CATSER 852
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA | CATSER 833
SERVIÇOS FUNERÁRIOS | CATSER 979
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CATMAT 89
CONSULTORIA E ASSESSORIA | CATSER 831
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CATSER 643
ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS | CATMAT 99
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO | CATMAT 38
MOBILIÁRIOS EM GERAL | CATMAT 71
MATERIAL DE COPA E COZINHA | CATMAT 73
MATERIAL DIDÁTICO E EDUCATIVO | CATMAT 76
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | CATMAT 79
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | CATMAT 58
MATERIAL DE REPOUSO | CATMAT 99
LOCAÇÃO DE ENXOVAL E PROCESSAMENTO DE ROUPA HOSPITALAR | CATSER 931
VESTUÁRIO E CALÇADOS | CATMAT 84
NUTRIÇÃO ENTERAL | CATMAT 89
ARTIGOS DE HIGIENE | CATMAT 85
VEÍCULOS | CATMAT 23
MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CATMAT 70
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | CATSER 162
COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 859
CAPATAZIA E PESSOAL DE APOIO EM EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 860
SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 861
BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 862
EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CATSER 931
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | CATMAT 91
EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR | CATMAT 41
PROMOÇÃO DE EVENTOS | CATSER 861
EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS | CATMAT 73
MANUTENÇÃO DE PRODUTOS, MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | CATSER 871
GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | CATMAT 68
DECORAÇÃO NATALINA EM ESPAÇOS PÚBLICOS | CATSER 969
INSTRUMENTOS MUSICAIS | CATMAT 77
RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | CATMAT 81
INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS E FORMAÇÕES | CATSER 929
LOCAÇÃO DE IMÓVEL | CATSER 721
PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO | CATSER 679
CURSO PROFISSIONALIZANTE | CATSER 929
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | CATSER 691
EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS | CATSER 732
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | CATSER 931
CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL | CATSER 839
CONSULTA MÉDICA | CATSER 931
PROCEDIMENTO AMBULATORIAL | CATSER 931
EXECUÇÃO DE PROJETOS | CATSER 839
EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DIVERSOS | CATSER 839
EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SUPORTE DIVERSOS | CATSER 859
PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE VEICULOS | CATMAT 25
PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS | CATMAT 26
EMPRESA PARA REALIZAR TREINAMENTO OU FORMAÇÃO | CATSER 929
EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS | CATSER 839
SINALIZAÇÃO DIVERSAS E PARA TRÂNSITO | CATMAT 63
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | CATSER 167
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (TERCEIRIZAÇÃO) | CATSER 911
LOCAÇÃO DE GERADORES ELÉTRICOS | CATSER 731
MANUTENÇÃO DE VEICULOS | CATSER 871
PROPAGANDA E PUBLICIDADE | CATSER 836
SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS | CATSER 661
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA (QUENTINHA, COFFEE BREAK) | CATSER 632
MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS | CATMAT 13
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | CATSER 181
ACESSO E SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA | CATSER 141
SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS | CATMAT 68
AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO | CATMAT 66
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ITENS E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO | CATMAT 66
SEMENTES E SUPRIMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS | CATMAT 87
SERVIÇO DE HOTELARIA, HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO | CATSER 631
SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS | CATSER 942
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS | CATSER 931
ANIMAIS VIVOS DIVERSOS | CATMAT 88
AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS | CATMAT 87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS COM MADEIRAS | CATMAT 32
TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS | CATMAT 83
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS DIVERSOS | CATSER 931
SERVIÇOS ALUGUEL DE STANDS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM FINALIDADES DIVERSAS | CATSER 732
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS | CATSER 679
AQUISIÇÃO DE BOMBAS E COMPRESSORES | CATMAT 43
SERVIÇOS DE SANEAMENTO, DEDETIZAÇÃO E SIMILARES | CATSER 943
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS | CATMAT 99
FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE AGUA - CARRO PIPA | CATSER 943
ARMAMENTO LETAL E NÃO LETAL DIVERSOS | CATMAT 10
DRONES E AERONAVES TELEGUIADAS | CATMAT 15
APRESENTAÇÕES MUSICAIS E ARTISTICAS DIVERSAS | CATSER 963