## P.E.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
| A missão é uma declaração concisa do propósito e da responsabilidades da Administração Pública do município de Ecoporanga perante a sua população, e o qual é motivo da confiança de seus cidadãos para com os seus representantes. | A visão é a descrição do futuro desejado para a administração e seu povo. Reflete o alvo a ser procurado pelos esforções individuais, coletivos, e pela alocação de recursos, devendo ser definida em frase prática, realista, atingível, ao mesmo tempo ambiciosa e inspiradora. | Os valores são princípios, ou crenças, que servem de guia, ou critério, para os comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das suas responsabilidades, e na busca dos seus objetivos, estejam executando a missão, na direção da visão.
| MISSÃO | VISÃO | VALORES
| Comprometimento com a melhoria da qualidade de vida da sociedade, promovendo o Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável através de um modelo de Gestão e Governança moderna. | Ser referência no cenário estadual como um município sustentável que valoriza as suas potencialidades e investe em uma gestão pública eficiente, transparente e participativa | Responsabilidade Transparência Qualidade de vida Inovação Ética Sustentabilidade Inclusão
| As Forças e Fraquezas são determinadas pela posição atual da gestão. Estas são particularmente importantes para que o município rentabilize o que tem de positivo e reduza, através da aplicação de um plano de melhoria, os seus pontos fracos |  | As Oportunidades e Ameaças são antecipações do futuro, que permitem a identificação de aspectos que podem constituir riscos (ameaças) à implementação de determinadas estratégias, e de outros que podem constituir-se como apoios (oportunidades) para alcançar os objetivos delineados pela prefeitura.
| Forças (S) | Fraquezas (W) | Oportunidades (O) | Ameaças (T)
| Servidores capacitados Equipe comprometida Apoio e comprometimento do prefeito e assessores Disponibilidade de equipamentos modernos para atuação no município Capital político do Prefeito para articulação e interelacionamento Potencial turístico da cidade Equipe Engajada Transparência da Gestão Disponibilidade Equipe Capacitada Vontade de fazer a diferença Forte atividade agrícola no município | Falta de Recursos Dificuldade de equipamentos tecnológicos e veículos a disposição Processos e fluxos burocráticos e demorados Grande extensão territorial do município Distância da capital do estado Ausência de equipe e mão de obra qualificada Comunicação interna entre os setores Dificuldade de Mobilidade e acessibilidade na cidade e em prédios públicos Estrutura física deficitária Ajuste das competências dos servidores das secretarias Ausência de compromisso do nível tático e operacional. Dificuldades no processo licitatório (contratação) | Captação de recursos e emendas para o município Explorar o turismo dos locais naturais e de aventura Parceria com Governo Estadual e Federal (recursos e projetos) Planejamento Próprio para captação de recursos Explorar turismo das festividades culturais e tradicionais Preservação do paisagismo natural Ampliar as oportunidades de empregos para os jovens Investimento em planejamento e organização | Desastres naturais e estiagens Intervenção política Poluição ambiental e falta de preservação ambiental Poucos profissionais qualificados na região Hábitos antigos da população (resistência a mudanças, falta de conhecimento)
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
ANÁLISE E CRUZAMENTO DA SWOT
MAPA ESTRATÉGICO DE ECOPORANGA/ES 2025 - 2028
GOVERNANÇA E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO, ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
APRENDIZADO E ESTRUTURAS INTERNAS
RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos
Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa
Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica
Investir na capacitação e formação dos servidores
Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar.
Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda
Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas
Promover a regularização fundiária urbana do município
Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais
Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município
Manter o acesso a saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializados
Garantir o acesso a educação de qualidade a população
Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
Viabilizar os atendimentos e os tratamentos de saúde para população, com foco nas crianças, gestantes e idosos
Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
Participação civil e organizada
Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos
Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município
Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público
Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos
Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices

## BSC
BSC - Definição de Metas e Indicadores da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária
| EIXO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO | META | INDICADOR TÁTICO | FORMA DE MEDIÇÃO | PERIODICIDADE | POLARIDADE | STATUS | OBSERVAÇÕES
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Implantar a estrutura e corpo técnico da Secretaria | Implantar a secretaria até abril de 2026 | Percentual de conclusão das atividades para implantar a secretaria | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para implantar a secretaria. Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | Adquirir no mínimo 2 mesas, 2 cadeiras, 1 impressora multifuncional, 2 computadores e 1 veículo até dezembro de 2026 | Percentual de conclusão das atividades para aquisição dos equipamentos e mobiliários | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para aquisição dos equipamentos e mobiliários. Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Capacitação dos servidores | Pelo menos um até dezembro de 2026 | Quantidade de capacitações para os servidores | Lista de frequência das capacitações e registros fotográficos Sendo: Quantidade de ações realizada | Semestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Criar Instruções Normativas para padronização dos procedimentos e fluxos dos processos | Criar uma instrução normativa do procedimento com modelos dos requerimentos e fluxos dos processos de cada setor: Reurb, Cadastro Imobiliário e Habitação até dezembro de 2026 | Percentual de conclusão das atividades para criar a instrução normativa | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para criar a instrução normativa Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | Auxiliar a secretaria de planejamento e execução da atualização do PDM, plano de mobilidade urbana e criar a legislação muncipal da Reurb | Desenvolver a minuta da legislação municipal da reurb até dezembro de 2026 | Percentual de conclusão das atividades para desenvolver minuta da legislação municipal do REURB | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para desenvolver minuta da legislação municipal do REURB Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município | Divulgação e ampliação da Reurb | Divulgar nos meios de comunicação da prefeitura o Programa Regularize Ecoporanga e ampliar a abrangência da reurb para o centro da cidade até dezembro de 2026 | Percentual de conclusão das atividades para divulgação sobre o REURB | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para divulgação sobre o REURB Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município | Implementar a inicialização da atualização do Cadastro Imobiliário | Reduzir em pelo menos 50% dos ignorados (não identificados) e dos cadastros sem número de CPF até dezembro de 2026 | Percentual de redução dos ignorados | Pela ficha de controle do setor com casos levantados. A quantidade total para referência será a quantidade total de casos levantados até o final de 2024. E, com isso, faz o comparativo para ver quanto reduziu Sendo: [(Quantidade de cadastros ignorados no ano passado - Quantidade de cadastro ignorados atualmente)/Quantidade de cadastros ignorados no ano passado]x100 | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
[5 empty] | Percentual de redução dos cadastros sem número de CPF | Pela ficha de controle do setor com casos levantados. A quantidade total para referência será a quantidade total de casos levantados até o final de 2024. E, com isso, faz o comparativo para ver quanto reduziu Sendo: [(Quantidade de cadastros sem número de CPF no ano passado - Quantidade de sem número de CPF atualmente)/Quantidade de cadastros sem número de CPF no ano passado]x100 | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico | Estabelecer parcerias junto com o governo Federal e estadual, instituições privadas para viabilizar a construção de unidades habitacionais e conjuntos habitacionais para famílias em vulnerabilidade social e para obras de infraestrutura básica. | Celebrar pelo menos uma parceria com governo estadual ou federal até dezembro de 2026 | Quantidade de parcerias celebradas | Pela ficha de controle de parcerias celebradas da secretaria | Semestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município | Contratação de empesa especializada para elaboração e execução de projetos de engenharia | Contratar pelo menos projetos para regularização fundiária urbana e projetos para atualização das leis existentes | Quantidade de parcerias celebradas
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Planilha1 (hidden)
| EIXO |  | GGE | DSH | RS
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar. | Manter o acesso a saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializados
GGE | Governança e Gestão de Excelência | APRENZIDADO - Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa | Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda | Garantir o acesso a educação de qualidade a população
DSH | Desenvolvimento do Potencial humano, econômico e sustentável | APRENZIDADO - Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público | Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas | Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
RS | Resultados para Sociedade | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos | Promover a regularização fundiária urbana do município | Viabilizar os atendimentos e os tratamentos de saúde para população, com foco nas crianças, gestantes e idosos
|  | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices | Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
|  | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município |  | Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município | Participação civil e organizada
GOVERNANÇA - Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público
GOVERNANÇA - Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos
GOVERNANÇA - Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices
DESENVOLVIMENTO - Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar.
DESENVOLVIMENTO - Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda
DESENVOLVIMENTO - Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas
DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município
DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais
DESENVOLVIMENTO - Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município
RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado
RESULTADOS - Garantir o acesso a educação de qualidade a população
RESULTADOS - Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
RESULTADOS - Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
RESULTADOS - Participação civil e organizada

## 5W2H
PLANO DE AÇÃO 5W2H - Planejamento Estratégico de 2025
| EIXO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO | META | AÇÃO (O quê?) | ONDE? (Setor, filial, lugar) | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | QUEM? (Responsável) | COMO? | QUANTO? | STATUS | PCA | OBSERVAÇÕES
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Implantar a estrutura e corpo técnico da Secretaria | Implantar a secretaria até abril de 2026 | Ação 01 | [6 empty] | Não iniciado | Sim
[5 empty] | Ação 02 | [6 empty] | Em andamento | Não
[5 empty] | Ação 03 | [6 empty] | Concluido
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Aquisição de equipamentos tecnológicos e veículos | Adquirir no mínimo 2 mesas, 2 cadeiras, 1 impressora multifuncional, 2 computadores e 1 veículo até dezembro de 2026 | Ação 01
Ação 02
Ação 03
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Capacitação dos servidores | Pelo menos um até dezembro de 2026 | Ação 01
Ação 02
Ação 03
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Criar Instruções Normativas para padronização dos procedimentos e fluxos dos processos | Criar uma instrução normativa do procedimento com modelos dos requerimentos e fluxos dos processos de cada setor: Reurb, Cadastro Imobiliário e Habitação até dezembro de 2026 | Ação 01
Ação 02
Ação 03
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | Auxiliar a secretaria de planejamento com atualização do PDM e criar a legislação muncipal da Reurb | Desenvolver a minuta da legislação municipal da reurb até dezembro de 2026 | Ação 01
Ação 02
Ação 03
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município | Divulgação e ampliação da Reurb | Divulgar nos meios de comunicação da prefeitura o Programa Regularize Ecoporanga e ampliar a abrangência da reurb para o centro da cidade até dezembro de 2026 | Ação 01
Ação 02
Ação 03
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município | Implementar a inicialização da atualização do Cadastro Imobiliário | Reduzir em pelo menos 50% dos ignorados (não identificados) e dos cadastros sem número de CPF até dezembro de 2026 | Ação 01
Ação 02
Ação 03
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico | Estabelecer parcerias junto com o governo Federal e estadual, instituições privadas para viabilizar a construção de unidades habitacionais e conjuntos habitacionais para famílias em vulnerabilidade social e para obras de infraestrutura básica. | Celebrar pelo menos uma parceria com governo estadual ou federal até dezembro de 2026 | Ação 01
#N/A |  |  |  |  | Ação 02
#N/A |  |  |  |  | Ação 03
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## DFD
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - SECRETARIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CÓDIGO | OBJETO | DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO | VALOR ESTIMADO PELO TOTAL DE OBJETOS | PERIODO MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO | CARÁTER DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO? | JUSTIFICATIVA RESUMIDA | VINCULAÇÃO COM OUTRO DFD | CONTÉM ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO ALINHADO | OBJETIVO ESTRATÉGICO CORRESPONDENTE | GRAU DE PRIORIDADE
CATSER 929 | EMPRESA PARA REALIZAR TREINAMENTO OU FORMAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES | 10000 | Dezembro | Nova contratação | Necessário se faz a contratação de empresa especializada para a capacitação dos servidores | NÃO | SIM | Capacitação dos servidores | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | MÉDIO | CATSER | 0
| UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | Aquisição de material de uso e consumo de papelaria. | 7000 | Dezembro | Nova contratação | Necessário se faz a aquisição de materiais de expediente para o bom desenvolvimento das atividades da secretaria | NÃO | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | ALTO
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | Aquisição de eletrodomésticos de cozinha | 10000 | dezembro | Nova contratação | Necessário aquisição de geladeira e fogão e utensilhos de cozinha para a secretaria | NÃO | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | BAIXO
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Aquisição de materiais de limpeza e higiene da secretaria | 10000 | dezembro | Nova contratação | Necessário se faz a aquisição de materiais e equipamentos para manutenção da limpeza das salas e higiene do ambiente de trabalho | NÃO | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | ALTO
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA (QUENTINHA, COFFEE BREAK) | Aquisição de coffe break para reuniões e eventos da secretaria | 10000 | dezembro | Nova contratação | Necessário empresa especializada em coffe break para os eventos promovidos pela secretaria | NÃO | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | BAIXO
| MATERIAIS GRÁFICOS | Aquisição de empresa especializada de materiais gráficos | 3000 | dezembro | Nova contratação | Necessita da contratação dos materiais gráficos detalhados para assegurar a continuidade e a eficiência das operações dos setores | NÃO | SIM | Divulgação e ampliação da Reurb | DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município | BAIXO
| ACESSO E SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA | Contratação de Serviço de Comunicação, incluindo fornecimento de soluções e/ou dispositivos que permitem a comunicação eficiente, segura e ininterrupta entre diferentes partes envolvidas. | 7000 | dezembro | Nova contratação | Necessário aquisição de smartphone com contratação de de serviço de telefonia e internet para otimizar o trabalho, melhorar a comunicação, aumentar a eficiência e garantir a segurança dos dados. | NÃO | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | ALTO
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS | Aquisição de materiais permanentes da secretaria como mesas, cadeiras, armários | 15000 | dezembro | Nova contratação | Necessário aquisição de equipamentos para o bom desenvolvimento da secretaria | NÃO | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | ALTO
| CERTIFICADO DIGITAL | Aquisição de certificado digital para servidor que emite alvará e habite-se, e demais servidores conforme necessidade | 1000 | dezembro | Nova contratação | Torna-se necessário a aquisição de certificado digital com Token para a emissão de documentos na Receita Federal e demais orgãos que exigem este mecanismo | NÃO | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | ALTO
| GENEROS ALIMENTÍCIOS | Contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios | 10000 | dezembro | Nova contratação | Necessidade de aquisição de gêneros alimentícios para bom funcionamento do serviço da secretaria | NÃO | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | ALTO
| GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | Aquisicao de gas liquefeito de petroleo (glp) botijas com 13 kg e botijao para gas - uso domestico capacidade de 13, kg (vasilhame) | 300 | dezembro | Nova contratação | Necessário aquisição de gás de cozinha, se houver aquisição de fogão | NÃO | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | BAIXO
| MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Aquisição de equipamento topográfico | 120000 | dezembro | Nova contratação | Necessário modernização e estruturação do setor de topografia | NÃO |  | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | MÉDIO
| MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Aquisição de computadores, impressora e tonner com capacidade para atender a demanda técnica | 80000 | dezembro | Nova contratação | Necessário aquisição de computadores compatíveis com os serviços técnicos executados pelo setor | SIM | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | ALTO
| MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS | Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva, corretiva em impressoras, com reposição de peças originais do fabricante ou similar de primeira linha, objetivando atender as necessidades do setor da secretaria | 3000 | dezembro | Sob demanda | As verificações realizadas mensais prolongam a vida útil das impressoras e, é claro, aumentam a confiança do usuário de que a impressora estará disponível para trabalhar de forma eficaz e imediata, sob demanda e sempre. | SIM | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | ALTO
| VEÍCULOS | Locação/aquisição de dois veículo para atender a demanda dos setores | 200000 | dezembro | Nova contratação | Necessário se faz a contratação da locação ou aquisição para atender a equipe técnica e as demandas dos setores | NÃO | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | ALTO
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à Secretaria. | 30000 | dezembro | Nova contratação | Considerando que essa necessidade de atender os veículos pertencentes a esta secretaria, no que se refere a manutenção dos veículos, com mão de obra e aquisição de peças. | NÃO | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | ALTO
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para fornecimento de combustíveis. | 12000 | dezembro | Nova contratação | Considerando que essa necessidade de atender os veículos pertencentes a esta secretaria, no que se refere a manutenção de combustível dos veículos que fazem serviços relacionados ao atendimento, topografia, regularização fundiária, cadastro imobiliário e fiscalização Municipal , serviços diversos, dentre outras atividades institucionais | SIM | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | ALTO
| EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR | Aquisição de ar condicionado | 10000 | dezembro | Nova contratação | Necessário aquisição de ar condicionado para as salas que não tem o equipamento | NÃO | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | ALTO
| MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações, sistemas, equipamentos, remoção de local dos aparelhos de ar condicionado do tipo Split, com fornecimento de mão de obra, materiais, gás refrigerante e serviços afins, na Secretaria | 3500 | dezembro | Nova contratação | É imprescindível a manutenção dos aparelhos condicionadores de ar, com o intuito de manter a qualidade do ar, pois além de atender às exigências legais, proporciona o bem-estar dos colaboradores que trabalham diariamente no edifício. Sabe-se que uma má climatização, seja pela qualidade do ar ou pela temperatura, pode causar problemas de saúde | SIM | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | ALTO
| MANUTENÇÃO DE PRODUTOS, MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | Manutenção de outros equipamentos, como computadores e topográficos | 7000 | dezembro | Sob demanda | Com o uso diário de equipamentos como computadores, estação total, GPS RTK, entre outros que constam no setor é necessário para o bom funcionamento dos mesmos manutenção preventiva e corretiva | NÃO | SIM | Aquisição de equipamentos tecnológicos, material de consumo, material permanente e veículos. Além da manutenção dos mesmos | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | MÉDIO
| SINALIZAÇÃO DIVERSAS E PARA TRÂNSITO | Aquisição de placas de sinalização e materiais para mobilidade urbana | 70000 | dezembro | Nova contratação | Necessário empresa especializada em fazer placas, faixas de sinalização e diversos outros itens para mobilidade urbana | NÃO | SIM | Auxiliar a secretaria de planejamento e execução da atualização do PDM, plano de mobilidade urbana e criar a legislação muncipal da Reurb | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | MÉDIO
| EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DIVERSOS | Contratação de empresa com profissionais capacitados para auxiliar o município na elaboração e atualização de legislações |  | dezembro | Nova contratação | Necessário contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos que atendam a demanda da secretaria | NÃO | SIM | Auxiliar a secretaria de planejamento e execução da atualização do PDM, plano de mobilidade urbana e criar a legislação muncipal da Reurb | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | BAIXO
| DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA | Fornecimento de Energia Elétrica destinado a Secretaria e demais unidades consumidoras vinculadas a ela. |  | dezembro | Nova contratação | A contratação justifica-se devido a demanda por energia elétrica para o funcionamento das instalações e dos equipamentos nos diversos setores desta secretaria, tendo em vista a essencialidade da energia elétrica para o desenvolvimento dos serviços com vistas ao atendimento do interesse público. |  |  |  | #N/A | BAIXO
| DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL | Fornecimento de água potável e tratamento de esgoto, destinado a sede administrativa da Secretaria |  | dezembro | Nova contratação | A contratação justifica-se devido a demanda por fornecimento de água e coleta de esgoto para o funcionamento das instalações desta secretaria, tendo em vista a essencialidade de água potável para a realização de atividades relacionadas a higienização das acomodações, necessidades fisiológicas e consumo humano quer de servidores da SEMMA ou da população que necessita dos serviços prestados por esta pasta. |  |  |  | #N/A | BAIXO
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | necessidade de serviços de terceiros - pessoa jurídica |  | dezembro | Nova contratação | necessidade de serviços de terceiros - pessoa jurídica, necessários para o bom funcionamento do serviço público |  |  |  | #N/A | BAIXO
| SALÁRIO DE SERVIDORES | Pagamento da prestação de serviço dos servidores |  | dezembro | Nova contratação | Necessário pagamento da prestação de serviço dos servidores para o bom andamento dos serviços dos setores | NÃO |  | Implantar a estrutura e corpo técnico da Secretaria |  | ALTO
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | Pagamento de auxílio-alimentaçãon aos servidores |  | dezembro | Nova contratação | necessidade de fornecer aos servidores auxílio-alimentação, para garantir eficácia e satisfação no trabalho executado | NÃO |  | Implantar a estrutura e corpo técnico da Secretaria | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | ALTO
| PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DE EVENTOS, TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES | DIÁRIA | 20000 | dezembro | Nova contratação | A contratação é devido a necessidade de indenizar o servidor público pelas despesas extras com hospedagem, alimentação e transporte urbano durante deslocamentos a serviço. | NÃO | SIM | Capacitação dos servidores |  | ALTO
| EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SUPORTE DIVERSOS | Contratação de empresa especializada em Software para integração de dados do cadastro imobiliário | 350000 | dezembro | Nova contratação | Necessário contratação de empresa para suporte para o cadastro imobiliário realizando a integração de dados e atualização do setor visando o aumento da arrecadação de impostos | NÃO | SIM | Implementar a inicialização da atualização do Cadastro Imobiliário | DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município | ALTO
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |  |  | dezembro | Nova contratação |  |  |  |  | #N/A | BAIXO
| LOCAÇÃO DE SOFTWARE |  |  | dezembro | Nova contratação |  |  |  |  | #N/A | BAIXO
| OBRAS | Serviços de manutenção predial (preventiva e corretiva), por demanda, compreendendo pequenos reparos com o fornecimento de mão de obra, ferramentas, materiais e equipamentos adequados, com o objetivo de manter em perfeito funcionamento todos o local de trabalho da Secretaria. | 10000 | dezembro | Nova contratação | A presente demanda visa atender à necessidade urgente de manutenção predial na localização da secretaria. Visto que o prédio não recebe serviço de reparo há muitos anos, o que tem contribuído para o agravamento dos problemas e comprometido a segurança e o conforto dos servidores e da população que frequenta os diversos setores. A necessidade de uma manutenção preventiva e corretiva é fundamental para garantir a segurança, além da preservação do patrimônio público. | NÃO | SIM | Contratação de empesa especializada para elaboração e execução de projetos de engenharia | DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município | MÉDIO
| EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA | Aquisição de elaboração de projetos de engenharia | 600000 | dezembro | Nova contratação | Necessário se faz a contratação de empresa especializada em projetos de engenharia para os setores da secretaria | SIM | SIM | Contratação de empesa especializada para elaboração e execução de projetos de engenharia | DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município | ALTO
| EXECUÇÃO DE PROJETOS | Contratação de empresa especializada em execução de projetos de engenharia |  | dezembro | Nova contratação | Necessário empresa especializada em execução de projetos para mobilidade urbana, habitação e reurb | SIM | SIM | Implantar a estrutura e corpo técnico da Secretaria | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | ALTO
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PROCESSO SELETIVO | Contratação de profissionais técnicos e auxiliares via processo seletivo |  | dezembro | Nova contratação | Necessário promover processo seletivo para contratação de profissionais de nível superior e nível médio técnico | SIM |  |  | #N/A | ALTO
#N/A
|  |  | 1598800 | [6 empty] | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Base (hidden)
ÁGUA MINERAL | CATMAT 89
DROGAS E MEDICAMENTOS | CATMAT 65
TRANSPORTE ESCOLAR | CATSER 643
EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | CATMAT 78
OBRAS | CATSER 545
INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | CATMAT 65
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA HOSPITALAR PROVISÓRIA | CATSER 545
FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) | CATMAT 84
EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONER | CATSER 961
EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO, RESGATE E SEGURANÇA | CATMAT 42
MANUTENÇÃO / REPARO DE TANQUES E RESERVATÓRIOS FLEXÍVEIS DE COMBUSTÍVEL | CATSER 871
UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CATMAT 75
TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS E TRONCOS | CATMAT 99
MATERIAL DESCARTÁVEL | CATMAT 99
EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIDEOMONITORAMENTO E VIGILÂNCIA MONITORADA | CATSER 852
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA | CATSER 833
SERVIÇOS FUNERÁRIOS | CATSER 979
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CATMAT 89
CONSULTORIA E ASSESSORIA | CATSER 831
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CATSER 643
ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS | CATMAT 99
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO | CATMAT 38
MOBILIÁRIOS EM GERAL | CATMAT 71
MATERIAL DE COPA E COZINHA | CATMAT 73
MATERIAL DIDÁTICO E EDUCATIVO | CATMAT 76
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | CATMAT 79
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | CATMAT 58
MATERIAL DE REPOUSO | CATMAT 99
LOCAÇÃO DE ENXOVAL E PROCESSAMENTO DE ROUPA HOSPITALAR | CATSER 931
VESTUÁRIO E CALÇADOS | CATMAT 84
NUTRIÇÃO ENTERAL | CATMAT 89
ARTIGOS DE HIGIENE | CATMAT 85
VEÍCULOS | CATMAT 23
MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CATMAT 70
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | CATSER 162
COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 859
CAPATAZIA E PESSOAL DE APOIO EM EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 860
SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 861
BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 862
EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CATSER 931
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | CATMAT 91
EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR | CATMAT 41
PROMOÇÃO DE EVENTOS | CATSER 861
EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS | CATMAT 73
MANUTENÇÃO DE PRODUTOS, MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | CATSER 871
GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | CATMAT 68
DECORAÇÃO NATALINA EM ESPAÇOS PÚBLICOS | CATSER 969
INSTRUMENTOS MUSICAIS | CATMAT 77
RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | CATMAT 81
INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS E FORMAÇÕES | CATSER 929
LOCAÇÃO DE IMÓVEL | CATSER 721
PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO | CATSER 679
CURSO PROFISSIONALIZANTE | CATSER 929
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | CATSER 691
EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS | CATSER 732
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | CATSER 931
CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL | CATSER 839
CONSULTA MÉDICA | CATSER 931
PROCEDIMENTO AMBULATORIAL | CATSER 931
EXECUÇÃO DE PROJETOS | CATSER 839
EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DIVERSOS | CATSER 839
EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SUPORTE DIVERSOS | CATSER 859
PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE VEICULOS | CATMAT 25
PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS | CATMAT 26
EMPRESA PARA REALIZAR TREINAMENTO OU FORMAÇÃO | CATSER 929
EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS | CATSER 839
SINALIZAÇÃO DIVERSAS E PARA TRÂNSITO | CATMAT 63
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | CATSER 167
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (TERCEIRIZAÇÃO) | CATSER 911
LOCAÇÃO DE GERADORES ELÉTRICOS | CATSER 731
MANUTENÇÃO DE VEICULOS | CATSER 871
PROPAGANDA E PUBLICIDADE | CATSER 836
SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS | CATSER 661
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA (QUENTINHA, COFFEE BREAK) | CATSER 632
MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS | CATMAT 13
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | CATSER 181
ACESSO E SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA | CATSER 141
SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS | CATMAT 68
AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO | CATMAT 66
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ITENS E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO | CATMAT 66
SEMENTES E SUPRIMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS | CATMAT 87
SERVIÇO DE HOTELARIA, HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO | CATSER 631
SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS | CATSER 942
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS | CATSER 931
ANIMAIS VIVOS DIVERSOS | CATMAT 88
AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS | CATMAT 87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS COM MADEIRAS | CATMAT 32
TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS | CATMAT 83
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS DIVERSOS | CATSER 931
SERVIÇOS ALUGUEL DE STANDS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM FINALIDADES DIVERSAS | CATSER 732
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS | CATSER 679
AQUISIÇÃO DE BOMBAS E COMPRESSORES | CATMAT 43
SERVIÇOS DE SANEAMENTO, DEDETIZAÇÃO E SIMILARES | CATSER 943
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS | CATMAT 99
FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE AGUA - CARRO PIPA | CATSER 943
ARMAMENTO LETAL E NÃO LETAL DIVERSOS | CATMAT 10
DRONES E AERONAVES TELEGUIADAS | CATMAT 15
APRESENTAÇÕES MUSICAIS E ARTISTICAS DIVERSAS | CATSER 963