## P.E.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
| A missão é uma declaração concisa do propósito e da responsabilidades da Administração Pública do município de Ecoporanga perante a sua população, e o qual é motivo da confiança de seus cidadãos para com os seus representantes. | A visão é a descrição do futuro desejado para a administração e seu povo. Reflete o alvo a ser procurado pelos esforções individuais, coletivos, e pela alocação de recursos, devendo ser definida em frase prática, realista, atingível, ao mesmo tempo ambiciosa e inspiradora. | Os valores são princípios, ou crenças, que servem de guia, ou critério, para os comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das suas responsabilidades, e na busca dos seus objetivos, estejam executando a missão, na direção da visão.
| MISSÃO | VISÃO | VALORES
| Comprometimento com a melhoria da qualidade de vida da sociedade, promovendo o Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável através de um modelo de Gestão e Governança moderna. | Ser referência no cenário estadual como um município sustentável que valoriza as suas potencialidades e investe em uma gestão pública eficiente, transparente e participativa | Responsabilidade Transparência Qualidade de vida Inovação Ética Sustentabilidade Inclusão
| As Forças e Fraquezas são determinadas pela posição atual da gestão. Estas são particularmente importantes para que o município rentabilize o que tem de positivo e reduza, através da aplicação de um plano de melhoria, os seus pontos fracos |  | As Oportunidades e Ameaças são antecipações do futuro, que permitem a identificação de aspectos que podem constituir riscos (ameaças) à implementação de determinadas estratégias, e de outros que podem constituir-se como apoios (oportunidades) para alcançar os objetivos delineados pela prefeitura.
| Forças (S) | Fraquezas (W) | Oportunidades (O) | Ameaças (T)
| Servidores capacitados Equipe comprometida Apoio e comprometimento do prefeito e assessores Disponibilidade de equipamentos modernos para atuação no município Capital político do Prefeito para articulação e interelacionamento Potencial turístico da cidade Equipe Engajada Transparência da Gestão Disponibilidade Equipe Capacitada Vontade de fazer a diferença Forte atividade agrícola no município | Falta de Recursos Dificuldade de equipamentos tecnológicos e veículos a disposição Processos e fluxos burocráticos e demorados Grande extensão territorial do município Distância da capital do estado Ausência de equipe e mão de obra qualificada Comunicação interna entre os setores Dificuldade de Mobilidade e acessibilidade na cidade e em prédios públicos Estrutura física deficitária Ajuste das competências dos servidores das secretarias Ausência de compromisso do nível tático e operacional. Dificuldades no processo licitatório (contratação) | Captação de recursos e emendas para o município Explorar o turismo dos locais naturais e de aventura Parceria com Governo Estadual e Federal (recursos e projetos) Planejamento Próprio para captação de recursos Explorar turismo das festividades culturais e tradicionais Preservação do paisagismo natural Ampliar as oportunidades de empregos para os jovens Investimento em planejamento e organização | Desastres naturais e estiagens Intervenção política Poluição ambiental e falta de preservação ambiental Poucos profissionais qualificados na região Hábitos antigos da população (resistência a mudanças, falta de conhecimento)
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
ANÁLISE E CRUZAMENTO DA SWOT
MAPA ESTRATÉGICO DE ECOPORANGA/ES 2025 - 2028
GOVERNANÇA E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO, ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
APRENDIZADO E ESTRUTURAS INTERNAS
RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos
Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa
Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica
Investir na capacitação e formação dos servidores
Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar.
Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda
Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas
Promover a regularização fundiária urbana do município
Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais
Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município
Manter o acesso a saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializados
Garantir o acesso a educação de qualidade a população
Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
Viabilizar os atendimentos e os tratamentos de saúde para população, com foco nas crianças, gestantes e idosos
Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
Participação civil e organizada
Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos
Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município
Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público
Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos
Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices

## BSC
BSC - Definição de Metas e Indicadores da Secretaria Municipal de Finanças
| EIXO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO | META | INDICADOR TÁTICO | FORMA DE MEDIÇÃO | PERIODICIDADE | POLARIDADE | STATUS | OBSERVAÇÕES
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Aprimorar o processo referente ao pagamento de diárias aos servidores | Definir o fluxo aprimorado até o final do primeiro semestre de 2025 | Percentual de conclusão das atividades para fluxo aprimorado de pagamento de diárias | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para fluxo aprimorado de pagamento de diárias Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município | Atualizar o cadastro imobiliário do município | Atualizar o cadastro até julho de 2025 | Percentual de conclusão das atividades para atualizar cadastro imobiliário | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para atualizar cadastro imobiliário Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Ampliar e capacitar o corpo técnico de secretaria | Contratar mais funcionáros para suprir todas as demandas da Secretaria até o final do primeiro semestre de 2025 | Percentual de conclusão das atividades para contratar mais funcionários | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para contratar mais funcionários Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Definir procedimentos na secretaria, de forma que as tarefas nos setores sejam divididas | Mapear a relação de funções e servidores e realizar a distribuição das tarefas de forma eficaz até o final do primeiro semestre | Percentual de conclusão das atividades para definir procedimentos na secretaria | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para definir procedimentos na secretaria Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Organizar seja por UG, ou por secretaria, as contas, fixas mensais, tais como aluguel, agua, luz...ETC | Gerar extratos mensais de pagamentos de mencionas contas a partir de Março de 2025 | Percentual de conclusão das atividades para gerar os extratos mensais | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para gerar os extratos mensais Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Mensal | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Fazer levantamento da situação dos imóveis da municipalidade que estão sendo usados por terceiros. | Verificação in-loco pelo órgão competente e resposta à secretaria até março/2025 | Percentual de conclusão das atividades para verificação in loco | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para verificação in loco Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Contratar profissionais qualificados para a Reorganização da REURB | Efetivar as contratações de 02 topógafos e 02 fiscais de obra até abril/2025 | Quantidade de profissionais contratados | Pela ficha de controle de funcionários contratados e pelo registro da admissão | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Capacitar os fiscais de contrato | Dar treinamento até abril/2025 | Quantidade de capacitações setoriais | Lista de frequência das capacitações e registros fotográficos Sendo: Quantidade de ações realizada | Trimestral | Quanto mais, melhor
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Solucionar os problemas com as impressoras da Secretaria | Contratar manutenção para as impressoras com problemas e suprimentos para as que funcionam devidamente até março/2025 | Percentual de conclusão das atividades para contratar a manutenção das impressoras | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para contratar a manutenção das impressoras Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Melhorar a organização dos arquivos | Centralizar os arquivos em um local e organiza-los de maneira que facilite sua localização até dezembro de 2025 | Percentual de conclusão das atividades para centralizar os arquivos | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para centralizar os arquivos Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Reduzir o espaço ocupado pelos arquivos | Estudar uma maneira de realizar a digitalização dos arquivos até dezembro de 2025 | Percentual de conclusão das atividades para digitalização dos arquivos. | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para digitalização dos arquivos. Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Otimizar o fluxo dos processos | Estudar uma maneira de agilizar o fluxo dos processos para que eles sigam de forma mais eficiente até abril de 2025 | Percentual de conclusão das atividades para otimização do fluxo dos processos | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para otimização do fluxo dos processos Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Planilha1 (hidden)
| EIXO |  | GGE | DSH | RS
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar. | Manter o acesso a saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializados
GGE | Governança e Gestão de Excelência | APRENZIDADO - Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa | Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda | Garantir o acesso a educação de qualidade a população
DSH | Desenvolvimento do Potencial humano, econômico e sustentável | APRENZIDADO - Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público | Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas | Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
RS | Resultados para Sociedade | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos | Promover a regularização fundiária urbana do município | Viabilizar os atendimentos e os tratamentos de saúde para população, com foco nas crianças, gestantes e idosos
|  | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices | Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
|  | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município |  | Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município | Participação civil e organizada
GOVERNANÇA - Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público
GOVERNANÇA - Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos
GOVERNANÇA - Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices
DESENVOLVIMENTO - Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar.
DESENVOLVIMENTO - Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda
DESENVOLVIMENTO - Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas
DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município
DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais
DESENVOLVIMENTO - Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município
RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado
RESULTADOS - Garantir o acesso a educação de qualidade a população
RESULTADOS - Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
RESULTADOS - Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
RESULTADOS - Participação civil e organizada

## 5W2H
PLANO DE AÇÃO 5W2H - Planejamento Estratégico de 2025
| EIXO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO | META | AÇÃO (O quê?) | ONDE? (Setor, filial, lugar) | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | QUEM? (Responsável) | COMO? | QUANTO? | STATUS | PCA | OBSERVAÇÕES
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Aprimorar o processo referente ao pagamento de diárias aos servidores | Definir o fluxo aprimorado até o final do primeiro semestre de 2025 | IMPLATAÇÃO DO GPI | TODOS OS SETORES | 2025-05-26 | 2025-06-06 | ADMINISTRAÇÃO | PARCERIA COM A PROVEDORA DO SOFTWARE E&L | ? | Em andamento | Não
[5 empty] | OTIMIZAÇÃO NO PROCESSO | TODOS OS SETORES | 2025-05-26 | 2025-06-06 | ADMINISTRAÇÃO | COMISSÃO DO GPI | ? | Em andamento | Não
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município | Atualizar o cadastro imobiliário do município | Atualizar o cadastro até julho de 2025 | AUMENTAR A ARRECADAÇÃO | SMF - SETORES | 2025-05-01 | 2026-02-27 | FINANÇAS | Educação Fiscal e Transparência | 0 | Não iniciado | Não
[5 empty] | VALORIZAÇÃO DOS IMOVEIS | SMF - SETORES | 2025-05-01 | 2026-02-27 | FINANÇAS | Atualização da Planta Genérica de Valores | 0 | Não iniciado | Não
[5 empty] | SEGURANÇA JURIDICA | SMF - SETORES | 2025-05-01 | 2026-02-27 | FINANÇAS | Educação Fiscal e Transparência | 0 | Não iniciado | Não
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Ampliar e capacitar o corpo técnico de secretaria | Contratar mais funcionáros para suprir todas as demandas da Secretaria até o final do primeiro semestre de 2025 | ORGANIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS | SMF - SETORES | 2025-05-01 | 2025-08-30 | ADM - FINANÇAS |  |  | Concluido | Não
[5 empty] | DISTRIBUIR AS ATIVIDADES POR DEMANDAS | SMF - SETORES | 2025-05-01 | 2025-08-30 | ADM - FINANÇAS |  |  | Em andamento | Não
[5 empty] | FLEXIBILIZAÇÃO DA AGENDA DO SECRETÁRIO | SMF - SETORES | 2025-05-01 | 2025-08-30 | ADM - FINANÇAS |  |  | Em andamento | Não
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Definir procedimentos na secretaria, de forma que as tarefas nos setores sejam divididas | Mapear a relação de funções e servidores e realizar a distribuição das tarefas de forma eficaz até o final do primeiro semestre | CRIAR ROTINA | SMF - SETORES | 2025-06-01 | 2025-08-30 | SMF |  |  | Em andamento | Não
[5 empty] | PADRONIZAÇÃO DOS DESPACHOS, REQUERIMENTOS, OFICIOS, outros | SMF - SETORES | 2025-06-01 | 2025-08-30 | SMF |  |  | Em andamento | Não
[5 empty] | OTIMIZAÇÃO E DIMINUIÇÃO DA OSCIOSIDADE | SMF - SETORES | 2025-06-01 | 2025-08-30 | SMF |  |  | Em andamento | Não
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Organizar seja por UG, ou por secretaria, as contas, fixas mensais, tais como aluguel, agua, luz...ETC | Gerar extratos mensais de pagamentos de mencionas contas a partir de Março de 2025 | COMPARTILHAR RELATÓRIOS | COMPARTILHAMENTO GERAL NO DRIVE | 2025-06-01 | INDERTEMINADO | SECR.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |  |  | Não iniciado | Não
[6 empty] | TODOS OS SETORES | 2025-06-01 | 2025-12-01 | SECR.ADM E FINANÇAS |  |  | Não iniciado | Não
[5 empty] | FISCALIZAÇÃO DE CONSUMOS E DESPERDICIOS | TODOS OS SETORES | 2025-06-01 | INDETERMINADO | SECR.ADM E FINANÇAS |  |  | Não iniciado | Não
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Fazer levantamento da situação dos imóveis da municipalidade que estão sendo usados por terceiros. | Verificação in-loco pelo órgão competente e resposta à secretaria até março/2025 | REGULARIZAÇÃO JUNTO AO NAC | SETOR TRIBUTÁRIO | 2025-05-01 | 2026-02-27 | SMF E SETOR |  |  | Não iniciado | Não
[5 empty] | AVALIAR QUANTO AO INTERESSE PUBLICO | SETOR TRIBUTÁRIO | 2025-05-01 | 2026-02-27 | SMF E SETOR |  |  | Não iniciado | Não
[12 empty] | Não iniciado | Não
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Contratar profissionais qualificados para a Reorganização da REURB | Efetivar as contratações de 02 topógafos e 02 fiscais de obra até abril/2025 | REALIZAR LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS | SETORES | 2025-04-01 | 2025-12-30 | ADM - FINANÇAS |  |  | Não iniciado | Sim
[5 empty] | PLANEJAMENTO URBANO | SETORES | 2025-04-01 | 2025-12-30 | ADM - FINANÇAS |  |  | Não iniciado | Sim
[5 empty] | EXECUÇÃO DE PROJETOS | SETORES | 2025-04-01 | 2025-12-30 | ADM - FINANÇAS |  |  | Não iniciado | Sim
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Capacitar os fiscais de contrato | Dar treinamento até abril/2025 | CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO | SMF - SETORES | 2025-05-01 | 2025-07-30 | PLANEJAMENTO |  |  | Em andamento | Não
[5 empty] | CONHECIMENTO DO PAGAMENTO | SMF - SETORES | 2025-05-01 | 2025-07-30 | PLANEJAMENTO |  |  | Em andamento | Não
[5 empty] | CONHECIMENTO DO PRODUTO E QUALIDADE | SMF - SETORES | 2025-05-01 | 2025-07-30 | PLANEJAMENTO |  |  | Em andamento | Não
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Solucionar os problemas com as impressoras da Secretaria | Contratar manutenção para as impressoras com problemas e suprimentos para as que funcionam devidamente até março/2025 | EVITAR DESPERDICÍO | SMF - SETORES | 2025-05-01 | 2025-08-30 | ADM - FINANÇAS |  |  | Em andamento | Sim
[5 empty] | MELHORAR A QUALIDADE | SMF - SETORES | 2025-05-01 | 2025-08-30 | ADM - FINANÇAS |  |  | Em andamento | Sim
[5 empty] | FUNCIONAMNETO CORRETO E ADEQUADO | SMF - SETORES | 2025-05-01 | 2025-08-30 | ADM - FINANÇAS |  |  | Em andamento | Sim
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Melhorar a organização dos arquivos | Estudar uma maneira de realizar a digitalização dos arquivos até dezembro de 2025 | DIGITALIZAR PARA ORGANIZAÇÃO | TODOS OS SETORES | 2025-06-01 | INDETERMINADO | ADM - FINANÇAS |  |  | Não iniciado | Sim
[5 empty] | CONTROLAR INFORMAÇÕES | TODOS OS SETORES | 2025-06-01 | INDETERMINADO | ADM - FINANÇAS |  |  | Não iniciado | Sim
[5 empty] | OTIMIZAÇÃO | TODOS OS SETORES | 2025-06-01 | INDETERMINADO | ADM - FINANÇAS |  |  | Não iniciado | Sim
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Reduzir o espaço ocupado pelos arquivos | Centralizar os arquivos em um local e organiza-los de maneira que facilite sua localização | CENTRALIZAR O ARQUIVO FISICO | CENTRAL DE ARQUIVOS PME | 2025-08-01 | INDETERMINADO | ADM - FINANÇAS |  |  | Não iniciado | Não
[5 empty] | PADRÃO DE ARMAZENAMENTO | PRATELEIRAS, CAIXAS, CORREDORES, SINALIZAÇÃO, ETC | 2025-08-01 | INDETERMINADO | ADM - FINANÇAS |  |  | Não iniciado | Não
GGE | Governança e Gestão de Excelência
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## DFD
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - SECRETARIA FINANÇAS
CÓDIGO | OBJETO | DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO | VALOR ESTIMADO PELO TOTAL DE OBJETOS | PERIODO MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO | CARÁTER DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO? | JUSTIFICATIVA RESUMIDA | VINCULAÇÃO COM OUTRO DFD | CONTÉM ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO ALINHADO | OBJETIVO ESTRATÉGICO CORRESPONDENTE | GRAU DE PRIORIDADE
CATSER 929 | EMPRESA PARA REALIZAR TREINAMENTO OU FORMAÇÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | 59076.52 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Necessário se faz a capacitação dos fiscais | NÃO | SIM | Capacitar os fiscais de contrato | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | BAIXO | CATSER | 0
| Combustíveis e Lubrificantes automotivos | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 9000 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Essenciais para assegurar o abastecimento regular da frota veicular municipal, garantindo o cumprimento das atividades de deslocamento e logística. | NÃO | NÃO |  | #N/A | ALTO
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 486.25 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Aquisição fundamental para o funcionamento de cozinhas e sistemas de aquecimento em equipamentos públicos, assegurando a continuidade dos serviços. | NÃO | NÃO |  | #N/A | ALTO
| Gêneros de Alimentação | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3000 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Necessário para o fornecimento de alimentação balanceada a estudantes e usuários de unidades públicas, como escolas e creches, promovendo segurança alimentar. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| Material de Expediente | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10000 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Imprescindível para a execução das rotinas administrativas, assegurando o suprimento de itens como papéis, toners e material de escritório. | NÃO | NÃO |  | #N/A | ALTO
| Material p/ Manuteção de Veículos | MATERIAL P/ MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS | 113393.68 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Aquisição de peças e insumos necessários para a conservação e reparo da frota municipal, garantindo sua operacionalidade e segurança. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| Locação de Imóveis | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 24000 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Necessária para disponibilizar espaços físicos adequados ao funcionamento de setores públicos que carecem de infraestrutura própria. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| Manutenção de Software | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 84205.32 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Assegura a atualização e o correto funcionamento de sistemas informatizados, essenciais para a eficiência dos processos administrativos. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| Locação de Software | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 300000 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Contratação de licenças e sistemas para suportar as operações de TI, garantindo acesso a ferramentas atualizadas e seguras. | NÃO | NÃO |  | #N/A | ALTO
| Manutenção e Conservação de Veículos | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 6900 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Serviços especializados para garantir a durabilidade e o bom estado de conservação dos veículos oficiais. | NÃO | NÃO |  | #N/A | ALTO
| Serviço de Seleção e Treinamento | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 9000 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Apoio técnico para processos de recrutamento e desenvolvimento de pessoal, visando à melhoria da capacidade institucional. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| Serviços de Telecomunicações | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1288.15 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Fundamentais para assegurar a conectividade e a comunicação entre setores, inclusive em situações de rotina e emergência. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| Serviços de Energia Elétrica | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |  | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Garantia do fornecimento contínuo de energia elétrica a todos os prédios e equipamentos públicos. | NÃO | NÃO |  | #N/A | ALTO
| Serviços de Água e Esgoto | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |  | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Assegura o abastecimento de água e a destinação adequada de efluentes, condições básicas para o funcionamento das unidades. | NÃO | NÃO |  | #N/A | ALTO
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 171055.76 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Contratação de apoio técnico ou operacional especializado para complementar a capacidade de execução de atividades municipais. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| Auxílio-Alimentação | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 24591.6 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Benefício destinado a servidores, com o objetivo de complementar a alimentação e melhorar as condições de trabalho. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| Equipamentos de Processamento de Dados | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 291000 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Aquisição de hardwares e periféricos para modernizar e ampliar a infraestrutura de tecnologia da informação. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| Serviços Bancários | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 56591.5 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Necessários para a gestão financeira, incluindo pagamentos, recebimentos e movimentação de recursos públicos. | NÃO | NÃO |  | #N/A | ALTO
| Serviços de Publicidade Institucional | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 6411.22 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Divulgação de ações, programas e serviços municipais para garantir transparência e acesso à informação pela população. | NÃO | NÃO |  | #N/A | ALTO
| Mobiliário em Geral | MOBILIÁRIO EM GERAL | 5000 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Aquisição de bens duráveis, como móveis e equipamentos, para modernização e adequação da infraestrutura física municipal. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
#N/A
|  |  | 1175000 | [6 empty] | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Base (hidden)
ÁGUA MINERAL | CATMAT 89
DROGAS E MEDICAMENTOS | CATMAT 65
TRANSPORTE ESCOLAR | CATSER 643
EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | CATMAT 78
OBRAS | CATSER 545
INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | CATMAT 65
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA HOSPITALAR PROVISÓRIA | CATSER 545
FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) | CATMAT 84
EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONER | CATSER 961
EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO, RESGATE E SEGURANÇA | CATMAT 42
MANUTENÇÃO / REPARO DE TANQUES E RESERVATÓRIOS FLEXÍVEIS DE COMBUSTÍVEL | CATSER 871
UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CATMAT 75
TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS E TRONCOS | CATMAT 99
MATERIAL DESCARTÁVEL | CATMAT 99
EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIDEOMONITORAMENTO E VIGILÂNCIA MONITORADA | CATSER 852
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA | CATSER 833
SERVIÇOS FUNERÁRIOS | CATSER 979
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CATMAT 89
CONSULTORIA E ASSESSORIA | CATSER 831
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CATSER 643
ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS | CATMAT 99
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO | CATMAT 38
MOBILIÁRIOS EM GERAL | CATMAT 71
MATERIAL DE COPA E COZINHA | CATMAT 73
MATERIAL DIDÁTICO E EDUCATIVO | CATMAT 76
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | CATMAT 79
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | CATMAT 58
MATERIAL DE REPOUSO | CATMAT 99
LOCAÇÃO DE ENXOVAL E PROCESSAMENTO DE ROUPA HOSPITALAR | CATSER 931
VESTUÁRIO E CALÇADOS | CATMAT 84
NUTRIÇÃO ENTERAL | CATMAT 89
ARTIGOS DE HIGIENE | CATMAT 85
VEÍCULOS | CATMAT 23
MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CATMAT 70
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | CATSER 162
COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 859
CAPATAZIA E PESSOAL DE APOIO EM EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 860
SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 861
BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 862
EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CATSER 931
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | CATMAT 91
EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR | CATMAT 41
PROMOÇÃO DE EVENTOS | CATSER 861
EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS | CATMAT 73
MANUTENÇÃO DE PRODUTOS, MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | CATSER 871
GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | CATMAT 68
DECORAÇÃO NATALINA EM ESPAÇOS PÚBLICOS | CATSER 969
INSTRUMENTOS MUSICAIS | CATMAT 77
RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | CATMAT 81
INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS E FORMAÇÕES | CATSER 929
LOCAÇÃO DE IMÓVEL | CATSER 721
PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO | CATSER 679
CURSO PROFISSIONALIZANTE | CATSER 929
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | CATSER 691
EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS | CATSER 732
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | CATSER 931
CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL | CATSER 839
CONSULTA MÉDICA | CATSER 931
PROCEDIMENTO AMBULATORIAL | CATSER 931
EXECUÇÃO DE PROJETOS | CATSER 839
EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DIVERSOS | CATSER 839
EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SUPORTE DIVERSOS | CATSER 859
PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE VEICULOS | CATMAT 25
PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS | CATMAT 26
EMPRESA PARA REALIZAR TREINAMENTO OU FORMAÇÃO | CATSER 929
EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS | CATSER 839
SINALIZAÇÃO DIVERSAS E PARA TRÂNSITO | CATMAT 63
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | CATSER 167
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (TERCEIRIZAÇÃO) | CATSER 911
LOCAÇÃO DE GERADORES ELÉTRICOS | CATSER 731
MANUTENÇÃO DE VEICULOS | CATSER 871
PROPAGANDA E PUBLICIDADE | CATSER 836
SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS | CATSER 661
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA (QUENTINHA, COFFEE BREAK) | CATSER 632
MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS | CATMAT 13
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | CATSER 181
ACESSO E SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA | CATSER 141
SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS | CATMAT 68
AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO | CATMAT 66
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ITENS E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO | CATMAT 66
SEMENTES E SUPRIMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS | CATMAT 87
SERVIÇO DE HOTELARIA, HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO | CATSER 631
SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS | CATSER 942
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS | CATSER 931
ANIMAIS VIVOS DIVERSOS | CATMAT 88
AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS | CATMAT 87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS COM MADEIRAS | CATMAT 32
TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS | CATMAT 83
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS DIVERSOS | CATSER 931
SERVIÇOS ALUGUEL DE STANDS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM FINALIDADES DIVERSAS | CATSER 732
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS | CATSER 679
AQUISIÇÃO DE BOMBAS E COMPRESSORES | CATMAT 43
SERVIÇOS DE SANEAMENTO, DEDETIZAÇÃO E SIMILARES | CATSER 943
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS | CATMAT 99
FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE AGUA - CARRO PIPA | CATSER 943
ARMAMENTO LETAL E NÃO LETAL DIVERSOS | CATMAT 10
DRONES E AERONAVES TELEGUIADAS | CATMAT 15
APRESENTAÇÕES MUSICAIS E ARTISTICAS DIVERSAS | CATSER 963