## P.E.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
| A missão é uma declaração concisa do propósito e da responsabilidades da Administração Pública do município de Ecoporanga perante a sua população, e o qual é motivo da confiança de seus cidadãos para com os seus representantes. | A visão é a descrição do futuro desejado para a administração e seu povo. Reflete o alvo a ser procurado pelos esforções individuais, coletivos, e pela alocação de recursos, devendo ser definida em frase prática, realista, atingível, ao mesmo tempo ambiciosa e inspiradora. | Os valores são princípios, ou crenças, que servem de guia, ou critério, para os comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das suas responsabilidades, e na busca dos seus objetivos, estejam executando a missão, na direção da visão.
| MISSÃO | VISÃO | VALORES
| Comprometimento com a melhoria da qualidade de vida da sociedade, promovendo o Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável através de um modelo de Gestão e Governança moderna. | Ser referência no cenário estadual como um município sustentável que valoriza as suas potencialidades e investe em uma gestão pública eficiente, transparente e participativa | Responsabilidade Transparência Qualidade de vida Inovação Ética Sustentabilidade Inclusão
| As Forças e Fraquezas são determinadas pela posição atual da gestão. Estas são particularmente importantes para que o município rentabilize o que tem de positivo e reduza, através da aplicação de um plano de melhoria, os seus pontos fracos |  | As Oportunidades e Ameaças são antecipações do futuro, que permitem a identificação de aspectos que podem constituir riscos (ameaças) à implementação de determinadas estratégias, e de outros que podem constituir-se como apoios (oportunidades) para alcançar os objetivos delineados pela prefeitura.
| Forças (S) | Fraquezas (W) | Oportunidades (O) | Ameaças (T)
| Servidores capacitados Equipe comprometida Apoio e comprometimento do prefeito e assessores Disponibilidade de equipamentos modernos para atuação no município Capital político do Prefeito para articulação e interelacionamento Potencial turístico da cidade Equipe Engajada Transparência da Gestão Disponibilidade Equipe Capacitada Vontade de fazer a diferença Forte atividade agrícola no município | Falta de Recursos Dificuldade de equipamentos tecnológicos e veículos a disposição Processos e fluxos burocráticos e demorados Grande extensão territorial do município Distância da capital do estado Ausência de equipe e mão de obra qualificada Comunicação interna entre os setores Dificuldade de Mobilidade e acessibilidade na cidade e em prédios públicos Estrutura física deficitária Ajuste das competências dos servidores das secretarias Ausência de compromisso do nível tático e operacional. Dificuldades no processo licitatório (contratação) | Captação de recursos e emendas para o município Explorar o turismo dos locais naturais e de aventura Parceria com Governo Estadual e Federal (recursos e projetos) Planejamento Próprio para captação de recursos Explorar turismo das festividades culturais e tradicionais Preservação do paisagismo natural Ampliar as oportunidades de empregos para os jovens Investimento em planejamento e organização | Desastres naturais e estiagens Intervenção política Poluição ambiental e falta de preservação ambiental Poucos profissionais qualificados na região Hábitos antigos da população (resistência a mudanças, falta de conhecimento)
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
ANÁLISE E CRUZAMENTO DA SWOT
MAPA ESTRATÉGICO DE ECOPORANGA/ES 2025 - 2028
GOVERNANÇA E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO, ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
APRENDIZADO E ESTRUTURAS INTERNAS
RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos
Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa
Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica
Investir na capacitação e formação dos servidores
Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar.
Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda
Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas
Promover a regularização fundiária urbana do município
Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais
Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município
Manter o acesso a saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializados
Garantir o acesso a educação de qualidade a população
Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
Viabilizar os atendimentos e os tratamentos de saúde para população, com foco nas crianças, gestantes e idosos
Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
Participação civil e organizada
Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos
Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município
Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público
Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos
Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices

## BSC
BSC - Definição de Metas e Indicadores da Secretaria Municipal de Agricultura
| EIXO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO | META | INDICADOR TÁTICO | FORMA DE MEDIÇÃO | PERIODICIDADE | POLARIDADE | STATUS | OBSERVAÇÕES
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar. | Reestruturar o programa Agricultura Forte | Pelo menos 05 barragens até dezembro de 2025 | Quantidade de barragens construidas | Pela ficha de controle própria da secretaria e pelos registros fotográficos em relatório de atividades | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Alpliação da equipe tecnica | Contratação de pelo menos mais 3 proficionais da área até julho | Quantidade de profissionais contratados | Pela ficha de controle própria da secretaria e registros fotográficos das admissões | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Promover a capacitação do corpo técnico | Realizar no minimo 3 capacitações ate dezembro. | Quantidade de capacitações setoriais | Lista de frequência das capacitações e registros fotográficos Sendo: Quantidade de ações realizada | Trimestral | Quanto mais, melhor | Em andamento
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Reestruturar as atividades promovidas pela secretaria de agricutlrua. | Reestrututar a festa da vaquejada, feira de touros , torneio leiteiro e melhorar a nossa cavalgada em 2025. | Percentual de conclusão das atividades para reestruturar as atividades promovidas pela secretaria | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para reestruturar as atividades promovidas pela secretaria Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | DESENVOLVIMENTO - Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar. | Criar e implementar um programa específico dentro do município, voltado para o desenvolvimento rural, com ênfase na sustentabilidade. | Implementação ate Dezembro de 2025. | Percentual de conclusão das atividades para implantar Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para implantar Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Planilha1 (hidden)
| EIXO |  | GGE | DSH | RS
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar. | Manter o acesso a saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializados
GGE | Governança e Gestão de Excelência | APRENZIDADO - Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa | Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda | Garantir o acesso a educação de qualidade a população
DSH | Desenvolvimento do Potencial humano, econômico e sustentável | APRENZIDADO - Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público | Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas | Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
RS | Resultados para Sociedade | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos | Promover a regularização fundiária urbana do município | Viabilizar os atendimentos e os tratamentos de saúde para população, com foco nas crianças, gestantes e idosos
|  | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices | Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
|  | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município |  | Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município | Participação civil e organizada
GOVERNANÇA - Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público
GOVERNANÇA - Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos
GOVERNANÇA - Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices
DESENVOLVIMENTO - Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar.
DESENVOLVIMENTO - Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda
DESENVOLVIMENTO - Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas
DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município
DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais
DESENVOLVIMENTO - Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município
RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado
RESULTADOS - Garantir o acesso a educação de qualidade a população
RESULTADOS - Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
RESULTADOS - Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
RESULTADOS - Participação civil e organizada

## 5W2H
PLANO DE AÇÃO 5W2H - Planejamento Estratégico de 2025
| EIXO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO | META | AÇÃO (O quê?) | ONDE? (Setor, filial, lugar) | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | QUEM? (Responsável) | COMO? | QUANTO? | STATUS | PCA | OBSERVAÇÕES
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar. | Reestruturar o programa Agricultura Forte | Ter o programa organizado e em pleno funcionamento ate Dezembro | Mudança da do Nome do programa | Gabinete esperando a resposta | ja se inicio em junho de 2025 | previsto para estar reestruturado ate Dezembro de 2025 | Secretaria de Agricultura | Reorganizando todas as pendendencia administrativas | NÃO TEM CUSTO | Em andamento | Não
[5 empty] | Adicionar maquinas no programa | Gabinete esperando a resposta | ja se inicio em junho de 2025 | previsto para estar reestruturado ate Dezembro de 2025 | Secretaria de Agricultura | Reorganizando todas as pendendencia administrativas | NÃO TEM CUSTO | Em andamento | Sim
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Alpliação da equipe tecnica | Contratação de pelo menos mais 3 proficionais da área até julho | Ação 02 | [6 empty] | Em andamento | Não
[5 empty] | Elaborar um processo seletivo para a contrtação da equipe tecnica | Admiistrativo Agriultura | Novembro de 2025 | ate janeiro 2026 | Secretaria de Agricultura | Elaboração de um processo seletivo para o chamamento de profissionais da area | TEM CUSTO | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Promover a capacitação do corpo técnico | Realizar no minimo 3 capacitações ate dezembro. | Ação 03 | [6 empty] | Concluido
[5 empty] | Estrutura a secretaria com itens para que a mesma possa estar capacitada para receber agricultores para cursos e capacitações | Secretaria de Agricultura | ja foi iniciado junho de 2025 | ate dezembro de 2025 | compras | Elaboração de Dfd para estruturar a Secretaria Municipal de Agricultura | TEM CUSTO | Em andamento | Sim
[5 empty] | Fazer a Contratação de cursos especificos | Secretaria de Agricultura | outubro de 2025 | ate dezembro de 2025 | compras | Elaboração de Dfd para a contrtação dos cursos para Secretaria Municipal de Agricultura | TEM CUSTO | Não iniciado | Sim
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Reestruturar as atividades promovidas pela secretaria de agricutlrua. | Reestrututar a festa da vaquejada, feira de touros , torneio leiteiro e melhorar a nossa cavalgada em 2025. | Ação 04
[5 empty] | Confecção de DFD para estruturar a Secretaria de Agricultura | Secretaria municipal de Agricultura | novembro de 2025 | ate janeiro de 2026 | compras | Elaboração de Dfd para estruturar a Secretaria Municipal de Agricultura | TEM CUSTO | Não iniciado | Sim
RS | Resultados para Sociedade | DESENVOLVIMENTO - Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar. | Criar e implementar um programa específico dentro do município, voltado para o desenvolvimento rural, com ênfase na sustentabilidade. | Implementação ate Dezembro de 2025.
#N/A |  |  |  |  | Realizar encontros e reuniões com as familias para entender suas demandas | Secretaria municipal de Agricultura | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Secretaria municipal de Agricultura | reuniões em distritos para entender as demandas das familias nas zonas rurais | NÃO TEM CUSTO | Não iniciado | Não
#N/A
#N/A | habitação rural | HABITAÇÃO- Fomentar a permanencia das familias no campo, oferecendo moradia digna e infraestrutura basica. | Criar um pograma de inscrições e analizar o solo e necessidade de cada lugar | Implementação ate Dezembro de 2025 | Estruturar um programa de incrição para indicar as demandas das familias na zona rural | Secretaria municipal de Agricultura | 2025-11-01 | 2026-02-01 | Secretaria municipal de Agricultura | Criar juntamente com o site da prefeitura um site para incrições | TEM CUSTO | Não iniciado | Sim
#N/A | Manutenções das atividade da Secretaria Municipal de Agricultura | Formalizar todas as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura para o bom funcionamento da mesma | elaborações de DFD | manter um bom funcionamento da secretaria | elaborar processos e pagamentos para o andamento da Secretaria | Secretaria municipal de Agricultura | ja se inicio em janeiro de 2025 | aye dezembro de 2026 | Secretaria municipal de Agricultura | criando formalizações de demanda | TEM CUSTO | Em andamento | Sim
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## DFD
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CÓDIGO | OBJETO | DESCRÇÃO SUCINTA DO OBJETO | VALOR ESTIMADO PELO TOTAL DE OBJETOS | PERIODO MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO | CARÁTER DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO? | JUSTIFICATIVA RESUMIDA | VINCULAÇÃO COM OUTRO DFD | CONTÉM ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO ALINHADO | OBJETIVO ESTRATÉGICO CORRESPONDENTE | GRAU DE PRIORIDADE
CATSER 929 | EMPRESA PARA REALIZAR TREINAMENTO OU FORMAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES | 60000 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Necessário se faz a contratação de empresa especializada para a capacitação..... | NÃO | SIM | Promover a capacitação do corpo técnico | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | BAIXO | CATSER | 0
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades institucionais da Secretaria de Planejamento, em conformidade com as necessidades e com as exigências de habitabilidade, acessibilidade, segurança e localização estratégica. | 150000 | JANEIRO/2026 | Nova contratação | Se faz necessario um espaço para atendimento ao publico | NÃO | SIM | OBJETIVO TÁTICO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MÉDIO
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 550000 | MAIO/2026 | Nova contratação | A contratação visa garantir o abastecimento contínuo dos veículos, essencial para a execução dos serviços públicos. Assegura a mobilidade das equipes e a continuidade das atividades administrativas e operacionais. | NÃO | SIM | Reestruturar as atividades promovidas pela secretaria de agricutlrua. | DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | MÉDIO
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças e mão de obra | 650000 | MAIO/2026 | Prorrogação contratual | A contratação é essencial para garantir o pleno funcionamento dos veículos, por meio da manutenção preventiva e corretiva dos veículos, assegurando a continuidade dos serviços públicos e a segurança dos servidores. | NÃO | SIM | OBJETIVO TÁTICO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ALTO
| SERVIÇOS ALUGUEL DE STANDS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM FINALIDADES DIVERSAS | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de stands, estruturas, equipamentos e materiais diversos, incluindo tendas, palco, som, iluminação, cadeiras, mesas, painéis, climatizadores, entre outros itens, para apoio a eventos, feiras, campanhas, ações institucionais e atividades públicas promovidas pela Administração. | 1030000 | FEVEREIRO/2026 | Nova contratação | Estruturar os evento beneficiando os produtores com lazer e sua feiras para o apoio a cultura do Municipio | NÃO | SIM | Reestruturar as atividades promovidas pela secretaria de agricutlrua. | DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | BAIXO
| GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | AQUISIÇÕES DE RECARGAS E BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) | 15000 | 2025-04-30 | Nova contratação | Suprimento necessário para o funcionamento de cozinhas e equipamentos em unidades públicas, assegurando a continuidade dos serviços de alimentação e aquecimento. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 50000 | 2025-03-30 | Nova contratação | Aquisição fundamental para o desenvolvimento das atividades diárias dos setores administrativos, garantindo a disponibilidade de insumos básicos para o trabalho. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| ÁGUA MINERAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES | 6000 | 2025-04-01 | Nova contratação | Fornecimento de água potável para atendimento das necessidades de hidratação em repartições públicas e durante a realização de eventos institucionais. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS E INSTITUCIONAIS | 40000 | 2025-04-01 | Nova contratação | Garantia da divulgação oficial dos atos administrativos em veículos de comunicação, assegurando o cumprimento dos requisitos legais de publicidade. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) | 17000 | 2025-03-30 | Nova contratação | Suprimento de alimentos para o atendimento do programa de merenda escolar e de outras unidades que oferecem alimentação pública, assegurando qualidade nutricional. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 60000 | 2025-04-30 | Nova contratação | Aquisição de bens móveis para dotar as unidades administrativas de infraestrutura adequada ao desenvolvimento das atividades públicas. | NÃO | NÃO |  | #N/A | ALTO
| MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 30000 | 2025-05-01 | Nova contratação | Modernização dos recursos tecnológicos para melhoria da eficiência dos serviços municipais e adequação às demandas de digitalização. | NÃO | NÃO |  | #N/A | ALTO
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 80000 | 2025-05-01 | Nova contratação | Manutenção das condições de higiene e limpeza dos espaços públicos, garantindo ambientes salubres para atendimento à população e trabalho dos servidores. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 10000 | 2025-06-01 | Nova contratação | Equipamento das unidades que prestam serviços de alimentação, visando à adequada preparação e distribuição de refeições. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8000 | 2025-06-01 | Nova contratação | Aquisição de materiais de uso único para eventos e atividades municipais, assegurando praticidade e condições higiênicas. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| MANUTENÇÃO DE PRODUTOS, MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS) E MONITORES | 15000 | 2025-08-01 | Nova contratação | Preservação da funcionalidade dos equipamentos de informática através de manutenção técnica especializada, evitando paralisações nos serviços. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| MANUTENÇÃO DE PRODUTOS, MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS | 7000 | 2025-06-01 | Nova contratação | Otimização de recursos através da recarga de suprimentos para impressoras, alinhando economicidade e redução de impactos ambientais. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| MANUTENÇÃO DE PRODUTOS, MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO | 15000 | 2025-04-01 | Nova contratação | Conservação dos sistemas de climatização para garantir conforto térmico adequado aos ambientes de trabalho e preservação dos equipamentos. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS | SERVIÇOS GRAFICOS | 20000 | 2025-04-01 | Nova contratação | Produção de materiais impressos para divulgação de ações municipais e documentação técnica, atendendo às necessidades de comunicação institucional. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO POPULAR | 180000 | 2025-04-01 | Nova contratação | Suplementação da frota oficial para atendimento de demandas extraordinárias de transporte e deslocamento de servidores. | SIM | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| CONSULTORIA E ASSESSORIA | ASSESSORIAS E CONSULTORIAS DIVERSAS | 60000 | 2025-04-30 | Nova contratação | Contratação de expertise técnica especializada para aprimoramento de processos administrativos e desenvolvimento de projetos específicos. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE RODA COM GRADE, DESTINADOS A ARRADAGEM DE TERRA DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO | 1000000 | 2025-05-01 | Nova contratação | A locação de tratores com grade é essencial para apoiar os agricultores do município no preparo de terras, promovendo o desenvolvimento agrícola e a sustentabilidade rural. | SIM | NÃO |  | #N/A | ALTO
| SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS DIVERSOS | MANUTENÇÃO DE REDE FISICA E HIDRICA | 1000000 | 2025-06-01 | Nova contratação | A manutenção de redes físicas e hídricas é necessária para garantir o abastecimento de água e a infraestrutura adequada, promovendo a saúde pública e o bem-estar da população. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
#N/A
|  |  | 5053000 | [6 empty] | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Base (hidden)
ÁGUA MINERAL | CATMAT 89
DROGAS E MEDICAMENTOS | CATMAT 65
TRANSPORTE ESCOLAR | CATSER 643
EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | CATMAT 78
OBRAS | CATSER 545
INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | CATMAT 65
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA HOSPITALAR PROVISÓRIA | CATSER 545
FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) | CATMAT 84
EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONER | CATSER 961
EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO, RESGATE E SEGURANÇA | CATMAT 42
MANUTENÇÃO / REPARO DE TANQUES E RESERVATÓRIOS FLEXÍVEIS DE COMBUSTÍVEL | CATSER 871
UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CATMAT 75
TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS E TRONCOS | CATMAT 99
MATERIAL DESCARTÁVEL | CATMAT 99
EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIDEOMONITORAMENTO E VIGILÂNCIA MONITORADA | CATSER 852
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA | CATSER 833
SERVIÇOS FUNERÁRIOS | CATSER 979
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CATMAT 89
CONSULTORIA E ASSESSORIA | CATSER 831
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CATSER 643
ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS | CATMAT 99
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO | CATMAT 38
MOBILIÁRIOS EM GERAL | CATMAT 71
MATERIAL DE COPA E COZINHA | CATMAT 73
MATERIAL DIDÁTICO E EDUCATIVO | CATMAT 76
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | CATMAT 79
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | CATMAT 58
MATERIAL DE REPOUSO | CATMAT 99
LOCAÇÃO DE ENXOVAL E PROCESSAMENTO DE ROUPA HOSPITALAR | CATSER 931
VESTUÁRIO E CALÇADOS | CATMAT 84
NUTRIÇÃO ENTERAL | CATMAT 89
ARTIGOS DE HIGIENE | CATMAT 85
VEÍCULOS | CATMAT 23
MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CATMAT 70
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | CATSER 162
COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 859
CAPATAZIA E PESSOAL DE APOIO EM EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 860
SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 861
BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 862
EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CATSER 931
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | CATMAT 91
EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR | CATMAT 41
PROMOÇÃO DE EVENTOS | CATSER 861
EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS | CATMAT 73
MANUTENÇÃO DE PRODUTOS, MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | CATSER 871
GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | CATMAT 68
DECORAÇÃO NATALINA EM ESPAÇOS PÚBLICOS | CATSER 969
INSTRUMENTOS MUSICAIS | CATMAT 77
RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | CATMAT 81
INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS E FORMAÇÕES | CATSER 929
LOCAÇÃO DE IMÓVEL | CATSER 721
PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO | CATSER 679
CURSO PROFISSIONALIZANTE | CATSER 929
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | CATSER 691
EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS | CATSER 732
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | CATSER 931
CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL | CATSER 839
CONSULTA MÉDICA | CATSER 931
PROCEDIMENTO AMBULATORIAL | CATSER 931
EXECUÇÃO DE PROJETOS | CATSER 839
EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DIVERSOS | CATSER 839
EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SUPORTE DIVERSOS | CATSER 859
PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE VEICULOS | CATMAT 25
PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS | CATMAT 26
EMPRESA PARA REALIZAR TREINAMENTO OU FORMAÇÃO | CATSER 929
EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS | CATSER 839
SINALIZAÇÃO DIVERSAS E PARA TRÂNSITO | CATMAT 63
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | CATSER 167
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (TERCEIRIZAÇÃO) | CATSER 911
LOCAÇÃO DE GERADORES ELÉTRICOS | CATSER 731
MANUTENÇÃO DE VEICULOS | CATSER 871
PROPAGANDA E PUBLICIDADE | CATSER 836
SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS | CATSER 661
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA (QUENTINHA, COFFEE BREAK) | CATSER 632
MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS | CATMAT 13
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | CATSER 181
ACESSO E SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA | CATSER 141
SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS | CATMAT 68
AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO | CATMAT 66
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ITENS E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO | CATMAT 66
SEMENTES E SUPRIMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS | CATMAT 87
SERVIÇO DE HOTELARIA, HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO | CATSER 631
SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS | CATSER 942
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS | CATSER 931
ANIMAIS VIVOS DIVERSOS | CATMAT 88
AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS | CATMAT 87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS COM MADEIRAS | CATMAT 32
TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS | CATMAT 83
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS DIVERSOS | CATSER 931
SERVIÇOS ALUGUEL DE STANDS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM FINALIDADES DIVERSAS | CATSER 732
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS | CATSER 679
AQUISIÇÃO DE BOMBAS E COMPRESSORES | CATMAT 43
SERVIÇOS DE SANEAMENTO, DEDETIZAÇÃO E SIMILARES | CATSER 943
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS | CATMAT 99
FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE AGUA - CARRO PIPA | CATSER 943
ARMAMENTO LETAL E NÃO LETAL DIVERSOS | CATMAT 10
DRONES E AERONAVES TELEGUIADAS | CATMAT 15
APRESENTAÇÕES MUSICAIS E ARTISTICAS DIVERSAS | CATSER 963