## P.E.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
| A missão é uma declaração concisa do propósito e da responsabilidades da Administração Pública do município de Ecoporanga perante a sua população, e o qual é motivo da confiança de seus cidadãos para com os seus representantes. | A visão é a descrição do futuro desejado para a administração e seu povo. Reflete o alvo a ser procurado pelos esforções individuais, coletivos, e pela alocação de recursos, devendo ser definida em frase prática, realista, atingível, ao mesmo tempo ambiciosa e inspiradora. | Os valores são princípios, ou crenças, que servem de guia, ou critério, para os comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das suas responsabilidades, e na busca dos seus objetivos, estejam executando a missão, na direção da visão.
| MISSÃO | VISÃO | VALORES
| Comprometimento com a melhoria da qualidade de vida da sociedade, promovendo o Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável através de um modelo de Gestão e Governança moderna. | Ser referência no cenário estadual como um município sustentável que valoriza as suas potencialidades e investe em uma gestão pública eficiente, transparente e participativa | Responsabilidade Transparência Qualidade de vida Inovação Ética Sustentabilidade Inclusão
| As Forças e Fraquezas são determinadas pela posição atual da gestão. Estas são particularmente importantes para que o município rentabilize o que tem de positivo e reduza, através da aplicação de um plano de melhoria, os seus pontos fracos |  | As Oportunidades e Ameaças são antecipações do futuro, que permitem a identificação de aspectos que podem constituir riscos (ameaças) à implementação de determinadas estratégias, e de outros que podem constituir-se como apoios (oportunidades) para alcançar os objetivos delineados pela prefeitura.
| Forças (S) | Fraquezas (W) | Oportunidades (O) | Ameaças (T)
| Servidores capacitados Equipe comprometida Apoio e comprometimento do prefeito e assessores Disponibilidade de equipamentos modernos para atuação no município Capital político do Prefeito para articulação e interelacionamento Potencial turístico da cidade Equipe Engajada Transparência da Gestão Disponibilidade Equipe Capacitada Vontade de fazer a diferença Forte atividade agrícola no município | Falta de Recursos Dificuldade de equipamentos tecnológicos e veículos a disposição Processos e fluxos burocráticos e demorados Grande extensão territorial do município Distância da capital do estado Ausência de equipe e mão de obra qualificada Comunicação interna entre os setores Dificuldade de Mobilidade e acessibilidade na cidade e em prédios públicos Estrutura física deficitária Ajuste das competências dos servidores das secretarias Ausência de compromisso do nível tático e operacional. Dificuldades no processo licitatório (contratação) | Captação de recursos e emendas para o município Explorar o turismo dos locais naturais e de aventura Parceria com Governo Estadual e Federal (recursos e projetos) Planejamento Próprio para captação de recursos Explorar turismo das festividades culturais e tradicionais Preservação do paisagismo natural Ampliar as oportunidades de empregos para os jovens Investimento em planejamento e organização | Desastres naturais e estiagens Intervenção política Poluição ambiental e falta de preservação ambiental Poucos profissionais qualificados na região Hábitos antigos da população (resistência a mudanças, falta de conhecimento)
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
ANÁLISE E CRUZAMENTO DA SWOT
MAPA ESTRATÉGICO DE ECOPORANGA/ES 2025 - 2028
GOVERNANÇA E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO, ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
APRENDIZADO E ESTRUTURAS INTERNAS
RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos
Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa
Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica
Investir na capacitação e formação dos servidores
Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar.
Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda
Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas
Promover a regularização fundiária urbana do município
Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais
Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município
Manter o acesso a saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializados
Garantir o acesso a educação de qualidade a população
Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
Viabilizar os atendimentos e os tratamentos de saúde para população, com foco nas crianças, gestantes e idosos
Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
Participação civil e organizada
Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos
Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município
Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público
Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos
Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices

## BSC
BSC - Definição de Metas e Indicadores da Secretaria de Turismo, Cultura e Comunicação
| EIXO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO | META | INDICADOR TÁTICO | FORMA DE MEDIÇÃO | PERIODICIDADE | POLARIDADE | STATUS | OBSERVAÇÕES
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município | Atrair turistas e aumentar o fluxo turístico no município | Aumentar em 20% o número de visitantes na cidade até o final do ano | Percentual de crescimento do número de turistas em Ecoporanga | Inicialmente, precisa-se levantar dados sobre a quantidade de turistas em Ecoporanga, contendo o período e os motivos para visita. A partir disso, definir a forma de controle para acompanhar as oscilações. Sendo: [(Quantidade de turistas em Ecoporanga no ano - Quantidade de turistas em Ecoporanga no ano anterior)/Quantidade de turistas em Ecoporanga no ano anterior] x 100 | Semestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Preservar e divulgar o patrimônio cultural e natural | Criar 3 novos eventos culturais anuais para valorizar o patrimônio até o final de 2025 | Número de eventos culturais realizados por ano | Pela ficha de controle própria da secretaria e pelos registros fotográficos dos eventos | Semestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município | Capacitar o setor turístico local e melhorar a infraestrutura | Realizar 2 ações de qualificação para guias turísticos e donos de estabelecimentos até o final de 2025 | Número de capacitações realizadas para o setor turístico | Pela ficha de presença nas capacitações e pelos registros fotográficos | Semestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Apoiar artistas e grupos culturais locais | Conceder 10 bolsas de apoio cultural e financiar 5 projetos artísticos | Quantidade de bolsas de apoio concedidas | Pela ficha de controle própria das bolsas | Semestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
[5 empty] | Quantidade de projetos artísticos financiados | Pela ficha de controle própria dos projetos financiados | Semestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Incentivar a participação da comunidade em atividades culturais | Realizar 4 ações anuais de incentivo à participação popular em eventos culturais | Número de participantes em atividades culturais anuais | Pela ficha de controle própria da secretaria e pelos registros fotográficos dos eventos | Semestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos | Melhorar a transparência das ações da Secretaria | Criar um portal de transparência com atualização mensal das ações realizadas | Percentual de conclusão das atividades para manter a transparência da secretaria | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para manter a transparência da secretaria Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
[5 empty] | Quantidade de visitas ao portal de transparência | Pela quantidade de visitas registradas no sistema do portal da transparência | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa | Promover campanhas de divulgação dos eventos e ações | Lançar 6 campanhas de comunicação por ano em diferentes meios (redes sociais, rádio, etc.) | Número de campanhas de divulgação realizadas por ano | Pela ficha de controle própria das campanhas realizadas, assim como os registros fotográficos que comprovem sua realizada | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa | Intensificar o uso das redes sociais para divulgação | Aumentar o número de seguidores nas redes sociais em 25% até o final do ano | Percentual de crescimento no número de seguidores nas redes sociais | Inicialmente, precisa-se levantar dados sobre os números de seguidores das redes sociais em 2024. A partir daí, faz se realizando o acompanhamento para o aumento. Sendo: [(Quantidade de seguidores no ano - Quantidade de seguidores no ano anterior)/Quantidade de seguidores no ano anterior] x 100 | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Promover ações que integrem cultura e turismo | Realizar 2 feiras culturais com foco na promoção do turismo local | Número de feiras culturais realizadas e público presente | Pela ficha de controle própria da secretaria e pelos registros fotográficos dos eventos | Semestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Planilha1 (hidden)
| EIXO |  | GGE | DSH | RS
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar. | Manter o acesso a saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializados
GGE | Governança e Gestão de Excelência | APRENZIDADO - Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa | Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda | Garantir o acesso a educação de qualidade a população
DSH | Desenvolvimento do Potencial humano, econômico e sustentável | APRENZIDADO - Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público | Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas | Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
RS | Resultados para Sociedade | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos | Promover a regularização fundiária urbana do município | Viabilizar os atendimentos e os tratamentos de saúde para população, com foco nas crianças, gestantes e idosos
|  | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices | Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
|  | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município |  | Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município | Participação civil e organizada
GOVERNANÇA - Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público
GOVERNANÇA - Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos
GOVERNANÇA - Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices
DESENVOLVIMENTO - Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar.
DESENVOLVIMENTO - Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda
DESENVOLVIMENTO - Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas
DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município
DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais
DESENVOLVIMENTO - Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município
RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado
RESULTADOS - Garantir o acesso a educação de qualidade a população
RESULTADOS - Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
RESULTADOS - Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
RESULTADOS - Participação civil e organizada

## 5W2H
PLANO DE AÇÃO 5W2H - Planejamento Estratégico de 2025
| EIXO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO | META | AÇÃO (O quê?) | ONDE? (Setor, filial, lugar) | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | QUEM? (Responsável) | COMO? | QUANTO? | STATUS | PCA | OBSERVAÇÕES
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município | Atrair turistas e aumentar o fluxo turístico no município | Aumentar em 20% o número de visitantes na cidade até o final do ano | invistir na valorização dos atrativos locais, melhorar a infraestrutura e promover ações eficazes de divulgação. | ADM | 2026-01-01 | 12/31/2026 | ROSI | Mapear os atrativos, melhorar a infraestrutura, criar campanhas de divulgação e organizar eventos para atrair turistas ao seu município. |  | Não iniciado | Sim
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Preservar e divulgar o patrimônio cultural e natural | Criar 3 novos eventos culturais anuais para valorizar o patrimônio até o final de 2025 | Proteger os locais históricos e ambientais, promover ações educativas, envolver a comunidade e criar campanhas de divulgação que valorizem esses bens. | ADM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | ROSI | Identificar, proteger e educar a comunidade sobre o patrimônio cultural e natural, além de promover sua divulgação por meio de eventos e campanhas. |  | Não iniciado | Não
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município | Capacitar o setor turístico local e melhorar a infraestrutura | Realizar 2 ações de qualificação para guias turísticos e donos de estabelecimentos até o final de 2025 | Oferecer treinamentos aos profissionais do turismo, invistir em melhorias nos acessos, serviços e equipamentos, e implementar políticas públicas que incentivem a qualidade e a sustentabilidade. | ADM | 2026-01-01 | 12/31/2026 | ROSI | Oferecer treinamentos para os profissionais do turismo, investir em melhorias na infraestrutura e implementar políticas públicas para fortalecer o setor local. |  | Não iniciado
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Apoiar artistas e grupos culturais locais | Conceder 10 bolsas de apoio cultural e financiar 5 projetos artísticos | criar programas de apoio financeiro e técnico, promover espaços para apresentações e divulgar o trabalho dos artistas e grupos culturais locais. | ADM | 2026-01-01 | 12/31/2026 | ROSI | lançar editais de incentivo cultural, organizar eventos e festivais para dar visibilidade, além de oferecer oficinas e capacitação para artistas e grupos locais. |  | Não iniciado
#N/A
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Incentivar a participação da comunidade em atividades culturais | Realizar 4 ações anuais de incentivo à participação popular em eventos culturais | Promover eventos acessíveis, criar espaços de diálogo e incentivar a colaboração entre moradores, escolas e grupos culturais para fortalecer o envolvimento da comunidade. | ADM | 2026-01-01 | 12/31/2026 | ROSI | Organizar oficinas, reuniões comunitárias e eventos gratuitos, além de divulgar amplamente as atividades para garantir ampla participação da comunidade. |  | Não iniciado
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos | Melhorar a transparência das ações da Secretaria | Criar um portal de transparência com atualização mensal das ações realizadas | Divulgar regularmente relatórios e resultados, manter canais abertos de comunicação com a população e promover a participação social nas decisões. | ADM | 2026-01-01 | 12/31/2026 | ROSI | Criar um portal online com informações atualizadas, realizar audiências públicas, usar redes sociais para comunicação direta e disponibilizar relatórios detalhados das ações e gastos da Secretaria de Turismo. |  | Não iniciado
#N/A
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa | Promover campanhas de divulgação dos eventos e ações | Lançar 6 campanhas de comunicação por ano em diferentes meios (redes sociais, rádio, etc.) | Definir público-alvo e mensagem, produzir peças promocionais atraentes, veicular em canais online e offline, firmar parcerias estratégicas e monitorar resultados para otimizar suas campanhas. | ADM | 2026-01-01 | 12/31/2026 | ROSI | analisar perfis de público, criar conteúdos alinhados às preferências, distribuir em mídias digitais e tradicionais, estabelecer parcerias locais e acompanhar resultados para aprimorar continuamente as campanhas. |  | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa | Intensificar o uso das redes sociais para divulgação | Aumentar o número de seguidores nas redes sociais em 25% até o final do ano | Criar um planejamento estratégico de conteúdo, produzir materiais atrativos e interativos, e manter uma frequência constante de publicações alinhadas ao público-alvo. | ADM | 2026-01-01 | 12/31/2026 | ROSI | Definir um calendário editorial, investir em fotos e vídeos de qualidade, usar ferramentas de gestão de redes sociais para agendar posts e interagir rapidamente com seguidores para aumentar o alcance e o engajamento. |  | Não iniciado
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Promover ações que integrem cultura e turismo | Realizar 2 feiras culturais com foco na promoção do turismo local | Organizar feiras culturais temáticas com estandes de artistas e artesãos locais, oficinas ao vivo e apresentações artísticas para atrair turistas e valorizar a cultura do município. | ADM | 2026-01-01 | 12/31/2026 | ROSI | Definir tema e público, garantirá local e infraestrutura adequados, selecionar artistas e artesãos via edital, planejar logística e divulgação e oferecer oficinas e apresentações para enriquecer a experiência. |  | Não iniciado
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## DFD
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - SECRETARIA XXXXXX
CÓDIGO | OBJETO | DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO | VALOR ESTIMADO PELO TOTAL DE OBJETOS | PERIODO MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO | CARÁTER DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO? | JUSTIFICATIVA RESUMIDA | VINCULAÇÃO COM OUTRO DFD | CONTÉM ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO ALINHADO | OBJETIVO ESTRATÉGICO CORRESPONDENTE | GRAU DE PRIORIDADE
| ÁGUA MINERAL | Aquisição de água mineral natural ou mineralizada, acondicionada em embalagens individuais, para consumo em ambientes institucionais e eventos. | 3500 | FEVEREIRO/2025 | Nova Contratação | A aquisição de água mineral é essencial para garantir a hidratação adequada de servidores, visitantes e participantes em ambientes institucionais e eventos. | NÃO | SIM | Assegurar a aquisição e o fornecimento adequado de água para apoio às ações, eventos e infraestrutura turística, garantindo qualidade e sustentabilidade no uso do recurso |  | MÉDIO
| UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | Aquisição de utensílios de escritório e material de expediente, incluindo itens como papelaria, pastas, canetas, organizadores e outros materiais necessários para o funcionamento administrativo. | 3000 | JANEIRO/2025 | Nova Contratação | A aquisição de utensílios de escritório e material de expediente é necessária para garantir o funcionamento eficiente das atividades administrativas e o suporte às rotinas institucionais. | NÃO | SIM | Garantir suporte administrativo às ações da Secretaria por meio da aquisição de materiais de expediente e utensílios de escritório, assegurando eficiência e continuidade das atividades |  | ALTO
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Aquisição de gêneros alimentícios diversos, incluindo alimentos in natura, processados e embalados, destinados ao atendimento das necessidades institucionais e eventos. | 7000 | JANEIRO/2025 | Nova Contratação | A aquisição de gêneros alimentícios é essencial para o atendimento das necessidades nutricionais em atividades institucionais, garantindo qualidade e segurança alimentar. | NÃO | SIM | Apoiar a realização de eventos, ações promocionais e atividades institucionais por meio da aquisição de gêneros alimentícios, garantindo o bom acolhimento e a efetividade das iniciativas turísticas |  | ALTO
| CONSULTORIA E ASSESSORIA | Serviços de consultoria e assessoria para apoio técnico, estratégico e operacional, incluindo análise, planejamento, orientação e acompanhamento, conforme necessidades institucionais. | 25000 | JULHO/2025 | Nova Contratação | A contratação de consultoria e assessoria é fundamental para obter suporte técnico especializado, otimizar processos e aprimorar a tomada de decisões institucionais. | NÃO | SIM | Aperfeiçoar a gestão e o desenvolvimento das políticas públicas de turismo por meio da contratação de consultoria e assessoria especializada, visando maior eficiência, inovação e resultados nas ações da Secretaria. |  | BAIXO
| ARTIGOS DE HIGIENE | Aquisição de artigos de higiene pessoal e limpeza, como sabonetes, papel higiênico, absorventes, entre outros, para atendimento das demandas institucionais e coletivas. | 2000 | JANEIRO/2025 | Nova Contratação | A aquisição de artigos de higiene é necessária para garantir condições adequadas de limpeza, saúde e bem-estar nos ambientes institucionais e coletivos. | NÃO | SIM | Assegurar condições adequadas de limpeza, bem-estar e acolhimento nas dependências e eventos da Secretaria, por meio da aquisição de artigos de higiene |  | ALTO
| VEÍCULOS | Aquisição de veículos automotores, novos, destinados ao atendimento das necessidades operacionais e institucionais, conforme especificações técnicas e normativas vigentes. | 400000 | ABRIL/2025 | Nova Contratação | A aquisição de veículos é essencial para garantir mobilidade, apoio logístico e eficiência nas atividades operacionais e institucionais. | NÃO | SIM | Ampliar a capacidade de deslocamento e apoio logístico às ações, eventos e atividades institucionais da Secretaria de Turismo, por meio da aquisição de veículos |  | MÉDIO
| MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Aquisição de materiais e equipamentos de Tecnologia da Informação, como computadores, periféricos, acessórios, servidores e dispositivos de rede, conforme especificações técnicas para suporte às atividades institucionais. | 80000 | MARÇO/2025 | Nova Contratação | A aquisição de material e equipamento de Tecnologia da Informação é necessária para suportar as operações digitais, assegurar a continuidade dos serviços e modernizar a infraestrutura tecnológica institucional. | SIM | SIM | Modernizar e otimizar os processos administrativos e de promoção turística por meio da aquisição de materiais e equipamentos de tecnologia da informação, fortalecendo a gestão e a divulgação do setor. |  | MÉDIO
| INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | Aquisição e/ou contratação de serviços para implementação, manutenção e suporte da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), incluindo equipamentos, redes, sistemas e soluções digitais, conforme especificações técnicas. | 10000 | MARÇO/2025 | Nova Contratação | A implementação da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é fundamental para garantir a modernização, eficiência e segurança dos processos institucionais e a melhoria dos serviços prestados. | SIM | SIM | Fortalecer a infraestrutura de TIC da Secretaria de Turismo para garantir a eficiência operacional, a conectividade e a inovação na gestão e promoção dos serviços turísticos |  | BAIXO
| CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO E APOIO OPERACIONAL EM EVENTO DE GRANDE PORTE | Contratação de serviços de capatazia e pessoal de apoio para evento de grande porte, incluindo montagem, desmontagem, carregamento, organização de espaços e suporte operacional, conforme necessidades do evento. | 40000 | FEVEREIRO/2025 | Nova Contratação | A contratação de capatazia e pessoal de apoio em evento de grande porte é fundamental para assegurar organização, montagem, desmontagem e suporte operacional eficiente durante toda a realização do evento. | SIM | SIM | Garantir a organização, segurança e eficiência operacional em eventos de grande porte por meio da contratação de capatazia e pessoal de apoio qualificado, assegurando a excelência na experiência dos participantes |  | MÉDIO
| BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | Locação de banheiros químicos para evento de grande porte, incluindo entrega, instalação, manutenção, higienização e retirada, conforme demanda e normas de higiene e segurança. | 30000 | FEVEREIRO/2025 | Nova Contratação | A locação de banheiros químicos para evento de grande porte é essencial para garantir infraestrutura adequada, conforto e higiene aos participantes, atendendo às normas sanitárias vigentes. | SIM | SIM | Garantir condições adequadas de higiene e conforto para o público em eventos de grande porte, por meio da contratação e disponibilização de banheiros químicos. |  | ALTO
| SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | Contratação de show pirotécnico para evento de grande porte, incluindo fornecimento, transporte, montagem, execução e desmontagem de fogos de artifício, com equipe técnica especializada e cumprimento das normas de segurança vigentes. | 20000 | AGOSTO/2025 | Nova Contratação | A realização de show pirotécnico em evento de grande porte visa valorizar a programação, atrair o público, promover o entretenimento e reforçar o impacto visual e simbólico da celebração. | SIM | SIM | Proporcionar atrações culturais e de impacto visual em eventos de grande porte, por meio da contratação de show pirotécnico seguro e profissional, potencializando a visibilidade e o turismo local. |  | MÉDIO
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Aquisição de equipamentos para áudio, vídeo e fotografia, incluindo itens como câmeras, microfones, caixas de som, projetores e acessórios, conforme especificações técnicas para uso em eventos, gravações e registros institucionais. | 40000 | ABRIL/2025 | Nova Contratação | A aquisição de equipamentos para áudio, vídeo e fotografia é essencial para registros institucionais, cobertura de eventos, produção de conteúdo e fortalecimento da comunicação e divulgação pública. | SIM | SIM | Aprimorar a comunicação e a divulgação das ações e eventos turísticos por meio da aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e fotografia, garantindo maior qualidade e alcance das produções |  | MÉDIO
| EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS | Aquisição de equipamentos eletrodomésticos diversos, conforme especificações técnicas, para uso em instalações institucionais, visando funcionalidade e eficiência. | 20000 | MARÇO/2025 | Nova Contratação | A aquisição de equipamentos eletrodomésticos é necessária para suprir as demandas de uso cotidiano em espaços institucionais, garantindo funcionalidade, praticidade e apoio às atividades operacionais. | NÃO | SIM | Prover suporte operacional às atividades da Secretaria por meio da aquisição de equipamentos eletrodomésticos que garantam conforto e funcionalidade nos espaços administrativos e eventos |  | MÉDIO
| PROMOÇÃO DE EVENTOS | Serviços de promoção de eventos, abrangendo planejamento, divulgação, organização e execução de ações para atração e engajamento do público-alvo, conforme objetivos estabelecidos. | 10000 | JANEIRO/2025 | Nova Contratação | A promoção de eventos é fundamental para incentivar a participação da comunidade, divulgar ações institucionais, valorizar a cultura local e fortalecer o vínculo entre o poder público e a população. | SIM | SIM | Fortalecer a atração e participação de público nos eventos turísticos por meio de estratégias eficazes de promoção, ampliando a visibilidade e o desenvolvimento econômico local. |  | ALTO
| DECORAÇÃO NATALINA EM ESPAÇOS PÚBLICOS | Serviço de decoração natalina em espaços públicos, incluindo fornecimento, instalação, manutenção e desmontagem de elementos decorativos temáticos, visando a valorização e ambientação festiva conforme projeto aprovado. | 180000 | DEZEMBRO/2025 | Nova Contratação | A decoração natalina em espaços públicos contribui para a valorização dos ambientes, promoção do espírito festivo, incentivo ao turismo e fortalecimento do sentimento de pertencimento da comunidade. | NÃO | SIM | Valorizar e atrair visitantes aos espaços públicos durante o período natalino, promovendo a cultura local por meio da decoração temática que incentive o turismo e o fortalecimento da economia |  | MÉDIO
| INSTRUMENTOS MUSICAIS | Aquisição de instrumentos musicais diversos, atendendo às especificações de qualidade, tipo e finalidade, para uso em atividades culturais, educativas ou recreativas. | 50000 | JULHO/2025 | Nova Contratação | A aquisição de instrumentos musicais é necessária para fomentar atividades culturais, educativas e recreativas, promovendo a formação musical e a valorização da cultura local. | NÃO | SIM | Incentivar a cultura local e enriquecer eventos turísticos por meio da aquisição de instrumentos musicais, promovendo apresentações artísticas que valorizem a identidade regional. |  | MÉDIO
| EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS | Aquisição compra e/ou locação de equipamentos para eventos, incluindo sonorização, iluminação, estruturas, mobiliário e acessórios necessários para a realização de atividades conforme especificações. | 400000 | FEVEREIRO/2025 | Nova Contratação | A aquisição ou locação de equipamentos para eventos é essencial para garantir a estrutura adequada, qualidade técnica e bom desempenho das atividades realizadas em ações institucionais e culturais. | NÃO | SIM | Garantir a infraestrutura adequada para a realização de eventos turísticos, por meio da aquisição de equipamentos que assegurem qualidade, segurança e conforto aos participantes |  | ALTO
| EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS | Contratação de empresa especializada em serviços gráficos, incluindo impressão, acabamento, produção de materiais promocionais, editoriais e personalizados, conforme especificações técnicas e quantitativas. | 80000 | MAIO/2025 | Nova Contratação | A contratação de empresa especializada para realização de treinamentos ou formações é fundamental para capacitar servidores, aprimorar competências e melhorar a qualidade dos serviços institucionais. | NÃO | SIM | Aprimorar a comunicação visual e material promocional da Secretaria por meio da contratação de serviços gráficos de qualidade, fortalecendo a divulgação das ações e eventos turísticos |  | MÉDIO
| LOCAÇÃO DE GERADORES ELÉTRICOS | Locação de geradores elétricos para fornecimento de energia temporária, incluindo instalação, manutenção, operação e suporte técnico durante o período contratado. | 80000 | FEVEREIRO/2025 | Nova Contratação | A locação de geradores elétricos é necessária para garantir o fornecimento contínuo de energia em eventos e instalações, prevenindo interrupções e assegurando o funcionamento adequado das atividades. | SIM | SIM |  |  | ALTO
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo reparos mecânicos, elétricos, inspeções, troca de peças e lubrificantes, garantindo o bom funcionamento e segurança da frota. | 40000 | FEVEREIRO/2025 | Nova Contratação | A manutenção de veículos é fundamental para garantir a segurança, eficiência e prolongamento da vida útil da frota institucional, assegurando a continuidade das atividades operacionais. | NÃO | SIM |  |  | ALTO
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA (QUENTINHA, COFFEE BREAK) | Serviços de fornecimento de comida preparada, incluindo refeições do tipo quentinha e coffee break, com entrega conforme especificações de qualidade, variedade e quantidade estabelecidas no contrato. | 25000 | FEVEREIRO/2025 | Nova Contratação | A contratação de fornecimento de comida preparada garante alimentação adequada, prática e de qualidade para servidores e participantes em eventos e atividades institucionais. | NÃO | SIM
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | Locação de impressoras multifuncionais, incluindo fornecimento, instalação, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e reposição de consumíveis, conforme especificações do contrato. | 10000 | MARÇO/2025 | Nova Contratação | A locação de impressoras é necessária para garantir a disponibilização de equipamentos atualizados, com manutenção e suporte técnico, atendendo às demandas de impressão de forma eficiente e contínua. | NÃO | SIM |  |  | BAIXO
| SERVIÇO DE HOTELARIA, HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO | Serviço de hotelaria, hospedagem e alojamento para acomodação de pessoas, incluindo fornecimento de quarto mobiliado, limpeza, manutenção e serviços correlatos, conforme especificações e padrões de qualidade estabelecidos. | 30000 | JANEIRO/2025 | Nova Contratação | A contratação de serviços de hotelaria, hospedagem e alojamento é necessária para garantir acomodação confortável e segura a servidores, parceiros e participantes durante eventos e atividades institucionais. | NÃO | SIM |  |  | ALTO
| TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS | Aquisição de tecidos, couros, peles, aviamentos, barracas e bandeiras para uso em decorações, confecção de materiais, montagem de estruturas e ambientação de eventos e ações institucionais ou culturais no município. | 750000 | JUNHO/2025 | Nova Contratação | A aquisição de tecidos, couros, peles, aviamentos, barracas e bandeiras atende às necessidades de produção, montagem e decoração de eventos e atividades institucionais, assegurando qualidade e adequação aos objetivos. | NÃO | SIM |  |  | BAIXO
| SERVIÇOS ALUGUEL DE STANDS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM FINALIDADES DIVERSAS | Prestação de serviços de locação de stands, equipamentos e materiais diversos, destinados à realização de eventos, feiras, ações promocionais, institucionais e atividades culturais ou turísticas no município. | 50000 | MAIO/2025 | Nova Contratação | A locação de stands, equipamentos e materiais diversos é fundamental para a estruturação adequada de eventos, exposições e ações promocionais, garantindo funcionalidade e qualidade na apresentação. | NÃO | SIM |  |  | BAIXO
| DRONES E AERONAVES TELEGUIADAS | Aquisição e/ou utilização de drones e aeronaves teleguiadas para registro de imagens aéreas, apoio a eventos, monitoramento territorial e divulgação turística e institucional do município. | 30000 | AGOSTO/2025 | Nova Contratação | O uso de drones e aeronaves teleguiadas possibilita captação aérea eficiente para monitoramento, fiscalização, registros visuais e apoio operacional em diversas atividades institucionais. | SIM | SIM |  |  | ALTO
| APRESENTAÇÕES MUSICAIS E ARTISTICAS DIVERSAS | Realização de apresentações musicais e artísticas diversas, com o objetivo de promover a cultura local, valorizar artistas regionais e proporcionar entretenimento ao público em eventos oficiais e atividades turísticas no município. | 1200000 | JANEIRO/2025 | Nova Contratação | As apresentações musicais e artísticas diversas contribuem para a valorização cultural, o entretenimento do público e o fortalecimento da identidade institucional em eventos e ações comunitárias. | NÃO | SIM |  |  | ALTO
CATMAT 75 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÕES AO SETOR TURÍSTICO | 59076.52 | NOVEMBRO/2026 | Nova contratação | Contratação de capacitações para o setor/colaboradores do setor turístico, visando melhorias na elaboração das iniciativas e prestações de serviços. | NÃO | SIM | Capacitar o setor turístico local e melhorar a infraestrutura | DESENVOLVIMENTO - Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município | BAIXO | CATMAT | 1
[5 empty] | Saldo de ata |  |  |  |  | #N/A | MÉDIO
|  |  | 3674576.52 |  | Prorragação Contratual |  |  |  |  | #N/A | ALTO
[5 empty] | Serviço Continuado |  |  |  |  | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Base (hidden)
ÁGUA MINERAL | CATMAT 89
DROGAS E MEDICAMENTOS | CATMAT 65
TRANSPORTE ESCOLAR | CATSER 643
EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | CATMAT 78
OBRAS | CATSER 545
INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | CATMAT 65
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA HOSPITALAR PROVISÓRIA | CATSER 545
FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) | CATMAT 84
EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONER | CATSER 961
EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO, RESGATE E SEGURANÇA | CATMAT 42
MANUTENÇÃO / REPARO DE TANQUES E RESERVATÓRIOS FLEXÍVEIS DE COMBUSTÍVEL | CATSER 871
UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CATMAT 75
TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS E TRONCOS | CATMAT 99
MATERIAL DESCARTÁVEL | CATMAT 99
EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIDEOMONITORAMENTO E VIGILÂNCIA MONITORADA | CATSER 852
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA | CATSER 833
SERVIÇOS FUNERÁRIOS | CATSER 979
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CATMAT 89
CONSULTORIA E ASSESSORIA | CATSER 831
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CATSER 643
ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS | CATMAT 99
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO | CATMAT 38
MOBILIÁRIOS EM GERAL | CATMAT 71
MATERIAL DE COPA E COZINHA | CATMAT 73
MATERIAL DIDÁTICO E EDUCATIVO | CATMAT 76
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | CATMAT 79
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | CATMAT 58
MATERIAL DE REPOUSO | CATMAT 99
LOCAÇÃO DE ENXOVAL E PROCESSAMENTO DE ROUPA HOSPITALAR | CATSER 931
VESTUÁRIO E CALÇADOS | CATMAT 84
NUTRIÇÃO ENTERAL | CATMAT 89
ARTIGOS DE HIGIENE | CATMAT 85
VEÍCULOS | CATMAT 23
MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CATMAT 70
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | CATSER 162
COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 859
CAPATAZIA E PESSOAL DE APOIO EM EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 860
SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 861
BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 862
EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CATSER 931
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | CATMAT 91
EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR | CATMAT 41
PROMOÇÃO DE EVENTOS | CATSER 861
EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS | CATMAT 73
MANUTENÇÃO DE PRODUTOS, MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | CATSER 871
GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | CATMAT 68
DECORAÇÃO NATALINA EM ESPAÇOS PÚBLICOS | CATSER 969
INSTRUMENTOS MUSICAIS | CATMAT 77
RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | CATMAT 81
INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS E FORMAÇÕES | CATSER 929
LOCAÇÃO DE IMÓVEL | CATSER 721
PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO | CATSER 679
CURSO PROFISSIONALIZANTE | CATSER 929
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | CATSER 691
EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS | CATSER 732
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | CATSER 931
CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL | CATSER 839
CONSULTA MÉDICA | CATSER 931
PROCEDIMENTO AMBULATORIAL | CATSER 931
EXECUÇÃO DE PROJETOS | CATSER 839
EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DIVERSOS | CATSER 839
EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SUPORTE DIVERSOS | CATSER 859
PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE VEICULOS | CATMAT 25
PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS | CATMAT 26
EMPRESA PARA REALIZAR TREINAMENTO OU FORMAÇÃO | CATSER 929
EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS | CATSER 839
SINALIZAÇÃO DIVERSAS E PARA TRÂNSITO | CATMAT 63
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | CATSER 167
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (TERCEIRIZAÇÃO) | CATSER 911
LOCAÇÃO DE GERADORES ELÉTRICOS | CATSER 731
MANUTENÇÃO DE VEICULOS | CATSER 871
PROPAGANDA E PUBLICIDADE | CATSER 836
SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS | CATSER 661
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA (QUENTINHA, COFFEE BREAK) | CATSER 632
MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS | CATMAT 13
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | CATSER 181
ACESSO E SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA | CATSER 141
SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS | CATMAT 68
AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO | CATMAT 66
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ITENS E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO | CATMAT 66
SEMENTES E SUPRIMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS | CATMAT 87
SERVIÇO DE HOTELARIA, HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO | CATSER 631
SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS | CATSER 942
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS | CATSER 931
ANIMAIS VIVOS DIVERSOS | CATMAT 88
AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS | CATMAT 87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS COM MADEIRAS | CATMAT 32
TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS | CATMAT 83
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS DIVERSOS | CATSER 931
SERVIÇOS ALUGUEL DE STANDS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM FINALIDADES DIVERSAS | CATSER 732
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS | CATSER 679
AQUISIÇÃO DE BOMBAS E COMPRESSORES | CATMAT 43
SERVIÇOS DE SANEAMENTO, DEDETIZAÇÃO E SIMILARES | CATSER 943
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS | CATMAT 99
FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE AGUA - CARRO PIPA | CATSER 943
ARMAMENTO LETAL E NÃO LETAL DIVERSOS | CATMAT 10
DRONES E AERONAVES TELEGUIADAS | CATMAT 15
APRESENTAÇÕES MUSICAIS E ARTISTICAS DIVERSAS | CATSER 963