## P.E.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
| A missão é uma declaração concisa do propósito e da responsabilidades da Administração Pública do município de Ecoporanga perante a sua população, e o qual é motivo da confiança de seus cidadãos para com os seus representantes. | A visão é a descrição do futuro desejado para a administração e seu povo. Reflete o alvo a ser procurado pelos esforções individuais, coletivos, e pela alocação de recursos, devendo ser definida em frase prática, realista, atingível, ao mesmo tempo ambiciosa e inspiradora. | Os valores são princípios, ou crenças, que servem de guia, ou critério, para os comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das suas responsabilidades, e na busca dos seus objetivos, estejam executando a missão, na direção da visão.
| MISSÃO | VISÃO | VALORES
| Comprometimento com a melhoria da qualidade de vida da sociedade, promovendo o Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável através de um modelo de Gestão e Governança moderna. | Ser referência no cenário estadual como um município sustentável que valoriza as suas potencialidades e investe em uma gestão pública eficiente, transparente e participativa | Responsabilidade Transparência Qualidade de vida Inovação Ética Sustentabilidade Inclusão
| As Forças e Fraquezas são determinadas pela posição atual da gestão. Estas são particularmente importantes para que o município rentabilize o que tem de positivo e reduza, através da aplicação de um plano de melhoria, os seus pontos fracos |  | As Oportunidades e Ameaças são antecipações do futuro, que permitem a identificação de aspectos que podem constituir riscos (ameaças) à implementação de determinadas estratégias, e de outros que podem constituir-se como apoios (oportunidades) para alcançar os objetivos delineados pela prefeitura.
| Forças (S) | Fraquezas (W) | Oportunidades (O) | Ameaças (T)
| Servidores capacitados Equipe comprometida Apoio e comprometimento do prefeito e assessores Disponibilidade de equipamentos modernos para atuação no município Capital político do Prefeito para articulação e interelacionamento Potencial turístico da cidade Equipe Engajada Transparência da Gestão Disponibilidade Equipe Capacitada Vontade de fazer a diferença Forte atividade agrícola no município | Falta de Recursos Dificuldade de equipamentos tecnológicos e veículos a disposição Processos e fluxos burocráticos e demorados Grande extensão territorial do município Distância da capital do estado Ausência de equipe e mão de obra qualificada Comunicação interna entre os setores Dificuldade de Mobilidade e acessibilidade na cidade e em prédios públicos Estrutura física deficitária Ajuste das competências dos servidores das secretarias Ausência de compromisso do nível tático e operacional. Dificuldades no processo licitatório (contratação) | Captação de recursos e emendas para o município Explorar o turismo dos locais naturais e de aventura Parceria com Governo Estadual e Federal (recursos e projetos) Planejamento Próprio para captação de recursos Explorar turismo das festividades culturais e tradicionais Preservação do paisagismo natural Ampliar as oportunidades de empregos para os jovens Investimento em planejamento e organização | Desastres naturais e estiagens Intervenção política Poluição ambiental e falta de preservação ambiental Poucos profissionais qualificados na região Hábitos antigos da população (resistência a mudanças, falta de conhecimento)
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
ANÁLISE E CRUZAMENTO DA SWOT
MAPA ESTRATÉGICO DE ECOPORANGA/ES 2025 - 2028
GOVERNANÇA E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO, ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
APRENDIZADO E ESTRUTURAS INTERNAS
RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos
Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa
Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica
Investir na capacitação e formação dos servidores
Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar.
Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda
Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas
Promover a regularização fundiária urbana do município
Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais
Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município
Manter o acesso a saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializados
Garantir o acesso a educação de qualidade a população
Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
Viabilizar os atendimentos e os tratamentos de saúde para população, com foco nas crianças, gestantes e idosos
Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
Participação civil e organizada
Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos
Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município
Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público
Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos
Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices

## BSC
d | BSC - Definição de Metas e Indicadores da Secretaria Municipal de Esportes
| EIXO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO | META | INDICADOR TÁTICO | FORMA DE MEDIÇÃO | PERIODICIDADE | POLARIDADE | STATUS | OBSERVAÇÕES
AEI | Aprendizado e estruturas internas | Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Contratar profissionais técnicos qualificados para compor a equipe | Contratar um profissional até o final de abril de 2026 | Quantidade de profissionais contratados | Pela ficha de controle próprio e pelos registros da admissão | Mensalmente | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Promover a capacitação dos servidores | Realizar 3 capacitações até dezembro de 2026 | Quantidade de capacitações setoriais | Lista de frequência das capacitações e registros fotográficos Sendo: Quantidade de ações realizada | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas | Promoção de esporte, como o Motocross, Promover a prática do Motocross, estilo off-road, realizando campeonatos estaduais e nacionais, na pista do município | Estruturar e implementar o plano de campeonatos até dezembro de 2026 | Percentual de conclusão das atividades para promoção do esporte | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para promoção do esporte Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | A secretaria precisa de um veiculos para transportar os carrinhos de cortar grama, para Zelar pela manutenção dos campos de futebol do município com aquisição de equipamentos | Aquisição de dois carros para transportar os carrinhos de cortar grama e demais serviços, voltados ao esporte, implementar o plano até dezembro de 2026 | Percentual de conclusão das atividades para aquisição do veículo | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para aquisição do veículo Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Continuar com a atração da cidade, dando força para as Cavalgadas do municipio | Estruturar e implementar o plano até dezembro de 2026 | Percentual de conclusão das atividades para cavalgada | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para cavalgada Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas | promoção de acões esportivas no dia da mulher, será feito uma corrida em comemoração, promoção de acões esportivas no dia das maes, será feito uma corrida em comemoração | Estruturar e implementar o plano até julho de 2026 | Percentual de conclusão das atividades para ação comemorativa em datas especiais | Acompanhamento do Plano de Ação com todas as atividades para ação comemorativa em datas especiais Sendo: Quantidade de ações realizada/Quantidade total de ações. | Trimestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas | Realizar campeonatos municipais de futebol e campeonatos municipais de futsal | Realizar pelo menos um campeonato de futebol e um campeonato de fustal no ano. | Quantidade de campeonatos realizados | Pela ficha de controle próprio e pelos registros fotográficos dos eventos | Semestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Realizar campeonatos municipais de futebol e de futsal | Celebrar pelo menos uma parceria no ano | Quantidade de parcerias celebradas | Pela ficha de controle próprio das parcerias celebradas | Semestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
|  |  |  | Realizar pelo menos uma ação nos espaços esportivos da cidade em parceria no ano | Quantidade de ações esportivas realizadas em parceria | Pela ficha de controle próprio e pelos registros fotográficos dos eventos | Semestral | Quanto mais, melhor | Não iniciado
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Planilha1 (hidden)
| EIXO |  | GGE | DSH | RS
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar. | Manter o acesso a saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializados
GGE | Governança e Gestão de Excelência | APRENZIDADO - Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa | Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda | Garantir o acesso a educação de qualidade a população
DSH | Desenvolvimento do Potencial humano, econômico e sustentável | APRENZIDADO - Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público | Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas | Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
RS | Resultados para Sociedade | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos | Promover a regularização fundiária urbana do município | Viabilizar os atendimentos e os tratamentos de saúde para população, com foco nas crianças, gestantes e idosos
|  | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices | Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
|  | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município |  | Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município | Participação civil e organizada
GOVERNANÇA - Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público
GOVERNANÇA - Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos
GOVERNANÇA - Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices
DESENVOLVIMENTO - Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar.
DESENVOLVIMENTO - Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda
DESENVOLVIMENTO - Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas
DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município
DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais
DESENVOLVIMENTO - Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município
RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado
RESULTADOS - Garantir o acesso a educação de qualidade a população
RESULTADOS - Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
RESULTADOS - Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
RESULTADOS - Participação civil e organizada

## 5W2H
PLANO DE AÇÃO 5W2H - Planejamento Estratégico de 2025
| EIXO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO | META | AÇÃO (O quê?) | ONDE? (Setor, filial, lugar) | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | QUEM? (Responsável) | COMO? | QUANTO? | STATUS | PCA | OBSERVAÇÕES
AEI | Aprendizado e estruturas internas | Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Contratar profissionais técnicos qualificados para compor a equipe | Contratar 3 profissionais até março de 2026 | Diagnóstico das Necessidades | No municipio | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | Levantar as demandas atuais e futuras da instituição. Identificar as áreas com déficit técnico ou necessidade de reforço | Não tem custo | Não iniciado | Não
[5 empty] | Planejamento de Cargos e Funções | No municipio | 2026-02-01 | 2026-02-01
[5 empty] | Abertura do Processo Seletivo ou Licitação |  | 2026-03-01 | 2026-03-01
[5 empty] | Contratação e Integração |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  |  | tem custo |  | Sim
[5 empty] | Capacitação e Valorização |  | 2026-06-01 | 2026-06-01
[5 empty] | Acompanhamento e Avaliação |  | 2026-06-01 | 2026-06-01
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Promover a capacitação dos servidores | Realizar 3 capacitações até dezembro de 2025 | Ação 02 | [6 empty] | Em andamento | Não
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas | Promoção de esporte, como o Motocross, Promover a prática do Motocross, estilo off-road, realizando campeonatos estaduais e nacionais, na pista do município | Estruturar e implementar o plano até dezembro de 2025 | Ação 03 | [6 empty] | Concluido | Não
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | A secretaria precisa de um veiculo para transportar o carrinho de cortar grama, para Zelar pela manutenção dos campos de futebol do município com aquisição de equipamentos | Aquisição de um carro para transportar o carrinho de cortar grama e demais serviços, voltados ao esporte, implementar o plano até dezembro de 2025 | Ação 04 | [6 empty] | Não iniciado | Sim
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Continuar com a atração da cidade, dando força para as Cavalgadas do municipio | Estruturar e implementar o plano até dezembro de 2025 | Ação 05
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas | promoção de acões esportivas no dia da mulher, será feito uma corrida em comemoração, promoção de acões esportivas no dia das maes, será feito uma corrida em comemoração, | Estruturar e implementar o plano até julho de 2025 | Ação 06 | [6 empty] | Concluido | Não
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas | realizar campeonatos municipais de futebol e campeonatos municipais de futsal | Realizar pelo menos um campeonato de futebol e um campeonato de fustal no ano. | Ação 07 | [6 empty] | Concluido | Não
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano econômico e sustentável | DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Celebrar parcerias com o terceiro setor e empresas privadas para promover ações juvenis em espaços esportivos da cidade | Celebrar pelo menos uma parceria no ano | Ação 08 | [6 empty] | Concluido | Não
#N/A |  |  |  | Realizar pelo menos uma ação nos espaços esportivos da cidade em parceria no ano
#N/A
#N/A
#N/A | Desenvolvimento do Potencial humano |  | Dar suporte, manutenção e capacidade a todas as atividades realizadas para a finalidade da Secretaria
#N/A |  |  | Assegurar a organização técnica e a legalidade das competições esportivas promovidas pelo município, por meio da contratação de arbitragem qualificada
#N/A |  |  | Promover a capacitação contínua e a supervisão técnica dos servidores e participantes dos programas da SMEL, aprimorando a gestão e a execução das ações esportivas e sociais.
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A | [6 empty] | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## DFD
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CÓDIGO | OBJETO | DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO | VALOR ESTIMADO PELO TOTAL DE OBJETOS | PERÍODO MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO | CARÁTER DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO? | JUSTIFICATIVA RESUMIDA | VINCULAÇÃO COM OUTRO DFD | CONTÉM ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO ALINHADO | OBJETIVO ESTRATÉGICO CORRESPONDENTE | GRAU DE PRIORIDADE
| Seleção de Treimanmentos | Capacitação dos servidores | 62500 | NOVEMBRO DE 2026 | Nova contratação | É fundamental para melhorar a qualidade dos serviços públicos, bem como promovendo o crescimento pessoal e profissional do colaborar. | NÃO | SIM | Promover a capacitação dos servidores | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | ALTO
| Segurança armada para eventos | Contratação de empresa armada especializada para segurança de eventos esportivos promovidos pela SMEL | 20000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Nova contratação | A contratação de empresa de segurança armada especializada é necessária para garantir a integridade física dos participantes, do público e da equipe organizadora durante os eventos esportivos promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). A presença de profissionais qualificados contribui para a prevenção de conflitos, controle de acesso e manutenção da ordem, promovendo um ambiente seguro e adequado à realização das atividades. | SIM | NÃO | objetivo tático de assegurar a infraestrutura e a segurança necessárias à realização dos eventos esportivos municipais | “Garantir a realização de eventos esportivos com qualidade, segurança e inclusão, promovendo o bem-estar da população e o fortalecimento das políticas públicas de esporte.” | MÉDIO
| Inscrição para participação de eventos e jogos esportivos | Inscrições em eventos e jogos esportivos para equipes e atletas da SMEL ou em parcerias com clubes entidades para competições regionais,estaduais e nacionais | 20000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Serviço Continuado | O pagamento de inscrições visa viabilizar a participação de atletas e equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), ou em parceria com clubes e entidades esportivas, em competições regionais, estaduais e nacionais. A medida fortalece a política pública de incentivo ao esporte, promove o desenvolvimento dos atletas locais e assegura a representação oficial do município em eventos esportivos. | NÃO | NÃO | “Apoiar técnica e financeiramente a participação de atletas e equipes locais em competições esportivas oficiais, garantindo a representatividade do município e o fortalecimento do esporte de base.” | “Promover o desenvolvimento do esporte local como instrumento de inclusão social, formação cidadã e valorização dos talentos do município.” | ALTO
| Arbitragem | Contratação de empresa para arbitragem para competições municipais promovidas pela SMEL como futebol de campo, futsal, voleibol de quadra, volei de quadra e volei de areia. | 200000 | FEVEREIRO DE 2026 | Renovação de Contrato | A contratação de empresa especializada em arbitragem é essencial para garantir a condução técnica, imparcial e segura das competições esportivas promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), como futebol de campo, futsal, voleibol de quadra e vôlei de areia. A presença de árbitros qualificados assegura o cumprimento das regras oficiais, a integridade dos resultados e a boa condução dos jogos, contribuindo para a credibilidade dos campeonatos e o estímulo à participação dos atletas. | SIM | SIM | Contratar profissionais técnicos qualificados para compor a equipe | “Garantir a excelência e a credibilidade das competições esportivas municipais, promovendo um ambiente justo, seguro e inclusivo para o desenvolvimento dos atletas e da comunidade.” | ALTO
| Alimentação de Atletas Esportivos | Alimentação para atletas da Secretaria de esportes quando em viagens para competir fora do município. | 200000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Serviço Continuado | A alimentação dos atletas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) durante viagens para competições fora do município é fundamental para garantir condições adequadas de saúde, energia e desempenho físico. A medida assegura o bem-estar dos participantes e o cumprimento das responsabilidades institucionais da secretaria no apoio às atividades esportivas representativas do município. | NÃO | NÃO | “Garantir suporte logístico adequado aos atletas da SMEL durante deslocamentos para competições, assegurando condições de saúde, energia e desempenho físico.” | “Promover a excelência esportiva municipal por meio do apoio integral aos atletas, assegurando sua saúde, bem-estar e condições para o desenvolvimento do esporte.” | ALTO
| Serviços de manutenção prventiva e corretiva de bens moveis - ar condicionado, eletrodomésticos em geral, eletronicos em geral, moveis em geral. | Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção e/ou instalação de aparelhos de ar condicionado nas repartições da Secretaria de Esportes. | 1500 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Nova contratação | A contratação de empresa especializada visa garantir a instalação e a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado nas repartições da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), assegurando o pleno funcionamento dos equipamentos, a climatização adequada dos ambientes e o conforto térmico para servidores e usuários. A medida é essencial para preservar a saúde, a produtividade e a conservação dos aparelhos instalados. | NÃO | NÃO | “Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização nas instalações da SMEL, assegurando ambientes confortáveis e adequados para servidores e usuários.” | “Promover a qualidade das condições físicas e ambientais das unidades administrativas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, visando o bem-estar dos servidores e a eficiência na prestação dos serviços públicos.” | MÉDIO
| Serviços de transporte aéreo | Serviços de transporte áereo a serem utilizadas de acordo com a necessidade da Secretaria de esportes. | 5000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Serviço Continuado | A aquisição de passagens aéreas visa garantir a mobilidade dos servidores, atletas e representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) para participação em eventos, competições, cursos, reuniões e outras atividades oficiais, conforme necessidade institucional. A medida assegura a eficiência, agilidade e segurança nos deslocamentos, contribuindo para o bom desempenho das ações esportivas do município. | SIM | NÃO | “Garantir a logística eficiente e segura para o deslocamento de servidores, atletas e representantes da SMEL, assegurando sua participação em eventos e atividades institucionais.” | “Fortalecer a atuação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promovendo a participação efetiva em eventos esportivos, capacitações e representações oficiais, contribuindo para o desenvolvimento e visibilidade do esporte local.” | ALTO
| Serviços de transporte terrestre de passageiros | Aquisção de passagens terrestres a serem utilizadas de acordo com a necessidade da Secretaria de Esportes. | 3500 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Serviço Continuado | A aquisição de passagens terrestres visa garantir o deslocamento dos servidores, atletas e representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) para participação em eventos, competições, capacitações e outras atividades oficiais, conforme necessidade institucional. Essa medida assegura a mobilidade adequada e o apoio logístico indispensável para o cumprimento das ações esportivas do município. | SIM | NÃO | “Garantir o suporte logístico eficiente para deslocamento terrestre de servidores, atletas e representantes da SMEL em eventos, competições e capacitações.” | “Fortalecer a mobilidade institucional da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, promovendo a participação ativa e o desenvolvimento do esporte local por meio do apoio logístico adequado.” | ALTO
| Locação de veiculo automotor com motorista | Contratação de empresa de transporte para ser utilizado de acordo com a necessidade da secretaria de esportes | 8000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Nova contratação | A contratação de empresa especializada em transporte visa garantir a mobilidade eficiente e segura dos atletas, servidores e equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) para deslocamentos relacionados a treinamentos, competições, eventos e outras atividades institucionais. Essa medida possibilita o atendimento flexível e adequado às demandas da secretaria, contribuindo para o bom desenvolvimento das ações esportivas no município. | SIM | NÃO | “Assegurar a contratação de transporte especializado para garantir a mobilidade eficiente e segura de atletas, servidores e equipes da SMEL em treinamentos, competições e eventos.” | “Promover a excelência na execução das ações esportivas municipais por meio do suporte logístico adequado, garantindo a participação e deslocamento dos envolvidos em eventos e atividades institucionais.” | ALTO
| Locação de equipamentos de sonorização | Locação de sonorização a ser utilizado de acordo com a necessidade da Secretaria de Esportes | 8000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Não continuada | A locação de equipamentos de sonorização visa atender às necessidades dos eventos esportivos promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), garantindo a adequada amplificação sonora para comunicação eficiente, organização e promoção das atividades. Essa medida contribui para a qualidade, segurança e sucesso dos eventos realizados, proporcionando melhor experiência para atletas, público e organizadores. | SIM | NÃO | “Garantir a locação de equipamentos de sonorização para proporcionar comunicação eficiente e adequada nos eventos esportivos promovidos pela SMEL.” | “Promover a excelência e qualidade na realização dos eventos esportivos municipais, assegurando a organização, segurança e participação efetiva da comunidade.” | MÉDIO
| Manutenções de veículos em pneus, Manutenções de veículos em lavações | Contratação de prestador de serviço para reparos e troca de pneus, serviços de lavagem dos veiculos da frota da Secretaria de esportes. | 8000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Nova contratação | A contratação de prestador de serviços para reparos e troca de pneus da frota, serviços de lavagem visa garantir a conservação, higiene e boa apresentação dos veiculos oficiais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) é essencial para garantir a segurança, a manutenção adequada e o bom funcionamento dos veículos oficiais. Essa medida contribui para a continuidade das atividades e serviços prestados pela secretaria, assegurando a mobilidade eficiente e segura dos servidores e equipes em suas deslocações. | SIM | NÃO | “Garantir a manutenção preventiva e corretiva da frota da SMEL, assegurando a segurança e a operacionalidade dos veículos oficiais.” | “Assegurar a eficiência e continuidade dos serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer por meio da manutenção adequada da infraestrutura e equipamentos necessários.” | ALTO
| Serviços de telefonia e internet | Serviços de telefonia e internet dos prédios publicos utilizados para a oferta dos serviços da SMEL. | 4000 | JANEIRO DE 2026 | Nova contratação | pagamento dos serviços de internet nos prédios públicos utilizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) é essencial para garantir a comunicação eficiente, o acesso a informações digitais e o suporte às atividades administrativas e operacionais. A conectividade possibilita a modernização dos processos, o atendimento qualificado ao público e o desenvolvimento das ações esportivas. | SIM | NÃO | “Garantir a contratação e manutenção de serviços de internet para assegurar comunicação eficiente e suporte às atividades administrativas da SMEL.” | “Promover a modernização e eficiência administrativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, fortalecendo a prestação de serviços públicos por meio do uso de tecnologias digitais.” | MÉDIO
| Serviços de publicidade institucional | Contratação de empresa especializada para realizar publicidade, produção de mateirias de divulgação a ser utilizado de acordo com a necessidade da SMEL. | 3000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Serviço Continuado | A contratação de empresa especializada em publicidade e produção de materiais de divulgação é fundamental para promover as ações, eventos e programas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Essa medida visa ampliar a divulgação das atividades, fortalecer a imagem institucional e garantir maior alcance junto à população, contribuindo para o engajamento e participação nos projetos esportivos e culturais promovidos pela secretaria. | SIM | NÃO | “Garantir a contratação de serviços especializados em publicidade e produção de materiais para divulgar as ações e eventos da SMEL, ampliando o alcance e o engajamento da população.” | “Fortalecer a imagem institucional da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e promover a participação cidadã por meio da divulgação efetiva dos programas esportivos e culturais.” | MÉDIO
| Manutenção de produtos maquinarias e equipamentos | Contratação de empresa especializada para realizar consertos em móveis e equipamentos da SMEL e demais espaços publicos à Politica de esportes. | 4000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Nova contratação | A contratação de empresa especializada para realizar consertos em móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e demais espaços públicos vinculados à política de esportes é essencial para garantir a conservação, funcionalidade e segurança dos bens públicos. Essa medida contribui para a manutenção adequada dos ambientes, assegurando melhores condições para a realização das atividades esportivas e o atendimento à população. | SIM | NÃO | “Garantir a contratação de serviços especializados para manutenção e reparos em móveis e equipamentos da SMEL, assegurando a conservação e funcionalidade dos bens públicos.” | “Promover a sustentabilidade e a qualidade das condições físicas das instalações e equipamentos utilizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, visando a melhoria contínua dos serviços prestados à população.” | MÉDIO
| Copias de Chave | Pagamento de cópias de chaves de acordo com a necessidade das SMEL e demais equipamentos | 300 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Não continuada | O pagamento referente à confecção de cópias de chaves e aquisição de equipamentos diversos é necessário para garantir o acesso seguro e a manutenção adequada das instalações e dos bens da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Essa medida assegura a funcionalidade, a segurança patrimonial e o atendimento eficiente das demandas internas da secretaria. | SIM | NÃO | “Garantir a aquisição de itens essenciais, como cópias de chaves e equipamentos diversos, para manutenção da segurança e funcionalidade das instalações da SMEL.” | “Assegurar a conservação, segurança patrimonial e a eficiência operacional da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, proporcionando um ambiente adequado para o desenvolvimento das atividades.” | MÉDIO
| Manutençao de veiculos | Aquisição de peças para manutenção e reparos dos veículos da frota da SMEL | 10000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Nova contratação | A aquisição de peças para manutenção e reparos dos veículos da frota da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) é fundamental para garantir a segurança, o bom funcionamento e a operacionalidade dos veículos oficiais. Essa medida assegura a continuidade das atividades da secretaria, permitindo o deslocamento eficiente das equipes e o atendimento das demandas institucionais. | SIM | NÃO | “Garantir a aquisição de peças para manutenção e reparos da frota da SMEL, assegurando a segurança e o funcionamento eficiente dos veículos oficiais.” | “Assegurar a continuidade e eficiência das ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer por meio da manutenção adequada da infraestrutura e dos recursos necessários.” | ALTO
| Aquisição de pneus para veiculos | Aquisição de pneus para manutenção dos veículos da frota da SMEL | 8000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Material de consumo | A aquisição de pneus para manutenção dos veículos da frota da Secretaria Municipal de Esporte (SME) é imprescindível para garantir a segurança, a eficiência e a continuidade das operações realizadas pela secretaria. A substituição e manutenção adequada dos pneus contribuem para a preservação dos veículos, prevenindo acidentes e assegurando o desempenho ideal durante os deslocamentos institucionais. | SIM | NÃO | “Garantir a aquisição de pneus para a manutenção preventiva da frota da SME, assegurando a segurança e a eficiência dos deslocamentos institucionais.” | “Assegurar a continuidade e a qualidade das ações da Secretaria Municipal de Esporte por meio da conservação e funcionamento adequado dos veículos oficiais.” | ALTO
| Combustíveis e lubrificantes automotivos | Compra de combustíveis e lubrificantes para manutenção dos veículos da frota da SMEL | 55000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Material de consumo | A aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos da frota da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) é fundamental para garantir a mobilidade, o deslocamento eficiente e a execução das atividades institucionais. O abastecimento adequado dos veículos assegura a continuidade dos serviços prestados, incluindo o transporte de equipes, atletas e materiais para treinamentos, competições e eventos esportivos. | SIM | NÃO | “Assegurar o abastecimento regular da frota da SMEL por meio da aquisição de combustíveis, garantindo mobilidade e suporte às atividades esportivas e administrativas.” | “Garantir a continuidade e a eficiência das ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, promovendo o pleno funcionamento da logística e o atendimento das demandas institucionais.” | ALTO
| Aquisição de niformes | Aquisição de uniformes para a SMEL, de acordo com a necessidade da secretaria de Esportes para treinamentos e competiçoes da mesma. | 25000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Material permanente | A aquisição de uniformes para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) visa atender às necessidades dos atletas durante treinamentos e competições, promovendo a padronização, o conforto e a identificação dos participantes. Essa medida contribui para o fortalecimento da imagem institucional, a valorização dos atletas e o incentivo à prática esportiva no município. | SIM | NÃO | “Garantir a aquisição de uniformes para atletas vinculados à SMEL, promovendo padronização, conforto e identificação durante treinamentos e competições.” | “Incentivar a prática esportiva no município por meio da valorização dos atletas e do fortalecimento da identidade institucional da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.” | MÉDIO
| Aquisição de materiais de construção, eletricos e hidraulicos | Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos para manutenção dos imoveis publicos onde são ofertados os serviços do Esporte | 30000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Material permanente | A aquisição de materiais elétricos e ferramentais é essencial para garantir a manutenção adequada dos imóveis públicos utilizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Esses insumos permitem a realização de reparos e melhorias necessárias para a conservação, segurança e funcionamento eficiente dos espaços onde são oferecidos os serviços esportivos à comunidade. | SIM | NÃO | “Garantir a aquisição de materiais elétricos e ferramentais para a manutenção preventiva e corretiva dos imóveis públicos vinculados à SMEL, assegurando sua conservação e funcionamento adequado.” | “Assegurar a qualidade, segurança e continuidade das atividades esportivas oferecidas à comunidade por meio da preservação e funcionamento eficiente da infraestrutura da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.” | MÉDIO
| Aquisição de equipamentos e materiais de higiene e limpeza | Aquisição de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados de acordo com a necessidade dos serviços da Secretaria de esportes. | 6000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Material de consumo | A aquisição de materiais de higiene e limpeza é fundamental para garantir a conservação, a limpeza e as condições adequadas de uso dos espaços e equipamentos utilizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Esses materiais contribuem para a manutenção da saúde, segurança e bem-estar dos servidores, atletas e público atendido, assegurando a qualidade dos serviços prestados. | SIM | SIM | “Garantir a aquisição de materiais de higiene e limpeza para a conservação e uso adequado dos espaços e equipamentos da SMEL, promovendo ambientes saudáveis e funcionais.” | “Assegurar a qualidade dos serviços públicos oferecidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer por meio da preservação da saúde, segurança e bem-estar dos usuários e servidores.” | ALTO
| Aquisição de gêneros Alimenticios | Aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados de acordo com a necessidade da secretaria de esportes. | 16000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Material de consumo | A aquisição de gêneros alimentícios visa atender às necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) para a alimentação dos atletas, servidores e demais envolvidos nas atividades esportivas. Essa medida é fundamental para garantir o suporte nutricional adequado durante treinamentos, competições e eventos, contribuindo para o desempenho e o bem-estar dos participantes. | SIM | SIM | “Assegurar a aquisição de gêneros alimentícios para atender às demandas nutricionais de atletas, servidores e participantes das ações da SMEL, durante treinamentos, competições e eventos.” | “Promover o bem-estar, o desempenho e a valorização dos participantes das atividades esportivas por meio do fornecimento de suporte alimentar adequado nas ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.” | ALTO
| Materiais de Expediente | Aquisição de expediente a serem utilizados de acordo com a necessidade dos serviços da SMEL. | 1800 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Material de consumo | A aquisição de materiais de expediente é necessária para garantir o adequado suporte às atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Esses insumos são essenciais para o bom andamento dos serviços, organização documental, comunicação interna e atendimento ao público, assegurando a eficiência e a continuidade das ações da secretaria. | SIM | SIM | “Garantir a aquisição de materiais de expediente para o suporte às atividades administrativas e operacionais da SMEL, assegurando a organização e a continuidade dos serviços.” | “Promover a eficiência administrativa e a qualidade na prestação dos serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer por meio do adequado funcionamento dos processos internos.” | ALTO
| Materiais de Copa e Cozinha | Aquisição de materiais de copa e cozinha a serem utilizados de acordo com a necessidade dos serviços da SMEL | 1800 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Paterial de consumo | A aquisição de materiais de copa e cozinha é essencial para garantir o adequado funcionamento dos serviços de apoio à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Esses insumos são necessários para o preparo e atendimento das refeições e lanches, contribuindo para o conforto e bem-estar dos servidores, atletas e demais usuários durante as atividades desenvolvidas pela secretaria. | SIM | SIM | “Assegurar a aquisição de materiais de copa e cozinha para apoiar o preparo e a oferta de refeições e lanches durante as atividades da SMEL, promovendo o bem-estar dos envolvidos.” | “Garantir o suporte adequado às ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, fortalecendo o acolhimento, a valorização e o conforto dos servidores, atletas e participantes das atividades.” | ALTO
| Aquisição de materiais didáticos e esportivos | Aquisição de materiais esportivos a serem utilizados de acordo com a necessidade da Secretaria municipal de esporte e lazer para escolinhas do municipio e para equipes participantes de competiçoes estaduais representando o municipio de Ecoporanga | 35000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Material permanente | A aquisição de materiais esportivos é fundamental para atender às necessidades das escolinhas esportivas municipais e das equipes que representam o município de Ecoporanga em competições estaduais. Esses materiais garantem a prática adequada das modalidades, promovem o desenvolvimento técnico dos atletas e contribuem para a valorização do esporte local, fortalecendo a política pública de incentivo à prática esportiva e inclusão social. | SIM | NÃO | “Garantir a aquisição de materiais esportivos para uso nas escolinhas municipais e pelas equipes representativas, assegurando a prática adequada das modalidades e o desenvolvimento técnico dos atletas.” | “Fortalecer a política pública de esporte e inclusão social no município de Ecoporanga, por meio do incentivo à prática esportiva, valorização de talentos locais e promoção da participação em competições.” | ALTO
| Forneciemnto de comida preparada (quentinhas,Coffee Break) | Aquisição de coffee break a ser utilizado de acordo com a necessidade da secreataria municipal de esportes. | 4000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Material de consumo | A aquisição de quentinhas e coffee break, visa atender às demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) durante eventos, reuniões, capacitações e outras atividades institucionais. Essa medida contribui para o acolhimento adequado dos participantes, proporcionando melhores condições para a realização dos encontros e o fortalecimento das ações esportivas no município. | SIM | SIM | “Garantir a aquisição de coffee break para atendimento adequado em eventos, reuniões e capacitações promovidos pela SMEL, proporcionando conforto e acolhimento aos participantes.” | “Fortalecer a efetividade das ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer por meio do suporte adequado às atividades institucionais, promovendo a integração e o engajamento dos envolvidos.” | MÉDIO
| Equipamentos,elétrodomésticos, climatizador de ar, informática, móveis, ferramentas, eletrônicos | Aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, informática, móveis, ferramentas e eletronicos de acordo com a necessidade dos ambientes da SMEL. | 20000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Materiais permanentes | A aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, materiais de informática, móveis, ferramentas e eletrônicos é necessária para atender às demandas estruturais e operacionais dos ambientes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Esses bens são essenciais para garantir o bom funcionamento das atividades administrativas e esportivas, proporcionar conforto aos servidores e usuários, além de assegurar a manutenção e modernização das instalações. | NÃO | SIM | “Garantir a aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, materiais de informática, móveis, ferramentas e eletrônicos para atender às necessidades operacionais e estruturais da SMEL, assegurando o bom funcionamento dos ambientes.” | “Promover a modernização, eficiência e conforto nas instalações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, fortalecendo a qualidade dos serviços administrativos e esportivos oferecidos à população.” | MÉDIO
| Aquisição de Veiculos | Aquisição de veículos para qualificar a oferta dos serviços da SMEL. | 160000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Material permanente | A aquisição de veículos tem por objetivo qualificar a oferta dos serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), garantindo maior mobilidade, eficiência e agilidade no transporte de servidores, atletas, materiais e equipamentos. A medida é essencial para apoiar a execução das ações esportivas, ampliar o alcance das atividades e fortalecer a logística das atividades desenvolvidas pela secretaria. | NÃO | SIM | “Garantir a aquisição de veículos para melhorar a mobilidade e eficiência no transporte de servidores, atletas, materiais e equipamentos da SMEL.” | “Fortalecer a capacidade operacional da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ampliando o alcance e a qualidade das ações esportivas por meio de infraestrutura logística adequada.” | ALTO
| Obras e serviços de engenharia , construção, reformas e ampliação de moveis vinculados a secretaria muncipal de esporte e lazer (SMEL) | Contratação de empresa especializada para realizar obras de construção, reformas e/ou ampliação dos imóveis públicos utilizados para realizaçao de treinamentos e jogos da SMEL como a reforma do Estadio Municipal de Ecoporanga, realizacao da reforma do Ginásio Poliesportivo Padre Giovanni Bartesaghi na cidade de Ecoporanga, Construção de 2 campos Society em Ecoporanga, Construção de uma quadra que consiga atender tambem o basquete em ecoporanga, manutençao e troca das areias das quadras de areia, Pista de atletismo com com playground e iluminada para caminhadas em Ecoporanga. | 1500000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Material permanente | A contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção, reforma e ampliação de imóveis públicos vinculados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) é essencial para garantir a infraestrutura adequada para a prática esportiva no município. Intervenções como a reforma do Estádio Municipal de Ecoporanga, a revitalização do Ginásio Poliesportivo Padre Giovanni Bartesaghi, a construção de campos society e quadras poliesportivas, além da manutenção das quadras de areia e implantação de pista de atletismo com playground e iluminação, visam atender às necessidades da população, ampliar o acesso ao esporte e promover a saúde, inclusão social e bem-estar dos munícipes. | NÃO | SIM | “Contratar empresa especializada para execução de obras de construção, reforma e ampliação dos imóveis públicos da SMEL, assegurando infraestrutura adequada e funcional para as práticas esportivas.” | “Promover a inclusão social, a saúde e o bem-estar da população de Ecoporanga por meio do fortalecimento e ampliação da infraestrutura esportiva pública, ampliando o acesso e a qualidade das atividades oferecidas.” | ALTO
| Serviço de manutenção predrial (Preventiva e Correntiva) | Contratação de empresa especializada para realizar serviços de reparos manutençao dos imoveis publicos e instalações da rede elétrica dos imóveis públicos utilizados na SMEL. | 120000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Nova contratação | A contratação de empresa especializada para execução de reparos na rede elétrica dos imóveis utilizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) é essencial para garantir a segurança, o funcionamento adequado das instalações e a continuidade das atividades esportivas e administrativas. Os serviços visam corrigir falhas, prevenir acidentes e assegurar a eficiência energética dos espaços públicos vinculados à secretaria. | NÃO | NÃO | “Contratar empresa especializada para execução de reparos na rede elétrica dos imóveis da SMEL, garantindo segurança e funcionamento adequado das instalações.” | “Assegurar a continuidade e eficiência das atividades esportivas e administrativas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer por meio da manutenção segura e eficiente da infraestrutura elétrica.” | MÉDIO
| Contratação de mão de obra | Contratação de recursos Humanos para atendimento das necessidades dessa secretaria. | 100000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Nova contratação | A presente contratação de recursos humanos visa atender às demandas operacionais e administrativas da Secretaria Municipal de [Nome da Secretaria], considerando o aumento das atividades, a necessidade de manter a continuidade dos serviços públicos essenciais e a insuficiência de pessoal no quadro efetivo. Tal medida é necessária para garantir o funcionamento adequado dos programas, projetos e serviços oferecidos à população, assegurando eficiência, qualidade e cumprimento das metas institucionais. | NÃO | SIM | Garantir a disponibilidade de profissionais qualificados para a execução contínua e eficiente das atividades e projetos da Secretaria Municipal, suprindo lacunas no quadro de pessoal e assegurando o atendimento das demandas operacionais e institucionais. | Promover a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à população, por meio do fortalecimento da capacidade institucional e do investimento em capital humano, em alinhamento com as diretrizes de gestão eficiente, responsabilidade social e valorização do serviço público municipal. | ALTO
| Energia Solar | Contratação de empresa de energia solar, para atender os prédios publicos utilizados para a oferta dos serviços da SMEL. | 200000 | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | Nova contratação | A contratação de empresa especializada em energia solar visa implantar um sistema de geração de energia sustentável nos prédios públicos, Quadras de esporte, Ginasio de Esportes, Estadio municipal de Ecoporanga, e demais espaços utilizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), promovendo a redução de custos com energia elétrica, a eficiência energética e o compromisso com a sustentabilidade ambiental. A medida contribui para o funcionamento contínuo das atividades da secretaria e a modernização da infraestrutura pública. | NÃO | NÃO | “Contratar empresa especializada para implantação de sistema de energia solar nos prédios e espaços esportivos da SMEL, promovendo a eficiência energética e a redução de custos.” | “Promover a sustentabilidade ambiental e a modernização da infraestrutura pública da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, assegurando a continuidade e eficiência das atividades institucionais.” | MÉDIO
|  | TOTAL | 2840400 | [6 empty] | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Base (hidden)
ÁGUA MINERAL | CATMAT 89
DROGAS E MEDICAMENTOS | CATMAT 65
TRANSPORTE ESCOLAR | CATSER 643
EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | CATMAT 78
OBRAS | CATSER 545
INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | CATMAT 65
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA HOSPITALAR PROVISÓRIA | CATSER 545
FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) | CATMAT 84
EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONER | CATSER 961
EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO, RESGATE E SEGURANÇA | CATMAT 42
MANUTENÇÃO / REPARO DE TANQUES E RESERVATÓRIOS FLEXÍVEIS DE COMBUSTÍVEL | CATSER 871
UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CATMAT 75
TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS E TRONCOS | CATMAT 99
MATERIAL DESCARTÁVEL | CATMAT 99
EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIDEOMONITORAMENTO E VIGILÂNCIA MONITORADA | CATSER 852
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA | CATSER 833
SERVIÇOS FUNERÁRIOS | CATSER 979
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CATMAT 89
CONSULTORIA E ASSESSORIA | CATSER 831
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CATSER 643
ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS | CATMAT 99
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO | CATMAT 38
MOBILIÁRIOS EM GERAL | CATMAT 71
MATERIAL DE COPA E COZINHA | CATMAT 73
MATERIAL DIDÁTICO E EDUCATIVO | CATMAT 76
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | CATMAT 79
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | CATMAT 58
MATERIAL DE REPOUSO | CATMAT 99
LOCAÇÃO DE ENXOVAL E PROCESSAMENTO DE ROUPA HOSPITALAR | CATSER 931
VESTUÁRIO E CALÇADOS | CATMAT 84
NUTRIÇÃO ENTERAL | CATMAT 89
ARTIGOS DE HIGIENE | CATMAT 85
VEÍCULOS | CATMAT 23
MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CATMAT 70
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | CATSER 162
COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 859
CAPATAZIA E PESSOAL DE APOIO EM EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 860
SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 861
BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 862
EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CATSER 931
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | CATMAT 91
EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR | CATMAT 41
PROMOÇÃO DE EVENTOS | CATSER 861
EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS | CATMAT 73
MANUTENÇÃO DE PRODUTOS, MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | CATSER 871
GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | CATMAT 68
DECORAÇÃO NATALINA EM ESPAÇOS PÚBLICOS | CATSER 969
INSTRUMENTOS MUSICAIS | CATMAT 77
RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | CATMAT 81
INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS E FORMAÇÕES | CATSER 929
LOCAÇÃO DE IMÓVEL | CATSER 721
PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO | CATSER 679
CURSO PROFISSIONALIZANTE | CATSER 929
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | CATSER 691
EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS | CATSER 732
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | CATSER 931
CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL | CATSER 839
CONSULTA MÉDICA | CATSER 931
PROCEDIMENTO AMBULATORIAL | CATSER 931
EXECUÇÃO DE PROJETOS | CATSER 839
EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DIVERSOS | CATSER 839
EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SUPORTE DIVERSOS | CATSER 859
PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE VEICULOS | CATMAT 25
PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS | CATMAT 26
EMPRESA PARA REALIZAR TREINAMENTO OU FORMAÇÃO | CATSER 929
EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS | CATSER 839
SINALIZAÇÃO DIVERSAS E PARA TRÂNSITO | CATMAT 63
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | CATSER 167
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (TERCEIRIZAÇÃO) | CATSER 911
LOCAÇÃO DE GERADORES ELÉTRICOS | CATSER 731
MANUTENÇÃO DE VEICULOS | CATSER 871
PROPAGANDA E PUBLICIDADE | CATSER 836
SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS | CATSER 661
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA (QUENTINHA, COFFEE BREAK) | CATSER 632
MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS | CATMAT 13
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | CATSER 181
ACESSO E SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA | CATSER 141
SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS | CATMAT 68
AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO | CATMAT 66
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ITENS E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO | CATMAT 66
SEMENTES E SUPRIMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS | CATMAT 87
SERVIÇO DE HOTELARIA, HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO | CATSER 631
SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS | CATSER 942
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS | CATSER 931
ANIMAIS VIVOS DIVERSOS | CATMAT 88
AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS | CATMAT 87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS COM MADEIRAS | CATMAT 32
TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS | CATMAT 83
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS DIVERSOS | CATSER 931
SERVIÇOS ALUGUEL DE STANDS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM FINALIDADES DIVERSAS | CATSER 732
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS | CATSER 679
AQUISIÇÃO DE BOMBAS E COMPRESSORES | CATMAT 43
SERVIÇOS DE SANEAMENTO, DEDETIZAÇÃO E SIMILARES | CATSER 943
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS | CATMAT 99
FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE AGUA - CARRO PIPA | CATSER 943
ARMAMENTO LETAL E NÃO LETAL DIVERSOS | CATMAT 10
DRONES E AERONAVES TELEGUIADAS | CATMAT 15
APRESENTAÇÕES MUSICAIS E ARTISTICAS DIVERSAS | CATSER 963