## P.E.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
| A missão é uma declaração concisa do propósito e da responsabilidades da Administração Pública do município de Ecoporanga perante a sua população, e o qual é motivo da confiança de seus cidadãos para com os seus representantes. | A visão é a descrição do futuro desejado para a administração e seu povo. Reflete o alvo a ser procurado pelos esforções individuais, coletivos, e pela alocação de recursos, devendo ser definida em frase prática, realista, atingível, ao mesmo tempo ambiciosa e inspiradora. | Os valores são princípios, ou crenças, que servem de guia, ou critério, para os comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das suas responsabilidades, e na busca dos seus objetivos, estejam executando a missão, na direção da visão.
| MISSÃO | VISÃO | VALORES
| Comprometimento com a melhoria da qualidade de vida da sociedade, promovendo o Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável através de um modelo de Gestão e Governança moderna. | Ser referência no cenário estadual como um município sustentável que valoriza as suas potencialidades e investe em uma gestão pública eficiente, transparente e participativa | Responsabilidade Transparência Qualidade de vida Inovação Ética Sustentabilidade Inclusão
| As Forças e Fraquezas são determinadas pela posição atual da gestão. Estas são particularmente importantes para que o município rentabilize o que tem de positivo e reduza, através da aplicação de um plano de melhoria, os seus pontos fracos |  | As Oportunidades e Ameaças são antecipações do futuro, que permitem a identificação de aspectos que podem constituir riscos (ameaças) à implementação de determinadas estratégias, e de outros que podem constituir-se como apoios (oportunidades) para alcançar os objetivos delineados pela prefeitura.
| Forças (S) | Fraquezas (W) | Oportunidades (O) | Ameaças (T)
| Servidores capacitados Equipe comprometida Apoio e comprometimento do prefeito e assessores Disponibilidade de equipamentos modernos para atuação no município Capital político do Prefeito para articulação e interelacionamento Potencial turístico da cidade Equipe Engajada Transparência da Gestão Disponibilidade Equipe Capacitada Vontade de fazer a diferença Forte atividade agrícola no município | Falta de Recursos Dificuldade de equipamentos tecnológicos e veículos a disposição Processos e fluxos burocráticos e demorados Grande extensão territorial do município Distância da capital do estado Ausência de equipe e mão de obra qualificada Comunicação interna entre os setores Dificuldade de Mobilidade e acessibilidade na cidade e em prédios públicos Estrutura física deficitária Ajuste das competências dos servidores das secretarias Ausência de compromisso do nível tático e operacional. Dificuldades no processo licitatório (contratação) | Captação de recursos e emendas para o município Explorar o turismo dos locais naturais e de aventura Parceria com Governo Estadual e Federal (recursos e projetos) Planejamento Próprio para captação de recursos Explorar turismo das festividades culturais e tradicionais Preservação do paisagismo natural Ampliar as oportunidades de empregos para os jovens Investimento em planejamento e organização | Desastres naturais e estiagens Intervenção política Poluição ambiental e falta de preservação ambiental Poucos profissionais qualificados na região Hábitos antigos da população (resistência a mudanças, falta de conhecimento)
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
ANÁLISE E CRUZAMENTO DA SWOT
MAPA ESTRATÉGICO DE ECOPORANGA/ES 2025 - 2028
GOVERNANÇA E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO, ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
APRENDIZADO E ESTRUTURAS INTERNAS
RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos
Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa
Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica
Investir na capacitação e formação dos servidores
Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar.
Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda
Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas
Promover a regularização fundiária urbana do município
Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais
Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município
Manter o acesso a saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializados
Garantir o acesso a educação de qualidade a população
Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
Viabilizar os atendimentos e os tratamentos de saúde para população, com foco nas crianças, gestantes e idosos
Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
Participação civil e organizada
Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos
Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município
Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público
Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos
Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices

## BSC
BSC - Definição de Metas e Indicadores da Secretaria Municipal de Saúde
| EIXO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO | META | INDICADOR TÁTICO | FORMA DE MEDIÇÃO | PERIODICIDADE | POLARIDADE | STATUS | OBSERVAÇÕES
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Construir Unidades Básicas de Saúde | Meta 01 - Concluir 03 unidades básicas de saúde em 2025 Meta 02 - Licitar e iniciar a construção de 02 unidades de saúde em 2025 Meta 03 - Captar recursos para a construção de 02 unidades básicas de saúde | Unidades construídas |  | Trimestral | Quanto mais, melhor | Em andamento
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | Reestruturar do Conselho Municipal de Saúde | Atualizar a lei municipal e Instalar o Conselho Municipal de Saúde até fevereiro de 2025 | Conselho instalado |  | Mensal | Quanto mais | Concluido
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Construir a sede do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I | Captar recursos federais através do PAC da Saúde | Recursos captados |  | Trimestral | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Reformar e revitalizar Unidades Básicas de Saúde | Captar recursos para reforma e revitalização de 07 Unidades Básicas de Saúde | Recursos captados |  | Trimestral | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Implantar a Policlínica Municipal | Identificar e alugar espaço adequado | Local alugado |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Ampliar o número de equipes de estratégia de saúde da família de 9 para 11 | Solicitar o credenciamento de 02 equipes de ESF ao Ministério da Saúde | Credenciamento realizado |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Ampliar o teto de equipes de estratégia de saúde do Município de Ecoporanga de 11 para 13 | Solicitar a ampliação do teto ao Ministério da Saúde | Solicitação realizada |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Adquirir 100% dos medicamentos relacionados na REMUME | Aderir a atas de registro de preços para aquisição de medicamentos | Atas aderidas e medicamentos adquiridos |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Revisar e atualizar a REMUME | Nomear Grupo Técnico através de Portaria | Portaria publicada |  | Mensal | Quanto mais | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Melhorar e ampliar a contratualização com o FUMATRE para gestão do Pronto Atendimento Municipal | Celebrar novo Convênio com o FUMATRE | Convênio celebrado |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Melhorar e ampliar a contratualização com o FUMATRE para a prestação de novos serviços como intermações, cirurgias eletivas, exames e consultas especializadas | Celebrar novo Convênio com o FUMATRE em parceria com a SESA | Convênio celebrado |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Implantação do serviço de teleconsultas em parceria com a SESA | Instalar a Sala de Teleconsultas | Sala instalada |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Implantação do SERDIA em parceria com a SESA | Formalizar a adesão junto a SESA e elaborar o Plano de Trabalho Institucional | Adesão formalizada e plano de trabalho enviado |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Aquisição de 3 vans com 21 lugares e 4 veículos de 5 lugares para atender as demandas da SEMUS | Realizar a licitação para aquisição dos veículos | Licitação realizada |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Implantação da Ouvidoria do SUS | Formalizar a adesão junto a SESA e montar a sala da Ouvidoria do SUS | Adesão formalizada e sala montada |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Implantação da Unidade de Dispensação de Medicamentos no CAPS I | Contratar farmacêutico e montar a UDM no CAPS I | Farmacêutico contratado e UDM montada |  | Mensal | Quanto mais | Concluido
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Implantação da Unidade de Dispensação de Medicamentos na UBS Benedita Monteiro | Contratar farmacêutico e montar a UDM na UBS | Farmacêutico contratado e UDM montada |  | Mensal | Quanto mais | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Descentralização da Sala de Vacina com abertura da sala na UBS Benedita Monteiro | Adquirir 01 Câmara fria e montar a Sala de Vacina na UBS | Câmara fria adquirida e sala montada |  | Mensal | Quanto mais | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Implantação da Farmácia Itinerante para atender a zona rural | Contratar farmacêutico e adquirir um veículo | Farmacêutico contratado e veículo adquirido |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Aquisição de mobiliários para 5 Unidades Básicas de Saúde em parceria com a SESA | Captar recursos junto a SESA | Recursos captados |  | Trimestral | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Construção da nova base descentralizada do SAMU | Captar recursos junto a SESA | Recursos captados |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Reforma, ampliação e revitalização da UBS Divino Espírito Santo | Captar recursos | Recursos captados |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Reforma e revitalização da UBS Benedita Monteiro | Captar recursos | Recursos captados |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Locação de imóvel para funcionamento da UBS Vila Nova | Locar imóvel | Imóvel alugado |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Elaboração e implementação do Protocolo de Transporte Sanitário | Elaborar protocolo | Protocolo elaborado |  | Mensal | Quanto mais | Não iniciado
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Elaboração e implementação do Protocolo de Planejamento Familiar | Elaborar protocolo | Protocolo elaborado |  | Mensal | Quanto mais | Não iniciado
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Elaboração e implementação do Plano de Contingencia das Arboviroses | Elaborar plano | Plano elaborado |  | Mensal | Quanto mais | Não iniciado
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | Reestruturação da estrutura administrativa da SEMUS | Desenhar novo organograma da SEMUS | Organograma definido |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Descentralização da liberação de exames laboratoriais para as unidades de saúde | Adquir equipamentos e capacitar as equipes | Equipamentos adquitidos e equipes capacitadas |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Unificar a Regulação no sistema MV Soul | Capacitar as equipes | Equipes capacitadas |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar o Prontuário Eletrônico Único em todos os serviços de saúde próprios e contratualizados | Capacitar as equipes | Equipes capacitadas |  | Trimestral | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Ampliar o Contrato de Programa com o Consórcio CIM Noroeste para oferta de exames laboratoriais e consultas e exames especializados | Celebrar novo contrato de programa com o CIM Noroeste | Contrato de Programa celebrado |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Reformar e revitalizar a Farmácia Básica Municipal | Captar recursos | Recursos captados |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Adquirir uniformes, bolsas/mochilas e EPI’s para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate as endemias | Definir modelos | Modelos definidos |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Aderir e realizar as ações do Programa Saúde na Escola (PSE) | Fazer adesão ao PSE | Adesão realizada |  | Trimestral | Quanto mais | Concluido
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Adquirir em parceria com a SESA ou Ministério da Saúde duas ambulâncias | Captar recursos junto a SESA ou Ministério da Saúde | Recursos captados |  | Trimestral | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Ampliar a oferta de exames citopatológicos | Contratar prestador | Prestador contratado |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Ampliar a oferta de exames histopatológicos | Contratar prestador | Prestador contratado |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Ampliar a oferta de mamografias | Contratar prestador | Prestador contratado |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Implantar o Núcleo de Educação Permanente em Saúde | Designar uma referência técnica | Referência Técnica designada |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Locar impressoras para todos os estabelecimentos de saúde | Contratar prestador | Prestador contratado |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Descentralizar o Programa de Controle do Tabagismo para as Unidades Básicas de Saúde | Capacitar as equipes | Equipes capacitadas |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Realizar o cadastramento de 100% da população e atualização dos cadastros existentes | Realizar visitas dos agentes comunitários de saúde em dias e horários diferenciados e realizar mutirões | Cadastros realizados e atualizações concluídas |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Elaborar e implementar o Protocolo de Dispensação de Fraldas | Elaborar o protocolo | Protocolo elaborado |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Realizar a atualização da territorialização com as novas definições das áreas | Realizar reuniões de equipe para definições | Territorialização pronta |  | Trimestral | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Implantar o Acesso Avançado nas Unidades Básicas de Saúde | Capacitar as equipes | Equipes capacitadas |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Elaborar e Implementar o Protocolo do Centro de Reabilitação Física Municipal | Elaborar o protocolo | Protocolo elaborado |  | Mensal | Quanto mais | Em andamento
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Descentralizar a Triagem Neonatal para as Unidades Básicas de Saúde | Capacitar as equipes | Equipes capacitadas |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Aderir e implantar o Serviço de Especialidades em Saúde Bucal – SESB | Realizar a adesão junto ao Ministério da Saúde | Adesão realizada |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Aumentar a oferta de radiografias odontológicas | Contratar prestador | Prestador contratado |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
RS | Resultados para Sociedade | RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado | Aderir e Implantar o Laboratório de Prótese dentária | Realizar a adesão junto ao Ministério da Saúde | Adesão realizada |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Elaborar e executar o Plano Anual de Auditoria em Saúde | Elaborar o plano | Plano elaborado |  | Trimestral | Quanto mais | Não iniciado
GGE | Governança e Gestão de Excelência | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar a Comissão de Monitoramento e Avaliação | Designar através de portaria os integrantes da Comissão | Postaria publicada |  | Mensal | Quanto mais | Não iniciado
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Planilha1 (hidden)
| EIXO |  | GGE | DSH | RS
AEI | Aprendizado e estruturas internas | APRENZIDADO - Reestruturar e ampliar a estrutura física, tecnológica, veículos e equipamentos | Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar. | Manter o acesso a saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializados
GGE | Governança e Gestão de Excelência | APRENZIDADO - Implantar um sistema de comunicação e marketing interna e externa | Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município | Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda | Garantir o acesso a educação de qualidade a população
DSH | Desenvolvimento do Potencial humano, econômico e sustentável | APRENZIDADO - Investir na Valorização e Ampliação da equipe técnica | Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público | Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas | Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
RS | Resultados para Sociedade | APRENZIDADO - Investir na capacitação e formação dos servidores | Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos | Promover a regularização fundiária urbana do município | Viabilizar os atendimentos e os tratamentos de saúde para população, com foco nas crianças, gestantes e idosos
|  | GOVERNANÇA - Promover a definição, a informatização e padronização de processos e fluxos | Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices | Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais | Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
|  | GOVERNANÇA - Realizar a atualização e a adequação de leis, decretos e regulamentos no município |  | Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município | Participação civil e organizada
GOVERNANÇA - Implantar práticas de gestão financeira que otimizam o orçamento público
GOVERNANÇA - Implantação do Compliance, da Gestão por Competência e do Gerenciamento de riscos
GOVERNANÇA - Implantar pesquisas externas do grau de satisfação dos serviços com índices
DESENVOLVIMENTO - Implantar um Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, envolvendo principalmente ações de produção agrícola familiar.
DESENVOLVIMENTO - Fomentar e instituir um Plano de Incentivo ao Emprego e Renda
DESENVOLVIMENTO - Flexibilizar, desenvolver e dar suporte aos eventos e práticas esportivas
DESENVOLVIMENTO - Promover a regularização fundiária urbana do município
DESENVOLVIMENTO - Fortalecer o acesso a cultura principalmente nas festividades tradicionais
DESENVOLVIMENTO - Investir no Turismo de aventura e rural para geração de renda e atratividade do município
RESULTADOS - Ampliar o acesso e a oferta de serviços de saúde, investindo principalmente no atendimento primário básico e especializado
RESULTADOS - Garantir o acesso a educação de qualidade a população
RESULTADOS - Promover o acesso a moradia digna, promovendo melhorias nas residências e acesso a saneamento básico
RESULTADOS - Garantir a qualidade e a acessibilidade a serviços públicos
RESULTADOS - Participação civil e organizada

## 5W2H
PLANO DE AÇÃO 5W2H - Planejamento Estratégico de 2025
| EIXO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO | META | AÇÃO (O quê?) | ONDE? (Setor, filial, lugar) | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | QUEM? (Responsável) | COMO? | QUANTO? | STATUS | PCA | OBSERVAÇÕES
#N/A |  |  |  |  | Ação 01 | [6 empty] | Não iniciado | Sim
#N/A |  |  |  |  | Ação 02 | [6 empty] | Em andamento | Não
#N/A |  |  |  |  | Ação 03 | [6 empty] | Concluido
#N/A |  |  |  |  | Ação 0...
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## DFD
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - SECRETARIA DE SAÚDE
CÓDIGO | OBJETO | DESCRiÇÃO SUCINTA DO OBJETO | VALOR ESTIMADO PELO TOTAL DE OBJETOS | PERIODO MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO | CARÁTER DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO? | JUSTIFICATIVA RESUMIDA | VINCULAÇÃO COM OUTRO DFD | CONTÉM ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁTICO ALINHADO | OBJETIVO ESTRATÉGICO CORRESPONDENTE | GRAU DE PRIORIDADE
#N/A |  | SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) | 500000 | 2025-04-01 | Nova contratação | Implementação de sistema informatizado com cartões magnéticos ou chip para aprimorar o controle de abastecimento, assegurar transparência e evitar desperdícios na gestão de combustíveis da frota municipal. | NÃO | NÃO |  | #N/A | ALTO | #N/A | 0
|  | SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS C/ FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL) | 200000 | 2025-04-01 | Nova contratação | Adoção de sistema integrado com cartões para gestão eficiente de manutenções e reposição de peças, garantindo a operacionalidade da frota e a redução de custos operacionais. | NÃO | NÃO |  | #N/A | ALTO
|  | AQUISIÇÕES DE RECARGAS E BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) | 20000 | 2025-04-30 | Nova contratação | Aquisição necessária para suprir a demanda de gás em cozinhas e sistemas de aquecimento de unidades públicas, assegurando a continuidade dos serviços essenciais. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 100000 | 2025-03-30 | Nova contratação | Aquisição de itens de expediente para garantir o funcionamento ininterrupto das atividades administrativas e operacionais do município. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES | 15000 | 2025-04-01 | Nova contratação | Fornecimento de água mineral para atender às necessidades de hidratação em eventos, órgãos públicos e atividades municipais. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS E INSTITUCIONAIS | 80000 | 01/04/0205 | Nova contratação | Contratação de serviços especializados para assegurar a divulgação transparente e legal de atos oficiais e matérias de interesse público. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) | 800000 | 2025-03-30 | Nova contratação | Aquisição de alimentos para atendimento da merenda escolar e de refeições em unidades públicas, garantindo alimentação adequada a estudantes e usuários. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 400000 | 2025-04-30 | Nova contratação | Aquisição de bens duráveis para modernização e manutenção da infraestrutura física das unidades administrativas municipais. | NÃO | NÃO |  | #N/A | ALTO
|  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 100000 | 2025-04-30 | Nova contratação | Modernização da infraestrutura tecnológica do município para aumentar a eficiência e a segurança no processamento de dados e serviços. | NÃO | NÃO |  | #N/A | ALTO
|  | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 40000 | 2025-04-30 | Nova contratação | Aquisição de materiais descartáveis para atender a eventos e atividades municipais, assegurando higiene e praticidade. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 200000 | 2025-04-30 | Nova contratação | Aquisição de produtos de higiene e limpeza para manter a salubridade e o adequado funcionamento de prédios e equipamentos públicos. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 50000 | 2025-06-01 | Nova contratação | Equipamento de copas e cozinhas de unidades que oferecem alimentação, garantindo a qualidade e a regularidade do serviço. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS) | 40000 | 2025-08-01 | Nova contratação | Manutenção técnica para assegurar a operacionalidade dos equipamentos de informática, evitando interrupções nas atividades municipais. | SIM | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS | 10000 | 2025-08-01 | Nova contratação | Recarga de suprimentos para impressoras visando reduzir custos e garantir a continuidade dos serviços de impressão. | SIM | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO | 70000 | 2025-05-01 | Nova contratação | Manutenção preventiva e corretiva de sistemas de climatização para garantir conforto térmico e preservação dos equipamentos. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | SERVIÇOS GRAFICOS | 200000 | 2025-04-01 | Nova contratação | Contratação de serviços gráficos para produção de materiais de divulgação e documentação institucional. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO POPULAR | 450000 | 2025-05-01 | Nova contratação | Locação de veículos para atender a demandas pontuais de deslocamento de servidores e transporte de materiais. | SIM | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | ASSESSORIAS E CONSULTORIAS DIVERSAS | 60000 | 2025-04-30 | Nova contratação | Contratação de consultorias especializadas para aprimoramento de processos e projetos municipais. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | 200000 | 2025-04-01 | Nova contratação | Serviços especializados para controle de pragas, garantindo a saúde pública e a preservação do patrimônio. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 200000 | 2025-08-01 | Nova contratação | Aquisição de equipamentos médicos para garantir o funcionamento e a qualidade do atendimento em unidades de saúde especializadas. | SIM | NÃO |  | #N/A | ALTO
|  | MATERIAIS E MOBILIÁRIO AMBULATORIAL | 2000000 | 2025-07-01 | Nova contratação | Aquisição de mobiliário e materiais para equipar unidades de saúde, assegurando conforto e funcionalidade. | SIM | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS | 350000 | 2025-06-01 | Nova contratação | Realização de exames clínicos por meio de serviço especializado, garantindo precisão e agilidade no diagnóstico. | SIM | NÃO |  | #N/A | ALTO
|  | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (CONSUMO, INSTRUMENTAL E PERMANENTE) | 3000000 | 2025-04-01 | Nova contratação | Aquisição de materiais odontológicos para manutenção e funcionamento das clínicas odontológicas da rede pública. | SIM | NÃO |  | #N/A | ALTO
|  | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS ZERO KM TIPO (SIMPLES REMOÇÃO E SEMI-UTI FURGÃO) | 1000000 | 2025-05-01 | Nova contratação | Ampliação e renovação da frota de ambulâncias para assegurar atendimento prehospitalar e transporte de pacientes. | SIM | NÃO |  | #N/A | ALTO
|  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAMES OFTALMOLÓGICOS E CIRURGIAS DE CATARATA (FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL) | 300000 | 2025-05-31 | Nova contratação | Contratação de serviços especializados para realização de consultas, exames e cirurgias oftalmológicas. | SIM | NÃO |  | #N/A | ALTO
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS | 300000 | 2025-03-30 | Nova contratação | Manutenção de equipamentos médico-hospitalares para garantir sua funcionalidade e segurança no atendimento. | SIM | NÃO |  | #N/A | ALTO
|  | AQUISIÇÃO DE EPI(S), FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200000 | 2025-04-01 | Nova contratação | Aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais de consumo para segurança dos servidores. | SIM | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES | 1000000 | 2025-06-01 | Nova contratação | Locação de equipamentos médicos para suprir demandas temporárias ou complementares na rede de saúde. | SIM | NÃO |  | #N/A | ALTO
|  | SERVIÇO DE INCINERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 500000 | 2025-07-01 | Nova contratação | Descarte ambientalmente adequado de resíduos de saúde, conforme exigências legais e sanitárias. | SIM | NÃO |  | #N/A | ALTO
|  | OXIGÊNIO | 700000 | 2025-07-01 | Nova contratação | Aquisição de oxigênio medicinal para suporte a pacientes em unidades de saúde e atendimento de emergência. | SIM | NÃO |  | #N/A | ALTO
|  | MATERIAL PARA FISIOTERAPIA | 150000 | 2025-08-01 | Nova contratação | Aquisição de materiais específicos para realização de tratamentos fisioterapênicos na rede pública. | SIM | NÃO |  | #N/A | ALTO
|  | ASSESSORIA EM GOVERNANÇA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | 80000 | 2025-04-30 | Nova contratação | Consultoria especializada para aprimorar a governança e a conformidade nas contratações públicas. | SIM | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA FLUXO DE PROCESSOS E PNCP | 18000 | 2025-04-01 | Nova contratação | Implementação de sistema informatizado para gestão de processos e integração com o PNCP. | SIM | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E PROCESSAMENTOS DE SOFTWARES | 20000 | 2025-08-01 | Nova contratação | Aquisição de softwares e soluções tecnológicas para modernização da gestão municipal. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 500000 | 2025-08-01 | Nova contratação | Aquisição de materiais para realização de reparos e manutenção em imóveis e espaços públicos. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | CASA DE APOIO | 80000 | 2025-06-01 | Nova contratação | Manutenção de unidade de apoio para hospedagem de pacientes e acompanhantes em tratamento fora do município. | NÃO | NÃO |  | #N/A | ALTO
|  | ASSESSORIA EM CONVÊNIOS | 80000 | 2025-05-01 | Nova contratação | Assessoria técnica para gestão, acompanhamento e prestação de contas de convênios municipais. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | ASSESSORIA JURÍDICA | 80000 | 2025-07-01 | Nova contratação | Suporte jurídico para atendimento de demandas legais e consultivas da administração municipal. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES | 90000 | 2025-05-01 | Nova contratação | Consultoria especializada para garantir a conformidade das licitações com a Lei nº 14.133/2021. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO | 60000 | 2025-05-01 | Nova contratação | Assessoria para fortalecimento do controle interno e adimplência com as normas de gestão. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | ASSESSORIA E-SUS | 80000 | 2025-06-01 | Nova contratação | Suporte técnico para alimentação e utilização do sistema e-SUS no âmbito da saúde municipal. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GED | 80000 | 2025-08-01 | Nova contratação | Digitalização de documentos e implementação de gestão eletrônica para otimização de arquivos. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | SISTEMA CIDADÃO PEC | 110000 | 2025-07-01 | Nova contratação | Implantação de sistema para gestão de demandas e processos da secretaria municipal de saúde. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS | 3200000 | 2025-06-01 | Nova contratação | Aquisição de fórmulas lácteas especiais para pacientes com restrições alimentares prescritas. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
|  | KIT CADEIRA ODONTOLÓGICA | 100000 | 2025-06-01 | Nova contratação | Aquisição de cadeiras odontológicas para equipamento das unidades de saúde bucal do município. | SIM | NÃO |  | #N/A | ALTO
|  | MEDICAMENTOS DE A - Z | 3000000 | 2025-06-01 | Nova contratação | Aquisição de medicamentos para cumprimento de demandas judiciais e atendimento a casos específicos. | SIM | NÃO |  | #N/A | ALTO
|  | ASSESSORIA CONTÁBIL | 90000 | 2025-05-01 | Nova contratação | Consultoria contábil para garantir a conformidade da gestão financeira e patrimonial municipal. | NÃO | NÃO |  | #N/A | MÉDIO
#N/A
|  |  | 20903000 | [6 empty] | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Base (hidden)
ÁGUA MINERAL | CATMAT 89
DROGAS E MEDICAMENTOS | CATMAT 65
TRANSPORTE ESCOLAR | CATSER 643
EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTOS | CATMAT 78
OBRAS | CATSER 545
INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | CATMAT 65
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA HOSPITALAR PROVISÓRIA | CATSER 545
FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) | CATMAT 84
EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONER | CATSER 961
EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO, RESGATE E SEGURANÇA | CATMAT 42
MANUTENÇÃO / REPARO DE TANQUES E RESERVATÓRIOS FLEXÍVEIS DE COMBUSTÍVEL | CATSER 871
UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | CATMAT 75
TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS E TRONCOS | CATMAT 99
MATERIAL DESCARTÁVEL | CATMAT 99
EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIDEOMONITORAMENTO E VIGILÂNCIA MONITORADA | CATSER 852
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA | CATSER 833
SERVIÇOS FUNERÁRIOS | CATSER 979
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CATMAT 89
CONSULTORIA E ASSESSORIA | CATSER 831
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CATSER 643
ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS | CATMAT 99
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO | CATMAT 38
MOBILIÁRIOS EM GERAL | CATMAT 71
MATERIAL DE COPA E COZINHA | CATMAT 73
MATERIAL DIDÁTICO E EDUCATIVO | CATMAT 76
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | CATMAT 79
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | CATMAT 58
MATERIAL DE REPOUSO | CATMAT 99
LOCAÇÃO DE ENXOVAL E PROCESSAMENTO DE ROUPA HOSPITALAR | CATSER 931
VESTUÁRIO E CALÇADOS | CATMAT 84
NUTRIÇÃO ENTERAL | CATMAT 89
ARTIGOS DE HIGIENE | CATMAT 85
VEÍCULOS | CATMAT 23
MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CATMAT 70
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | CATSER 162
COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 859
CAPATAZIA E PESSOAL DE APOIO EM EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 860
SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 861
BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE | CATSER 862
EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CATSER 931
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS | CATMAT 91
EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR | CATMAT 41
PROMOÇÃO DE EVENTOS | CATSER 861
EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS | CATMAT 73
MANUTENÇÃO DE PRODUTOS, MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS | CATSER 871
GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS | CATMAT 68
DECORAÇÃO NATALINA EM ESPAÇOS PÚBLICOS | CATSER 969
INSTRUMENTOS MUSICAIS | CATMAT 77
RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | CATMAT 81
INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS E FORMAÇÕES | CATSER 929
LOCAÇÃO DE IMÓVEL | CATSER 721
PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO | CATSER 679
CURSO PROFISSIONALIZANTE | CATSER 929
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE | CATSER 691
EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS | CATSER 732
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | CATSER 931
CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL | CATSER 839
CONSULTA MÉDICA | CATSER 931
PROCEDIMENTO AMBULATORIAL | CATSER 931
EXECUÇÃO DE PROJETOS | CATSER 839
EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DIVERSOS | CATSER 839
EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SUPORTE DIVERSOS | CATSER 859
PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE VEICULOS | CATMAT 25
PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS | CATMAT 26
EMPRESA PARA REALIZAR TREINAMENTO OU FORMAÇÃO | CATSER 929
EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS | CATSER 839
SINALIZAÇÃO DIVERSAS E PARA TRÂNSITO | CATMAT 63
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | CATSER 167
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (TERCEIRIZAÇÃO) | CATSER 911
LOCAÇÃO DE GERADORES ELÉTRICOS | CATSER 731
MANUTENÇÃO DE VEICULOS | CATSER 871
PROPAGANDA E PUBLICIDADE | CATSER 836
SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS | CATSER 661
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA (QUENTINHA, COFFEE BREAK) | CATSER 632
MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS | CATMAT 13
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | CATSER 181
ACESSO E SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA | CATSER 141
SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS | CATMAT 68
AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO | CATMAT 66
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ITENS E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO | CATMAT 66
SEMENTES E SUPRIMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS | CATMAT 87
SERVIÇO DE HOTELARIA, HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO | CATSER 631
SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS | CATSER 942
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS | CATSER 931
ANIMAIS VIVOS DIVERSOS | CATMAT 88
AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS | CATMAT 87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS COM MADEIRAS | CATMAT 32
TECIDOS, COUROS, PELES, AVIAMENTOS, BARRACAS E BANDEIRAS | CATMAT 83
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS DIVERSOS | CATSER 931
SERVIÇOS ALUGUEL DE STANDS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM FINALIDADES DIVERSAS | CATSER 732
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS | CATSER 679
AQUISIÇÃO DE BOMBAS E COMPRESSORES | CATMAT 43
SERVIÇOS DE SANEAMENTO, DEDETIZAÇÃO E SIMILARES | CATSER 943
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS | CATMAT 99
FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE AGUA - CARRO PIPA | CATSER 943
ARMAMENTO LETAL E NÃO LETAL DIVERSOS | CATMAT 10
DRONES E AERONAVES TELEGUIADAS | CATMAT 15
APRESENTAÇÕES MUSICAIS E ARTISTICAS DIVERSAS | CATSER 963