## QCOB VEST - 110V_SAPATAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI
Serviço: | Construção de quadra na nova sede da Escola Maria Lucas Gomes |  |  |  |  | Responsável pela medição |  |  | ______________________ Erildo João Fávaro Arquiteto e Urbanista - CAU/ES: A91931-4 |  | ______________________ Erildo João Fávaro Arquiteto e Urbanista - CAU/ES: A91931-4 |  | ______________________ Erildo João Fávaro Arquiteto e Urbanista - CAU/ES: A91931-4 |  | ______________________ Vitor Guilherme Mota Engenheiro Civil - CREA ES 039751/D |  | ______________________ Vitor Guilherme Mota Engenheiro Civil - CREA ES 039751/D |  | ______________________ Vitor Guilherme Mota Engenheiro Civil - CREA ES 039751/D |  | ______________________ Vitor Guilherme Mota Engenheiro Civil - CREA ES 039751/D |  | ______________________ Erildo João Fávaro Arquiteto e Urbanista - CAU/ES: A91931-4 |  | ______________________ Vitor Guilherme Mota Engenheiro Civil - CREA ES 039751/D |  | ______________________ Vitor Guilherme Mota Engenheiro Civil - CREA ES 039751/D
Local: | Rua Domingas Cutini Vicente, Bairro Elias Bragatto. Ibiraçu/ES
Convênio: | FUNPAES 2021
Data Base: | FEVEREIRO 2023 Sem Desoneração. BDI: 33,25%
QUADRA ESCOLA MARIA LUCAS GOMES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO REFERENCIAL SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO |  | 3ª MEDIÇÃO |  | 4ª MEDIÇÃO - 24/06/2024 |  | 5ª MEDIÇÃO - 17/09/2024 |  | 6ª MEDIÇÃO - 13/12/2024 |  | 7ª MEDIÇÃO - 05/02/2025 |  | 8ª MEDIÇÃO - 13/05/2025 |  | 9ª MEDIÇÃO - 18/09/2025 |  | 10ª MEDIÇÃO - 12/03/2026 |  | ACUMULADO DAS MEDIÇÕES EM |  | 2025-09-18
[7 empty] | 33.25% |  | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | IDENTIFICAÇÃO E CERCAMENTO
1.1.1 | 20305 | DER | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 200 | 266.5 | 2132 | 8 | 2132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2132 | 100%
1.1.2 | 20351 | DER | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | m | 91.75 | 165 | 219.86 | 20172.16 | 91.75 | 20172.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 91.75 | 20172.16 | 100%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | 20802 | DER | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 10.9 | 380 | 506.35 | 5519.22 | 10.9 | 5519.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.9 | 5519.22 | 100%
1.2.2 | 20804 | DER | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) | m² | 10 | 320 | 426.4 | 4264 | 10 | 4264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 4264 | 100%
1.2.3 | 20805 | DER | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. Projeto (2 utilizações) | un | 1 | 8000 | 10660 | 10660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10660 | 100%
1.2.4 | 20810 | DER | Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) | un | 1 | 1210 | 1612.33 | 1612.33 | 1 | 1612.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1612.33 | 100%
1.2.5 | 20812 | DER | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 10 | 28 | 37.31 | 373.1 | 10 | 373.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 373.1 | 100%
1.2.6 | 20713 | DER | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 10 | 319 | 425.07 | 4250.7 | 10 | 4250.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 4250.7 | 100%
1.2.7 | 20714 | DER | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 5 | 315 | 419.74 | 2098.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2098.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2098.7 | 100%
1.3 |  |  | LOCAÇÃO
1.3.1 | 10501 | DER | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 785 | 8.7 | 11.59 | 9098.15 | 785 | 9098.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 785 | 9098.15 | 100%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 60180.36 |  | 47421.66 |  | 0 |  | 0 |  | 12758.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60180.36 | 100%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 30201 | DER | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm (entre baldrames) | m³ | 154.94 | 40 | 53.3 | 8258.3 |  | 0 | 154.94 | 8258.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154.94 | 8258.3 | 100%
2.2 | 30101 | DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 83.25 | 42 | 55.97 | 4659.5 |  | 0 | 83.25 | 4659.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83.25 | 4659.5 | 100%
2.3 | 30119 | DER | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 114.83 | 19 | 25.32 | 2907.5 |  | 0 | 114.83 | 2907.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 114.83 | 2907.5 | 100%
2.4 | 30201 | DER | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 62.89 | 45 | 59.96 | 3770.88 |  | 0 | 62.89 | 3770.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.89 | 3770.88 | 100%
2.5 | 30209 | DER | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento (arquibancada) | m³ | 22.5 | 121 | 161.23 | 3627.68 |  | 0 | 22.5 | 3627.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.5 | 3627.68 | 100%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 23223.86 |  | 0 |  | 23223.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23223.86 | 100%
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS
3.1.1 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m³ | 3.77 | 382.75 | 510.01 | 1922.74 |  | 0 | 3.77 | 1922.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.77 | 1922.74 | 100%
3.1.2 | 40206 | DER | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 63.02 | 78.05 | 104 | 6554.08 |  | 0 | 63.02 | 6554.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.02 | 6554.08 | 100%
3.1.3 | 40243 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 327 | 11.08 | 14.76 | 4826.52 |  | 0 | 327 | 4826.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 327 | 4826.52 | 100%
3.1.4 | 40245 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 876.7 | 9 | 11.99 | 10511.63 |  | 0 | 876.7 | 10511.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 876.7 | 10511.63 | 100%
3.1.5 | 40246 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 60.4 | 11.71 | 15.6 | 942.24 |  | 0 | 60.4 | 942.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.4 | 942.24 | 100%
3.1.6 | 103672 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | m³ | 15.65 | 570 | 759.53 | 11886.64 |  | 0 | 15.65 | 11886.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.65 | 11886.64 | 100%
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m³ | 2.58 | 382.75 | 510.01 | 1315.83 |  | 0 | 0.516 | 263.17 | 2.064 | 1052.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.58 | 1315.83 | 100%
3.2.2 | 40206 | DER | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 139.57 | 60 | 79.95 | 11158.62 |  | 0 | 27.914 | 2231.72 | 111.656 | 8926.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 139.57 | 11158.62 | 100%
3.2.3 | 40243 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 367.5 | 9 | 11.99 | 4406.33 |  | 0 | 73.5 | 881.27 | 294 | 3525.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 367.5 | 4406.33 | 100%
3.2.4 | 40245 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 61.1 | 11.52 | 15.35 | 937.89 |  | 0 | 12.22 | 187.58 | 48.88 | 750.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61.1 | 937.89 | 100%
3.2.5 | 40246 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 151.5 | 11.71 | 15.6 | 2363.4 |  | 0 | 30.3 | 472.68 | 121.2 | 1890.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151.5 | 2363.4 | 100%
3.2.6 | 103672 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | m³ | 10.05 | 580 | 772.85 | 7767.14 |  | 0 | 2.01 | 1553.43 | 8.04 | 6213.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.05 | 7767.14 | 100%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 64593.06 |  | 0 |  | 42233.7 |  | 22359.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64593.06 | 100%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/ 2020 | m² | 126.72 | 132 | 175.89 | 22288.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.07 | 11445.16 | 27.89 | 4905.57 |  | 0 |  | 0 | 16.2 | 2849.42 | -33.76 | -5938.05 |  | 0 | 75.4 | 13262.1 | 59.5% | 94.32
4.1.2 | 40328 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 383 | 9 | 11.99 | 4592.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 189.84 | 2276.18 | 81.36 | 975.51 |  | 0 |  | 0 | 111.8 | 1340.48 | -111.8 | -1340.48 |  | 0 | 271.2 | 3251.69 | 70.81%
4.1.3 | 40332 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 88.4 | 11.52 | 15.35 | 1356.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61.88 | 949.86 | 26.52 | 407.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88.4 | 1356.94 | 100%
4.1.4 | 40333 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 140.1 | 11.71 | 15.6 | 2185.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.31 | 1018.84 | 27.99 | 436.64 |  | 0 |  | 0 | 46.8 | 730.08 | -46.8 | -730.08 |  | 0 | 93.3 | 1455.48 | 66.6%
4.1.5 | 103672 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | m³ | 8.52 | 580 | 772.85 | 6584.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.36 | 3369.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.16 | 3215.05 | -2.24 | -1731.18 |  | 0 | 6.28 | 4853.5 | 73.71%
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af_09/2020 | m² | 155.73 | 58 | 77.29 | 12036.37 |  | 0 |  | 0 | 116.8 | 9027.47 | 31.14 | 2406.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.79 | 602.09 |  | 0 |  | 0 | 155.73 | 12036.37 | 100%
4.2.2 | 40328 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 435.5 | 9 | 11.99 | 5221.65 |  | 0 |  | 0 | 340 | 4076.6 | 73.72 | 883.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.781 | 261.15 |  | 0 |  | 0 | 435.501 | 5221.65 | 100% | -0.001
4.2.3 | 40332 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 1705.5 | 9.2 | 12.26 | 20909.43 |  | 0 |  | 0 | 1400 | 17164 | 220.22 | 2699.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85.28 | 1045.53 |  | 0 |  | 0 | 1705.5 | 20909.43 | 100%
4.2.4 | 40333 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 264.2 | 9.1 | 12.13 | 3204.75 |  | 0 |  | 0 | 200 | 2426 | 50.99 | 618.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.21 | 160.24 |  | 0 |  | 0 | 264.2 | 3204.75 | 100% | 0
4.2.5 | 103672 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | m³ | 10.71 | 580 | 772.85 | 8277.22 |  | 0 |  | 0 | 8 | 6182.8 | 2.17 | 1677.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.54 | 417.34 |  | 0 |  | 0 | 10.71 | 8277.22 | 100%
4.2.6 | 40602 | DER | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m² | 88.6025 | 112 | 149.24 | 13223.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88.6 | 13222.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88.6 | 13222.66 | 100%
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af_09/2020 | m² | 95.09 | 63 | 83.95 | 7982.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 92.45 | 7761.18 | 2.64 | 221.63 |  | 0 |  | 0 | 95.09 | 7982.81 | 100%
4.3.2 | 40328 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 135.39 | 9 | 11.99 | 1623.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 131.63 | 1578.24 | 3.761 | 45.09 |  | 0 |  | 0 | 135.391 | 1623.33 | 100% | -0.001
4.3.3 | 40333 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 95.93 | 9.1 | 12.13 | 1163.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 93.26 | 1131.24 | 2.67 | 32.39 |  | 0 |  | 0 | 95.93 | 1163.63 | 100%
4.3.4 | 103672 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | m³ | 7.3 | 580 | 772.85 | 5641.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.19 | 5556.79 | 0.11001 | 85.02 |  | 0 |  | 0 | 7.3 | 5641.81 | 100% | 5.2514
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA
4.4.1 | 200702 | DER | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur | m² | 683.45 | 89 | 118.59 | 81050.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 683.45 | 81050.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 683.45 | 81050.34 | 100%
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.5.1 | 50301 | DER | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 30.1 | 9.67 | 12.89 | 387.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 197730.5 |  | 0 |  | 0 |  | 38876.87 |  | 27345.87 |  | 19947.46 |  | 0 |  | 97077.79 |  | 11005.51 |  | -9739.79 |  | 0 |  | 184513.71 | 93.32%
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO
5.1.1 | 50112 | DER | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m² | 143.6 | 100 | 133.25 | 19134.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.36 | 1513.72 | 11.36 | 1513.72 | 7.911%
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 103328 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m² | 262.08 | 43 | 57.3 | 15017.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 190.38 | 10908.77 | 58.8 | 3369.24 |  | 0 | 12.9 | 739.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 262.08 | 15017.18 | 100%
5.2.2 | 93202 | SINAPI | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2016 | m | 79.69 | 24.22 | 32.27 | 2571.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.69 | 2571.6 |  | 0 |  | 0 | 79.69 | 2571.6 | 100%
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS
5.3.1 | 50607 | DER | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de Vitória, posto obra) | m² | 107.94 | 91 | 121.26 | 13088.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107.94 | 13088.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107.94 | 13088.8 | 100%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 49812.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10908.77 |  | 16458.04 |  | 0 |  | 739.17 |  | 2571.6 |  | 0 |  | 1513.72 |  | 32191.3 | 64.63%
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90844 | SINAPI | PM1 e PM2 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - forneci mento e instalação. af_12/2019 | un | 3 | 1049.95 | 1399.06 | 4197.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 4197.18 | 3 | 4197.18 | 100%
6.1.2 | 71704 | DER | PM3 - Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco - 60x170cm | m² | 4.08 | 949.39 | 1265.06 | 5161.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.3 | 71704 | DER | PM4 - Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco - 90x170cm | m² | 3.06 | 949.39 | 1265.06 | 3871.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.4 | 60113 | DER | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm | m | 30.6 | 24.23 | 32.29 | 988.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 170603 | DER | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 8 | 169.83 | 226.3 | 1810.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.2 | 170602 | DER | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | und | 4 | 151.19 | 201.46 | 805.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 | 71703 | DER | JA-1 - Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro, dimensões 100x40cm | m² | 11.08 | 460.5 | 613.62 | 6798.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.08
6.3.2 | 60112 | DER | Caixilho em madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 9 x 3 cm para janela | m | 1.8 | 67.02 | 89.3 | 160.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.6
6.3.3 | 130317 | DER | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 27.7 | 81.79 | 108.99 | 3019.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 |  |  | VIDROS
6.4.1 | 80201 | DER | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 3.24 | 660.36 | 879.93 | 2850.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.2 | 80103 | DER | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m² | 12.4 | 303.81 | 351.11 | 4353.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 34017.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 12727 | ORSE | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar | m² | 1118.72 | 83 | 110.6 | 123730.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 559.36
7.2 | C1326 | SEINFRA | Estrutura de aço em arco vão de 20m | m² | 1118.72 | 132 | 175.89 | 196771.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 420.55 | 73970.54 | 421.19 | 74083.11 | 841.74 | 148053.65 | 75.24% | 0.040938 | 0.4303 | 84670.8453 | 481.3852 | 74084.53
[5 empty] | Subtotal |  |  | 320502.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73970.54 |  | 74083.11 |  | 148053.65 | 46.19% |  |  |  |  | 421.1981
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 | m² | 265.61 | 28 | 37.31 | 9909.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 9909.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 |  |  | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA
PAREDES
9.1.1 | 120101 | DER | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 840.03 | 3.2 | 4.26 | 3578.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 229.5 | 977.67 | 610.53 | 2600.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 840.03 | 3578.53 | 100%
9.1.2 | 120301 | DER | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 313.78 | 23 | 30.65 | 9617.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 229.5 | 7034.18 | 71.83 | 2201.59 |  | 0 | 12.45 | 381.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 313.78 | 9617.36 | 100%
9.1.3 | 120303 | DER | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 526.25 | 25 | 33.31 | 17529.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 209.48 | 6977.78 |  | 0 | 67.76 | 2257.09 | 249.01 | 8294.52 | -172.98 | -5761.96 |  | 0 | 353.27 | 11767.43 | 67.13% | 172.98 | 21.72
TETO
9.1.4 | 110101 | DER | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 79.36 | 3.2 | 4.26 | 338.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.36 | 338.07 |  | 0 |  | 0 | 79.36 | 338.07 | 100%
9.1.5 | 110302 | DER | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm em tetos e forros | m² | 79.36 | 32 | 42.64 | 3383.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.36 | 3383.91 |  | 0 |  | 0 | 79.36 | 3383.91 | 100% | 605.61
9.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO
9.2.1 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | m² | 229.5 | 55 | 73.29 | 16820.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 201.69 | 14781.86 |  | 0 | 201.69 | 14781.86 | 87.88% | 27.81
9.2.2 | 120232 | DER | Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm | m² | 24.94 | 76 | 101.27 | 2525.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.94 | 2525.67 | 24.94 | 2525.67 | 100%
9.2.3 | 1 | COMP | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa, Portobello ou Strufald ou similar, na cor AMARELO CANÁRIO, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m² | 21.59 | 109 | 145.24 | 3135.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.14 | 1327.49 | 9.14 | 1327.49 | 42.33%
9.2.4 | 2 | COMP | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa, Portobello ou Strufald ou similar, na cor AZUL ROYAL, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m² | 37.75 | 98 | 130.59 | 4929.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.75 | 4929.77 | 37.75 | 4929.77 | 100%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 61858.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8011.85 |  | 11780.23 |  | 0 |  | 2638.68 |  | 12016.5 |  | 9019.9 |  | 8782.93 |  | 52250.09 | 84.47%
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 100203 | DER | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 64.91 | 45.21 | 60.24 | 3910.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.2 | 130104 | DER | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m² | 64.91 | 38.6 | 51.43 | 3338.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.91 | 3338.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.91 | 3338.32 | 100%
10.1.3 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014 | m² | 64.91 | 57.3 | 76.35 | 4955.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.1 | 4894.04 |  | 0 | 64.1 | 4894.04 | 98.75%
10.1.4 | 130308 | DER | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 2.7 | 51.13 | 68.13 | 183.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.5 | 130202 | DER | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m² | 58.08 | 55.98 | 74.59 | 4332.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 200209 | DER | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 202.84 | 105 | 139.91 | 28379.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 202.84 | 28379.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 202.84 | 28379.34 | 100%
10.2.2 | 200253 | DER | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 2.6 | 97.74 | 130.24 | 338.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.12 | 145.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.12 | 145.87 | 43.08%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 45438.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31863.53 |  | 0 |  | 0 |  | 4894.04 |  | 0 |  | 36757.57 | 80.9%
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 |  |  | PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS
11.1.1 | 190106 | DER | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 540.33 | 12 | 15.99 | 8639.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.2 | 190105 | DER | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos | m² | 65.28 | 30.77 | 41 | 2676.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 |  |  | PINTURA SOBRE PISOS
11.2.1 | 190605 | DER | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m² | 483.8 | 28 | 37.31 | 18050.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.2 | 190601 | DER | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 5 cm, para demarcação de quadra de esportes | m | 275.6 | 23 | 30.65 | 8447.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.3 | 190603 | DER | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m² | 272.15 | 13 | 17.32 | 4713.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.4 | 102513 | SINAPI | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. Af_05/2021 | m² | 7.68 | 46.24 | 61.61 | 473.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 |  |  | PINTURA SOBRE MADEIRA |  |  |  | 0
11.3.1 | 190302 | DER | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 15.78 | 28.25 | 37.64 | 593.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 |  |  | PINTURA SOBRE METAIS
11.4.1 | 190417 | DER | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 374.5 | 17 | 22.65 | 8482.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 52077.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
12.1.1 | 141409 | DER | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 13 | 21.39 | 28.5 | 370.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 370.5 |  | 0 |  | 0 | 13 | 370.5 | 100%
12.1.2 | 141410 | DER | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 42 | 24.44 | 32.57 | 1367.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 1367.94 |  | 0 |  | 0 | 42 | 1367.94 | 100%
12.1.3 | 141411 | DER | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 28 | 34.26 | 45.65 | 1278.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 1278.2 |  | 0 |  | 0 | 28 | 1278.2 | 100%
12.1.4 | 141412 | DER | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 30 | 46.06 | 61.37 | 1841.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1841.1 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1841.1 | 100%
12.1.5 | 141413 | DER | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 36 | 50.03 | 66.66 | 2399.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 2399.76 |  | 0 |  | 0 | 36 | 2399.76 | 100%
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 1 | 45.79 | 61.02 | 61.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.2 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 2 | 122.71 | 163.51 | 327.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.3 | 170331 | DER | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (1 1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 2 | 269.14 | 358.63 | 717.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.4 | 170330 | DER | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (1 1/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 2 | 259.69 | 346.04 | 692.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.5 | 170329 | DER | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 2 | 194.34 | 258.96 | 517.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.6 | 170328 | DER | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 2 | 124.87 | 166.39 | 332.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.7 | 170317 | DER | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 8 | 139.66 | 186.1 | 1488.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.8 | 94656 | SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 12 | 6.62 | 8.82 | 105.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 4 | 6.31 | 8.41 | 33.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.10 | 94660 | SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 4 | 13.6 | 18.12 | 72.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.11 | 94662 | SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 4 | 14.69 | 19.57 | 78.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 10 | 9.62 | 12.82 | 128.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.13 | 141522 | DER | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | un | 3 | 20.06 | 26.73 | 80.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.14 | 141525 | DER | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | un | 2 | 41.42 | 55.19 | 110.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.15 | 170549 | DER | Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | un | 1 | 2649.53 | 3530.5 | 3530.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 15533.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7257.5 |  | 0 |  | 0 |  | 7257.5 | 46.72%
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 141906 | DER | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 47.5 | 35.69 | 47.56 | 2259.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.5 | 2259.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.5 | 2259.1 | 100%
13.1.2 | 141907 | DER | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 21.5 | 46.2 | 61.56 | 1323.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.5 | 1323.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.5 | 1323.54 | 100%
13.1.3 | 141909 | DER | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 36 | 84.67 | 112.82 | 4061.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 4061.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 4061.52 | 100%
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.2.1 | 142111 | DER | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | un | 6 | 119.57 | 159.33 | 955.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 955.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 955.98 | 100%
13.2.2 | 141101 | DER | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | un | 4 | 556.39 | 741.39 | 2965.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1482.78 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1482.78 | 4 | 2965.56 | 100%
13.2.3 | 142107 | DER | Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC | un | 6 | 60.18 | 80.19 | 481.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 481.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 481.14 | 100%
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 8 | 19.82 | 26.41 | 211.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 12258.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10564.06 |  | 0 |  | 0 |  | 1482.78 |  | 12046.84 | 98.28%
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.1 | 30101 | DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 13.75 | 51.51 | 68.64 | 943.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.75 | 943.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.75 | 943.8 | 100%
14.2 | 30119 | DER | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m2 | m² | 45.84 | 26.95 | 35.91 | 1646.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.84 | 1646.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.84 | 1646.11 | 100%
14.3 | 50503 | DER | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m² | 22.92 | 89.02 | 118.62 | 2718.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.92 | 2718.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.92 | 2718.77 | 100%
14.4 | 100204 | DER | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | m² | 29.8 | 43.85 | 58.43 | 1741.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.8 | 1741.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.8 | 1741.21 | 100%
14.5 | 40560 | DER - ROD | Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte | un | 4 | 292.27 | 389.45 | 1557.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1557.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1557.8 | 100% | 288.6474 | 0.012585 | 292.2801
14.6 | 200306 | DER | Fornecimento e espalhamento de brita n° 2 | m³ | 10.31 | 205.32 | 273.59 | 2820.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.44 | 941.15 | 6.87 | 1879.56 |  | 0 |  | 0 | 10.31 | 2820.71 | 100%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 11428.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9548.84 |  | 1879.56 |  | 0 |  | 0 |  | 11428.4 | 100%
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 170116 | DER | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | un | 4 | 523.05 | 696.96 | 2787.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1393.92 | 2 | 1393.92 | 50%
15.2 | 95471 | SINAPI | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 2 | 722.16 | 962.28 | 1924.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
15.3 | 170346 | DER | Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 6 | 391.48 | 521.65 | 3129.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4 | 170133 | DER | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | un | 6 | 359.08 | 478.47 | 2870.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
15.5 | 170132 | DER | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | un | 2 | 1910.82 | 2546.17 | 5092.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
15.6 | 170519 | DER | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 2 | 318.89 | 424.92 | 849.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
15.7 | 170304 | DER | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol (fechamento automático) | un | 8 | 196.09 | 261.29 | 2090.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
15.8 | 170306 | DER | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | un | 2 | 138.8 | 184.95 | 369.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
15.9 | 180809 | DER | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | un | 8 | 97.77 | 130.28 | 1042.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
15.10 | 95544 | SINAPI | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020 | un | 6 | 39.95 | 53.23 | 319.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
15.11 | 95547 | SINAPI | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 6 | 79.69 | 106.19 | 637.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
15.12 | 100875 | SINAPI | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 | 1064.67 | 1418.67 | 2837.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
15.13 | 170510 | DER | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e 05 torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 4585.34 | 5299.28 | 5299.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
15.14 | 170562 | DER | Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente | und | 1 | 3067.34 | 3544.92 | 3544.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 32795.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1393.92 |  | 1393.92 | 4.25%
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
16.1 | 160605 | DER | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | un | 2 | 235.58 | 313.91 | 627.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
16.2 | 160613 | DER | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | un | 2 | 237.77 | 316.83 | 633.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
16.3 | 102513 | SINAPI | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m² | 2 | 46.24 | 61.61 | 123.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
16.4 | 160612 | DER | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | un | 2 | 25.42 | 33.87 | 67.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
16.5 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 2 | 16.3 | 21.72 | 43.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1495.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 573.06 | 763.6 | 763.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 763.6 | 1 | 763.6 | 100%
17.1.2 | 101879 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 832.5 | 1109.31 | 1109.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1109.31 | 1 | 1109.31 | 100%
17.1.3 | 150122 | DER | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | un | 1 | 990 | 1319.18 | 1319.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.4 | 151706 | DER | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V | un | 1 | 6000 | 7995 | 7995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.5 | 151338 | DER | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | un | 7 | 21.27 | 28.34 | 198.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 198.38 | 7 | 198.38 | 100%
17.1.6 | 151307 | DER | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | un | 5 | 63.19 | 84.2 | 421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 421 | 5 | 421 | 100%
17.1.7 | 151321 | DER | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | un | 8 | 63.19 | 84.2 | 673.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 673.6 | 8 | 673.6 | 100%
17.1.8 | 8420 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA | un | 2 | 274.22 | 365.4 | 730.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 730.8 | 2 | 730.8 | 100%
17.1.9 | 151333 | DER | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | un | 1 | 477.39 | 636.12 | 636.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.10 | 151337 | DER | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | un | 4 | 166.21 | 221.47 | 885.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 28 | 10.29 | 13.71 | 383.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.6 | 268.72 |  | 0 | 19.6 | 268.72 | 70%
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 18 | 13.05 | 17.39 | 313.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.6 | 219.11 |  | 0 | 12.6 | 219.11 | 70%
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 18 | 21.41 | 28.53 | 513.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.6 | 359.48 |  | 0 | 12.6 | 359.48 | 70%
17.2.4 | 150801 | DER | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 82 | 15.86 | 21.13 | 1732.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.5 | 150806 | DER | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 13 | 26.92 | 35.87 | 466.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.6 | 151128 | DER | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 30 | 30.58 | 40.75 | 1222.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.7 | 95795 | SINAPI | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 5 | 33.33 | 44.41 | 222.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.8 | 150804 | DER | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | un | 5 | 23.83 | 31.75 | 158.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.9 | 150803 | DER | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | un | 4 | 29.28 | 39.02 | 156.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.10 | 150805 | DER | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | un | 1 | 26 | 34.65 | 34.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.11 | 151508 | DER | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4") | und | 15 | 2.48 | 3.3 | 49.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.12 | 151509 | DER | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 25mm (1") | und | 2 | 3.2 | 4.26 | 8.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.13 | 151510 | DER | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2") | und | 1 | 7.22 | 9.62 | 9.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.14 | 92695 | SINAPI | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 15 | 22.03 | 29.35 | 440.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.15 | 92697 | SINAPI | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 35.64 | 47.49 | 94.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.16 | 92662 | SINAPI | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 40 (1 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 39.41 | 52.51 | 52.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.17 | 92868 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 16 | 16.62 | 22.15 | 354.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.2 | 248.08 |  | 0 | 11.2 | 248.08 | 70%
17.2.18 | 92865 | SINAPI | Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 7 | 12.96 | 17.27 | 120.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.9 | 84.62 |  | 0 | 4.9 | 84.62 | 70%
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 190 | 4.09 | 5.45 | 1035.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133 | 724.85 |  | 0 | 133 | 724.85 | 70%
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 820 | 6.25 | 8.33 | 6830.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 574 | 4781.42 |  | 0 | 574 | 4781.42 | 70%
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 14 | 22.14 | 29.5 | 413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.4 | 151423 | DER | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2 | m | 41 | 50.33 | 67.06 | 2749.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.7 | 1924.62 | 28.7 | 1924.62 | 70%
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [18 empty] | 0 |  | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 4 | 31.08 | 41.41 | 165.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 | 33.65 | 44.84 | 44.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 7 | 29.4 | 39.18 | 274.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.4 | 181001 | DER | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | un | 1 | 144.12 | 192.04 | 192.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.5 | 181002 | DER | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | un | 6 | 189.45 | 252.44 | 1514.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.6 | 7680 | ORSE | Projetor extra reforçado, blindado, hermético, base de alumínio fundido com movimentos horizontais, difusor em lente de cristal temperado (tecnolux - ref. bw -5/3 ou similar), inclusive lâmpada e reator | un | 20 | 751.63 | 1001.55 | 20031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 54317.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6686.28 |  | 5821.31 |  | 12507.59 | 23.03%
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
18.1 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 3 | 61.43 | 81.86 | 245.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 180 | 70 | 93.28 | 16790.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3 | 160326 | DER | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 50 | 44.23 | 58.94 | 2947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4 | 160328 | DER | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 33.06 | 44.05 | 44.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5 | 160334 | DER | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 10 | 43.17 | 57.52 | 575.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6 | 160324 | DER | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | un | 1 | 248.54 | 331.18 | 331.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7 | 160316 | DER | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 10 | 89.57 | 119.35 | 1193.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 716.1 |  | 0 | 2 | 238.7 | 8 | 954.8 | 80%
18.8 | 160321 | DER | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 10 | 132.15 | 176.09 | 1760.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.9 | 96985 | SINAPI | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | un | 10 | 81.8 | 109 | 1090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 872 | 8 | 872 | 80%
18.10 | 10907 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | und | 12 | 8.19 | 10.91 | 130.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.11 | 30101 | DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 25.26 | 51.51 | 68.64 | 1733.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.12 | 30201 | DER | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 25.26 | 55.48 | 73.93 | 1867.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 28710.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 716.1 |  | 0 |  | 1110.7 |  | 1826.8 | 6.363%
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 |  |  | GERAL
19.1.1 | 170220 | DER | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 2.5 | 369.17 | 491.92 | 1229.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.2 | 200707 | DER | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | un | 2 | 1742.27 | 2013.54 | 4027.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.3 | 200713 | DER | Rede para futebol de salão | un | 2 | 170.8 | 197.39 | 394.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.4 | 200708 | DER | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | un | 2 | 1434.98 | 1658.41 | 3316.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.5 | 200705 | DER | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | un | 1 | 197.29 | 228.01 | 228.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.6 | 210301 | DER | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 9.6 | 375.63 | 500.53 | 4805.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2 |  |  | ALAMBRADO
19.2.1 | 200728 | DER | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m² | 154.08 | 226.87 | 302.3 | 46578.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 60579.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
20 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS
20.1 |  |  | MURO DE FECHAMENTO
20.1.1 | 30101 | DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 15.12 | 51.51 | 68.64 | 1037.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.12 | 1037.84 |  | 0 |  | 0 | 15.12 | 1037.84 | 100%
20.1.2 | 40231 | DER | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0.78 | 665.79 | 887.17 | 691.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.78 | 691.99 |  | 0 |  | 0 | 0.78 | 691.99 | 100%
20.1.3 | 40243 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 246.59 | 11.08 | 14.76 | 3639.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 246.59 | 3639.67 |  | 0 |  | 0 | 246.59 | 3639.67 | 100%
20.1.4 | 40246 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 87.04 | 11.71 | 15.6 | 1357.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87.04 | 1357.82 |  | 0 |  | 0 | 87.04 | 1357.82 | 100%
20.1.5 | 40235 | DER | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 6.55 | 711.27 | 947.77 | 6207.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.55 | 6207.89 |  | 0 |  | 0 | 6.55 | 6207.89 | 100%
20.1.6 | 40250 | DER | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 98.04 | 76 | 101.27 | 9928.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98.04 | 9928.51 |  | 0 |  | 0 | 98.04 | 9928.51 | 100%
20.1.7 | 50601 | DER | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | 131.37 | 45 | 59.96 | 7876.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 131.37 | 7876.95 |  | 0 |  | 0 | 131.37 | 7876.95 | 100%
20.1.8 | 93205 | SINAPI | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. af_03/2016 | m | 79.48 | 41.23 | 54.94 | 4366.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.48 | 4366.63 |  | 0 |  | 0 | 79.48 | 4366.63 | 100%
20.1.9 | 120101 | DER | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 317.92 | 6.86 | 9.14 | 2905.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 317.92 | 2905.79 |  | 0 |  | 0 | 317.92 | 2905.79 | 100%
20.1.10 | 190107 | DER | Pintura com nata de cimento sobre superfície áspera a três demãos | m² | 317.92 | 3.77 | 5.02 | 1595.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 158.96 | 797.98 | 158.96 | 797.98 | 50%
20.2 |  |  | GRADIL
20.2.1 | 10812 | ORSE | Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios | m² | 63.11 | 300 | 399.75 | 25228.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 63048
20.2.2 | 30101 | DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 1.24 | 51.51 | 68.64 | 85.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
20.2.3 | 40235 | DER | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0.43 | 711.27 | 947.77 | 407.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
20.2.4 | 40250 | DER | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 6.84 | 95.36 | 127.07 | 869.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
20.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
20.3.1 | 200202 | DER | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 17.94 | 59.68 | 79.52 | 1426.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.94 | 1426.59 |  | 0 |  | 0 | 17.94 | 1426.59 | 100%
20.3.2 | 92397 | SINAPI | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m² | 782.79 | 57 | 75.95 | 59452.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 461.07 | 35018.27 |  | 0 |  | 0 | 461.07 | 35018.27 | 58.9%
20.3.3 | 200253 | DER | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 6.2 | 97.74 | 130.24 | 807.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
20.3.4 | 130209 | DER | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m² | 9.48 | 94.5 | 125.92 | 1193.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
20.3.5 | 50501 | DER | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 45.36 | 116 | 154.57 | 7011.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.36 | 7011.3 |  | 0 |  | 0 | 45.36 | 7011.3 | 100%
20.3.6 | 110101 | DER | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 45.18 | 13.06 | 17.4 | 786.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.18 | 786.13 |  | 0 |  | 0 | 45.18 | 786.13 | 100%
20.3.7 | 100204 | DER | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | m² | 45.18 | 34 | 45.31 | 2047.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.18 | 2047.11 |  | 0 |  | 0 | 45.18 | 2047.11 | 100%
20.3.8 | 190105 | DER | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos | m² | 27.54 | 30.77 | 41 | 1129.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
20.4 |  |  | PAISAGISMO
20.4.1 | 98511 | SINAPI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018 | und | 6 | 136.28 | 181.59 | 1089.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
20.4.2 | 200326 | DER | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 179.75 | 16 | 21.32 | 3832.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
20.4.3 | 30208 | DER | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 1.4 | 145 | 193.21 | 270.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 145245.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84302.49 |  | 0 |  | 797.98 |  | 85100.47 | 58.59%
21 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
21.1 | 200401 | DER | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 64.91 | 11.1 | 14.79 | 960.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
21.2 | 200402 | DER | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 959.23 | 1 | 1.33 | 1275.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
21.3 | 200576 | DER | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | un | 1 | 803.85 | 1071.13 | 1071.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 3306.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 1285016.48 |  | 47421.66 |  | 65457.56 |  | 61236.23 |  | 59025.19 |  | 48185.73 |  | 31863.53 |  | 120568.54 |  | 119749.26 |  | 84830.97 |  | 97085.04 |  | 735423.71 | 57.23%
|  |  | CONTRATO | [5 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO | [17 empty] | ACUMULADO DAS MEDIÇÕES
|  |  | Contrato | 1285016.48 |  |  | -
|  |  | 1ª Medição | 47421.66 |  |  | 3.69%
|  |  | 2ª Medição | 65457.56 |  |  | 5.094%
|  |  | 3ª Medição | 61236.23 |  |  | 4.765%
|  |  | 4ª Medição | 59025.19 |  |  | 4.593%
|  |  | 5ª Medição | 48185.73 |  |  | 3.75%
|  |  | 6ª Medição | 31863.53 |  |  | 2.48%
|  |  | 7ª Medição | 120568.54 |  |  | 9.383%
|  |  | 8ª Medição | 119749.26 |  |  | 9.319%
|  |  | 9ª Medição | 84830.97 |  |  | 6.602%
|  |  | 10ª Medição | 97085.04 |  |  | 7.555%
|  |  | Acumulado das Medições | 735423.71 |  |  | 57.23%
|  |  | Saldo do Contrato | 549592.77 |  |  | 42.77%
[8 empty] | 1155825 |  | 1155825 |  | 1155825 |  | 1155825 |  | 1155825 |  | 1155825 |  | 1155825 |  | 1155825 |  | 1155825 |  | 1155825 |  | 1155825 |  | 1155825 | 1155825
[8 empty] | 129191.48 |  | -1108403.34 |  | -1090367.44 |  | -1094588.77 |  | -1096799.81 |  | -1107639.27 |  | -1123961.47 |  | -1035256.46 |  | -1036075.74 |  | -1070994.03 |  | -1058739.96 |  | -420401.29 | -1155824.4277

## Planilha1
1496.97
1425.39
82.99
219.93
645.12
19.04
3889.44
37.8%
2444.62
1428.75
3873.37
37.65%
14.52
405.86
28.11
17.6
80.5
8.42
94.91
73.61
88.13
186.62
65.32
308
34.5
51.74
182.09
49.08
5.18
61
30.26
156.16
30.74
349.23
204.1
2525.68
24.55% | 10288.49

## ATT DE DATA BASE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI
Serviço: | Construção de quadra na nova sede da Escola Maria Lucas Gomes |  |  |  |  | ______________________ Vitor Guilherme Mota Engenheiro Civil - CREA ES 039751/D
Local: | Rua Domingas Cutini Vicente, Bairro Elias Bragatto. Ibiraçu/ES
Convênio: | FUNPAES 2021
Data Base: | FEVEREIRO 2023 Sem Desoneração. BDI: 33,25%
QUADRA ESCOLA MARIA LUCAS GOMES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ATUALIZAÇÃO DE DATA BASE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | PREÇO REFERENCIAL SEM BDI (R$) | DATA DO REFERENCIAL | ATUALIZAÇÃO PELO INCC-35 PARA FEV/2023 |  |  | PREÇO ATUALIZADO PARA FEV/2023
[7 empty] | Inicial | Final | Índice
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.2 | C1326 | SEINFRA | Estrutura de aço em arco vão de 20m | m² | 152.8 | 2021-03-01 | 880.265 | 1056.896 | 0.20066 | 183.46
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.5 | 40560 | DER - ROD | Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte | un | 288.64 | 2022-07-01 | 1043.76 | 1056.896 | 0.012585 | 292.27 | 288.6474 | 0.012585 | 292.2801

## MEMORIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI
Serviço: | Construção de quadra na nova sede da Escola Maria Lucas Gomes |  |  |  |  | ______________________ Vitor Guilherme Mota Engenheiro Civil - CREA ES 039751/D
Local: | Rua Domingas Cutini Vicente, Bairro Elias Bragatto. Ibiraçu/ES
Convênio: | FUNPAES 2021
Data Base: | FEVEREIRO 2023 Sem Desoneração. BDI: 33,25%
QUADRA ESCOLA MARIA LUCAS GOMES
MEMORIAL DE CÁLCULOS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CÁLCULO | OBSERVAÇÕES
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | IDENTIFICAÇÃO E CERCAMENTO
1.1 | 20305 | DER | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 4,0*2,0
1.2 | 20351 | DER | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | m | 91.75 | 30,26+61,49
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | 20802 | DER | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 10.9 | Conforme o item
1.2.2 | 20804 | DER | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) | m² | 10 | 5,0*2,0
1.2.3 | 20805 | DER | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. Projeto (2 utilizações) | un | 1 | 01 unidade
1.2.4 | 20810 | DER | Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) | un | 1 | 01 unidade
1.2.5 | 20812 | DER | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 10
1.2.6 | 20713 | DER | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 10
1.2.7 | 20714 | DER | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 10
1.3 |  |  | LOCAÇÃO
1.3.1 | 10501 | DER | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 785 | Área coberta. Conforme projeto arquitetônico Prancha 01/05
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 30201 | DER | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm (entre baldrames) | m³ | 154.94 | Conforme projeto estrutural
2.2 | 30101 | DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 83.25 | Conforme projeto estrutural
2.3 | 30119 | DER | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 114.83 | Conforme projeto estrutural
2.4 | 30201 | DER | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 62.89 | Conforme projeto estrutural
2.5 | 30209 | DER | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento (arquibancada) | m³ | 22.5 | Conforme projeto estrutural
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS
3.1.1 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m³ | 3.77
|  |  | Sapatas - Projeto estrutural Prancha 03/11 |  |  | 3.77 | [5 empty] | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2
3.1.2 | 40206 | DER | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 63.02 | [6 empty] | S2, S25 | S14 | S8=S9=S10=S12=S15=S16=S17=S19=S22=S24 | S21 | S11, S18 | S3=S4=S5=S6=S26=S27=S28=S29 | S13, S20 | S1, S23 | S7, S30
|  |  | Sapatas - Projeto estrutural Prancha 03/11 |  |  | 63.02 | [5 empty] | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2
3.1.3 | 40243 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 327 | [6 empty] | 1.53 | 0.5625 | 0.675 | 0.8075 | 1.15 | 2.25 | 3.57 | 6.3 | 3.57
|  |  | Sapatas - Projeto estrutural Prancha 03/11 |  |  | 327 | [5 empty] | 3.06 | 0.5625 | 6.75 | 0.8075 | 2.3 | 18 | 7.14 | 12.6 | 7.14
3.1.4 | 40245 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 876.7 | [6 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  | Sapatas - Projeto estrutural Prancha 03/11 |  |  | 876.7 | [5 empty] | 0.153 | 0.028125 | 0.3375 | 0.040375 | 0.115 | 0.9 | 0.357 | 0.63 | 0.357 | 2.918
3.1.5 | 40246 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 60.4
|  |  | Sapatas - Projeto estrutural Prancha 03/11 |  |  | 60.4
3.1.6 | 92720 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 | m³ | 15.65
|  |  | Sapatas - Projeto estrutural Prancha 03/11 |  |  | 15.65
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m³ | 2.58
|  |  | Viga Baldrame - Projeto estrutural Prancha 09/11 |  |  | 2.58
3.2.2 | 40206 | DER | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 139.57
|  |  | Viga Baldrame - Projeto estrutural Prancha 09/11 |  |  | 139.57
3.2.3 | 40243 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 367.5
|  |  | Viga Baldrame - Projeto estrutural Prancha 09/11 |  |  | 367.5
3.2.4 | 40245 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 61.1
|  |  | Viga Baldrame - Projeto estrutural Prancha 09/11 |  |  | 61.1
3.2.5 | 40246 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 151.5
|  |  | Viga Baldrame - Projeto estrutural Prancha 09/11 |  |  | 151.5
3.2.6 | 92720 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 | m³ | 10.05
|  |  | Viga Baldrame - Projeto estrutural Prancha 09/11 |  |  | 10.05
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/ 2020 | m² | 126.72
|  |  | Vigas de Concreto nível 320-1 - Projeto estrutural Prancha 10/11 |  |  | 92.96 |  | 65.072
|  |  | Vigas de Fechamento - Projeto estrutural Prancha 11/11 |  |  | 33.76
4.1.2 | 40328 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 383
|  |  | Vigas de Concreto nível 320-1 - Projeto estrutural Prancha 10/11 |  |  | 271.2 |  | 189.84
|  |  | Vigas de Fechamento - Projeto estrutural Prancha 11/11 |  |  | 111.8
4.1.3 | 40332 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 88.4
|  |  | Vigas de Concreto nível 320-1 - Projeto estrutural Prancha 10/11 |  |  | 88.4 |  | 61.88
4.1.4 | 40333 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 140.1
|  |  | Vigas de Concreto nível 320-1 - Projeto estrutural Prancha 10/11 |  |  | 93.3 |  | 65.31
|  |  | Vigas de Fechamento - Projeto estrutural Prancha 11/11 |  |  | 46.8
4.1.5 | 92720 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 | m³ | 8.52
|  |  | Vigas de Concreto nível 320-1 - Projeto estrutural Prancha 10/11 |  |  | 6.28 |  | 4.396
|  |  | Vigas de Fechamento - Projeto estrutural Prancha 11/11 |  |  | 2.24
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af_09/2020 | m² | 155.73
|  |  | Pilares de Concreto 1 - Projeto estrutural Prancha 07/11 |  |  | 91.36
|  |  | Pilares de Concreto 2 - Projeto estrutural Prancha 08/11 |  |  | 64.37
4.2.2 | 40328 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 435.5
|  |  | Pilares de Concreto 1 - Projeto estrutural Prancha 07/11 |  |  | 229.6
|  |  | Pilares de Concreto 2 - Projeto estrutural Prancha 08/11 |  |  | 107.3
|  |  | Armação adicional P1 a P7, P23, P25 a P30 - Projeto estrutural Prancha 05/11 |  |  | 98.6
4.2.3 | 40332 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 1705.5
|  |  | Pilares de Concreto 1 - Projeto estrutural Prancha 07/11 |  |  | 693.3
|  |  | Pilares de Concreto 2 - Projeto estrutural Prancha 08/11 |  |  | 554
|  |  | Armação adicional P1 a P7, P23, P25 a P30 - Projeto estrutural Prancha 05/11 |  |  | 458.2
4.2.4 | 40333 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 264.2
|  |  | Pilares de Concreto 1 - Projeto estrutural Prancha 07/11 |  |  | 156.3
|  |  | Pilares de Concreto 2 - Projeto estrutural Prancha 08/11 |  |  | 107.9
4.2.5 | 92720 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 | m³ | 10.71
|  |  | Pilares de Concreto 1 - Projeto estrutural Prancha 07/11 |  |  | 6.04
|  |  | Pilares de Concreto 2 - Projeto estrutural Prancha 08/11 |  |  | 4.67
4.2.6 | 40602 | DER | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m² | 88.6025
|  |  | Laje dos Vestiários |  | 88.6025 | 21,35*4,15
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af_09/2020 | m² | 95.09
|  |  | Laje arquibancada inferior |  | 52.76 | ((0,95+0,07+0,07)*24,2)*2
|  |  | Laje arquibancada superior |  | 35.82 | ((0,6+0,07+0,07)*24,2)*2
|  |  | Cintamento alvenaria da arquibancada |  | 3.87 | ((0,04+0,04)*24,2)*2
|  |  | Laje banco dos vestiários |  | 2.64 | ((0,45+0,05)*2,4)*2
4.3.2 | 40328 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 135.39
|  |  | Projeto estrutural Prancha 04/11 |  |  | 135.39
4.3.3 | 40333 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 95.93
|  |  | Projeto estrutural Prancha 04/11 |  |  | 95.93
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 | m³ | 7.3
|  |  | Laje arquibancada inferior |  | 3.22 | (0,95*0,07*24,2)*2
|  |  | Laje arquibancada superior |  | 2.03 | (0,6*0,07*24,2)*2
|  |  | Cintamento alvenaria da arquibancada |  | 1.94 | (0,04*24,2)*2
|  |  | Laje banco dos vestiários |  | 0.11 | (0,45*0,05*2,4)*2
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA
4.4.1 | 200702 | DER | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur | m² | 683.45
|  |  | Projeto estrutural Prancha 04/11 |  |  | 683.45
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.5.1 | 50301 | DER | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 30.1
|  |  | Porta 0,90x2,10 m (verga) |  | 1.1 | (0,9+0,1+0,1)*1
|  |  | Janela 3,20x0,40 m (contraverga) |  | 6.8 | (3,2+0,1+0,1)*2
|  |  | Janela 1,20x0,40 m (contraverga) |  | 4.2 | (1,2+0,1+0,1)*3
|  |  | Janela 1,60x0,40 m (contraverga) |  | 3.6 | (1,6+0,1+0,1)*2
|  |  | Janela 3,40x0,40 m (contraverga) |  | 6.8 | 3,4*2
|  |  | Janela 3,85x0,40 m (contraverga) |  | 7.6 | 3,8*2
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO
5.1.1 | 50112 | DER | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m² | 143.6
|  |  | Fachada 03 - Projeto arquitetônico Prancha 02/05 |  | 71.8 | 74,78-(0,3*7,65)-(4,56*0,15)
|  |  | Fachada 04 - Projeto arquitetônico Prancha 02/05 |  | 71.8 | 74,78-(0,3*7,65)-(4,56*0,15)
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 103328 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m² | 262.08
|  |  | Vestiário 01 |  | 91.88 | ((2,9+2,1+3,8+3,35+4,1+1,1+2,9+3,25+2,3+2,45)*2,9)+(0,35*0,76*4)+(0,35*0,4*3)+((1,2+1,75+0,2+1,5+0,2+1,2+1,2)*1,9)-((1,6*0,4)+(1,2*0,4)+(3,2*0,4)+(3,4*0,4)+(3,85*0,4))
|  |  | Vestiário 02 |  | 91.88 | ((2,9+2,1+3,8+3,35+4,1+1,1+2,9+3,25+2,3+2,45)*2,9)+(0,35*0,76*4)+(0,35*0,4*3)+((1,2+1,75+0,2+1,5+0,2+1,2+1,2)*1,9)-((1,6*0,4)+(1,2*0,4)+(3,2*0,4)+(3,4*0,4)+(3,85*0,4))
|  |  | Depósito |  | 6.62 | (1,55*2*2,9)-(1,2*0,4)-(0,9*2,1)
|  |  | Proteção do reservatório |  | 13.44 | (2,5+3+2,5)*1,68
|  |  | Fechamento fachada 04 |  | 58.26 | (6,22+7,65+6,22)*2,9
5.2.2 | 93202 | SINAPI | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2016 | m | 79.69
|  |  | Vestiário 01 |  | 28.25 | (2,9+2,1+3,8+3,35+4,1+1,1+2,9+3,25+2,3+2,45)
|  |  | Vestiário 02 |  | 28.25 | (2,9+2,1+3,8+3,35+4,1+1,1+2,9+3,25+2,3+2,45)
|  |  | Depósito |  | 3.1 | (1,55*2)
|  |  | Fechamento fachada 04 |  | 20.09 | (6,22+7,65+6,22)
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS
5.3.1 | 50607 | DER | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de Vitória, posto obra) | m² | 107.94
|  |  | Lado Esquerdo |  | 53.97 | (0,33+0,33+0,33+0,88+0,36)*24,2
|  |  | Lado Direito |  | 53.97 | (0,33+0,33+0,33+0,88+0,36)*24,2
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90844 | SINAPI | PM1 e PM2 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - forneci mento e instalação. af_12/2019 | un | 3
|  |  | Depósito |  | 1 | 01 unidade
|  |  | Vestiário 01 |  | 1 | 01 unidade
|  |  | Vestiário 02 |  | 1 | 01 unidade
6.1.2 | 71704 | DER | PM3 - Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco - 60x170cm | m² | 4.08
|  |  | Vestiário 01 - Sanitário convêncional |  | 2.04 | 0,6*1,7*2
|  |  | Vestiário 02 - Sanitário convêncional |  | 2.04 | 0,6*1,7*2
6.1.3 | 71704 | DER | PM4 - Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco - 90x170cm | m² | 3.06
|  |  | Vestiário 01 - Sanitário PNE |  | 1.53 | 0,90*1,70
|  |  | Vestiário 02 - Sanitário PNE |  | 1.53 | 0,90*1,70
6.1.4 | 60113 | DER | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm | m | 30.6
|  |  | Depósito |  | 10.2 | (2,1+0,9+2,1)*2
|  |  | Vestiário 01 |  | 10.2 | (2,1+0,9+2,1)*2
|  |  | Vestiário 02 |  | 10.2 | (2,1+0,9+2,1)*2
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 170603 | DER | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 8
|  |  | Vestiário 01 - Sanitário PNE |  | 4 | 4 unidades
|  |  | Vestiário 02 - Sanitário PNE |  | 4 | 4 unidades
6.2.2 | 170602 | DER | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | und | 4
|  |  | Vestiário 01 - Portas |  | 2 | 2 unidades
|  |  | Vestiário 02 - Portas |  | 2 | 2 unidades
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 | 71703 | DER | JA-1 - Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro, dimensões 100x40cm | m² | 11.08
|  |  | Vestiário 01 |  | 5.3 | ((3,85*0,4)+(3,4*0,4)+(3,2*0,4)+(1,2*0,4)+(1,6*0,4))
|  |  | Vestiário 02 |  | 5.3 | ((3,85*0,4)+(3,4*0,4)+(3,2*0,4)+(1,2*0,4)+(1,6*0,4))
|  |  | Depósito |  | 0.48 | (1,2*0,4)
6.3.2 | 60112 | DER | Caixilho em madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 9 x 3 cm para janela | m | 1.8
|  |  | Vestiário 01 |  | 0.9 | 0.9
|  |  | Vestiário 02 |  | 0.9 | 0.9
6.3.3 | 71703 | DER | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 27.7
|  |  | Vestiário 01 |  | 13.25 | (3,85+3,4+3,2+1,2+1,6)
|  |  | Vestiário 02 |  | 13.25 | (3,85+3,4+3,2+1,2+1,6)
|  |  | Depósito |  | 1.2 | 1.2
6.4 |  |  | VIDROS
6.4.1 | 80201 | DER | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 3.24
|  |  | Vestiário 01 |  | 1.62 | 0,6*0,9*3
|  |  | Vestiário 02 |  | 1.62 | 0,6*0,9*3
6.4.2 | 80103 | DER | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m² | 12.4
|  |  | Vestiário 01 |  | 6.2 | JA-1 + Caixilho
|  |  | Vestiário 02 |  | 6.2 | JA-1 + Caixilho
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 12727 | ORSE | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar | m² | 1118.72
|  |  | Projeto arquitetônico - Prancha 02/05 |  | 1118.72 | (10,22+9+10,22)*38
7.2 | C1326 | SEINFRA | Estrutura de aço em arco vão de 20m | m² | 1118.72
|  |  | Projeto arquitetônico - Prancha 02/05 |  | 1118.72 | (10,22+9+10,22)*38
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 | m² | 265.61 | Conforme projeto estrutural.
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 |  |  | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA
PAREDES
9.1.1 | 120101 | DER | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 840.03
|  |  | Área do emboço + reboco |  | 840.03 | 313,78+526,25
9.1.2 | 120301 | DER | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 313.78
|  |  | Área dos revestimentos cerâmicos |  | 313.78 | 229,5+24,94+21,59+37,75
9.1.3 | 120303 | DER | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 526.25
|  |  | Vestiário 01 |  | 8.14 | (3,35*2+9,1*2)*0,4+(2,3*2+2,5*2)*0,4-(((3,85*0,4)+(3,4*0,4)+(3,2*0,4)+(1,2*0,4)+(1,6*0,4)+(0,4*0,9))) |  | 41.47
|  |  | Vestiário 02 |  | 8.14 | (3,35*2+9,1*2)*0,4+(2,3*2+2,5*2)*0,4-(((3,85*0,4)+(3,4*0,4)+(3,2*0,4)+(1,2*0,4)+(1,6*0,4)+(0,4*0,9))) |  | 172.98
|  |  | Depósito |  | 25.19 | (1,55*2+2,55*2)*2,9-((1,2*0,4)-(0,9*2,1))
|  |  | Testada da projeção da marquise |  | 8.78 | ((3,95+21,35+3,95)*0,3)
|  |  | Parte interna da proteção do reservatório |  | 12.94 | (2,5+2,7+2,5)*1,68
|  |  | Fachada 01 |  | 3.05 | (5,8*4*1,35)+(3,5*1,35)
|  |  | Fachada 02 |  | 3.05 | (5,8*4*1,35)+(3,5*1,35)
|  |  | Fachada 03 |  | 83.69 | (20,4*3,2)+(0,3*7,65)*2+(4,56*0,3*2)*2+(22,71*0,3)*2-((3,2*0,4)*2+(1,2*0,4)*3+(1,6*0,4)*2) | Inclusive vigas, viga em arco e pilares.
|  |  | Fachada 04 |  | 88.97 | (20,4*3,2)+(0,3*7,65)*2+(4,56*0,3*2)*2+(22,71*0,3)*2
|  |  | Pilares |  | 151.26 | ((3,33+1,96+4,13)*0,2+4,46*2)*14 | Pilares em formato quadrilátero irregular
|  |  | Corte CC |  | 65.28 | (20,4*3,2)
|  |  | Arquibancada |  | 67.76 | ((0,4+0,4+0,4+0,2)*24,2)*2
TETO
9.1.4 | 110101 | DER | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 79.36
|  |  | Vestiário 01 |  | 29.77 | (3,35*9,1)-(0,15*2,3)-(0,15*2,5)
|  |  | Vestiário 02 |  | 29.77 | (3,35*9,1)-(0,15*2,3)-(0,15*2,5)
|  |  | Depósito |  | 3.95 | 1,55*2,55
|  |  | Projeção da marquise |  | 15.87 | ((3,95+21,35+3,95)*0,5)+(0,8*1,55)
9.1.5 | 110302 | DER | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm em tetos e forros | m² | 79.36
|  |  | Vestiário 01 |  | 29.77 | (3,35*9,1)-(0,15*2,3)-(0,15*2,5)
|  |  | Vestiário 02 |  | 29.77 | (3,35*9,1)-(0,15*2,3)-(0,15*2,5)
|  |  | Depósito |  | 3.95 | 1,55*2,55
|  |  | Projeção da marquise |  | 15.87 | ((3,95+21,35+3,95)*0,5)+(0,8*1,55)
9.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO
9.2.1 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | m² | 229.5
|  |  | Vestiário 01 |  | 114.75 | (3,35*2+9,1*2)*2,5+(2,3*2+2,5*2)*2,5+(((1,75+1,1+0,1+1,2+0,35+0,2+0,1+0,2+1,4)+(1,5+0,1+1,5)+(0,2+0,1+0,2)+(1,2+0,1+1,2)*2))*1,9 |  | 229.5
|  |  | Vestiário 02 |  | 114.75 | (3,35*2+9,1*2)*2,5+(2,3*2+2,5*2)*2,5+(((1,75+1,1+0,1+1,2+0,35+0,2+0,1+0,2+1,4)+(1,5+0,1+1,5)+(0,2+0,1+0,2)+(1,2+0,1+1,2)*2))*1,9
9.2.2 | 120232 | DER | Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm | m² | 24.94
|  |  | Paredes externas do vestiário |  | 24.94 | 4,3*2,9*2
9.2.3 | 1 | COMP | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa, Portobello ou Strufald ou similar, na cor AMARELO CANÁRIO, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m² | 21.59
|  |  | Paredes externas do vestiário |  | 9.14 | 2,9*1,55+2,9*0,8*2
|  |  | Preteção do reservatório |  | 12.45 | 1,5*(2,65+3+2,65)
9.2.4 | 2 | COMP | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa, Portobello ou Strufald ou similar, na cor AZUL ROYAL, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m² | 37.75
|  |  | Paredes externas do vestiário |  | 37.75 | 2,5*3,45*2+2,5*4,1*2
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 100203 | DER | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 64.91
|  |  | Vestiário 01 |  | 30.48 | 30.48
|  |  | Vestiário 02 |  | 30.48 | 30.48
|  |  | Depósito |  | 3.95 | 3.95
10.1.2 | 130104 | DER | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m² | 64.91
|  |  | Vestiário 01 |  | 30.48 | 30.48
|  |  | Vestiário 02 |  | 30.48 | 30.48
|  |  | Depósito |  | 3.95 | 3.95
10.1.3 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014 | m² | 64.91
|  |  | Vestiário 01 |  | 30.48 | 30.48
|  |  | Vestiário 02 |  | 30.48 | 30.48
|  |  | Depósito |  | 3.95 | 3.95
10.1.4 | 130308 | DER | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 2.7
|  |  | Vestiário 01 |  | 0.9 | 0.9
|  |  | Vestiário 02 |  | 0.9 | 0.9
|  |  | Depósito |  | 0.9 | 0.9
10.1.5 | 130202 | DER | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m² | 58.08
|  |  | Arquibancada |  | 58.08 | ((0,8+0,4)*24,2)*2
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 200209 | DER | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 202.84
|  |  | Área total - Projeto arquitetônico Prancha 01/05 |  | 202.84 | 202.84
10.2.2 | 200253 | DER | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 2.6
|  |  | Rampas |  | 2.24 | (7*2*0,2*0,2)*4
|  |  | Entrada dos vestiários e depósito |  | 0.36 | (3*0,2*0,2)*3
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 |  |  | PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS
11.1.1 | 190106 | DER | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 540.33
|  |  | Área do reboco, exclusive área do item 11.1.2 |  | 460.97 | 526,25-65,28
|  |  | Área do reboco do teto |  | 79.36 | 79.36
11.1.2 | 190105 | DER | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos | m² | 65.28
|  |  | Projeto arquitetônico Prancha 01/05 - Corte CC - Parede frontal junto à quadra |  | 65.28 | (20,4*3,2)
11.2 |  |  | PINTURA SOBRE PISOS
11.2.1 | 190605 | DER | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m² | 483.8
|  |  | Área total da quadra - Projeto Arquitetônico Prancha 01/05 |  | 483.8 | 483.8
11.2.2 | 190601 | DER | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 5 cm, para demarcação de quadra de esportes | m | 275.6
|  |  | Projeto Arquitetônico - Prancha 04/05 |  | 275.6 | 275.6
11.2.3 | 190603 | DER | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m² | 272.15
|  |  | Circulação |  | 144.91 | 144.91
|  |  | Arquibancada (inclusive topo da mureta e encosto) |  | 127.24 | 69,16+((0,4+0,4+0,4)*24,2*2)
11.2.4 | 102513 | SINAPI | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. Af_05/2021 | m² | 7.68
|  |  | Vagas PNE |  | 7.68 | (1,2*0,8)*8
11.3 |  |  | PINTURA SOBRE MADEIRA
11.3.1 | 190302 | DER | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 15.78
|  |  | Porta Depósito - 0,90x2,1 |  | 5.26 | (2,1*0,9*2)+((2,1+0,9+2,1)*0,07*2)+((2,1+0,9+2,1)*0,15)
|  |  | Porta Vestiário 01 - 0,90x2,1 |  | 5.26 | (2,1*0,9*2)+((2,1+0,9+2,1)*0,07*2)+((2,1+0,9+2,1)*0,15)
|  |  | Porta Vestiário 02 - 0,90x2,1 |  | 5.26 | (2,1*0,9*2)+((2,1+0,9+2,1)*0,07*2)+((2,1+0,9+2,1)*0,15)
11.4 |  |  | PINTURA SOBRE METAIS
11.4.1 | 190417 | DER | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 374.5
|  |  | Guarda corpo das rampas |  | 7.68 | (0,8*2,4)*4
|  |  | Projeto arquitetônico - Prancha 02/05 |  | 366.82 | Conforme projeto
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
12.1.1 | 141409 | DER | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 13 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.1.2 | 141410 | DER | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 42 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.1.3 | 141411 | DER | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 28 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.1.4 | 141412 | DER | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 30 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.1.5 | 141413 | DER | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 36 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 1 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.2.2 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 2 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.2.3 | 170331 | DER | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (1 1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 2 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.2.4 | 170330 | DER | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (1 1/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 2 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.2.5 | 170329 | DER | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 2 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.2.6 | 170328 | DER | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 2 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.2.7 | 170317 | DER | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 8 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 12 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 10 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.2.13 | 141522 | DER | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | un | 3 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.2.14 | 141525 | DER | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | un | 2 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
12.2.15 | 170549 | DER | Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | un | 1 | Conforme Projeto Hidráulico - Prancha 01/02
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 141906 | DER | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 47.5 | Conforme Projeto Sanitário - Prancha 02/02
13.1.2 | 141907 | DER | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 21.5 | Conforme Projeto Sanitário - Prancha 02/02
13.1.3 | 141909 | DER | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 36 | Conforme Projeto Sanitário - Prancha 02/02
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.2.1 | 142111 | DER | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | un | 6 | Conforme Projeto Sanitário - Prancha 02/02
13.2.2 | 141101 | DER | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | un | 4 | Conforme Projeto Sanitário - Prancha 02/02
13.2.3 | 142107 | DER | Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC | un | 6 | Conforme Projeto Sanitário - Prancha 02/02
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 8 | Conforme Projeto Sanitário - Prancha 02/02
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.1 | 30101 | DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 13.75
|  |  | Canaleta de drenagem |  | 13.75 | (0,6*0,3*38,2)*2
14.2 | 30119 | DER | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m2 | m² | 45.84
|  |  | Canaleta de drenagem |  | 45.84 | (0,6*38,2)*2
14.3 | 50503 | DER | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m² | 22.92
|  |  | Canaleta de drenagem |  | 22.92 | (0,3*38,2)*2
14.4 | 100204 | DER | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | m² | 29.8
|  |  | Canaleta de drenagem |  | 29.8 | ((0,3*38,2)+(0,09*38,2))*2
14.5 | 40560 | DER | Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte | un | 4 | Referencial DER Rodovias JAN/2022
|  |  | Canaleta de drenagem |  | 4 | 04 unidades
14.6 | 200306 | DER | Fornecimento e espalhamento de brita n° 2 | m³ | 10.31
|  |  | Canaleta de drenagem |  | 10.31 | (0,45*0,3*38,2)*2 |  | 3.438
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 170116 | DER | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | un | 4 | 04 unidades, 02 por vestiário
15.2 | 170126 | DER | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | und | 2 | 02 unidades, banheiro PNE dos vestiários
15.3 | 170346 | DER | Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 6 | 06 unidades, 03 por vestiário
15.4 | 170133 | DER | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | un | 6 | 06 unidades, 03 por vestiário
15.5 | 170132 | DER | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | un | 2 | 02 unidades, banheiro PNE dos vestiários
15.6 | 170519 | DER | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 2 | 02 unidades, banheiro PNE dos vestiários
15.7 | 170304 | DER | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol (fechamento automático) | un | 8 | 08 unidades, 04 por vestiário
15.8 | 170306 | DER | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | un | 2 | 02 unidades externas
15.9 | 180809 | DER | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | un | 8 | 08 unidades, 03 por vestiário + PNE
15.10 | 95544 | SINAPI | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020 | un | 6 | 06 unidades, 03 por vestiário
15.11 | 95547 | SINAPI | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 6 | 06 unidades, 03 por vestiário
15.12 | 100875 | SINAPI | Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 | 02 unidades, banheiro PNE dos vestiários
15.13 | 170510 | DER | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e 05 torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 01 unidade
15.14 | 170562 | DER | Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente | und | 1 | 01 unidade
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
16.1 | 160605 | DER | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | un | 2 | Conforme projeto de Sistema de Proteção Contra Incêndio - Prancha 01/01
16.2 | 160613 | DER | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | un | 2 | Conforme projeto de Sistema de Proteção Contra Incêndio - Prancha 01/01
16.3 | 102513 | SINAPI | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m² | 2 | Conforme projeto de Sistema de Proteção Contra Incêndio - Prancha 01/01
16.4 | 160612 | DER | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | un | 2 | Conforme projeto de Sistema de Proteção Contra Incêndio - Prancha 01/01
16.5 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 2 | Conforme projeto de Sistema de Proteção Contra Incêndio - Prancha 01/01
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.1.2 | 101879 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.1.3 | 150122 | DER | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | un | 1 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.1.4 | 151706 | DER | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V | un | 1 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.1.5 | 151338 | DER | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | un | 7 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.1.6 | 151307 | DER | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | un | 5 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.1.7 | 151321 | DER | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | un | 8 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.1.8 | 8420 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA | un | 2 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.1.9 | 151333 | DER | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | un | 1 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.1.10 | 151337 | DER | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | un | 4 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 28 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 18 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 18 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.4 | 95745 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 82 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.5 | 95746 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 13 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.6 | 95748 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm (1 1/2" ), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 30 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.7 | 95795 | SINAPI | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 5 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.8 | 150804 | DER | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | un | 5 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.9 | 150803 | DER | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | un | 4 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.10 | 150805 | DER | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | un | 1 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.11 | 151508 | DER | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4") | und | 15 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.12 | 151509 | DER | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 25mm (1") | und | 2 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.13 | 151510 | DER | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2") | und | 1 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.14 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 15 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.15 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 2 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.16 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 1 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.17 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 16 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.2.18 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 7 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 190 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 820 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m | 14 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.3.4 | 151423 | DER | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2 | m | 41 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 4 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 1 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 7 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.4.4 | 180109 | DER | Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | un | 1 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.4.5 | 180102 | DER | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | un | 6 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
17.4.6 | 200722 | DER | Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400W | un | 20 | Conforme projeto Elétrico - Prancha 01/01
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
18.1 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 3 | Conforme projeto de SPDA
18.2 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 180 | Conforme projeto de SPDA
18.3 | 160326 | DER | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 50 | Conforme projeto de SPDA
18.4 | 160328 | DER | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | Conforme projeto de SPDA
18.5 | 160334 | DER | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 10 | Conforme projeto de SPDA
18.6 | 160324 | DER | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | un | 1 | Conforme projeto de SPDA
18.7 | 160316 | DER | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 10 | Conforme projeto de SPDA
18.8 | 160321 | DER | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 10 | Conforme projeto de SPDA
18.9 | 96985 | SINAPI | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | un | 10 | Conforme projeto de SPDA
18.10 | 10907 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | und | 12 | Conforme projeto de SPDA
18.11 | 30101 | DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 25.26 | (28,16*2+40*2+5,55+2,6*4+3,23*4+1,61*2)*0,3*0,5
18.12 | 30201 | DER | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 25.26 | (28,16*2+40*2+5,55+2,6*4+3,23*4+1,61*2)*0,3*0,5
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 |  |  | GERAL
19.1.1 | 170220 | DER | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 2.5
|  |  | Vestiário 01 |  | 1.25 | 0,5*2,5
|  |  | Vestiário 02 |  | 1.25 | 0,5*2,5
19.1.2 | 200707 | DER | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | un | 2
19.1.3 | 200713 | DER | Rede para futebol de salão | un | 2
19.1.4 | 200708 | DER | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | un | 2
19.1.5 | 200705 | DER | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | un | 1
19.1.6 | 210301 | DER | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 9.6
|  |  | Rampas |  | 9.6 | 2,4*4
19.2 |  |  | ALAMBRADO
19.2.1 | 200728 | DER | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m² | 154.08
|  |  | Alambrado |  | 154.08 | (30,05*1,67)*2+((2*1,5)/2)*2+(16,1*3,15)
20 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS
20.1 |  |  | MURO DE CHAMENTO
20.1.1 | 30101 | DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 15.12 | (0,6*0,6*0,65)*23+(79,48*0,35*0,35)
20.1.2 | 40231 | DER | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0.78 | (0,05*0,4*0,4)*23+(79,48*0,15*0,05)
20.1.3 | 40243 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 246.59 | (79,48*4*0,395)+((2-0,19)*23*4*0,395)+(0,76*4*0,395*2)*23
20.1.4 | 40246 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 87.04 | ((79,48/0,15)*0,7*0,154)+(((2-0,19)/0,15)*23*0,7*0,154) |  |  | Comp. Total
20.1.5 | 40235 | DER | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 6.55 | (0,4*0,4*0,3)*23+(79,48*0,15*0,3)+(0,15*0,3*(2-0,19))*23 |  |  | 79.48
20.1.6 | 40250 | DER | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 98.04 | (0,4*0,35*4)*23+(79,48*0,3*2)+((0,3*2+0,15*2)*(2-0,19))*23 |  |  | Altura
20.1.7 | 50601 | DER | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | 131.37 | (58,61+20,87)*(2-0,19)-(0,3*(2-0,19)*23) |  |  | 2
20.1.8 | 93205 | SINAPI | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, inclusive concreto e ferragens. af_03/2016 | m | 79.48 | (58,61+20,87)
20.1.9 | 120101 | DER | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 317.92 | (58,61+20,87)*2*2 |  |  | Sapatas | 0,4x0,4x0,4 | 0,60x0,60x(0,4+0,05+0,3)
20.1.10 | 190107 | DER | Pintura com nata de cimento sobre superfície áspera a três demãos | m² | 317.92 | (58,61+20,87)*2*2 |  | qnt | 23
20.2 |  |  | GRADIL | [5 empty] | Pilares | 2x0,15x0,30
20.2.1 | 10812 | ORSE | Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios | m² | 63.11 | (31,09)*2,03 |  | qnt | 23
20.2.2 | 30101 | DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 1.24 | (0,45*0,45*0,51)*12
20.2.3 | 40235 | DER | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0.43 | (0,25*0,25*0,57)*12
20.2.4 | 40250 | DER | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 6.84 | (0,25*0,57*4)*12
20.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | Cinta
20.3.1 | 200202 | DER | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 17.94 | 17.94 |  | m | 76.48 | 0,15x0,30 | (0,15+0,1+0,1)x(0,30+0,05)x79,48
20.3.2 | 92397 | SINAPI | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m² | 782.79 |  |  |  | Travamento
|  |  | Pátio interno |  | 575.63 | 575.63
|  |  | Estacionamento + calçada |  | 207.16 | 207.16
20.3.3 | 200253 | DER | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 6.2 | 6.2 |  | m | 76.48 | Bloco canaleta
20.3.4 | 130209 | DER | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m² | 9.48
|  |  | Rampa das calçadas |  | 9.48 | 5,03+4,45 |  | 5.03
20.3.5 | 50501 | DER | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 45.36
|  |  | Canteiros |  | 45.36 | ((2,1*2+0,6*2)*0,7*2)*6
20.3.6 | 110101 | DER | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 45.18
|  |  | Canteiros |  | 45.18 | ((1,2+2,1+1,2+2,1)*0,45+(1,2+1,5+1,2+1,5)*0,3+(0,6+1,5+0,6+1,5)*0,7)*6
20.3.7 | 100204 | DER | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | m² | 45.18
|  |  | Canteiros |  | 45.18 | ((1,2+2,1+1,2+2,1)*0,45+(1,2+1,5+1,2+1,5)*0,3+(0,6+1,5+0,6+1,5)*0,7)*6
20.3.8 | 190105 | DER | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos | m² | 27.54
|  |  | Canteiros |  | 27.54 | ((1,2+2,1+1,2+2,1)*0,45+(1,2+1,5+1,2+1,5)*0,3)*6
20.4 |  |  | PAISAGISMO
20.4.1 | 98511 | SINAPI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018 | und | 6 | 6 unidades - Utilizar a espécie Oiti
20.4.1 | 200326 | DER | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 179.75
|  |  | Pátio |  | 174.35 | 174.35
|  |  | Canteiros |  | 5.4 | (1,5*0,6)*6
20.4.3 | 30208 | DER | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 1.4
|  |  | Canteiros |  | 1.4 | (1,5*0,6*0,26)*6
21 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
21.1 | 200401 | DER | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 64.91
|  |  | Vestiário 01 |  | 30.48 | 30.48
|  |  | Vestiário 02 |  | 30.48 | 30.48
|  |  | Depósito |  | 3.95 | 3.95
21.2 | 200402 | DER | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 959.23
|  |  | Área total menos item 20.1 |  | 959.23 | (26,81*38,2)-64,91
21.3 | 200576 | DER | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | un | 1 | 01 unidade

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI
Serviço: | Construção de quadra na nova sede da Escola Maria Lucas Gomes | [5 empty] | ______________________ Vitor Guilherme Mota Engenheiro Civil - CREA ES 039751/D
Local: | Rua Domingas Cutini Vicente, Bairro Elias Bragatto. Ibiraçu/ES
Convênio: | FUNPAES 2021
Data Base: | FEVEREIRO 2023 Sem Desoneração. BDI: 33,25%
QUADRA ESCOLA MARIA LUCAS GOMES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Serviços | Financeiro | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês
Incidência %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 60180.36 | 1º mês: 60180.36 | 60180.36
|  | 4.683% | [8 empty] | 100% | bar: 1º mês
100%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 23223.86 | 1º mês: 18579.088; 5º mês: 4644.772 | 23223.86
|  | 1.807% | [8 empty] | 100% | bar: 1º mês; 5º mês
|  |  | 80% |  |  |  | 20%
3.0 | FUNDAÇÕES | 64593.06 | 1º mês: 6459.306; 2º mês: 58133.754 | 64593.06
|  | 5.027% | [8 empty] | 100% | bar: 1º mês to 2º mês
|  |  | 10% | 90%
4.0 | SUPERESTRUTURA | 197730.5 | 2º mês: 69205.675; 3º mês: 69205.675; 4º mês: 59319.15 | 197730.5
|  | 15.39% | [8 empty] | 100% | bar: 2º mês to 4º mês
|  |  |  | 35% | 35% | 30%
5.0 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 49812.28 | 5º mês: 34868.596; 6º mês: 14943.684 | 49812.28
|  | 3.876% | [8 empty] | 100% | bar: 5º mês to 6º mês
[7 empty] | 70% | 30%
6.0 | ESQUADRIAS | 34017.41 | 6º mês: 17008.705; 7º mês: 17008.705 | 34017.41
|  | 2.647% | [8 empty] | 100% | bar: 6º mês to 7º mês
[8 empty] | 50% | 50%
7.0 | SISTEMAS DE COBERTURA | 320502.09 | 3º mês: 224351.463; 4º mês: 96150.627 | 320502.09
|  | 24.94% | [8 empty] | 100% | bar: 3º mês to 4º mês
[5 empty] | 70% | 30%
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 9909.91 | 2º mês: 9909.91 | 9909.91
|  | 0.7712% | [8 empty] | 100% | bar: 2º mês
100%
9.0 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 61858.49 | 6º mês: 30929.245; 7º mês: 30929.245 | 61858.49
|  | 4.814% | [8 empty] | 100% | bar: 6º mês to 7º mês
[8 empty] | 50% | 50%
10.0 | SISTEMAS DE PISOS | 45438.48 | 5º mês: 45438.48 | 45438.48
|  | 3.536% | [8 empty] | 100% | bar: 5º mês
100%
11.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 52077.27 | 7º mês: 26038.635; 8º mês: 26038.635 | 52077.27
|  | 4.053% | [8 empty] | 100% | bar: 7º mês to 8º mês
[9 empty] | 50% | 50%
12.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 15533.89 | 5º mês: 7766.945; 6º mês: 7766.945 | 15533.89
|  | 1.209% | [8 empty] | 100% | bar: 5º mês to 6º mês
[7 empty] | 50% | 50%
13.0 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 12258.12 | 5º mês: 6129.06; 6º mês: 6129.06 | 12258.12
|  | 0.9539% | [8 empty] | 100% | bar: 5º mês to 6º mês
[7 empty] | 50% | 50%
14.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 11428.4 | 6º mês: 11428.4 | 11428.4
|  | 0.8894% | [8 empty] | 100% | bar: 6º mês
100%
15.0 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 32795.82 | 8º mês: 32795.82 | 32795.82
|  | 2.552% | [8 empty] | 100% | bar: 8º mês
100%
16.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 1495.88 | 8º mês: 1495.88 | 1495.88
|  | 0.1164% | [8 empty] | 100% | bar: 8º mês
100%
17.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V | 54317.96 | 6º mês: 27158.98; 7º mês: 27158.98 | 54317.96
|  | 4.227% | [8 empty] | 100% | bar: 6º mês to 7º mês
[8 empty] | 50% | 50%
18.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 28710.05 | 7º mês: 28710.05 | 28710.05
|  | 2.234% | [8 empty] | 100% | bar: 7º mês
100%
19.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 60579.96 | 7º mês: 18173.988; 8º mês: 42405.972 | 60579.96
|  | 4.714% | [8 empty] | 100% | bar: 7º mês to 8º mês
[9 empty] | 30% | 70%
20.0 | SERVIÇOS EXTERNOS | 145245.76 | 7º mês: 43573.728; 8º mês: 101672.032 | 145245.76
|  | 11.3% | [8 empty] | 100% | bar: 7º mês to 8º mês
[9 empty] | 30% | 70%
21.0 | SERVIÇOS FINAIS | 3306.93 | 8º mês: 3306.93 | 3306.93
|  | 0.2573% | [8 empty] | 100% | bar: 8º mês
100%
Total |  | 1285016.48
Valor parcial |  |  | 85218.754 | 137249.339 | 293557.138 | 155469.777 | 98847.853 | 115365.019 | 191593.331 | 207715.269
Valor acumulado |  |  | 85218.754 | 222468.093 | 516025.231 | 671495.008 | 770342.861 | 885707.88 | 1077301.211 | 1285016.48
Percentual parcial |  |  | 6.632% | 10.68% | 22.84% | 12.1% | 7.692% | 8.978% | 14.91% | 16.16%
Percentual acumulado |  |  | 6.632% | 17.31% | 40.16% | 52.26% | 59.95% | 68.93% | 83.84% | 100%
#REF!

## COMP. 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI
Serviço: | Construção de quadra na nova sede da Escola Maria Lucas Gomes | [5 empty] | ______________________ Vitor Guilherme Mota Engenheiro Civil - CREA ES 039751/D
Local: | Rua Domingas Cutini Vicente, Bairro Elias Bragatto. Ibiraçu/ES
Convênio: | FUNPAES 2021
Data Base: | FEVEREIRO 2023 Sem Desoneração. BDI: 33,25%
QUADRA ESCOLA MARIA LUCAS GOMES
COMPOSIÇÃO 01
Item: Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa, Portobello ou Strufald ou similar, na cor AMARELO CANÁRIO, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante
Base: DER - Fevereiro/2023 |  |  | Código Base: 120220 |  |  |  | Unidade: m²
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 10128 | 0.4 | 1 | 8.3 | 0 | 21.35 | - | 8.54
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 10146 | 0.22 | 1 | 6.16 | 0 | 15.85 | - | 3.487
SubTotal: | [8 empty] | 12.027
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CERAMICA 10X10 CM COR AMARELO CANÁRIO (LABOR) | M² | MERCADO | 1.05 | 1 | 108.91 | 0 | 108.91 | - | 114.3555 | 71.85
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) | KG | 20509 | 0.25 | 1 | 5.83 | 0 | 5.83 | - | 1.4575
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) | KG | 20510 | 4.5 | 1 | 0.69 | 0 | 0.69 | - | 3.105
SubTotal: | [8 empty] | 118.918
RESUMO | [5 empty] | Mercado
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES |  | Cerâmica 10x10 cm - Cor Amarelo Canário - Ref. Strufaldi
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.3% | 12.027 |  | Loja | Acesso | Valor unit. | Depreciação para data base jul/22
Materiais(B) |  |  |  | 118.918
Equipamentos(C) |  |  |  | 0 |  | joli.com.br | em 10/05/2023 | 95.99 | 0.0044839
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 12.027 |  | irmaossoares.com.br | em 10/05/2023 | 82.25
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 12.027
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 130.945 |  | castorcenter.com.br | em 10/05/2023 | 149.96
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 130.945 |  | Valor fev/2023 | Média | Depreciação | Valor final
[7 empty] | 109.4 | 0.49 | 108.91

## COMP. 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI
Serviço: | Construção de quadra na nova sede da Escola Maria Lucas Gomes | [5 empty] | ______________________ Vitor Guilherme Mota Engenheiro Civil - CREA ES 039751/D
Local: | Rua Domingas Cutini Vicente, Bairro Elias Bragatto. Ibiraçu/ES
Convênio: | FUNPAES 2021
Data Base: | FEVEREIRO 2023 Sem Desoneração. BDI: 33,25%
QUADRA ESCOLA MARIA LUCAS GOMES
COMPOSIÇÃO 02
Item: Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa, Portobello ou Strufald ou similar, na cor AZUL ROYAL, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante
Base: DER - Fevereiro/2023 |  |  | Código Base: 120220 |  |  |  | Unidade: m²
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 10128 | 0.4 | 1 | 8.3 | 0 | 21.35 | - | 8.54
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 10146 | 0.22 | 1 | 6.16 | 0 | 15.85 | - | 3.487
SubTotal: | [8 empty] | 12.027
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CERAMICA 10X10 CM COR AZUL ROYAL (LABOR) | M² | MERCADO | 1.05 | 1 | 84.72 | 0 | 88.956 | - | 93.4038 | 59.0833
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) | KG | 20509 | 0.25 | 1 | 5.83 | 0 | 5.83 | - | 1.4575
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) | KG | 20510 | 4.5 | 1 | 0.69 | 0 | 0.69 | - | 3.105
SubTotal: | [8 empty] | 97.9663
RESUMO | [5 empty] | Mercado
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES |  | Cerâmica 10x10 cm - Cor Azul Royal - Ref. Strufaldi
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.3% | 12.027 |  | Loja | Acesso | Valor unit. | Depreciação para data base jul/22
Materiais(B) |  |  |  | 97.9663
Equipamentos(C) |  |  |  | 0 |  | joli.com.br | em 10/05/2023 | 59.99 | 0.0044839
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1045.616 | 1043.76
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 12.027 |  | leroymerlin.com.br | em 10/05/2023 | 85.9
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 12.027
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 109.9933 |  | globalmar.com.br | em 10/05/2023 | 109.4
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 109.9933 |  | Valor Fev/2023 | Média | Depreciação | Valor final
[7 empty] | 85.1 | 0.38 | 84.72

## COMP. COB
C1326 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m
|  | UND | COEF. | PREÇO | TOTAL | INCC | BDI | DESCONTO | PREÇO FINAL | VALOR FINAL
MAO DE OBRA
I1530 | MONTADOR | H | 1.8 | 23.17 | 41.706 | 4.6492 | 9.2499 | -10.3978 | 26.6713 | 48.0084
I0037 | AJUDANTE | H | 1.56 | 18.63 | 29.0628 | 3.7382 | 7.4374 | -8.3604 | 21.4453 | 33.4546
Total Referencial: |  |  |  |  | 70.7688 | Total contrato: |  |  |  | 81.463 |  | 91134.2898 |  | 34253.5044
MATERIAIS | [13 empty] | 73972.3976
I0824 | COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO | KG | 11.1 | 7.39 | 82.0209 | 1.4829 | 2.9502 | -3.3163 | 8.5067 | 94.4248 |  |  |  |  | 420.5606
Total Referencial: |  |  |  |  | 82.0209 | Total contrato: |  |  |  | 94.4248 |  | 105634.8936
|  | Total Composição Original: |  |  | 152.8 | Total Composição Contrato: |  |  |  | 175.8878
[11 empty] | Valor | qnt | total
INCC-DI: |  | 20.07% | [8 empty] | 175.89 | 1118.72 | 196771.6608
BDI: |  | 33.25%
DESCONTO: |  | 28.05% | [9 empty] | 12417.792
POS | DESCRIÇÃO | AÇO | QNT | COMP. (MM) | COMP. (M) | KG/M | PESO (KG) | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1 | PEL 150X35X3,35 MM | ASTM A36 | 14 | 14430.65 | 14.43 | 8.892 | 1796.36 | 8.51 | 15287.0236 |  |  |  |  | 2 | 14.43 | 256.6231
2 | PEL 150X35X3,35 MM | ASTM A36 | 14 | 13744.75 | 13.74 | 8.892 | 1710.47 | 8.51 | 14556.0997 |  |  |  |  | 2 | 13.74 | 244.3522
3 | PEL 150X35X3,35 MM | ASTM A36 | 14 | 800.03 | 0.8 | 8.892 | 99.59 | 8.51 | 847.5109 |  |  |  |  | 2 | 0.8 | 14.2272
4 | PEL 150X35X3,35 MM | ASTM A36 | 28 | 1062.39 | 1.06 | 8.892 | 263.91 | 8.51 | 2245.8741 |  |  |  |  | 4 | 1.06 | 37.7021
5 | PEL 35X35X3,00 MM | ASTM A36 | 448 | 903.65 | 0.9 | 1.92 | 774.14 | 8.51 | 6587.9314 | 64 |  |  |  | 64 | 0.9 | 110.592
6 | PEL 35X35X3,00 MM | ASTM A36 | 14 | 851.88 | 0.85 | 1.92 | 22.85 | 8.51 | 194.4535 |  |  |  |  | 2 | 0.85 | 3.264
666.7606
[5 empty] | Peso total: |  | 4667.32 | Valor Total: | 39718.8932
4667.3239
196771.66
0.20185

## BDI
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU | [24 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 4% | 0.8% | 1.27% | 1.23% | 7.4%
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI
Serviço: | Construção de quadra na nova sede da Escola Maria Lucas Gomes | [16 empty] | ______________________ Vitor Guilherme Mota Engenheiro Civil - CREA ES 039751/D
Local: | Rua Domingas Cutini Vicente, Bairro Elias Bragatto. Ibiraçu/ES | [25 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 4.01% | 0.4% | 0.56% | 1.11% | 7.3%
Convênio: | FUNPAES 2021 | [25 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.93% | 0.49% | 1.39% | 0.99% | 8.04%
Data Base: | FEVEREIRO 2023 Sem Desoneração. BDI: 33,25% | [25 empty] | CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.92% | 0.51% | 1.48% | 1.07% | 8.31%
QUADRA ESCOLA MARIA LUCAS GOMES
[27 empty] | CAEMA | 4.93% | 0.49% | 1.39% | 0.99% | 8.04%
COMPOSIÇÃO DO BDI
[27 empty] | CAEMA | 4.93% | 0.49% | 1.39% | 0.99% | 8.04%
A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [6 empty] | 4.06%
B | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 8.19%
C | IMPOSTOS | [6 empty] | 7.65%
C1 |  |  |  | ISSQN |  | 4%
C2 |  |  |  | PIS |  | 0.65%
C3 |  |  |  | COFINS |  | 3%
D | CUSTOS FINANCEIROS | [6 empty] | 0.61%
E | RISCO, GARANTIAS E SEGUROS | [6 empty] | 1% | [19 empty] | ADM | SG | RI | DF | LU
F | LUCRO | [6 empty] | 8%
| BDI = | [ | [( | 1 | + | 0.0406 | + | 0.0819 | + | 0.01 | )x | ( | 1 | + | 0.0061 | )x | ( | 1 | + | 0.08 | )] | ] | -1 | = | 33.25%
[12 empty] | ( | 1 | - | 0.0765 | )
1 - FORMULA CONFORME RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022
𝑩𝑫𝑰=⌊(𝟏+𝑨+𝑩+𝑬)(𝟏+𝑫))(𝟏+𝑭)" " /((𝟏−𝑪) ) " " ⌋-1

## Leis Sociais
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU |  |  |  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 4% | 0.8% | 1.27% | 1.23% | 7.4%
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI
Serviço: | Construção de quadra na nova sede da Escola Maria Lucas Gomes | ______________________ Vitor Guilherme Mota Engenheiro Civil - CREA ES 039751/D
Local: | Rua Domingas Cutini Vicente, Bairro Elias Bragatto. Ibiraçu/ES | [5 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 4.01% | 0.4% | 0.56% | 1.11% | 7.3%
Convênio: | FUNPAES 2021 | [5 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.93% | 0.49% | 1.39% | 0.99% | 8.04%
Data Base: | FEVEREIRO 2023 Sem Desoneração. BDI: 33,25% | [5 empty] | CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.92% | 0.51% | 1.48% | 1.07% | 8.31%
QUADRA ESCOLA MARIA LUCAS GOMES
[7 empty] | CAEMA | 4.93% | 0.49% | 1.39% | 0.99% | 8.04%
ENCARGOS SOCIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
[7 empty] | CAEMA | 4.93% | 0.49% | 1.39% | 0.99% | 8.04%
GRUPO A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  | HORISTA % | MENSALISTA % |  | CAEMA | 4.93% | 0.49% | 1.39% | 0.99% | 8.04%
A1 | INSS |  |  | 20% | 20%
A2 | SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) |  |  | 1.8% | 1.8%
A3 | SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) |  |  | 1.3% | 1.3% |  |  | ADM | SG | RI | DF | LU
A4 | INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) |  |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) |  |  | 0% | 0%
A6 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) |  |  | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) |  |  | 3% | 3%
A8 | FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) |  |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI/medicina do trabalho |  |  | 1% | 1%
|  |  | TOTAL DO GRUPO - A | 37.8% | 37.8%
GRUPO B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INFLUÊNCIA DO GRUPO A |  |  | HORISTA % | MENSALISTA %
B1 | Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) |  |  | 17.52% | 0%
B2 | Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) |  |  | 3.91% | 0%
B3 | Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) |  |  | 0.76% | 0.78%
B4 | 13º Salário (Lei nº 4090/62) |  |  | 10.11% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) |  |  | 0.11% | 0.06%
B6 | Faltas legais (Art. 473 da CLT) |  |  | 0.67% | 0.56%
B7 | Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) |  |  | 0.34% | 0.09%
B8 | Férias gozadas |  |  | 0% | 6.09%
B9 | Salário Maternidade |  |  | 0% | 0.03%
|  |  | TOTAL DO GRUPO - B | 33.42% | 15.94%
GRUPO C | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INFLUÊNCIA DO GRUPO A |  |  | HORISTA % | MENSALISTA %
C1 | Dispensa sem justa causa (LC 110/01) |  |  | 5.34% | 3.65%
C2 | Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) |  |  | 11.29% | 3.67%
C3 | Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) |  |  | 11.2% | 4.11%
C4 | FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) |  |  | 0.9% | 0.13%
C5 | INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) |  |  | 2.26% | 0.14%
C6 | Indenização adicional |  |  | 0% | 0.31%
|  |  | TOTAL DO GRUPO - C | 30.99% | 12.01%
GRUPO D | REINCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  | HORISTA % | MENSALISTA %
D1 | Incidência do grupo A sobre o grupo B |  |  | 12.63% | 5.99%
D2 | Reicidência de A sobre aviso prévio trabalhado + reicidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado |  |  | 0% | 0.33%
|  |  | TOTAL DO GRUPO - D | 12.63% | 6.32%
GRUPO E | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORISTA % | MENSALISTA %
E1 | Refeição / alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) |  |  | 25.75% | 0%
E2 | Vale Transorte (Lei nº7418/85 e Decreto 95.247/87) |  |  | 6.03% | 0%
E3 | Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016 |  |  | 2.67% | 0%
E4 | Plano de Saúde (Convenção Coletiva do trabalho 2014/2016) |  |  | 7.98% | 0%
|  |  | TOTAL DO GRUPO - E | 42.43% | 0%
|  |  | TOTAL GERAL = | 157.3% | 72.07%

## cronograma FNDE (hidden)
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Cobertura de quadra grande - 110V - Sapatas
Município:
Endereço:
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #DIV/0! | 100%
0
2 | MOVIMENTO DE TERRAS |  | #DIV/0! | 81% |  |  |  | 19%
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | FUNDAÇÕES |  | #DIV/0! | 10% | 90%
|  |  |  | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA |  | #DIV/0! |  | 35% | 35% | 30%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 0 | 0
7 | SISTEMAS DE COBERTURA |  | #DIV/0! |  |  | 90% | 10%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | #DIV/0! |  | 100%
0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 0 | 0 | 0
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA |  | #DIV/0! |  |  |  | 40% | 40% | 20%
[7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA |  | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 0 | 0
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 0 | 0
15 | LOUÇAS E METAIS |  | #DIV/0! |  |  |  | 20% | 80%
[7 empty] | 0 | 0
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 0 | 0 | 0
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V) |  | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 0 | 0 | 0
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | #DIV/0! |  |  |  | 100%
0
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 30% | 70%
[8 empty] | 0 | 0
20 | SERVIÇOS FINAIS |  | #DIV/0! | [5 empty] | 100%
0
Valores totais |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Plan1 (hidden)
1231.48
500
226
94
144
300
96
44
400
3035.48
3850
814.52