PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI

A Unidade Central de Controle Interno – UCCI, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Lei 4.320/1964, Lei Complementar 101/2000, Lei Orgânica do TCE/ES 621/2012, Lei Municipal 760/2015 e demais legislações pertinentes, apresenta o Programa Anual de Auditoria Interna (PAAI) para o exercício de 2018, com o objetivo de:

- Estabelecer o cronograma das auditorias a serem realizadas nas unidades desta Prefeitura, compreendendo o planejamento, execução, elaboração de relatórios;

- Apresentação de sugestões de aprimoramento e o controle das atividades desenvolvidas.

- Acompanhamento das medidas adotadas para correção de erros ou fraudes, e o cumprimento das Normas vigentes.

A Auditoria Interna tem como finalidade fortalecer a gestão dos recursos financeiros, patrimoniais e humanos, visando os princípios basilares da Administração Pública esculpidos na Constituição Federal. Assim sendo, a partir de dados obtidos em análises por amostragem, os desperdícios, as omissões, os erros e as falhas poderão ser corrigidos e até mesmo evitados. Tais dados levarão à propositura de ações preventivas e saneadoras a serem tomadas pelas unidades auditadas, propiciando a evolução da qualidade dos serviços prestados.

Este documento tem por objetivo a atualização do Programa já aprovado através da adoção de novos critérios para escolha dos Sistemas a serem analisados, levando-se em conta sua materialidade, relevância e/ou fragilidade do ponto de controle.

O trabalho se dará através da aplicação das Técnicas de Auditoria Governamental e Auditoria Interna, tendo como base as NBC’s TI e TAG do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

AUDITORIAS PREVISTAS PARA 2018:

- Inspeção dos Processos Licitatórios.

Procedimento: Verificar por amostragem os processos licitatórios, em suas fases interna e externa, bem como os processos de inexigibilidade de licitação, quanto à sua conformidade com a legislação vigente e aos princípios gerais de Direito Administrativo.

Norma aplicada: IN 019/2015

- Conformidade na execução de Contratos Administrativos

Procedimento: Verificar por amostragem a observância das normas que versam sobre a formalização, controle, gerenciamento e fiscalização da execução de contratos até o seu arquivamento.

Norma aplicada: IN 020/2015

- Critérios para arrecadação e renuncia de Receitas Tributárias

Procedimentos: Verificar por amostragem os procedimentos quanto à observância dos critérios legais, para o lançamento, arrecadação, baixas, fiscalização e renuncias de Receitas Tributárias, no Município de Irupi.

Norma aplicada: IN 023/2015

- Critérios para inscrição, controle e baixa de dívida ativa

Procedimentos: Verificar por amostragem, os procedimentos adotados quanto a inscrição, controle e baixa de divida ativa tributária e não tributária, no Município de Irupi.

Norma aplicada: IN 024/2015

- Controle das receitas e disponibilidades financeiras

Procedimentos: Verificar por amostragem, os procedimentos quanto ao das receitas e disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas, procedimentos adotados pela tesouraria quanto a segurança nos processos de movimentação de numerário.

Norma aplicada: IN 025/2015

- Admissão de pessoal em cargo efetivo

Procedimentos: Verificar por amostragem, os procedimentos quanto à admissão de pessoal providos por concurso público para cargos efetivos dispostos na Lei Municipal 542/2008.

Norma aplicada: IN 027/2015

- Admissão mediante Contratos Temporários

Procedimentos: Verificar por amostragem, os procedimentos na admissão, registro, controle e gerenciamento de pessoal mediante contrato temporário de trabalho, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Norma aplicada: IN 028/2015

- Admissão de pessoal mediante Cargos Comissionados

Procedimentos: Verificar por amostragem, os procedimentos quanto à admissão de pessoal providos por Cargos Comissionados e Funções Gratificadas dispostos na Lei Municipal 542/2008.

Norma aplicada: IN 029/2015

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente programa poderá ser alterado e/ou adaptado no decorrer do exercício de 2018, em decorrência de necessidades específicas da Controladoria Interna do Município ou Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Os relatórios de Auditoria, quando houver sugestão de melhorias, serão apresentados e submetidos à apreciação do responsável pelo setor auditado, que verificará a pertinência do sugerido, bem como a viabilidade de sua adoção, levando em consideração as metas estratégicas estabelecidas para toda a Instituição.

Desta forma, submeto este plano anual de auditoria ao Prefeito Municipal para tomar ciência do seu inteiro teor, emitir decreto de aprovação, com o objetivo de dar publicidade e levar ao conhecimento de todas as unidades de Controle, que compõe o Sistema de Controle Interno Municipal.

Irupi-ES, 02 de março de 2018.

Carlos Henrique Emerick Storck

Prefeito Municipal

Robson Geraldo dos Santos Belo

Controlador Geral da UCCI

Anexo I

| CRONOGRAMA DE HORAS DESTINADAS A AUDITORIA INTERNA - ANO 2017 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | TOTAL DE DIAS | 365 |
| 2. | DIAS NÃO DISPONIVEIS | (-) 153 |
|  | (Sábados, domingos, feriados, faltas, dispensas, licenças médicas) |  |
| 3. | DIAS DISPONIVEIS | 212 |
| 4. | UTILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | (-) 26 |
|  | (Treinamento, reuniões, e outras tarefas administrativas) |  |
| 5. | DIAS DISPONIVEIS PARA AUDITORIA | 186 D X 6 HS |
| 6. | HORAS DISPONÍVEIS INDIVIDUAIS | 1.116 |
| AUDITORIAS PREVISTAS POR ANO |  |  |
| 1. | HORAS DISPONÍVEIS X Nº DE AUDITORES x=(x.2) | 2.232 |
| 2. | DURAÇÃO MÉDIA DE AUDITORIA EM HORAS | 320 |
|  | Planejamento (25% das horas) | (-) 64 |
|  | Trabalho de campo (50% das horas) | (-) 176 |
|  | Relatório (25% das horas) | (-) 80 |
| 3. | AUDITORIAS PREVISTAS NO ANO | 10 |

Anexo II

| PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA ANO 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1. Verificar por amostragem os processos licitatórios, em suas fases interna e externa, bem como os processos de inexigibilidade de licitação, quanto à sua conformidade com a legislação vigente e aos princípios gerais de Direito Administrativo. | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. Verificar por amostragem a observância das normas que versam sobre a formalização, controle, gerenciamento e fiscalização da execução de contratos até o seu arquivamento. | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.Verificar por amostragem os procedimentos quanto à observância dos critérios legais, para o lançamento, arrecadação, baixas, fiscalização e renuncias de Receitas Tributárias, no Município de Irupi. | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4.Verificar por amostragem, os procedimentos adotados quanto a inscrição, controle e baixa de divida ativa tributária e não tributária, no Município de Irupi. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Verificar por amostragem, os procedimentos quanto ao das receitas e disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas, procedimentos adotados pela tesouraria quanto a segurança nos processos de movimentação de numerário. | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 6.Verificar por amostragem, os procedimentos na admissão, registro, controle e gerenciamento de pessoal mediante contrato temporário de trabalho, no âmbito do Poder Executivo Municipal. | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 7.Verificar por amostragem, os procedimentos na admissão, registro, controle e gerenciamento depessoal mediante nomeação para cargo comissionado e função gratificada, no âmbito do Poder Executivo Municipal. | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |