## GRÁFICO
DESCRIÇÃO | PERCENTUAL | VALORES
VALOR DO CONTRATO | 100% | 356482.83
TOTAL ACUMULADO | 100% | 356482.83
TOTAL RESTANTE | 0% | 0
TOTAL 1ª MEDIÇÃO | 43.48% | 155002.43
TOTAL 2ª MEDIÇÃO | 22.67% | 80805.61
TOTAL 3ª MEDIÇÃO | 23.27% | 82970.12
TOTAL 4ª MEDIÇÃO | 10.58% | 37704.67

## MEDIÇÕES - 2º EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | [8 empty] | Ref. Preços | [9 empty] | CONTRATO: | 198/2022
|  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | [6 empty] | LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES (Dez-21) SINAPI (Jan-22) | [9 empty] | VALOR DO CONTRATO | 356482.8259
|  | OBRA: | REFORMA DA QUADRA E PRAÇA DO BARBADOS - PLANILHA COMPLEMENTAR | [15 empty] | 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A PLANILHA COMPLEMENTAR DA REFORMA DA QUADRA DE BARBADOS
|  | LOCAL: | RUA PROJETADA, S/N | [5 empty] | Sem Desoneração
|  | BAIRRO: | BARBADOS | [5 empty] | LEIS SOC.: | 157.3%
|  | CONTRATADA: | PRO-ATIVA Construtora & Incorporadora | [5 empty] | BDI (%): | 29.93% | [8 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO | 28/03/2025 à 27/05/2025
|  | CNPJ: | 09.385.984/0001-40 |  |  | DESCONTO | 38% | 574972.2998 | VALOR DA OBRA: | 356482.8259 | [8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO: | 37704.6697 | 10.58%
Item | Código | Referência | Descrição | Und | Quant. | Custo |  | Total | Valor unit. (desc.) | Total | [8 empty] | VALOR TOTAL ACUMULADO: | 356482.8259 | 100%
[6 empty] | Valor Unit. | com BDI |  | Com BDI | [9 empty] | SALDO CONTRATUAL: | 0
[11 empty] | 4ª MEDIÇÃO |  | 3ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO |  | 1ª MEDIÇÃO |  | ACUMULADO TOTAL |  |  | SALDO
1 |  |  | OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 101.61 | 132.0219 | 2640.4375 | 81.8536 | 1637.0712 |  | 0 | 5 | 409.2678 | 5 | 409.2678 | 10 | 818.5356 | 20 | 1637.0712 |  | 0 | 0
1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 900 | 22.99 | 29.8709 | 26883.8163 | 18.52 | 16667.9661 |  | 0 | 222 | 4111.4316 | 228 | 4222.5514 | 450 | 8333.9831 | 900 | 16667.9661 |  | 0 | 0
1.4 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 18.46 | 23.9851 | 5756.4187 | 14.8707 | 3568.9796 |  | 0 | 48 | 713.7959 | 72 | 1070.6939 | 120 | 1784.4898 | 240 | 3568.9796 |  | 0 | 0
[7 empty] | SUB ITEM 1 | 35280.6725 | SUB ITEM 1 | 21874.0169 | SUB ITEM 1 | 0 | SUB ITEM 1 | 5234.4954 |  | 5702.5131 |  | 10937.0085 | SUB ITEM 1 | 21874.0169 |  |  | 0
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 80 | 218.29 | 283.6242 | 22689.9358 | 175.847 | 14067.7602 |  | 0 |  | 0 | 50 | 8792.3501 | 30 | 5275.4101 | 80 | 14067.7602 |  | 0 | 0
2.4 | 020356 | DER ES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 2 | 710 | 922.503 | 1845.006 | 571.9519 | 1143.9037 |  | 0 |  | 0 | 1 | 571.9519 | 1 | 571.9519 | 2 | 1143.9037 |  | 0 | 0
[7 empty] | SUB ITEM 2 | 24534.9418 | SUB ITEM 2 | 15211.6639 | SUB ITEM 2 | 0 | SUB ITEM 2 | 0 |  | 9364.302 |  | 5847.3619 | SUB ITEM 2 | 15211.6639 |  |  | 0
5 |  |  | CAMPO SOCIETY 37 X 27,5M
5.2 |  |  | COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA 38 X 28,5M - com 50 cm de beiral | [18 empty] | 0 | 0
5.2.1 | 200738 | DER ES | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 5269.5 | 37.69 | 48.9706 | 258050.6663 | 30.3618 | 159991.4131 |  | 0 | 1219.5 | 37026.1938 | 1050 | 31879.8717 | 3000 | 91085.3476 | 5269.5 | 159991.4131 |  | 0 | 0
5.2.2 | 200720 | DER ES | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m² | 1083 | 70.04 | 91.003 | 98556.2187 | 56.4218 | 61104.8556 |  | 0 |  | 0 | 503 | 28380.1868 | 580 | 32724.6687 | 1083 | 61104.8556 |  | 0 | 0
[7 empty] | SUB ITEM 5.2 | 356606.885 | SUB ITEM 5.2 | 221096.2687 | SUB ITEM 5.2 | 0 | SUB ITEM 5.2 | 37026.1938 |  | 60260.0585 |  | 123810.0164 | SUB ITEM 5.2 | 221096.2687 |  |  | 0
5.3 |  |  | OUTROS
5.3.1 | 190603 | DER ES | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m² | 258 | 18.04 | 23.4394 | 6047.358 | 14.5324 | 3749.3619 | 258 | 3749.3619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 258 | 3749.3619 |  | 0 | 0
5.3.2 | 200728 | DER ES | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m² | 220 | 251.91 | 327.3067 | 72007.4659 | 202.9301 | 44644.6288 | 150 | 30439.5197 |  | 0 |  | 0 | 70 | 14205.1092 | 220 | 44644.6288 |  | 0 | 0
5.3.3 | 200728 | DER ES | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m² | 2 | 251.91 | 327.3067 | 654.6133 | 202.9301 | 405.8603 | 1 | 202.9301 |  | 0 |  | 0 | 1 | 202.9301 | 2 | 405.8603 |  | 0 | 0
5.3.4 | 200707 | DER ES | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | und | 2 | 1830.45 | 2378.3037 | 4756.6074 | 1474.5483 | 2949.0966 | 2 | 2949.0966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2949.0966 |  | 0 | 0
5.3.5 | 200713 | DER ES | Rede para futebol de salão | und | 2 | 225.78 | 293.356 | 586.7119 | 181.8807 | 363.7614 | 2 | 363.7614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 363.7614 |  | 0 | 0
[7 empty] | SUB ITEM 5.3 | 84052.7564 | SUB ITEM 5.3 | 52112.709 | SUB ITEM 5.3 | 37704.6697 | SUB ITEM 5.3 | 0 |  | 0 |  | 14408.0393 | SUB ITEM 5.3 | 52112.709 |  |  | 0
5.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.4.1 | 160316 | DER ES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 3 | 80.85 | 105.0484 | 315.1452 | 65.13 | 195.39 |  | 0 | 2 | 130.26 | 1 | 65.13 |  | 0 | 3 | 195.39 |  | 0 | 0
5.4.2 | 160318 | DER ES | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 7.2 | 55.86 | 72.5789 | 522.5681 | 44.9989 | 323.9922 |  | 0 | 3.6 | 161.9961 | 3.6 | 161.9961 |  | 0 | 7.2 | 323.9922 |  | 0 | 0
5.4.3 | 150311 | DER ES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento | und | 1 | 142.53 | 185.1892 | 185.1892 | 114.8173 | 114.8173 |  | 0 | 1 | 114.8173 |  | 0 |  | 0 | 1 | 114.8173 |  | 0 | 0
5.4.4 | 151324 | DER ES | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | und | 1 | 90.57 | 117.6776 | 117.6776 | 72.9601 | 72.9601 |  | 0 | 1 | 72.9601 |  | 0 |  | 0 | 1 | 72.9601 |  | 0 | 0
5.4.5 | 151321 | DER ES | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | und | 2 | 58.12 | 75.5153 | 151.0306 | 46.8195 | 93.639 |  | 0 | 2 | 93.639 |  | 0 |  | 0 | 2 | 93.639 |  | 0 | 0
5.4.6 | 151323 | DER ES | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | und | 2 | 69.47 | 90.2624 | 180.5247 | 55.9627 | 111.9253 |  | 0 | 2 | 111.9253 |  | 0 |  | 0 | 2 | 111.9253 |  | 0 | 0
5.4.7 | 151406 | DER ES | FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2 | m | 3 | 25.61 | 33.2751 | 99.8252 | 20.6305 | 61.8916 |  | 0 | 1.5 | 30.9458 | 1.5 | 30.9458 |  | 0 | 3 | 61.8916 |  | 0 | 0
5.4.8 | 150614 | DER ES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 19 | 120.01 | 155.929 | 2962.6509 | 96.676 | 1836.8435 |  | 0 | 10 | 966.7598 | 9 | 870.0838 |  | 0 | 19 | 1836.8435 |  | 0 | 0
5.4.9 | 150703 | DER ES | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 60 x 30 cm, para 3 eletrodutos | m | 1 | 146.45 | 190.2825 | 190.2825 | 117.9751 | 117.9751 |  | 0 |  | 0 | 1 | 117.9751 |  | 0 | 1 | 117.9751 |  | 0 | 0
5.4.10 | 150702 | DER ES | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | m | 103 | 56.22 | 73.0466 | 7523.8045 | 45.2889 | 4664.7588 |  | 0 | 50 | 2264.446 | 53 | 2400.3128 |  | 0 | 103 | 4664.7588 |  | 0 | 0
5.4.11 | 151139 | DER ES | ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE | m | 30 | 22.68 | 29.4681 | 884.0437 | 18.2702 | 548.1071 |  | 0 | 9 | 164.4321 | 21 | 383.675 |  | 0 | 30 | 548.1071 |  | 0 | 0
5.4.12 | 151137 | DER ES | ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE | m | 172 | 21.93 | 28.4936 | 4900.9076 | 17.6661 | 3038.5627 |  | 0 | 90 | 1589.9456 | 82 | 1448.6171 |  | 0 | 172 | 3038.5627 |  | 0 | 0
5.4.13 | 151421 | DER ES | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 16 MM2 | m | 30 | 25.37 | 32.9632 | 988.8972 | 20.4372 | 613.1163 |  | 0 | 30 | 613.1163 |  | 0 |  | 0 | 30 | 613.1163 |  | 0 | 0
5.4.14 | 151421 | DER ES | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 16 MM2 | m | 60 | 25.37 | 32.9632 | 1977.7945 | 20.4372 | 1226.2326 |  | 0 | 60 | 1226.2326 |  | 0 |  | 0 | 60 | 1226.2326 |  | 0 | 0
5.4.15 | 151419 | DER ES | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 6 MM2 | m | 172 | 12.45 | 16.1763 | 2782.321 | 10.0293 | 1725.039 |  | 0 | 172 | 1725.039 |  | 0 |  | 0 | 172 | 1725.039 |  | 0 | 0
5.4.16 | 151419 | DER ES | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 6 MM2 | m | 344 | 12.45 | 16.1763 | 5564.642 | 10.0293 | 3450.0781 |  | 0 | 344 | 3450.0781 |  | 0 |  | 0 | 344 | 3450.0781 |  | 0 | 0
5.4.17 | 01 | COMP | Projetor de led para uso externo, 60LM, 4000k, IRC>70, 500w | m² | 16 | 2171.83 | 2821.8587 | 45149.7395 | 1749.5524 | 27992.8385 |  | 0 | 16 | 27992.8385 |  | 0 |  | 0 | 16 | 27992.8385 |  | 0 | 0
[7 empty] | SUB ITEM 5.4 | 74497.0442 | SUB ITEM 5.4 | 46188.1674 | SUB ITEM 5.4 | 0 | SUB ITEM 5.4 | 40709.4317 |  | 5478.7357 |  | 0 | SUB ITEM 5.4 | 46188.1674 |  |  | 0
[7 empty] | SUB ITEM 5 | 515156.6856 | SUB ITEM 5 | 319397.1451 | SUB ITEM 5 | 37704.6697 | SUB ITEM 5 | 77735.6255 |  | 65738.7942 |  | 138218.0557 | SUB ITEM 5 | 319397.1451 |  |  | 0
[7 empty] | TOTAL GERAL | 574972.2998 | TOTAL GERAL | 356482.8259 | TOTAL 4ª MEDIÇÃO | 37704.6697 | TOTAL 3º MEDIÇÃO | 82970.1208 | TOTAL 2º MEDIÇÃO | 80805.6093 | TOTAL 1º MEDIÇÃO | 155002.426 | TOTAL ACUMULADO | 356482.8259 |  | TOTAL MEDIÇÃO | 0

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | [8 empty] | CONTRATADA: | PRO-ATIVA Construtora & Incorporadora
|  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |  |  | Ref. Preços
|  | OBRA: | REFORMA DA QUADRA E PRAÇA DO BARBADOS |  | LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES (Dez-21) SINAPI (Jan-22) |  |  |  | CNPJ: | 09.385.984/0001-40
[9 empty] | Endereço: | Av. Itapemirim, S/N, Itaóca Itapemirim-ES, CEP: 29.338.000
Sem Desoneração
|  | LOCAL: | RUA PROJETADA, S/N |  | LEIS SOC.: | 157.3% | BDI (%): | 29.93% | DESCONTO | VALOR TOTAL com desconto:
|  | BAIRRO: | BARBADOS |  | VALOR DA OBRA: |  |  | 1144649.1094 | 38% | 709682.4479
Item | Código | Referência | Descrição | Und | Quant. | Custo |  | Total | Valor unit. (desc.) | Total
[6 empty] | Valor Unit. | com BDI |  | Com BDI
1 |  |  | OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 101.61 | 132.0219 | 5280.8749 | 81.8536 | 3274.1425
1.2 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 16551.9 | 21505.8837 | 21505.8837 | 13333.6479 | 13333.6479
1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1800 | 22.99 | 29.8709 | 53767.6326 | 18.52 | 33335.9322
1.4 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 18.46 | 23.9851 | 11512.8374 | 14.8707 | 7137.9592
[7 empty] | SUB ITEM 1 | 92067.2286 |  | 57081.6818
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 160 | 218.29 | 283.6242 | 45379.8715 | 175.847 | 28135.5203
2.2 | 020339 | DER ES | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 175 | 14.88 | 19.3336 | 3383.3772 | 11.9868 | 2097.6939
2.3 | 020350 | DER ES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 220 | 207.79 | 269.9815 | 59395.9403 | 167.3886 | 36825.483
2.4 | 020356 | DER ES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 5 | 710 | 922.503 | 4612.515 | 571.9519 | 2859.7593
[7 empty] | SUB ITEM 2 | 112771.7041 |  | 69918.4565
3 |  | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | 020305 | DER ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 269.31 | 349.9145 | 2799.3159 | 216.947 | 1735.5758
3.2 | 090512 | DER ES | Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) | m³ | 20.4 | 19.32 | 25.1025 | 512.0905 | 15.5635 | 317.4961
3.3 | 010402 | DER ES | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 485 | 3.51 | 4.5605 | 2211.8634 | 2.8275 | 1371.3553
[7 empty] | SUB ITEM 3 | 5523.2697 |  | 3424.4272
4 |  |  | COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA
4.1 |  |  | INSTALAÇÕES
4.1.1 | 160311 | DER ES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 3 | 232.79 | 302.464 | 907.3921 | 187.5277 | 562.5831
4.1.2 | 160316 | DER ES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 3 | 80.85 | 105.0484 | 315.1452 | 65.13 | 195.39
4.1.3 | 160308 | DER ES | Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 | m | 7.2 | 79.72 | 103.5802 | 745.7774 | 64.2197 | 462.382
4.1.4 | 151419 | DER ES | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 6 MM2 | m | 90 | 12.45 | 16.1763 | 1455.8656 | 10.0293 | 902.6367
4.1.5 | 151419 | DER ES | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 6 MM2 | m | 90 | 12.45 | 16.1763 | 1455.8656 | 10.0293 | 902.6367
4.1.6 | 151419 | DER ES | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 6 MM2 | m | 90 | 12.45 | 16.1763 | 1455.8656 | 10.0293 | 902.6367
4.1.7 | 150614 | DER ES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 12 | 120.01 | 155.929 | 1871.1479 | 96.676 | 1160.1117
4.1.8 | 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 601.97 | 782.1396 | 782.1396 | 484.9266 | 484.9266
4.1.9 | 151351 | DER ES | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 30A A 40A, 30MA, 2 MÓDULOS | und | 1 | 143.83 | 186.8783 | 186.8783 | 115.8646 | 115.8646
4.1.10 | 151322 | DER ES | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | und | 1 | 58.12 | 75.5153 | 75.5153 | 46.8195 | 46.8195
4.1.11 | 151324 | DER ES | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | und | 1 | 90.57 | 117.6776 | 117.6776 | 72.9601 | 72.9601
4.1.12 | 02 | COMP | INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA | m² | 12 | 1438.7177 | 1869.3259 | 22431.9109 | 1158.9821 | 13907.7848
4.1.13 | 152225 | DER ES | (composição representativa) Montagem elétrica de Relê de sobre corrente | und | 1 | 31.93 | 41.4866 | 41.4866 | 25.7217 | 25.7217
4.1.14 | 151139 | DER ES | ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE | m | 90 | 22.68 | 29.4681 | 2652.1312 | 18.2702 | 1644.3213
4.1.15 | 151421 | DER ES | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 16 MM2 | m | 2 | 25.37 | 32.9632 | 65.9265 | 20.4372 | 40.8744
4.1.16 | 151421 | DER ES | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 16 MM2 | m | 2 | 25.37 | 32.9632 | 65.9265 | 20.4372 | 40.8744
4.1.17 | 151421 | DER ES | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 16 MM2 | m | 2 | 25.37 | 32.9632 | 65.9265 | 20.4372 | 40.8744
4.1.18 | 071105 | DER ES | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 1 | 406.57 | 528.2564 | 528.2564 | 327.519 | 327.519
[7 empty] | SUB ITEM 4.1 | 35220.835 |  | 21836.9177
4.2 |  |  | INSTALAÇÕES
4.2.1 | 210304 | DER ES | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | m | 2 | 222.83 | 289.523 | 579.046 | 179.5043 | 359.0085
4.2.2 | 200512 | DER ES | Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto | und | 1 | 456.17 | 592.7017 | 592.7017 | 367.475 | 367.475
4.2.3 | 200511 | DER ES | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto | und | 5 | 165.36 | 214.8522 | 1074.2612 | 133.2084 | 666.042
4.2.4 | 190603 | DER ES | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m² | 34 | 18.04 | 23.4394 | 796.9386 | 14.5324 | 494.102
4.2.5 | 190603 | DER ES | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m² | 80 | 18.04 | 23.4394 | 1875.1498 | 14.5324 | 1162.5929
4.2.6 | 140703 | DER ES | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 4 | 385.76 | 501.218 | 2004.8719 | 310.7551 | 1243.0206
[7 empty] | SUB ITEM 4.2 | 6922.9692 |  | 4292.2409
[7 empty] | SUB ITEM 4 | 42143.8043 |  | 26129.1587
5 |  |  | CAMPO SOCIETY 37 X 27,5M
5.1 |  |  | RAMPA E ESTACIONAMENTO
5.1.1 | 190603 | DER ES | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m² | 5 | 18.04 | 23.4394 | 117.1969 | 14.5324 | 72.6621
[7 empty] | SUB ITEM 5.1 | 117.1969 |  | 72.6621
5.2 |  |  | COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA 38 X 28,5M - com 50 cm de beiral
5.2.1 | 200738 | DER ES | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 12454.5 | 37.69 | 48.9706 | 609904.5494 | 30.3618 | 378140.8206
5.2.2 | 200720 | DER ES | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m² | 1083 | 70.04 | 91.003 | 98556.2187 | 56.4218 | 61104.8556
5.2.3 | 040324 | DER ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1 | 680.87 | 884.6544 | 884.6544 | 548.4857 | 548.4857
5.2.4 | 090312 | DER ES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 74 | 129.46 | 168.2074 | 12447.346 | 104.2886 | 7717.3545
5.2.5 | 141909 | DER ES | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 64 | 69.3 | 90.0415 | 5762.6554 | 55.8257 | 3572.8463
5.2.6 | 190603 | DER ES | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m2 | 16 | 18.04 | 23.4394 | 375.03 | 14.5324 | 232.5186
[7 empty] | SUB ITEM 5.2 | 727930.4538 |  | 451316.8813
5.3 |  |  | OUTROS
5.3.1 | 190603 | IOPES | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m² | 258 | 18.04 | 23.4394 | 6047.358 | 14.5324 | 3749.3619
5.3.2 | 200728 | IOPES | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m² | 220 | 251.91 | 327.3067 | 72007.4659 | 202.9301 | 44644.6288
5.3.3 | 200728 | IOPES | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m² | 2 | 251.91 | 327.3067 | 654.6133 | 202.9301 | 405.8603
5.3.4 | 200707 | IOPES | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | und | 2 | 1830.45 | 2378.3037 | 4756.6074 | 1474.5483 | 2949.0966
5.3.5 | 200713 | IOPES | Rede para futebol de salão | und | 2 | 225.78 | 293.356 | 586.7119 | 181.8807 | 363.7614
[7 empty] | SUB ITEM 5.3 | 84052.7564 |  | 52112.709
5.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.4.1 | 160316 | IOPES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 3 | 80.85 | 105.0484 | 315.1452 | 65.13 | 195.39
5.4.2 | 160318 | IOPES | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 7.2 | 55.86 | 72.5789 | 522.5681 | 44.9989 | 323.9922
5.4.3 | 150311 | IOPES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento | und | 1 | 142.53 | 185.1892 | 185.1892 | 114.8173 | 114.8173
5.4.4 | 151324 | IOPES | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | und | 1 | 90.57 | 117.6776 | 117.6776 | 72.9601 | 72.9601
5.4.5 | 151321 | IOPES | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | und | 2 | 58.12 | 75.5153 | 151.0306 | 46.8195 | 93.639
5.4.6 | 151323 | IOPES | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | und | 2 | 69.47 | 90.2624 | 180.5247 | 55.9627 | 111.9253
5.4.7 | 151406 | IOPES | FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2 | m | 3 | 25.61 | 33.2751 | 99.8252 | 20.6305 | 61.8916
5.4.8 | 150614 | IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 19 | 120.01 | 155.929 | 2962.6509 | 96.676 | 1836.8435
5.4.9 | 150703 | IOPES | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 60 x 30 cm, para 3 eletrodutos | m | 1 | 146.45 | 190.2825 | 190.2825 | 117.9751 | 117.9751
5.4.10 | 150702 | IOPES | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | m | 103 | 56.22 | 73.0466 | 7523.8045 | 45.2889 | 4664.7588
5.4.11 | 151139 | IOPES | ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE | m | 30 | 22.68 | 29.4681 | 884.0437 | 18.2702 | 548.1071
5.4.12 | 151137 | IOPES | ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE | m | 172 | 21.93 | 28.4936 | 4900.9076 | 17.6661 | 3038.5627
5.4.13 | 151421 | IOPES | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 16 MM2 | m | 30 | 25.37 | 32.9632 | 988.8972 | 20.4372 | 613.1163
5.4.14 | 151421 | IOPES | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 16 MM2 | m | 60 | 25.37 | 32.9632 | 1977.7945 | 20.4372 | 1226.2326
5.4.15 | 151419 | IOPES | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 6 MM2 | m | 172 | 12.45 | 16.1763 | 2782.321 | 10.0293 | 1725.039
5.4.16 | 151419 | IOPES | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 6 MM2 | m | 344 | 12.45 | 16.1763 | 5564.642 | 10.0293 | 3450.0781
5.4.17 | 01 | IOPES | Projetor de led para uso externo, 60LM, 4000k, IRC>70, 500w | m² | 16 | 2171.83 | 2821.8587 | 45149.7395 | 1749.5524 | 27992.8385
[7 empty] | SUB ITEM 5.4 | 74497.0442 |  | 46188.1674
[7 empty] | SUB ITEM 5 | 886597.4513 |  | 549690.4198
6 |  |  | ITENS DE LIMPEZA
6.1 | 200402 | DER ES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 2329.3 | 0.98 | 1.2733 | 2965.9303 | 0.78945 | 1838.8768
6.2 | 030304 | DER ES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 20 | 60.85 | 79.0624 | 1581.2481 | 49.0187 | 980.3738
6.3 | 200576 | DER ES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 768.47 | 998.4731 | 998.4731 | 619.0533 | 619.0533
[7 empty] | SUB ITEM 6 | 5545.6515 |  | 3438.3039
[7 empty] | TOTAL GERAL | 1144649.1094 | TOTAL GERAL | 709682.4479

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
OBRA: | REFORMA DA QUADRA E PRAÇA DO BARBADOS |  |  |  | BDI: |  | VALOR TOTAL com desconto:
0 | 0 |  |  |  | CUSTO DA OBRA: |  | 709682.4479
0 | 0 |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 120 DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DIAS
ITEM | SERVIÇO | VALOR (R$) | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL
1 | OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 57081.6818 | 8.043% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 57081.6818 | 0 | 0 | 0 | 57081.6818
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 69918.4565 | 9.852% | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
|  |  |  | 20975.537 | 20975.537 | 20975.537 | 6991.8457 | 69918.4565
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3424.4272 | 0.4825% | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
|  |  |  | 1027.3282 | 1027.3282 | 1027.3282 | 342.4427 | 3424.4272
4 | COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA | 26129.1587 | 3.682% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 6532.2897 | 6532.2897 | 6532.2897 | 6532.2897 | 26129.1587
5 | CAMPO SOCIETY 37 X 27,5M | 549690.4198 | 77.46% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 137422.6049 | 137422.6049 | 137422.6049 | 137422.6049 | 549690.4198
6 | ITENS DE LIMPEZA | 3438.3039 | 0.4845% |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3438.3039 | 3438.3039
TOTAL GERAL DA OBRA |  | 709682.4479 | 100% |  |  |  |  | 709682.4479
PERCENTUAL PREVISTO (%) |  |  |  | 31.43% | 23.38% | 23.38% | 21.8% |  | 709682.4479
VALOR PREVISTO (R$) |  |  |  | 223039.4415 | 165957.7597 | 165957.7597 | 154727.4869 |  | 709682.4479
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 31.43% | 54.81% | 78.2% | 100% |  | 709682.4479
VALOR ACUMULADO (R$) |  |  |  | 223039.4415 | 388997.2012 | 554954.961 | 709682.4479