## Table 1
Ofício n° 106/2024

## Table 2
À Prefeitura Municipal de Iúna/ES

## Table 3
Ref.: Contrato nº 53/2024

## Table 4
REQUERIMENTO

## Table 5
A empresa P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.562.541/0001-20, situada na Avenida Firmino Teixeira Griffo, nº 246, 03º Pavimento, Centro, Brejetuba/ES, vem por meio deste solicitar a paralisação da obra do contrato supracitado, tendo em vista que a desapropriação de um lado do rio não foi concluída, e a autorização de continuação dos serviços foi concedida para o lado do rio que não requer desapropriação, sendo uma frente de serviço pequena e rápida de executar, não sendo viável para a empresa a retomada dos serviços apenas nessa área.

## Table 6
Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos que se façam necessários.

## Table 7
Brejetuba/ES, 03 de setembro de 2024.

## Table 8
PAULO SERGIO DE | Assinado de forma digital por PAULO SERGIO DE

## Table 9
AMORIM:96797177715 Dados: 2024.09.03 09:04:27 -03'00' P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA CNPJ 11.562.541/0001-20 Paulo Sérgio de Amorim Representante Legal CPF 967.971.777-15
AMORIM:96797177715

## Table 10
Tel.: 27 99829-6841 / E-mail: psamorimconstrutora@gmail.com End.: Avenida Firmino Teixeira Griffo, nº 246, 3º Pavimento, Centro, Brejetuba/ES

## Table 11
Documento digital, verifique em:https://iuna.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/ Identificador: 6081e769b230bd67a4844ef4f1c8e68e