## Table 1
Iúna-ES, 03 de outubro de 2024.
TERMO DE RETOMADA DE OBRA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CONTRATO N.º: 96/2024 PROCESSO DIGITAL N. º: 11306/2023 EMPRESA CONTRATADA: HD CONSTRUTORA LTDA
A Prefeitura Municipal de Iúna e a empresa HD CONSTRUTORA LTDA, contratada para a execução da obra de CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, resolvem, de comum acordo, retomar as atividades referentes ao contrato supracitado, considerando que a realocação das salas de aula, anteriormente presentes no terreno destinado à construção, foi devidamente concluída.
Motivo da Retomada:
A paralisação da obra, conforme registrado no Termo de Paralisação emitida em julho de 2024, decorreu da necessidade de remoção e realocação de três salas de aula situadas no terreno de construção. Com a conclusão dessa realocação, a execução dos serviços pode ser retomada.
Data da retomada: 03 de outubro de 2024.
Congelamento do Prazo de Execução:
Durante o período de paralisação, entre 01 de julho de 2024 e 03 de outubro de 2024, o prazo de execução da obra ficou automaticamente suspenso. Esse período de interrupção não será contabilizado no prazo total para conclusão da obra. A partir da data de retomada, o prazo contratual volta a correr normalmente, seguindo o cronograma original licitado.
Cronograma:
A obra seguirá o cronograma original, respeitando o tempo de suspensão de três meses referente ao período de paralisação.
Responsabilidades:  A HD Construtora Ltda deverá dar continuidade às atividades conforme o cronograma licitado.  A Prefeitura Municipal de Iúna seguirá acompanhando o andamento da obra, de acordo com os termos do contrato n.º 96/2024.
ARIADIA BEBIANI PROVETTI JACINTO Secretária Municipal de Saúde Matrícula nº: 700033
DAYANE GUEDES DE MORAIS Assessor Técnico Especializado Engenheiro Civil – CREA/ES nº 042705/D Matrícula nº: 308865
HD CONSTRUTORA LTDA Denis Antônio de Oliveira/ ou procurador legalmente habilitado
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Secretário Waldrem Marcelo Oliveira Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29.390-000 CNPJ nº 27.167.394/0001-23 ¦ (28) 3545 4750 ramal 9901¦ www.iuna.es.gov.br/gestao ¦ gestao@iuna.es.gov.br
Certificado de Assinaturas Eletrônicas
Documento Ref: d9c76904cc4160154efc1523df109e97
Documento assinado por:
Dayane Guedes de Morais CPF: 14714905724 Email Verificado: gestao.assessor3@iuna.es.gov.br IP: 189.39.141.6 Data: 03/10/2024 09:33:50
Dayane Guedes de Morais
Ariadia Bebiani Provetti Jacinto CPF: 10647722771 Email Verificado: aps@iuna.es.gov.br IP: 2804:388:4120:3df7:7c72:84ff:fee2:73ec Data: 03/10/2024 09:50:50
Ariadia Bebiani Provetti Jacinto
Denis Antonio de Oliveira CPF: 00523641788 Email Verificado: denis.habitat2@gmail.com IP: 189.39.141.131 Data: 04/10/2024 09:01:02
Denis Antonio de Oliveira
Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 04/10/2024 10:51:10
Página 1 de 1