## Table 1
Iúna-ES, 28 de janeiro de 2025.
TERMO DE RETOMADA DE OBRA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EMEF DR. NAGEM ABIKAHIR CONTRATO N.º: 68/2024 PROCESSO DIGITAL N. º: 11273/2023 EMPRESA CONTRATADA: HD CONSTRUTORA LTDA
Objetivo:
Este termo tem por objetivo formalizar a retomada da obra de CONSTRUÇÃO DA EMEF DR. NAGEM ABIKAHIR, em função da finalização da revisão de projeto executivo por parte da Prefeitura Municipal de Iúna.
Justificativa:
O projeto executivo demandou ajustes significativos para alinhamento com a nova sondagem realizada pela empresa executora. As alterações no projeto estrutural abrangeram os seguintes aspectos:
1. Cargas Utilizadas no Cálculo das Lajes
As cargas consideradas no cálculo estrutural das lajes apresentavam inconformidades em relação às normas técnicas estabelecidas pela NBR vigente. Realizou-se uma revisão completa para garantir a adequação às diretrizes normativas.
2. Seções de Vigas
Identificou-se que algumas vigas possuíam seções dimensionadas abaixo do recomendado pela NBR, potencialmente comprometendo a segurança estrutural da edificação. Procedeu-se com as devidas adequações, assegurando a conformidade do projeto com a NBR.
3. Lajes Maciças
As lajes maciças originalmente projetadas apresentavam espessura excessiva, resultando em uma solução não otimizada economicamente e com deformações significativas. Após análise, optou-se pela substituição por lajes nervuradas com EPS (Poliestireno Expandido), visando melhor adequação técnica e econômica.
4. Lajes no Piso
Implementou-se a adição de laje no nível do piso do 1º pavimento, aprimorando a estrutura geral do edifício.
5. Estacas de Fundação
Em decorrência das alterações nas cargas da estrutura, foi necessário redimensionar as estacas previamente definidas:
1. Diâmetro: Ampliado de 40 cm para 45 cm.
2. Tipo de execução: Manteve-se o método de estaca escavada.
3. Quantidade: Redução para 183 estacas.
4. Estas modificações visam otimizar a fundação, adequando-a às novas demandas estruturais do projeto.
As alterações supracitadas foram implementadas com o objetivo de garantir a integridade estrutural, a conformidade com as normas técnicas vigentes e a otimização econômica do projeto. Todos os ajustes foram realizados em estrita observância às diretrizes da NBR aplicável, assegurando a qualidade e segurança da edificação.
Determinação de Retomada:
A revisão dos projetos executivos solicitada pela Prefeitura Municipal de Iúna foi concluída e assim as atividades de execução da obra podem ser retomadas a partir de
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Secretário Waldrem Marcelo Oliveira Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29.390-000 CNPJ nº 27.167.394/0001-23 ¦ (28) 3545 4750 ramal 9901¦ www.iuna.es.gov.br/gestao ¦ gestao@iuna.es.gov.br
28/01/2025. A empresa contratada deve seguir o projeto executivo garantindo o cumprimento de todas as normas de segurança, qualidade e meio ambiente estabelecidas no contrato.
Responsabilidades:
A empresa contratada é responsável por:
● Retomar as atividades. ● Assegurar que todas as atividades sejam executadas conforme as especificações técnicas e normas vigentes. ● Manter a comunicação constante com o fiscal de obra para reportar o progresso e quaisquer ocorrências.
O fiscal de obra acompanhará a execução dos trabalhos, garantindo que as atividades sejam realizadas conforme o previsto e dentro dos padrões de qualidade exigidos.
BRENO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA Secretário Municipal de Educação e Esporte
DAYANE GUEDES DE MORAIS Assessor Técnico Especializado Engenheiro Civil – CREA/ES nº 042705/D Matrícula nº: 308865
HD CONSTRUTORA LTDA Denis Antonio de Oliveira/ ou procurador legalmente habilitado
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Secretário Waldrem Marcelo Oliveira Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29.390-000 CNPJ nº 27.167.394/0001-23 ¦ (28) 3545 4750 ramal 9901¦ www.iuna.es.gov.br/gestao ¦ gestao@iuna.es.gov.br
Certificado de Assinaturas Eletrônicas
Documento Ref: 3af5f25fbf17eb345c4b303c68218aea
Documento assinado por:
Dayane Guedes de Morais CPF: 14714905724 Email Verificado: gestao.assessor3@iuna.es.gov.br IP: 189.89.24.176 Data: 07/02/2025 15:00:26
Dayane Guedes de Morais
Breno Vinicius da Silva Oliveira CPF: 11285314700 Email Verificado: educacao@iuna.es.gov.br IP: 2804:1b2:11c0:4ec6:2c22:9f81:5ec9:c4c7 Data: 10/02/2025 13:22:06
Breno Vinicius da Silva Oliveira
Denis Antonio de Oliveira CPF: 00523641788 Email Verificado: denis.habitat2@gmail.com IP: 189.39.141.20 Data: 11/02/2025 10:22:43
Denis Antonio de Oliveira
Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/02/2025 17:15:32
Página 1 de 1