## Table 1
Iúna-ES, 12 de julho de 2024.
TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CONTRATO N.º: 96/2024 PROCESSO DIGITAL N. º: 11306/2023 EMPRESA CONTRATADA: HD CONSTRUTORA LTDA
A Prefeitura Municipal de Iúna e a empresa HD CONSTRUTORA LTDA contratada para a execução da obra de CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, resolvem, de comum acordo, paralisar temporariamente o contrato supracitado devido à necessidade de realocação das salas de aulas existentes no terreno destinado à construção da obra. Motivo da Paralisação:
No terreno destinado à construção da ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, existem 3 salas de aula nas quais o município precisa retirar e realocar em outro local. A continuidade dos serviços no local só poderá ocorrer após essa realocação.
Data de paralisação: 01 de julho de 2024.
Previsão de retorno: Indeterminada, até que as salas de aula sejam realocadas.
Medidas Tomadas:
Durante o período de paralisação, ficam estabelecidas as seguintes responsabilidades:
1. Notificação à empresa contratada HD Construtora Ltda sobre a necessidade de paralisação. 2. Comunicação à Prefeitura Municipal sobre a situação e a necessidade de urgência na realocação das salas de aula.
Responsabilidades:  A HD Construtora Ltda deve aguardar novas instruções para a retomada dos serviços.  A Prefeitura Municipal é responsável pela retirada e realocação das salas de aula para permitir a continuidade da obra.
ARIADIA BEBIANI PROVETTI JACINTO Secretária Municipal de Saúde Matrícula nº: 700033
DAYANE GUEDES DE MORAIS Assessor Técnico Especializado Engenheiro Civil – CREA/ES nº 042705/D Matrícula nº: 308865
HD CONSTRUTORA LTDA Denis Antônio de Oliveira/ ou procurador legalmente habilitado
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Secretário Waldrem Marcelo Oliveira Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29.390-000 CNPJ nº 27.167.394/0001-23 ¦ (28) 3545 4750 ramal 9901¦ www.iuna.es.gov.br/gestao ¦ gestao@iuna.es.gov.br
Documento assinado por:
Ariadia Bebiani Provetti Jacinto CPF: 10647722771 Email Verificado: aps@iuna.es.gov.br IP: 177.11.120.130 Data: 12/07/2024 10:27:22
Ariadia Bebiani Provetti Jacinto
Documento assinado por:
Dayane Guedes de Morais CPF: 14714905724 Email Verificado: gestao.assessor3@iuna.es.gov.br IP: 2804:a84:4094:c100:ed2f:83c6:58d1:8499 Data: 12/07/2024 10:32:41
Dayane Guedes de Morais
Ariadia Bebiani Provetti Jacinto CPF: 10647722771 Email Verificado: aps@iuna.es.gov.br IP: 177.11.120.130 Data: 12/07/2024 10:39:31
Ariadia Bebiani Provetti Jacinto
Denis Antonio de Oliveira CPF: 00523641788 Email Verificado: denis.habitat2@gmail.com IP: 189.89.24.179 Data: 15/07/2024 11:40:55
Denis Antonio de Oliveira
Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/07/2024 14:45:15
Página 1 de 1