## Table 1
TERMO DE RETOMADA DE OBRA 1. Dados da Obra

## Table 2
● Objeto: Construção da EMEF Santa Clara do Caparaó

## Table 3
● Contrato: nº 045/2024

## Table 4
● Empresa Contratada: SUENGE ENGENHARIA LTDA

## Table 5
● Data de Início da Obra: 09/05/2024

## Table 6
● Data da Paralisação da Obra: 15/08/2025

## Table 7
● Data da Retomada da Obra: 08/06/2026

## Table 8
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Iúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e a empresa Suenge Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.517.964/0001-03, considerando a paralisação formal da obra registrada no Termo de Paralisação anteriormente emitido, e considerando ainda a emissão da Nova Autorização de Fornecimento pela Administração Municipal, RESOLVEM:

## Table 9
2. Da Retomada

## Table 10
Fica autorizada a retomada integral dos serviços referentes ao Contrato nº 045/2024, cujo objeto é a Construção da EMEF Santa Clara do Caparaó, a partir de 08/06/2026. 3. Do Motivo da Retomada

## Table 11
A retomada ocorre em razão da regularização administrativa e da expedição da Nova Autorização de Fornecimento/Execução, (Autorização de Fornecimento/Execução N° 000699/2026 - N° Empenho 0001856/2026) e (Autorização de Fornecimento/Execução N° 000700/2026 - N° Empenho 0001857/2026) que possibilita a continuidade da execução contratual.

## Table 12
4. Das Condições de Execução

## Table 13
A contratada deverá restabelecer todas as atividades previstas no contrato, prazo e cronograma, realizando a mobilização necessária para garantir a continuidade da obra, observando as normas técnicas, legislação vigente e demais cláusulas contratuais.

## Table 14
5. Da Vigência

## Table 15
Durante o período de paralisação, entre 15 de agosto de 2025 e 08 de junho de 2026, o prazo de execução da obra ficará automaticamente suspenso. Esse período de interrupção não será contabilizado no prazo total para conclusão da obra. A partir da data de retomada, o prazo contratual volta a correr normalmente, seguindo o cronograma original licitado.

## Table 16
E, para fins de formalização, lavra-se o presente Termo de Retomada de Obra, que será assinado digitalmente pelas partes.

## Table 17
Iúna/ES, 27 de Maio de 2026.

## Table 18
Natan Pereira Visa

## Table 19
Engenheiro Civil – Assessor Técnico Especializado

## Table 20
CREA nº 049490/D - MATRÍCULA: 310654

## Table 21
Flavio da Penha Suave

## Table 22
Representante Legal da Contratada

## Table 23
CPF: 862.705.677-34

## Table 24
Breno Vinicius da Silva Oliveira

## Table 25
Secretário Municipal de Educação

## Table 26
MATRÍCULA: 310720

## Table 27
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

## Table 28
NATAN PEREIRA VISA ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO ATE - SEMPLAN - PMIUNA assinado em 27/05/2026 15:49:32 -03:00 | BRENO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO GABSEMED - SEMED - PMIUNA assinado em 27/05/2026 15:49:28 -03:00

## Table 29
FLÁVIO DA PENHA SUAVE CIDADÃO assinado em 27/05/2026 15:13:13 -03:00

## Table 30
INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO Documento capturado em 27/05/2026 15:49:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3) por NATAN PEREIRA VISA (ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - ATE - SEMPLAN - PMIUNA) Valor Legal: ORIGINAL ¦ Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-BJZG6N