## Table 1
Iúna-ES, 09 de agosto de 2024.
TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EMEF DR. NAGEM ABIKAHIR CONTRATO N.º: 68/2024 PROCESSO DIGITAL N. º: 11273/2023 EMPRESA CONTRATADA: HD CONSTRUTORA LTDA
Considerando:  O projeto apresentado pela empresa AVANTEC Engenharia para a construção da EMEF Dr. Nagen Abikahir.  A execução da obra pela empresa HD Construtora LTDA, vencedora do processo licitatório.  As inconformidades técnicas identificadas e comunicadas pela HD Construtora LTDA, relacionadas ao projeto estrutural.
Verificou-se durante a execução da obra as seguintes inconformidades técnicas apontadas pela empresa executora:
1. Cargas Utilizadas no Cálculo das Lajes: As cargas consideradas no cálculo estrutural das lajes apresentam inadequações em relação às normas técnicas estabelecidas pela NBR vigente. 2. Seções de Vigas: Algumas vigas estão com seções dimensionadas abaixo do recomendado pela NBR, podendo comprometer a segurança estrutural da edificação. 3. Lajes Maciças: As lajes maciças projetadas apresentam espessura excessiva, não sendo a solução mais econômica e apresentando deformações significativas. Alternativas, como lajes nervuradas, devem ser avaliadas para uma melhor adequação técnica e econômica.
Diante dessas questões levantadas pela HD Construtora LTDA, a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Iúna, em comum acordo com a empresa executora, resolve:
Paralisar temporariamente a obra de Construção da EMEF Dr. Nagen Abikahir até que as seguintes medidas sejam tomadas:
1. Revisão do Projeto: A empresa AVANTEC Engenharia, responsável pela elaboração do projeto, deve realizar uma revisão completa dos itens apontados como inconformes pela HD Construtora LTDA e fornecer uma devolutiva técnica à Prefeitura Municipal de Iúna. 2. Infraestrutura: O andamento dos serviços de infraestrutura depende diretamente da revisão e adequação do projeto estrutural. As atividades só poderão prosseguir após a confirmação de que os problemas levantados foram resolvidos. 3. Retomada das Obras: A obra será retomada somente após a aprovação do projeto revisado, garantindo a conformidade com as exigências normativas e a segurança estrutural da edificação.
Responsabilidades:  Prefeitura Municipal de Iúna: Acompanhar e fiscalizar a revisão do projeto pela empresa AVANTEC, garantindo que todas as medidas necessárias sejam adotadas antes da retomada das obras.  AVANTEC Engenharia: Realizar as revisões técnicas solicitadas.  HD Construtora LTDA: Manter a equipe técnica disponível para colaborar com a revisão do projeto e, após aprovação, retomar as atividades conforme o projeto revisado.
Conclusão:
Este Termo de Paralisação Temporária é emitido para assegurar que a construção da EMEF Dr. Nagen Abikahir seja realizada dentro dos padrões técnicos exigidos pela legislação vigente, garantindo a segurança e a eficiência da obra. A paralisação permanecerá em vigor até a
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Secretário Waldrem Marcelo Oliveira Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29.390-000 CNPJ nº 27.167.394/0001-23 ¦ (28) 3545 4750 ramal 9901¦ www.iuna.es.gov.br/gestao ¦ gestao@iuna.es.gov.br
completa resolução das inconformidades técnicas apresentadas, permitindo a continuidade segura e adequada da estrutura da obra.
EDNA VIANA DA FONSECA Secretária Municipal de Educação e Esporte Matrícula nº: 012084
DAYANE GUEDES DE MORAIS Assessor Técnico Especializado Engenheiro Civil – CREA/ES nº 042705/D Matrícula nº: 308865
HD CONSTRUTORA LTDA Denis Antonio de Oliveira/ ou procurador legalmente habilitado
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Secretário Waldrem Marcelo Oliveira Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29.390-000 CNPJ nº 27.167.394/0001-23 ¦ (28) 3545 4750 ramal 9901¦ www.iuna.es.gov.br/gestao ¦ gestao@iuna.es.gov.br
Certificado de Assinaturas Eletrônicas
Documento Ref: 70af996211abdb5a0525af4fb74d6ba2
Documento assinado por:
Dayane Guedes de Morais CPF: 14714905724 Email Verificado: gestao.assessor3@iuna.es.gov.br IP: 191.37.26.88 Data: 22/08/2024 08:21:10
Dayane Guedes de Morais
Edna Viana da Fonseca CPF: 03483704744 Email Verificado: edna@edu.iuna.es.gov.br IP: 191.37.26.7 Data: 22/08/2024 10:23:35
Edna Viana da Fonseca
Denis Antonio de Oliveira CPF: 00523641788 Email Verificado: denis.habitat2@gmail.com IP: 191.37.26.90 Data: 22/08/2024 11:21:15
Denis Antonio de Oliveira
Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 26/08/2024 09:57:19
Página 1 de 1