## Execução de Obras - INTERNA
|  | Prefeitura Municipal de João Neiva | [10 empty] | 100%
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Obras Públicas
|  | OBRAS EM FASE DE EXECUÇÃO | [8 empty] | DATA DA ATUALIZAÇÃO
4613600%
Obra | Status (medição) | Fiscal/gestor da obra | Número do contrato | Ordem de serviço | Vigência da Execução | Aditivos | Empresa | Vigência do contrato | Vigência do Convênio | Valor do Contrato | Valor Medido | % de Conclusão | Coluna1
Calçamento de diversos trechos rurais | 8ª medição completa | Jefter e Allan | 034/2022 |  | Não possui | 1º aditivo - razão social 2º aditivo - prazo | BOREL | 4529200% | Não possui | 819950 | 573521.06 | 69.95%
Construção do Museu de Demétrio | 7ª medição completa | Jefyson e Allan | 066/2024 | 4548200% | Não tem | 1º aditivo - prazo 2º aditivo - prazo 3º aditivo - prazo 3º aditivo - valor (ainda não concluído) | F&C | 4619800% | Não possui | 689120.46 | 436983.65 | 63.41%
Construção da UBS Demétrio | 16ª medição completa | Jefter e Allan | 014/2024 | 4547000% | 4610000% | 1º aditivo - valor e prazo | HANGAR | 4653500% | Não possui | 3302845.11 | 3009792.35 | 91.13%
Conclusão da UBS do Centro | 10ª medição completa | Jefter e Allan | 015/2024 | 4546900% | 4594900% | 1° aditivo - valor e prazo 2º aditivo - prazo 3º aditivo - valor | C.S.T ENGENHARIA | 4621900% | Não possui | 2833010.78 | 2258853.99 | 79.73%
Drenagem e Pavimentação Monte Negro e Ernesto Silva | 10ª medição completa | Jefyson e Jefter | 080/2024 | 4563700% | 4600200% | 1º aditivo - valor | GSF | 4608800% | 4602200% | 3970388.03 | 3753872.98 | 94.55%
Construção da Praça Monte Negro | 11ª medição completa | Jefyson e Jefter | 088/2024 | 4563700% | 4611600% | 1º aditivo - prazo 2º aditivo - valor 3º aditivo - prazo 4º aditivo - prazo 5º aditivo - reajuste 6º aditivo - prazo e valor (ainda não concluído) | EBS CONSTRUTORA | 4619100% | Não possui | 4012996.14 | 3658324.36 | 90.34%
Construção do CREAS | 4ª medição completa | Jefter e Allan | 014/2025 | 4562000% | 4635000% |  | FORTALEZA | 4643100% | 4638700% | 1742000 | 449160.79 | 25.78%
Pavimentação Valada de Cavalinho | 1ª medição completa | Jefyson e Allan | 107/2025 | 4603700% | Não tem |  | INOVAR | 4635400% | 4636300% | 16080874.5 | 410985.04 | 2.56%
Conclusão das 21 Unidades Habitacionais |  | A definir | A assinar |  |  |  | F&C