## Execução de Obras
|  | Prefeitura Municipal de João Neiva | [10 empty] | 100%
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Obras Públicas
|  | OBRAS EM FASE DE EXECUÇÃO | [8 empty] | DATA DA ATUALIZAÇÃO
4596100%
Obra | Status (medição) | Fiscal da obra | Número do contrato | Ordem de serviço | Vigência da Execução | Aditivos | Empresa | Vigência do contrato | Vigência do Convênio | Valor do Contrato | Valor Medido | % de Conclusão | Coluna1
Reforma dos LIEDS (OBRA FINALIZADA - ÚLTIMA MEDIÇÃO AGUARDANDO A EMPRESA REALIZAR ACERTOS) | 6ª medição completa | Jefter dos Santos Ladislau CREA-ES 43139/D | 010/2023 | 4501900% | 16/04/2025 (ENCERRADA) | 1º aditivo - prazo e valor 2º aditivo - prazo 3º aditivo - prazo | CUCO | 16/04/2025 (ENCERRADO) | Não possui | 645621.62 | 563620.66 | 87.3%
Construção de 21 Casas de Interesse Social | 10ª medição completa | Jefyson e Jefter | 087/2023 | 4513200% | 4592600% | 1º aditivo de prazo - convênio 2º aditivo de prazo 3º aditivo - valor e prazo | MARCONDES | 4597800% | 4602200% | 2055120.78 | 1156955.09 | 56.3%
Calçamento de diversos trechos rurais | 8ª medição completa | Jefter e Allan | 034/2022 |  | Não possui | 1º aditivo - razão social 2º aditivo - prazo | BOREL | 4529200% | Não possui | 819950 | 573521.06 | 69.95%
Drenagem e Pavimentação Alvorada e Floresta I | 12ª medição completa | Jefyson Silva Loureiro CREA ES 0047233/D | 086/2023 | 4511900% | 4582200% | 1º aditivo - prazo 2º aditivo - prazo e valor 3º aditivo - prazo 4º aditivo - prazo | SINGULAR | 4597600% | 4602200% | 3140943.89 | 3105317.3 | 98.87%
Construção da UBS Floresta | 16ª medição completa | Jefyson Silva Loureiro CREA ES 0047233/D | 010/2024 | 4541900% | 4595900% | 1º aditivo - valor 2º aditivo - prazo | JH CONSTRUTORA | 4604400% | Não possui | 2921352.87 | 2585045.1 | 88.49%
Construção do Museu de Demétrio | 5ª medição completa | Jefyson Silva Loureiro CREA ES 0047233/D | 066/2024 | 4548200% | Não tem | 1º aditivo - prazo | F&C | 4598700% | Não possui | 689120.46 | 309825.24 | 44.96%
Construção da UBS Demétrio | 12ª medição completa | Jefter dos Santos Ladislau CREA-ES 43139/D | 014/2024 | 4547000% | 4610000% | 1º aditivo - valor e prazo | HANGAR | 4653500% | Não possui | 3302845.11 | 2456233.41 | 74.37%
Conclusão da UBS do Centro | 7ª medição completa | Jefter dos Santos Ladislau CREA-ES 43139/D | 015/2024 | 4546900% | 4594900% | 1° aditivo - valor e prazo | C.S.T ENGENHARIA | 4603900% | Não possui | 2550116.03 | 1272337.28 | 56.87%
Drenagem e Pavimentação Monte Negro e Ernesto Silva | 7ª medição completa | Jefyson Silva Loureiro CREA ES 0047233/D | 080/2024 | 4563700% | 4600200% | 1º aditivo - valor | GSF | 4608800% | 4602200% | 3970388.03 | 3103884 | 78.18%
Construção da Praça Monte Negro | 7ª medição completa | Jefyson Silva Loureiro CREA ES 0047233/D | 088/2024 | 4563700% | 4593600% | 1º aditivo - prazo | EBS CONSTRUTORA | 4601100% | Não possui | 3293000 | 835779.89 | 25.38%
Construção da Escola Claudete (OBRA FINALIZADA) | 15ª medição completa | Jefyson Silva Loureiro CREA ES 0047233/D | 038/2024 | 4541100% | 4589200% | 1º aditivo - valor 2º aditivo - prazo 3º aditivo - valor | JH CONSTRUTORA | 4597400% | 4598400% | 3549744.41 | 3549744.41 | 100%
ATENÇÃO: Clique no nome da obra para ver mais detalhes.