## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA E MELHORIAS DO CAMPO BOM DE BOLA I E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - BAIRRO RECANTO DOS POETAS, LARANJA DA TERRA/ES | [7 empty] | CÁLCULO DO REAJUSTE |  |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO APOSTILAMENTO Nº001/2026
DATA BASE: DER-ES EDIFICAÇÕES - MARÇO/2024 SEM DESONERAÇÃO BDI: 33,25% | [12 empty] | Início: 27/03/2026
Fim: 19/05/2026
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) COM BDI 33,25% | VALOR (R$) | QUANTIDADE | VALOR (R$) Unitário licitado | VALOR (R$) Total licitado | VALOR (R$) reajustado (valor total licitado X 1,060959) | Valor (R$) Total reajuste a pagar | Total
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 311.84 | 2494.72
1.2 | 20702 | DER-ES | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 8 | 578.22 | 4625.76
1.3 | 20712 | DER-ES | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 10 | 50.62 | 506.2
1.4 | 20713 | DER-ES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 5 | 468.17 | 2340.85
SUB-TOTAL ITEM 1.0 | [6 empty] | 9967.53
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 10224 | DER-ES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 1338.35 | 15.95 | 21346.68 | 209.87 | 15.95 | 3347.4265 | 3551.4823 | 204.06 | 204.06
2.2 | 10219 | DER-ES | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m³ | 34.34 | 299.04 | 10269.03 | 29.19 | 299.04 | 8728.9776 | 9261.0873 | 532.11 | 532.11
2.3 | 10229 | DER-ES | Retirada de poste de madeira | und | 16 | 36.21 | 579.36
2.4 | 10280 | DER-ES | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | m² | 59.66 | 7.87 | 469.52 | 10 | 7.87 | 78.7 | 83.4975 | 4.8 | 4.8
2.5 | 10214 | DER-ES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m² | 6.72 | 14.48 | 97.31 | 6.72 | 14.48 | 97.3056 | 103.2373 | 5.93 | 5.93
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 2.0 |  |  |  | 32761.9 |  |  | 12252.4097 | 12999.3043 | 746.9 | 746.9
3.0 |  |  | MURO DE CONTENÇÃO
3.1 | 30101 | DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 9.79 | 51.85 | 507.61
3.2 | 30103 | DER-ES | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | m³ | 26.84 | 15.24 | 409.04
3.3 | 200108 | DER-ES | Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita | m³ | 124.99 | 1022.29 | 127776.03 | [6 empty] | #REF!
3.4 | 210301 | DER-ES | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 40.75 | 316.71 | 12905.93 | 40.75 | 316.71 | 12905.9325 | 13692.67 | 786.74 | 786.73
3.5 | 141414 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 60mm (2"), inclusive conexões | m | 100.62 | 66.58 | 6699.28
Transporte de volume de solo escavado para reaterro e aterro do muro
3.6 | 5678 | SINAPI | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. Af_06/2014 | CHP | 10 | 145.44 | 1454.4
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 3.0 |  |  |  | 149752.29 |  |  | 12905.9325 | 13692.67 | 786.74 | 786.73
4.0 |  |  | ALAMBRADO
4.1 | 30101 | DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 526.47 | 51.85 | 27297.47
4.2 | 40206 | DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 42.22 | 75.9 | 3204.5
4.3 | 40237 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 6.77 | 687.52 | 4654.51
4.4 | 200101 | DER-ES | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | m² | 902.88 | 205.51 | 185550.87 | 685.74 | 205.51 | 140926.4274 | 149517.16 | 8590.73 | 8590.73
4.5 | COMP-01 | CPU | Poste de concreto DT com comprimento nominal de 9 m, carga nominal de 300 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,5 m de solo, fornecimento e instalação | und | 16 | 882.74 | 14123.84
4.6 | 71104 | DER-ES | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 5.04 | 514.83 | 2594.74 | 5.04 | 514.83 | 2594.7432 | 2752.92 | 158.18 | 158.18
4.7 | 71106 | DER-ES | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 5.25 | 619.87 | 3254.32 | 5.25 | 619.87 | 3254.3175 | 3452.7 | 198.38 | 198.38
4.8 | 150906 | DER-ES | Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) | m | 147.94 | 1.92 | 284.04 | 98.76 | 1.92 | 189.6192 | 201.18 | 11.56 | 11.56
4.9 | 200721 | DER-ES | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes | m² | 1749.07 | 17.52 | 30643.71 | 1749.07 | 17.52 | 30643.7064 | 32511.72 | 1868.01 | 1868.01
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 4.0 |  |  |  | 271608 |  |  | 177608.8137 | 188435.68 | 10826.86 | 10826.86
5.0 |  |  | GRAMADO
5.1 | COMP-04 | CPU | Retirada de grama sintética | m² | 1318.2 | 11.89 | 15673.4 | 1318.2 | 11.89 | 15673.398 | 16628.83 | 955.43 | 955.43
5.2 | COMP-03 | CPU | Fornecimento e instalação de grama sintética em campo society 40 mm | m² | 1318.2 | 135.99 | 179262.02 | 1318.2 | 135.99 | 179262.018 | 190189.65 | 10927.63 | 10927.63
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 5.0 |  |  |  | 194935.42 |  |  | 194935.416 | 206818.48 | 11883.06 | 11883.06
6.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | 10512 | DER-ES | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 0.1 | 20733.15 | 2073.32 | 0.1 | 20733.15 | 2073.315 | 2199.7 | 126.39 | 126.39
6.2 | 200202 | DER-ES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 347.18 | 59.77 | 20750.95 | 347.18 | 59.77 | 20750.9486 | 22015.91 | 1264.96 | 1264.96
6.3 | 200237 | DER-ES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 758.36 | 83.72 | 63489.9 | 758.36 | 83.72 | 63489.8992 | 67360.18 | 3870.28 | 3870.28
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 6.0 |  |  |  | 86314.17 |  |  | 86314.1628 | 91575.79 | 5261.63 | 5261.63
7.0 |  |  | PAISAGISMO
7.1 | 200209 | DER-ES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 72.47 | 145.02 | 10509.6 | 72.47 | 145.02 | 10509.5994 | 11150.25 | 640.65 | 640.65
7.2 | 200253 | DER-ES | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 14.5 | 81.19 | 1177.24 | 14.5 | 81.19 | 1177.255 | 1249.02 | 71.77 | 71.77
7.3 | 200326 | DER-ES | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 316.45 | 29.24 | 9253
7.4 | 210304 | DER-ES | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | m | 55 | 202.02 | 11111.1 | 55 | 202.02 | 11111.1 | 11788.42 | 677.32 | 677.32
7.5 | COMP-02 | CPU | Trave de campo de futebol 7,32x2,44 em tubo de aço galvanizado DN100, inclusive pintura com esmalte sintético em 2 demãos e fundo anticorrosivo em 1 demão | und | 2 | 4151.14 | 8302.28 | 2 | 4151.14 | 8302.28 | 8808.38 | 506.1 | 506.1
7.6 | 200713 | DER-ES | Rede para futebol de salão | und | 2 | 145.28 | 290.56 | 2 | 145.28 | 290.56 | 308.27 | 17.71 | 17.71
7.7 | 200326 | DER-ES | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 316.45 | 29.24 | 9253 | 316.45 | 29.24 | 9252.998 | 9817.05 | 564.05 | 564.05
7.8 | 90206 | DER-ES | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 49.66 | 83.06 | 4124.76 | 49.66 | 83.06 | 4124.7596 | 4376.2 | 251.44 | 251.44
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 7.0 |  |  |  | 54021.54 |  |  | 44768.552 | 47497.59 | 2729.04 | 2729.04
8.0 |  |  | VESTIÁRIO
8.1 | 10246 | DER-ES | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m² | 134.82 | 3.41 | 459.74 | 134.82 | 3.41 | 459.7362 | 487.76 | 28.02 | 28.02
8.2 | 190106 | DER-ES | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 134.82 | 25.68 | 3462.18 | 134.82 | 25.68 | 3462.1776 | 3673.23 | 211.05 | 211.05
8.3 | 61303 | DER-ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 4 | 1026.75 | 4107 | 4 | 1026.75 | 4107 | 4357.36 | 250.36 | 250.36
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 8.0 |  |  |  | 8028.92 |  |  | 8028.9138 | 8518.35 | 489.43 | 489.43
9.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
9.1 | 160718 | DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 24.41 | 24.12 | 588.77 | 24.41 | 24.12 | 588.7692 | 624.66 | 35.89 | 35.89
9.2 | 200402 | DER-ES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 1322.71 | 1.11 | 1468.21 | 1322.71 | 1.11 | 1468.2081 | 1557.71 | 89.5 | 89.5
9.3 | 200576 | DER-ES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 553.25 | 553.25 | 1 | 553.25 | 553.25 | 586.98 | 33.73 | 33.73
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 9.0 |  |  |  | 2610.23 |  |  | 2610.2273 | 2769.35 | 159.12 | 159.12
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO COM B.D.I. (33,25%) | [6 empty] | 810000 |  |  | 539424.4278 | 572307.2143 | 32882.78 | 32882.78
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO DO APOSTILAMENTO
___________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
Engenheira Civil
CREA ES-040576/D