## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE VENDINHA E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E CABINE DE TRANSMISSÃO, NA COMUNIDADE DE VENDINHA, DISTRITO DE JOATUBA, MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA-ES. | [8 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO
DATA BASE: FEVEREIRO/2024 SEM DESONERAÇÃO, BDI 2ª FAIXA: 33,25%, LEIS SOCIAIS: 157,27% | [8 empty] | Início: | 2024-12-06 | Início: | 2025-10-29
[9 empty] | Fim: | 2025-10-28 | Fim: | 2026-01-30
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI 33,25% | PREÇO TOTAL C/ BDI 33,25%
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15479.68 |  | 12454.68 |  | 0
1.1 | 20305 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 329.94 | 340 | 2720 | 8 | 2720
1.2 | 20712 | DER-ES | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 10 | 53.55 | 71.36 | 713.6 | 10 | 713.6
1.3 | 20713 | DER-ES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 4 | 495.51 | 660.27 | 2641.08 | 4 | 2641.08
1.4 | 20803 | DER-ES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 9 | 415.22 | 440 | 3960 | 9 | 3960
1.5 | 20801 | DER-ES | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 9 | 638.9 | 605 | 5445 | 4 | 2420
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 27517.04 |  | 27517.04 |  | 0
2.1 | 10224 | DER-ES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 1348.29 | 16.88 | 16 | 21572.64 | 1348.29 | 21572.64
2.2 | COMP-05 | CPU | Demolição mecanizada de estruturas de concreto armado e alvenaria, pé direito simples H até h=3,00m, sem aproveitamento, inclusive carga e transporte | m² | 77.2 | 81.46 | 77 | 5944.4 | 77.2 | 5944.4
CAMPO
3.0 |  |  | ALAMBRADO, TRAVE E PORTÕES |  |  |  |  | 189064.8 |  | 0 |  | 0
3.1 | COMP-01 | CPU | Alambrado c/tela losang. arame fio 12 malha 2" revest. em PVC, com mourão curvo de concreto H=3,20m, secção T, fixado em solo, a cada 2,5m, incl 4 fios tensores, chumbadores, sapata de 40x40x50cm e mureta de blocos de concreto 14x19x39cm cheios | m | 313.6 | 244.88 | 300 | 94080 |  | 0
3.2 | COMP-02 | CPU | Poste de concreto DT com comprimento nominal de 9 m, carga nominal de 300 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,5 m de solo, fornecimento e instalação | und | 30 | 934.18 | 900 | 27000 |  | 0
3.3 | COMP-03 | CPU | Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), malha 8 x 8 cm, instalada em poste de concreto, fornecimento e instalação | m² | 720 | 56.58 | 63.25 | 45540 |  | 0
3.4 | COMP-04 | CPU | Trave de campo de futebol 7,32x2,44 em tubo de aço galvanizado DN100, inclusive pintura com esmalte sintético em 2 demãos e fundo anticorrosivo em 1 demão | und | 2 | 5702.01 | 5500 | 11000 |  | 0
3.5 | 71104 | DER-ES | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 11.04 | 544.71 | 520 | 5740.8 |  | 0
3.6 | 71106 | DER-ES | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 9.2 | 655.85 | 620 | 5704 |  | 0
4.0 |  |  | BANCOS DE RESERVAS |  |  |  |  | 23654.15 |  | 0 |  | 9846.04
4.1 | 30101 | DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 8.16 | 54.86 | 52 | 424.32 |  | 0 | 8.16 | 424.32
4.2 | 40206 | DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 36.44 | 80.31 | 76 | 2769.44 |  | 0 | 36.44 | 2769.44
4.3 | 30201 | DER-ES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 5.76 | 59.08 | 56 | 322.56 |  | 0 | 5.76 | 322.56
4.4 | 40250 | DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material,corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 37.36 | 96.56 | 92 | 3437.12 |  | 0 | 37.36 | 3437.12
|  |  | Aço |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.5 | 40246 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 38 | 11.11 | 11 | 418 |  | 0 | 38 | 418
4.6 | 40243 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 49.2 | 10.68 | 11 | 541.2 |  | 0 | 49.2 | 541.2
|  |  | Concreto |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Infra-estrutura |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.7 | 40237 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.54 | 727.42 | 710 | 1093.4 |  | 0 | 1.54 | 1093.4
|  |  | Super-estrutura |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.8 | 40324 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.38 | 834.5 | 840 | 1159.2 |  | 0 | 1 | 840
|  |  | Piso e Alvenaria |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.9 | 130110 | DER-ES | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 16.56 | 68.18 | 65 | 1076.4 |  | 0 |  | 0
4.10 | 50606 | DER-ES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 27.72 | 64.3 | 62 | 1718.64 |  | 0 |  | 0
|  |  | Cobertura |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.11 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 18.08 | 47.42 | 45 | 813.6 |  | 0 |  | 0
4.12 | 90206 | DER-ES | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 18.08 | 87.88 | 89 | 1609.12 |  | 0 |  | 0
|  |  | Bancos, Revestimento e Pintura |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.13 | 200563 | DER-ES | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | m | 12 | 161.86 | 155 | 1860 |  | 0 |  | 0
4.14 | 120101 | DER-ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 82.81 | 7.07 | 7 | 579.67 |  | 0 |  | 0
4.15 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 76.73 | 57.87 | 55 | 4220.15 |  | 0 |  | 0
4.16 | 190117 | DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 76.73 | 21.78 | 21 | 1611.33 |  | 0 |  | 0
VESTIÁRIOS, BANHEIROS E CABINE DE TRANSMISSÃO
5.0 |  |  | ESTRUTURA/ALVENARIA |  |  |  |  | 127380.14 |  | 13695.49 |  | 74148.11
5.1 | 10501 | DER-ES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 167.33 | 10.53 | 10 | 1673.3 | 167.33 | 1673.3 | 167.33 | 1673.3
Escavação
5.2 | 30101 | DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 17.23 | 54.86 | 53 | 913.19 | 17.23 | 913.19 | 17.23 | 913.19
|  |  | Formas e Reaterro | [6 empty] | 0
5.3 | 40206 | DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 130.66 | 80.31 | 80 | 10452.8 |  | 0 | 130.66 | 10452.8
5.4 | 30201 | DER-ES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 17.09 | 59.08 | 78.72 | 1345.32 |  | 0 | 17.09 | 1345.32
5.5 | 40250 | DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material,corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 297.12 | 96.56 | 91 | 27037.92 |  | 0 | 200 | 18200
2.1.6 | 101963 | SINAPI | laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) =(8+4). af_11/2020 | m² | 152.84 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Aço |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.6 | 40246 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 459.6 | 11.11 | 11 | 5055.6 |  | 0 | 320 | 3520
5.7 | 40243 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1390.8 | 10.68 | 10.03 | 13949.72 | 300 | 3009 | 900 | 9027
5.8 | 40245 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 385.2 | 11.27 | 11 | 4237.2 | 100 | 1100 | 200 | 2200
|  |  | Concreto |  |  |  |  | 0
|  |  | Infra-estrutura |  |  |  |  | 0
5.9 | 40237 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 24.56 | 727.42 | 700 | 17192 | 10 | 7000 | 14.56 | 10192
Super-estrutura
5.10 | 40324 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 10.45 | 834.5 | 810 | 8464.5 |  | 0 | 6.45 | 5224.5
|  |  | Laje |  |  |  |  | 0
5.11 | 40602 | DER-ES | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck= 150 Kg/cm2 | m² | 174.7 | 143.12 | 135 | 23584.5
|  |  | Alvenaria |  |  |  |  | 0
5.12 | 50606 | DER-ES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 213.09 | 64.3 | 61 | 12998.49 |  |  | 180 | 10980
5.13 | 50301 | DER-ES | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 47.56 | 9.45 | 10 | 475.6 |  |  | 42 | 420
6.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 57013.13 |  | 0 |  | 0
Platibanda
6.1 | 50606 | DER-ES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 73.44 | 64.3 | 61 | 4479.84
6.2 | 120101 | DER-ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 178.16 | 7.07 | 7 | 1247.12
6.3 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 178.16 | 57.87 | 55 | 9798.8
6.4 | 190117 | DER-ES | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 178.16 | 21.78 | 21 | 3741.36
|  |  | Telha, trama e calha |  |  |  |  | 0
6.5 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 166.16 | 47.42 | 45 | 7477.2
6.6 | 90206 | DER-ES | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 155.36 | 87.88 | 85 | 13205.6
6.7 | 90302 | DER-ES | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 84.22 | 34.6 | 32.5 | 2737.15
6.8 | 101966 | SINAPI | Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020 | m | 113.4 | 86.12 | 80.9 | 9174.06
6.9 | 94229 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 32.2 | 169.34 | 160 | 5152
7.0 |  |  | CHAPISCO EMBOÇO E REBOCO |  |  |  |  | 40237.36 |  | 0 |  | 0
7.1 | 120101 | DER-ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 603.04 | 7.07 | 6.8 | 4100.67
7.2 | 120301 | DER-ES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 261.7 | 34.06 | 35 | 9159.5
7.3 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 421.37 | 57.87 | 55 | 23175.35
Beiral
7.4 | 120101 | DER-ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 61.32 | 7.07 | 7 | 429.24
7.5 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 61.32 | 57.87 | 55 | 3372.6
8.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 48506.09 |  | 0 |  | 0
8.1 | 71704 | DER-ES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 35.34 | 1162.61 | 1092.17 | 38597.29
8.2 | 102169 | SINAPI | Instalação de vidro liso incolor, e = 10 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ | m² | 13.35 | 405.84 | 381.25 | 5089.69
8.3 | 71703 | DER-ES | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 3.16 | 527.38 | 495.42 | 1565.53
8.4 | 71701 | DER-ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 1.2 | 588.05 | 552.42 | 662.9
8.5 | 80102 | DER-ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 5.88 | 271.78 | 255.32 | 1501.28
8.6 | 50112 | DER-ES | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m² | 2.56 | 168.88 | 158.65 | 406.14
8.7 | 210322 | DER-ES | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 5.47 | 132.97 | 124.91 | 683.26
9.0 |  |  | GESSO |  |  |  |  | 8967.24 |  | 0 |  | 0
9.1 | 110201 | DER-ES | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 108.3 | 55 | 45 | 4873.5
9.2 | 190101 | DER-ES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 108.3 | 17.5 | 17 | 1841.1
9.3 | 190115 | DER-ES | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex PVA premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 108.3 | 21.92 | 20.8 | 2252.64
10.0 |  |  | PISOS, REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 47819.78 |  | 0 |  | 0
10.1 | 130112 | DER-ES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 85.44 | 51.7 | 50 | 4272
10.2 | 130103 | DER-ES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 116.67 | 25.16 | 24 | 2800.08
10.3 | 120201 | DER-ES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 271.76 | 104.52 | 100 | 27176
10.4 | 130236 | DER-ES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 116.67 | 76.4 | 80 | 9333.6
10.5 | 200563 | DER-ES | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal eareia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | m | 27.7 | 161.86 | 153 | 4238.1
11.0 |  |  | SOLEIRAS, PEITORIS, DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  |  | 30144.66 |  | 0 |  | 0
11.1 | 130308 | DER-ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 8.6 | 54.19 | 50.91 | 437.83
11.2 | 130317 | DER-ES | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 14.4 | 92.19 | 86.6 | 1247.04
11.3 | 200209 | DER-ES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 51.87 | 153.43 | 144.14 | 7476.54
11.4 | 50205 | DER-ES | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 41.42 | 506.71 | 476.01 | 19716.33
11.5 | 170220 | DER-ES | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 3.52 | 383.13 | 359.92 | 1266.92
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 28509.28 |  | 0 |  | 0
ÁGUA FRIA
12.1 | 170506 | DER-ES | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4" | und | 2 | 705.81 | 660 | 1320
12.2 | COMP-07 | CPU | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4" | und | 1 | 620.12 | 600 | 600
12.3 | 141409 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 7.01 | 20.22 | 26.94 | 188.85
12.4 | 141410 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 95.54 | 23.17 | 22 | 2101.88
12.5 | 141411 | DER-ES | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 21 | 27.56 | 28 | 588
12.6 | 141413 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 1.38 | 49.29 | 65.68 | 90.64
12.7 | 170323 | DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | Und | 1 | 149.38 | 199.05 | 199.05
12.8 | 170321 | DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 3 | 84.42 | 112.49 | 337.47
12.9 | 170320 | DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 2 | 64.81 | 86.36 | 172.72
12.10 | 170329 | DER-ES | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 163.21 | 170 | 680
12.11 | 170328 | DER-ES | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 121.03 | 120 | 360
12.12 | 170317 | DER-ES | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 5 | 127.13 | 120 | 600
|  |  | SANITÁRIO - ESGOTO |  |  |  |  | 0
12.13 | 141906 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 16.84 | 30.41 | 29 | 488.36
12.14 | 141907 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 19.58 | 39.01 | 39 | 763.62
12.15 | 141909 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 71.31 | 74.98 | 71 | 5063.01
12.16 | 140102 | DER-ES | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | Und | 1 | 2499.83 | 2500 | 2500
12.17 | 140103 | DER-ES | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | Und | 1 | 3289.48 | 3100 | 3100
12.18 | 151017 | DER-ES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de Concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 1 | 1054.79 | 1000 | 1000
|  |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO E CAIXA SINFONADA |  |  |  |  | 0
12.19 | 151016 | DER-ES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | Und | 9 | 694.6 | 660 | 5940
12.20 | 142111 | DER-ES | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | Und | 6 | 134.12 | 128 | 768
12.21 | 142107 | DER-ES | Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC | Und | 4 | 63.72 | 60 | 240
|  |  | COLUNA DE VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 0
12.20 | 141907 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 30.38 | 39.01 | 37 | 1124.06
12.21 | 141906 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 9.78 | 30.41 | 29 | 283.62
13.0 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS |  |  |  |  | 17597.8 |  | 0 |  | 0
13.1 | 80201 | DER-ES | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 3.3 | 631.47 | 610 | 2013
13.2 | 95544 | SINAPI | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020 | Unid | 10 | 41.76 | 40 | 400
13.3 | 95545 | SINAPI | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020 un c | Unid | 10 | 40.95 | 40 | 400
13.4 | 170115 | DER-ES | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | Unid | 10 | 337.43 | 320 | 3200
13.5 | 170304 | DER-ES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Unid | 10 | 176.69 | 170 | 1700
13.6 | 170129 | DER-ES | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | Und | 10 | 640.48 | 610 | 6100
13.7 | COMP-08 | CPU | Bebedouro em aço inox, AISI 304 CH18 dim. 45x275cm, fornecimento e instalação | und | 1 | 3354.39 | 3600 | 3600
13.8 | 170538 | DER-ES | Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros | und | 5 | 27.74 | 36.96 | 184.8
14.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 18717.72 |  | 0 |  | 0
14.1 | 150306 | DER-ES | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 3 | 232.54 | 230 | 690
14.2 | 150312 | DER-ES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 1 | 116.01 | 115 | 115
14.3 | 150636 | DER-ES | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | und | 33 | 11.32 | 11 | 363
14.4 | 150628 | DER-ES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 31 | 8.73 | 8.4 | 260.4
14.5 | 151132 | DER-ES | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 166.9 | 6.22 | 6.5 | 1084.85
14.6 | 151137 | DER-ES | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 24.75 | 24.92 | 24 | 594
14.7 | 151139 | DER-ES | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 29.91 | 25.82 | 25 | 747.75
14.8 | 151401 | DER-ES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 306.57 | 5.71 | 5.5 | 1686.14
14.9 | 151402 | DER-ES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 259.17 | 6.77 | 6.5 | 1684.61
14.10 | 151403 | DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 10.5 | 8.72 | 11.62 | 122.01
14.11 | 151404 | DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 134.92 | 11.03 | 10.5 | 1416.66
14.12 | 151406 | DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 100.82 | 21.35 | 21 | 2117.22
14.13 | 151338 | DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 8 | 21.96 | 29.26 | 234.08
14.14 | 151302 | DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 21.96 | 29.26 | 29.26
14.15 | 151306 | DER-ES | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 63.93 | 85.19 | 170.38
14.16 | 151323 | DER-ES | Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 72.31 | 73 | 146
14.17 | 180204 | DER-ES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 6 | 33.22 | 32 | 192
14.18 | 180206 | DER-ES | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 7 | 41.16 | 39 | 273
14.19 | 180205 | DER-ES | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 55.45 | 52 | 52
14.20 | 180201 | DER-ES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | Und | 16 | 37.08 | 35 | 560
14.21 | 150122 | DER-ES | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | Und | 1 | 1412.47 | 1402.71 | 1402.71
14.22 | 151702 | DER-ES | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V | Und | 1 | 2869.31 | 2697.65 | 2697.65
14.23 | COMP-06 | CPU | Lâmpada de LED de embutir 18 W, quadrada | Und | 33 | 66.17 | 63 | 2079
15.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 6475.35 |  | 0 |  | 0
15.1 | 190115 | DER-ES | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex PVA premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 308.35 | 21.92 | 21 | 6475.35
16.0 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 1915.78 |  | 0
16.1 | 200401 | DER-ES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 166.59 | 11.82 | 11.5 | 1915.78
VALOR TOTAL C/ BDI 33,25% | [7 empty] | 689000 |  | 53667.21 |  | 83994.15
O item 9.1 possui o BDI diferenciado igual 15,57%
Laranja da Terra/ES, 30 de janeiro de 2026. |  |  |  | _________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
Engenheira Civil
CREA-ES 040576/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE VENDINHA E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E CABINE DE TRANSMISSÃO, NA COMUNIDADE DE VENDINHA, DISTRITO DE JOATUBA, MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA-ES.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | % | 1º MÊS JULHO/2025 | 2º MÊS AGOSTO/2025 | 3º MÊS SETEMBRO/2025 | 4º MÊS OUTUBRO/2025 | 5º MÊS NOVEMBRO/2025 | 6º MÊS DEZEMBRO/2025
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15479.68 | 2.2467 | 15479.68
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 27517.04 | 3.9938 | 27517.04
3.0 | ALAMBRADO, TRAVE E PORTÕES | 189064.8 | 27.4405 |  | 189064.8
4.0 | BANCOS DE RESERVAS | 23654.15 | 3.4331 |  | 23654.15
5.0 | ESTRUTURA/ALVENARIA | 127380.14 | 18.4877 |  |  | 127380.14
6.0 | COBERTURA | 57013.13 | 8.2748 |  |  | 57013.13
7.0 | CHAPISCO EMBOÇO E REBOCO | 40237.36 | 5.84 |  |  |  | 40237.36
8.0 | ESQUADRIAS | 48506.09 | 7.0401 |  |  |  | 48506.09
9.0 | GESSO | 8967.24 | 1.3015 |  |  |  | 8967.24
10.0 | PISOS, REVESTIMENTO DE PAREDES | 47819.78 | 6.9405 |  |  |  | 47819.78
11.0 | SOLEIRAS, PEITORIS, DIVISÓRIAS E BANCADAS | 30144.66 | 4.3751 |  |  |  |  | 30144.66
12.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 28509.28 | 4.1378 |  |  |  |  | 28509.28
13.0 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | 17597.8 | 2.5541 |  |  |  |  | 17597.8
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18717.72 | 2.7167 | [5 empty] | 18717.72
15.0 | PINTURA | 6475.35 | 0.93982 | [5 empty] | 6475.35
16.0 | LIMPEZA | 1915.78 | 0.27805 | [5 empty] | 1915.78
SUB-TOTAL |  |  |  | 42996.72 | 212718.95 | 184393.27 | 145530.47 | 76251.74 | 27108.85
VALOR TOTAL |  | 689000 | 100% | 42996.72 | 255715.67 | 440108.94 | 585639.41 | 661891.15 | 689000
Laranja da Terra/ES, 26 de junho de 2025.
_________________________________________________
Johnatan Lawers
CREA-ES 043525/D

## COMP-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-01
DATA BASE: FEVEREIRO/2024
REFERÊNCIA |  | DER-ES | 200120 | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | Alambrado c/tela losang. arame fio 12 malha 2" revest. em PVC, com mourão curvo de concreto H=3,20m, secção T, fixado em solo, a cada 2,5m, incl 4 fios tensores, chumbadores, sapata de 40x40x50cm e mureta de blocos de concreto 14x19x39cm cheios |  |  |  |  | UNIDADE: | m
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 10101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 19.19 | 1.6 | 30.704
02 | 10139 | DER-ES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 22.74 | 0.86 | 19.5564
03 | 10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 16.88 | 0.4975 | 8.3978
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 58.6582
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
04 | 27002 | DER-ES | ARAME GALVANIZADO N.10 BWG (LABOR) | kg | 15.88 | 0.3133 | 4.9752
05 | 27004 | DER-ES | ARAME GALVANIZADO N.14 BWG (LABOR) | kg | 18.21 | 0.094 | 1.7117
06 | 20503 | DER-ES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | m³ | 140 | 0.018666 | 2.6132
07 | 20517 | DER-ES | BRITA 1 (LABOR) | m³ | 162.52 | 0.00789 | 1.2823
08 | 20518 | DER-ES | BRITA 2 (LABOR) | m³ | 162.52 | 0.01845 | 2.9985
09 | 20508 | DER-ES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | kg | 0.58 | 10.206 | 5.9195
10 | 27504 | DER-ES | MOURAO CONCRETO CURVO SECAO "T" H=3,20M (LABOR) | und | 63.07 | 0.4 | 25.228
11 | 45.9 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | m² | 45.9 | 2.3 | 105.57
12 | 50503 | DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m² | 94.53 | 0.38 | 35.9214
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 186.2198
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 58.6582
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 186.2198
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 244.88
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 244.88
Laranja da Terra/ES, 20 de maio de 2024.
_________________________________________________
LARISSA FLEGLER
ARQUITETA CAU-ES A247989-3

## COMP-02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-02
DATA BASE: FEVEREIRO/2024
REFERÊNCIA |  | SINAPI | 100600 | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | Poste de concreto DT com comprimento nominal de 9 m, carga nominal de 300 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,5 m de solo, fornecimento e instalação |  |  |  |  | UNIDADE: | unid
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 16.88 | 1.318 | 22.2478
02 | 10139 | DER-ES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 22.74 | 4.284 | 97.4182
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 119.666
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
03 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 269.92 | 0.076 | 20.5139
04 | 5033 | SINAPI | Poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 9,00 m, resistência de 300 a 400 dan, tipo b ou d | Unidade | 794 | 1 | 794
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 814.5139
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 119.666
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 814.5139
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 934.18
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 934.18
Laranja da Terra/ES, 20 de maio de 2024.
_________________________________________________
LARISSA FLEGLER
ARQUITETA CAU-ES A247989-3

## COMP-03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-03
DATA BASE: FEVEREIRO/2024
REFERÊNCIA |  | SINAPI | 100600 | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, INSTALADA EM POSTE DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE: | m²
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 16.88 | 0.8 | 13.504
02 | 10139 | DER-ES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 22.74 | 0.8 | 18.192
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 31.696
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
03 | 10927 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | 24.19 | 1 | 24.19
04 | 43130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM KG C (0,026 KG/M) | KG | 26.76 | 0.026 | 0.69576
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 24.8858
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 31.696
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 24.8858
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 56.58
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 56.58
Laranja da Terra/ES, 20 de maio de 2024.
_________________________________________________
LARISSA FLEGLER
ARQUITETA CAU-ES A247989-3

## COMP-04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-04
DATA BASE: FEVEREIRO/2024
REFERÊNCIA |  |  | PRÓPRIA | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | Trave de campo de futebol 7,32x2,44 em tubo de aço galvanizado DN100, inclusive pintura com esmalte sintético em 2 demãos e fundo anticorrosivo em 1 demão |  |  |  |  | UNIDADE: | UND
A - SERVIÇOS
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 0
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
C - Custo Total de Materiais:
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 30101 | DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 54.86 | 2 | 109.72
02 | 40237 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 727.42 | 1.6 | 1163.872
03 | 30201 | DER-ES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 59.08 | 0.4 | 23.632
04 | 141218 | DER-ES | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 100mm(4") | m | 297.66 | 14.2 | 4226.772
05 | 190417 | DER-ES | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m² | 46.48 | 3.83 | 178.0184
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 5702.0144
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 0
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 0
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 5702.0144
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 5702.01
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 5702.01
Laranja da Terra/ES, 20 de maio de 2024.
_________________________________________________
LARISSA FLEGLER
ARQUITETA CAU-ES A247989-3

## COMP-05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-05
DATA BASE: FEVEREIRO/2024
REFERÊNCIA |  |  | PRÓPRIA | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | Demolição mecanizada de estruturas de concreto armado e alvenaria, pé direito simples H até h=3,00m, sem aproveitamento, inclusive carga e transporte |  |  |  |  | UNIDADE: | m²
A - SERVIÇOS
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 0
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
C - Custo Total de Materiais:
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 211.76 | 0.20725 | 43.8873
02 | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 181.27 | 0.20725 | 37.5682
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 81.4555
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 0
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 0
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 81.4555
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 81.46
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 81.46
Laranja da Terra/ES, 20 de maio de 2024.
_________________________________________________
LARISSA FLEGLER
ARQUITETA CAU-ES A247989-3

## MERCADO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO
Data Base: FEVEREIRO/2024
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
MERC-01 | Mercado | Lâmpada de LED de embutir 18 W, quadrada |  |  | Und | 3 | 32.63
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
JB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO |  |  |  | 07.711.642/0001-48 |  | (27)3720-1704 - jbmaterialdeconstrucaoeirrigacao.negocio.site |  | 38 | sim
CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI |  |  |  | 05.039.314/0002-00 |  | (27)3720-1504 - www.grupoanaclara.com.br |  | 35.9 | sim
COMERCIAL MATTEDI LTDA |  |  |  | 31.684.798/0001-61 |  | (27)3720-1381 - www.grupomattedi.com |  | 24 | sim
Laranja da Terra/ES, 20 de maio de 2024. | [6 empty] | _________________________________________________
LARISSA FLEGLER
ARQUITETA CAU-ES A247989-3

## COMP-06
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-06
Data base: | 2024-02-01
REFERÊNCIA |  | DER-ES | 180115 | LEIS SOCIAIS: |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | Lâmpada de LED de embutir 18 W, quadrada |  |  |  |  | UNIDADE: | Und
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 010101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 19.19 | 0.8 | 15.352
02 | 010115 | DER-ES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 22.74 | 0.8 | 18.192
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 33.544
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
03 | MERC-01 | MERCADO | Lâmpada de LED de embutir 18 W, quadrada | Und | 32.63 | 1 | 32.63
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 32.63
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 33.544
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 32.63
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 66.17
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 66.17
Laranja da Terra/ES, 20 de maio de 2024. |  |  |  | _________________________________________________
LARISSA FLEGLER
ARQUITETA CAU-ES A247989-3

## COMP-07
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-07
Data base: | FEVERERIO/2024
REFERÊNCIA |  | DER-ES | 170506 | LEIS SOCIAIS: |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4" |  |  |  |  | UNIDADE: | Und
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 010101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 19.19 | 0.8 | 15.352
02 | 10118 | DER-ES | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 22.74 | 0.8 | 18.192
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 33.544
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
1 | 62102 | DER-ES | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM (LABOR) | UND | 17.3 | 1 | 17.3
| 62105 | DER-ES | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 50MM (LABOR) | UND | 32.71 | 1 | 32.71
| 37043 | DER-ES | MASSA PARA VIDRO (LABOR) | KG | 12.67 | 1 | 12.67
| 69512 | DER-ES | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) | M | 0.15 | 1 | 0.15
| 69521 | DER-ES | TORNEIRA BOIA HASTE METALICA BALAO PLASTICO - 3/4" (LABOR) | UND | 98.51 | 1 | 98.51
| 65004 | DER-ES | RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA (LABOR) | UND | 425.24 | 1 | 425.24
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 586.58
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 33.544
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 586.58
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 620.12
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 620.12
Laranja da Terra/ES, 20 de maio de 2024. |  |  |  | _________________________________________________
LARISSA FLEGLER
ARQUITETA CAU-ES A247989-3

## COMP-08
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-08
Data base: | 2024-02-01
REFERÊNCIA |  | DER-ES | 170510 | LEIS SOCIAIS: |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | BEBEDOURO EM ACO INOX, AISI 304 CH18 DIM. 45X275CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE: | Und
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 10101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 19.19 | 0.8 | 15.352
03 | 10118 | DER-ES | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 22.74 | 0.8 | 18.192
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 33.544
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
1 | 65566 | DER-ES | BEBEDOURO EM ACO INOX, AISI 304 CH18 DIM. 45X275CM | UND | 3320.72 | 1 | 3320.72
| 69512 | DER-ES | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) | M | 0.15 | 1 | 0.13
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 3320.85
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 33.544
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 3320.85
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 3354.39
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 3354.39
Laranja da Terra/ES, 20 de maio de 2024. |  |  |  | _________________________________________________
LARISSA FLEGLER
ARQUITETA CAU-ES A247989-3

## Mercado (hidden)
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA |  |  | PROJEÇÃO ENGENHARIA E PREMOLDADOS EIRELI
|  |  | Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120 |  |  | Rua Guilherme Seibel, s/nº, Vila de Lar. da Terra, Lar. Da Terra/ES - CEP: 29615-000
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
Tel.: (27) 99784-7044
QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03
|  |  |  | RIZ ENGENHARIA EIRELI ME | JEANN BULERIANM ME | TSG CONSTRUTORA LTDA ME
|  |  |  | CNPJ: 23.849.950/0001-90 | CNPJ: 24.791.851/000168 | CNPJ: 26.955.645/0001-71
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO |  | VALOR | VALOR | VALOR | MÉDIA
1 | MERC-01 | Switch gerenciável 48 portas 10/100/1000, fornecimento e instalação |  | 2300 | 2450 | 2500 | 2416.6667
2 | MERC-02 | Mini rack parede 19” 8u 420x550x570mm (altura x largura x profundidade), fornecimento e instalação |  | 680 | 690 | 700 | 690
3 | MERC-03 | Porteiro eletrônico sem câmera com interfone, fornecimento e instalação |  | 800 | 820 | 790 | 803.3333
4 | MERC-04 | Fechadura elétrica de sobrepor para portão, fornecimento e instalação |  | 320 | 350 | 360 | 343.3333
5 | MERC-05 | Coifa industrial em aço inox 2,20x1,20 com saída de 300mm, inclusive exaustor; fornecimento e instalação |  | 7000 | 7100 | 6800 | 6966.6667
6 | MERC-06 | Caixa de descarga acoplada para sobrepor em vaso P.N.E., fornecimento e instalação |  | 170 | 200 | 190 | 186.6667
Laranja da Terra/ES, 21 de outubr de 2019.
PROJEÇÃO ENGENHARIA E PREMOLDADOS EIRELI
Jeann Bulerianm
Engenheiro Civil - CREA-ES 040511/D