## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADO NA RUA GUILHERME SEIBEL, DISTRITO DE VILA DE LARANJA DA TERRA, MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES. | [8 empty] | 1ª MEDIÇÃO
DATAS-BASE: | [5 empty] | B.D.I. :33,25% |  |  | Início: | 2024-09-30
DER-ES EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO - MÊS DE REFERÊNCIA 09/2023 | [8 empty] | Fim: | 2026-06-08
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI 33,25% | PREÇO TOTAL C/ BDI 33,25% | QUANT. | PREÇO TOTAL C/ BDI 33,25%
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 31302.31 |  | 31302.31 | SALDO
1.1 | 20305 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 336.35 | 301.45 | 2411.6 | 8 | 2411.6 | 0
1.2 | 20812 | DER-ES | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 10 | 36.72 | 32.91 | 329.1 | 10 | 329.1 | 0
1.3 | 20713 | DER-ES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 5 | 523.49 | 469.17 | 2345.85 | 5 | 2345.85 | 0
1.4 | 20801 | DER-ES | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 14.5 | 648.76 | 581.44 | 8430.88 | 14.5 | 8430.88 | 0
1.5 | 20802 | DER-ES | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 10.9 | 488.12 | 437.47 | 4768.42 | 10.9 | 4768.42 | 0
1.6 | 20804 | DER-ES | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) | m² | 12 | 415.72 | 372.59 | 4471.08 | 12 | 4471.08 | 0
1.7 | 20350 | DER-ES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 27 | 193.91 | 173.79 | 4692.33 | 27 | 4692.33 | 0
1.8 | 10501 | DER-ES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 369.42 | 11.63 | 10.43 | 3853.05 | 369.42 | 3853.05 | 0
2.0 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 122706.81 |  | 122706.81
2.1 | MERC-01 | MERCADO | Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 25 toneladas, incluso emenda (incluso mobilização e desmobilização) | m | 320 | 232.53 | 208.41 | 66691.2 | 320 | 66691.2 | 0
2.2 | 30101 | DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 15.36 | 54.86 | 49.17 | 755.25 | 15.36 | 755.25 | 0
2.3 | 40206 | DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 257.74 | 85.17 | 76.33 | 19673.29 | 257.74 | 19673.29 | 0
2.4 | 40243 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1143.14 | 11.33 | 10.31 | 11785.77 | 1143.14 | 11785.77 | 0
2.6 | 40246 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 180.6 | 12.34 | 11.06 | 1997.44 | 180.6 | 1997.44 | 0
2.7 | 40237 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m² | 27.85 | 725.7 | 650.4 | 18113.64 | 27.85 | 18113.64 | 0
2.8 | 30210 | DER-ES | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m³ | 129.3 | 31.84 | 28.54 | 3690.22 | 129.3 | 3690.22 | 0
3.0 |  |  | SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 82629.78 |  | 82629.78
3.1 | 40337 | DER-ES | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos,reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 365.28 | 103.94 | 93.16 | 34029.48 | 365.28 | 34029.48 | 0
3.2 | 40328 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 964.2 | 11.33 | 10.16 | 9796.27 | 964.2 | 9796.27 | 0
3.3 | 40332 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 1045.1 | 12.14 | 10.88 | 11370.69 | 1045.1 | 11370.69 | 0
3.4 | 40333 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm kg | m² | 453.2 | 12.34 | 11.06 | 5012.39 | 453.2 | 5012.39 | 0
3.5 | 40324 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 30.04 | 832.78 | 746.37 | 22420.95 | 30.04 | 22420.95 | 0
4.0 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 30244.41 |  | 28687.41
|  |  | bloco 01 + acesso entre edificações | [6 empty] | 0 | 0
4.1 | 40602 | DER-ES | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m² | 242.81 | 138.98 | 124.56 | 30244.41 | 230.31 | 28687.41 | 12.5
5.0 |  |  | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 28966.92 |  | 6312.67
5.1 | 50606 | DER-ES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 480.43 | 64.64 | 57.93 | 27831.31 | 101.58 | 5884.53 | 378.85
5.2 | 50301 | DER-ES | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 127.74 | 9.92 | 8.89 | 1135.61 | 48.16 | 428.14 | 79.58
6.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 113766.03 |  | 0
6.1 | 92596 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 10 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_12/2015 | und | 5 | 1911.88 | 1713.5 | 8567.5 |  | 0 | 5
6.2 | 92588 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 6 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_12/2015 | und | 2 | 1196.53 | 1072.38 | 2144.76 |  | 0 | 2
6.3 | 92571 | SINAPI | Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais de 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m² | 428.05 | 135.73 | 118.65 | 50788.13 |  | 0 | 428.05
6.4 | 94198 | SINAPI | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 428.05 | 30 | 26.89 | 11510.26 |  | 0 | 428.05
6.5 | 94219 | SINAPI | Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m | 67.48 | 29.32 | 26.28 | 1773.37 |  | 0 | 67.48
6.6 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incl uso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 12.39 | 47.76 | 42.8 | 530.29 |  | 0 | 12.39
6.7 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 | m² | 12.39 | 75.26 | 67.45 | 835.71 |  | 0 | 12.39
6.8 | 100434 | SINAPI | Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 104.5 | 235.8 | 211.33 | 22083.99 |  | 0 | 104.5
6.9 | 89512 | SINAPI | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | m | 33 | 62.01 | 55.58 | 1834.14 |  | 0 | 33
6.10 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 21.2 | 90.13 | 80.78 | 1712.54 |  | 0 | 21.2
6.11 | 90314 | DER-ES | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 19.3 | 57.63 | 51.65 | 996.85 |  | 0 | 19.3
6.12 | 101966 | SINAPI | Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 | m | 14.9 | 87.87 | 78.75 | 1173.38 |  | 0 | 14.9
6.13 | 190202 | DER-ES | Pintura sobre concreto ou blocos cerâmicos aparentes, aplicação manual, com uma demão de silicone incolor, referência Suvinil, Sika, Vedacit ou equivalente | m² | 428.05 | 21.3 | 19.09 | 8171.47 |  | 0 | 428.05
6.14 | 200513 | DER-ES | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 1833.93 | 1643.64 | 1643.64 |  | 0 | 1
7.0 |  |  | CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO |  |  |  |  | 61428.76 |  | 0
7.1 | 120101 | DER-ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 1155.88 | 7.04 | 6.31 | 7293.6 |  | 0 | 1155.88
7.2 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 898.12 | 57.55 | 51.58 | 46325.03 |  | 0 | 898.12
7.3 | 120301 | DER-ES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 257.76 | 33.81 | 30.3 | 7810.13 |  | 0 | 257.76
8.0 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 2841.03 |  | 0
8.1 | 90844 | SINAPI | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | und | 3 | 1056.65 | 947.01 | 2841.03 |  | 0 | 3
9.0 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 57779.96 |  | 0
9.1 | 71704 | DER-ES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 23.22 | 945.93 | 847.78 | 19685.45 |  | 0 | 23.22
9.2 | 100702 | SINAPI | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019 | m² | 15.75 | 475.58 | 426.23 | 6713.12 |  | 0 | 15.75
9.3 | MERC-02 | MERCADO | Porta de abrir de duas folhas em vidro 180cm, inclusive instalação, fechadura e puxador. | und | 1 | 1763.33 | 1580.37 | 1580.37 |  | 0 | 1
9.4 | 71703 | DER-ES | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 3.15 | 415.3 | 372.21 | 1172.46 |  | 0 | 3.15
9.5 | 71701 | DER-ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 14.52 | 518.83 | 465 | 6751.8 |  | 0 | 14.52
9.6 | 80102 | DER-ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 17.67 | 269.67 | 209.62 | 3703.99 |  | 0 | 17.67
9.7 | MERC-03 | MERCADO | Fechamento em vidro 210x180cm | und | 7 | 2896.67 | 2596.11 | 18172.77 |  | 0 | 7
10.0 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 18624.61 |  | 0 | 0
10.1 | 110201 | DER-ES | Forro de gesso acabamento tipo liso_ | m² | 221.07 | 52.5 | 40.81 | 9021.87 |  | 0 | 221.07
10.2 | 110210 | DER-ES | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricadode acordo com a NBR-14285, colocado | m² | 120.32 | 89.05 | 79.81 | 9602.74 |  | 0 | 120.32
11.0 |  |  | PISOS, REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  |  | 82872.71 |  | 0
11.1 | 130112 | DER-ES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 354.89 | 51.33 | 46 | 16324.94 |  | 0 | 354.89
11.2 | 130103 | DER-ES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 354.89 | 24.85 | 22.27 | 7903.4 |  | 0 | 354.89
11.3 | 130236 | DER-ES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 221.07 | 78.87 | 70.68 | 15625.23 |  | 0 | 221.07
11.4 | 130231 | DER-ES | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² | 133.82 | 139.99 | 125.47 | 16790.4 |  | 0 | 133.82
11.5 | 120201 | DER-ES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 257.76 | 97.8 | 87.65 | 22592.66 |  | 0 | 257.76
11.6 | 130308 | DER-ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 20.7 | 52.19 | 46.77 | 968.14 |  | 0 | 20.7
11.7 | 130317 | DER-ES | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 34.2 | 87.05 | 78.01 | 2667.94 |  | 0 | 34.2
12.0 |  |  | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 16519.57 |  | 0
12.1 | 210210 | DER-ES | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m² | 16 | 419.65 | 376.1 | 6017.6 |  | 0 | 16
12.2 | 170220 | DER-ES | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 4.6 | 425.35 | 381.22 | 1753.61 |  | 0 | 4.6
12.3 | 170530 | DER-ES | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. Torneira | Und | 1 | 501.49 | 449.46 | 449.46 |  | 0 | 1
12.4 | 170315 | DER-ES | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Und | 1 | 226.22 | 202.74 | 202.74 |  | 0 | 1
12.5 | 170133 | DER-ES | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira | Und | 6 | 363.79 | 326.04 | 1956.24 |  | 0 | 6
12.6 | 170304 | DER-ES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Und | 6 | 204.17 | 182.99 | 1097.94 |  | 0 | 6
12.7 | 50205 | DER-ES | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 11.93 | 471.56 | 422.63 | 5041.98 |  | 0 | 11.93
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 23963.39 |  | 0
|  |  | Água fria | [6 empty] | 0 | 0
13.1 | 170540 | DER-ES | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | Und | 2 | 728.11 | 652.56 | 1305.12 |  | 0 | 2
13.2 | 141410 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 177.41 | 23.62 | 21.17 | 3755.77 |  | 0 | 177.41
13.3 | 141411 | DER-ES | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 3.6 | 29.95 | 26.84 | 96.62 |  | 0 | 3.6
13.4 | 141413 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 6.1 | 49.94 | 44.76 | 273.04 |  | 0 | 6.1
13.5 | 170317 | DER-ES | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Und | 14 | 126.15 | 113.06 | 1582.84 |  | 0 | 14
13.6 | 170321 | DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | Und | 4 | 63.01 | 56.47 | 225.88 |  | 0 | 4
13.7 | 170321 | DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | Und | 2 | 83.26 | 74.62 | 149.24 |  | 0 | 2
13.8 | 170323 | DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | Und | 5 | 128.2 | 114.9 | 574.5 |  | 0 | 5
13.9 | 140207 | DER-ES | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN.Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe. | Und | 1 | 488.49 | 437.8 | 437.8 |  | 0 | 1
13.10 | 95675 | SINAPI | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. Af_11/2016 | und | 1 | 146.97 | 125 | 125 |  | 0 | 1
|  |  | Caixa de gordura, caixa de inspeção e caixa de sifonada | [6 empty] | 0 | 0
13.11 | 141101 | DER-ES | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | Und | 14 | 573.34 | 513.85 | 7193.9 |  | 0 | 14
13.12 | 141104 | DER-ES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | Und | 1 | 612.78 | 549.2 | 549.2 |  | 0 | 1
13.13 | 142111 | DER-ES | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | Und | 6 | 126.44 | 113.32 | 679.92 |  | 0 | 6
13.14 | 142109 | DER-ES | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC | Und | 4 | 63.29 | 56.72 | 226.88 |  | 0 | 4
|  |  | Tubo esgoto | [6 empty] | 0 | 0
13.15 | 141906 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 31.62 | 34.7 | 31.1 | 983.38 |  | 0 | 31.62
13.16 | 141907 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 42.74 | 43.98 | 39.41 | 1684.38 |  | 0 | 42.74
13.17 | 141908 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 2.15 | 64.19 | 57.53 | 123.69 |  | 0 | 2.15
13.18 | 141909 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 59.3 | 75.19 | 67.39 | 3996.23 |  | 0 | 59.3
14.0 |  |  | APARELHOS |  |  |  |  | 22581.89 |  | 0
14.1 | 170313 | DER-ES | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Doco | Und | 2 | 178.67 | 160.13 | 320.26 |  | 0 | 2
14.2 | 170304 | DER-ES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Und | 3 | 204.17 | 182.99 | 548.97 |  | 0 | 3
14.3 | 170309 | DER-ES | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Und | 3 | 113.93 | 102.11 | 306.33 |  | 0 | 3
14.4 | 170612 | DER-ES | Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro PNE, Vougle Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ou equivalente, incl. sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira | Und | 3 | 1342.14 | 1202.88 | 3608.64 |  | 0 | 3
14.5 | 170546 | DER-ES | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | Und | 1 | 359.14 | 321.87 | 321.87 |  | 0 | 1
14.6 | 170129 | DER-ES | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | Und | 5 | 641.96 | 375.35 | 1876.75 |  | 0 | 5
14.7 | 170107 | DER-ES | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados | Und | 1 | 654.35 | 586.45 | 586.45 |  | 0 | 1
14.8 | 170126 | DER-ES | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | Und | 2 | 3093.59 | 2772.6 | 5545.2 |  | 0 | 2
14.9 | 170114 | DER-ES | Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios | Und | 1 | 1027.16 | 920.58 | 920.58 |  | 0 | 1
14.10 | 95544 | SINAPI | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01 /2020 | Und | 8 | 43.54 | 39.02 | 312.16 |  | 0 | 8
14.11 | 95547 | SINAPI | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | Und | 7 | 79.24 | 71.02 | 497.14 |  | 0 | 7
14.12 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | Und | 6 | 363.09 | 325.41 | 1952.46 |  | 0 | 6
14.13 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | Und | 3 | 328.87 | 294.75 | 884.25 |  | 0 | 3
14.14 | 170510 | DER-ES | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | Und | 1 | 5468.22 | 4900.83 | 4900.83 |  | 0 | 1
15.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 85901.73 |  | 0
|  |  | Entrada | [6 empty] | 0 | 0
15.1 | 151704 | DER-ES | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - 220/127V | und | 1 | 3769 | 3377.92 | 3377.92 |  | 0 | 1
15.2 | 150122 | DER-ES | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | und | 1 | 1436.24 | 1287.22 | 1287.22 |  | 0 | 1
15.3 | 150306 | DER-ES | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 2 | 216.21 | 193.78 | 387.56 |  | 0 | 2
15.4 | 150307 | DER-ES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 2 | 533.95 | 478.55 | 957.1 |  | 0 | 2
15.5 | 151338 | DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 22.62 | 20.27 | 101.35 |  | 0 | 5
15.6 | 151301 | DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 22.62 | 20.27 | 20.27 |  | 0 | 1
15.7 | 151302 | DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 22.62 | 20.27 | 40.54 |  | 0 | 2
15.8 | 151304 | DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 22.62 | 20.27 | 20.27 |  | 0 | 1
15.9 | 151306 | DER-ES | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 9 | 71.86 | 64.4 | 579.6 |  | 0 | 9
15.10 | 151309 | DER-ES | Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 95.71 | 85.78 | 85.78 |  | 0 | 1
15.11 | 151311 | DER-ES | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 110.4 | 98.95 | 98.95 |  | 0 | 1
15.12 | 151330 | DER-ES | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 128.85 | 115.48 | 115.48 |  | 0 | 1
15.13 | 151314 | DER-ES | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 444.15 | 398.06 | 398.06 |  | 0 | 1
|  |  | Condutores, caixas de passagem | [6 empty] | 0 | 0
15.14 | 151401 | DER-ES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 396.83 | 5.99 | 5.37 | 2130.98 |  | 0 | 396.83
15.15 | 151402 | DER-ES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm | m | 438.35 | 7.46 | 6.69 | 2932.56 |  | 0 | 438.35
15.16 | 151403 | DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm | m | 1210.7 | 9.92 | 8.89 | 10763.12 |  | 0 | 1210.7
15.17 | 151404 | DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm | m | 401.37 | 12.2 | 10.94 | 4390.99 |  | 0 | 401.37
15.18 | 151405 | DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 207.58 | 18.19 | 16.3 | 3383.55 |  | 0 | 207.58
15.19 | 151406 | DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 25.29 | 25.93 | 23.24 | 587.74 |  | 0 | 25.29
15.20 | 151423 | DER-ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2 | m | 111.96 | 50.72 | 45.45 | 5088.58 |  | 0 | 111.96
15.21 | 151125 | DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões | m | 1.5 | 15.9 | 14.25 | 21.38 |  | 0 | 1.5
15.22 | 151126 | DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 660.56 | 16.94 | 15.18 | 10027.3 |  | 0 | 660.56
15.23 | 151127 | DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 87.52 | 24.79 | 22.22 | 1944.69 |  | 0 | 87.52
15.24 | 151129 | DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 4 | 36.7 | 32.89 | 131.56 |  | 0 | 4
15.25 | 151137 | DER-ES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 18.83 | 25.28 | 22.66 | 426.69 |  | 0 | 18.83
15.26 | 151138 | DER-ES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 0.6 | 21.82 | 19.56 | 11.74 |  | 0 | 0.6
15.27 | 151140 | DER-ES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 22.29 | 41.64 | 37.32 | 831.86 |  | 0 | 22.29
15.28 | COMP-01 | COMP | Lâmpada LED de sobrepor 24w quadrada - fornecimento e instalação | und | 23 | 38.91 | 34.87 | 802.01 |  | 0 | 23
15.29 | COMP-02 | COMP | Lâmpada LED de sobrepor 18w quadrada - fornecimento e instalação | und | 10 | 26.14 | 23.43 | 234.3 |  | 0 | 10
15.30 | 180201 | DER-ES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 65 | 39.35 | 35.26 | 2291.9 |  | 0 | 65
15.31 | 180204 | DER-ES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 20 | 34.19 | 30.64 | 612.8 |  | 0 | 20
15.32 | 150628 | DER-ES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 85 | 9.07 | 8.13 | 691.05 |  | 0 | 85
15.33 | 150636 | DER-ES | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | und | 33 | 11.93 | 10.69 | 352.77 |  | 0 | 33
15.34 | 150614 | DER-ES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 27 | 146.07 | 130.91 | 3534.57 |  | 0 | 27
15.34 | 180605 | DER-ES | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 22.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 4 | 4335.76 | 3885.88 | 15543.52 |  | 0 | 4
15.34 | 180604 | DER-ES | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 3 | 3508.29 | 3144.27 | 9432.81 |  | 0 | 3
15.34 | 180603 | DER-ES | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 2525.17 | 2263.16 | 2263.16 |  | 0 | 1
16.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA |  |  |  |  | 2270.22 |  | 0
16.1 | 150635 | DER-ES | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 3 | 226.5 | 203 | 609 |  | 0 | 3
16.2 | 150628 | DER-ES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 6 | 9.07 | 8.13 | 48.78 |  | 0 | 6
16.3 | 160806 | DER-ES | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 6 | 18.57 | 16.64 | 99.84 |  | 0 | 6
16.4 | 160808 | DER-ES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 80.5 | 4.03 | 3.61 | 290.61 |  | 0 | 80.5
16.5 | 151126 | DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 80.5 | 16.94 | 15.18 | 1221.99 |  | 0 | 80.5
17.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 21166.35 |  | 0
17.1 | 190106 | DER-ES | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 898.12 | 25.99 | 23.29 | 20917.21 |  | 0 | 898.12
17.2 | 190306 | DER-ES | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente | m² | 11.34 | 24.51 | 21.97 | 249.14 |  | 0 | 11.34
18.0 |  |  | CERCAMENTO |  |  |  |  | 170310.03 |  | 0
18.1 | 200130 | DER-ES | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. | m | 107.89 | 977.97 | 876.5 | 94565.59 |  | 0 | 107.89
18.2 | 200715 | DER-ES | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco, reboco e pintura. | m² | 64.73 | 182.49 | 163.56 | 10587.24 |  | 0 | 64.73
18.3 | 200124 | DER-ES | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia | m | 57.14 | 936.53 | 839.36 | 47961.03 |  | 0 | 57.14
18.4 | 71106 | DER-ES | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 26.4 | 726.78 | 651.37 | 17196.17 |  | 0 | 26.4
19.0 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS |  |  |  |  | 101048.31 |  | 0
19.1 | 200237 | DER-ES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 567.26 | 87.2 | 78.15 | 44331.37 |  | 0 | 567.26
19.2 | 130112 | DER-ES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 300.63 | 51.33 | 46.01 | 13831.99 |  | 0 | 300.63
19.3 | 130103 | DER-ES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 170.96 | 24.85 | 22.27 | 3807.28 |  | 0 | 170.96
19.4 | 130230 | DER-ES | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² | 129.67 | 126.62 | 113.48 | 14714.95 |  | 0 | 129.67
19.5 | 200202 | DER-ES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 265.62 | 62.1 | 55.66 | 14784.41 |  | 0 | 265.62
19.6 | 210304 | DER-ES | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | m | 41 | 226.14 | 202.68 | 8309.88 |  | 0 | 41
19.7 | 190203 | DER-ES | Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicação manual, com três demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 57.84 | 24.51 | 21.93 | 1268.43 |  | 0 | 57.84
20.0 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 1426.32 |  | 0
20.1 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020 | Und | 9 | 25.94 | 23.25 | 209.25 |  | 0 | 9
20.2 | 160605 | DER-ES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | Und | 5 | 223.13 | 199.98 | 999.9 |  | 0 | 5
20.3 | 160612 | DER-ES | Placa de sinalização de segurança (saída de emergência), códigos 13 (seta lateral) e 14 (seta vertical), conforme nbr 13434 | Und | 9 | 26.92 | 24.13 | 217.17 |  | 0 | 9
21.0 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 6026.33 |  | 0
21.1 | 200326 | DER-ES | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 161.42 | 31.14 | 27.91 | 4505.23 |  | 0 | 161.42
21.2 | MERC-06 | MERCADO | Muda de Extremosa/ Resedá h:2m | Und | 3 | 76 | 68.11 | 204.33 |  | 0 | 3
21.3 | MERC-07 | MERCADO | Muda de Flamboyant h:2m | Und | 2 | 86 | 77.07 | 154.14 |  | 0 | 2
21.4 | MERC-08 | MERCADO | Muda de Pau fava h:2m | Und | 3 | 61.33 | 54.7 | 164.1 |  | 0 | 3
21.5 | MERC-09 | MERCADO | Muda de podocarpo h:1m | Und | 5 | 35.3 | 31.64 | 158.2 |  | 0 | 5
21.6 | MERC-10 | MERCADO | Muda de clúsia | Und | 58 | 6.33 | 5.67 | 328.86 |  | 0 | 58
21.7 | MERC-11 | MERCADO | Muda de barba de serpente | Und | 63 | 5.17 | 4.63 | 291.69 |  | 0 | 63
21.8 | MERC-12 | MERCADO | Muda de agapanto | Und | 37 | 6.63 | 5.94 | 219.78 |  | 0 | 37
22.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 54622.51 |  | 0
22.1 | COMP-03 | COMP | Instalação de grama sintética 12mm | m² | 70 | 72.42 | 64.9 | 4543 |  | 0 | 70
22.2 | 100619 | SINAPI | Poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *2,5* m, sem luminária - fornecimento e instalação. af_11/2019 | Und | 27 | 592.48 | 531.1 | 14339.7 |  | 0 | 27
22.3 | 102085 | SINAPI | Luminária estanque com proteção contra água, poeira ou impactos - fornecimento e instalação. af_08/2020 | Und | 27 | 206.39 | 184.97 | 4994.19 |  | 0 | 27
22.4 | 210301 | DER-ES | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 51.1 | 375.48 | 339.37 | 17341.81 |  | 0 | 51.1
22.5 | 200253 | DER-ES | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 17.96 | 79.95 | 73.67 | 1323.11 |  | 0 | 17.96
22.6 | 80201 | DER-ES | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 3.15 | 582.98 | 523.63 | 1649.43 |  | 0 | 3.15
22.7 | MERC-14 | MERCADO | Instalação de Letreiro em Aço Inox, 19 letras de 20cm e 20 letras com 15cm | Und | 1 | 4410 | 4032.71 | 4032.71 |  | 0 | 1
22.8 | 200576 | DER-ES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | Und | 1 | 647.37 | 580.2 | 580.2 |  | 0 | 1
22.9 | 200401 | DER-ES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 369.42 | 11.82 | 15.75 | 5818.36 |  | 0 | 369.42
VALOR TOTAL C/ BDI 33,25% | [7 empty] | 1139000 | 271638.98
VALOR 1 BOLETIM DE MEDIÇÃO
Laranja da Terra/ES, 03 de junho de 2026
_______________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
Engenheira Civil CREA-ES 040576/D
[8 empty] | Restante a pagar após 1ª medição |  | 867361.02

## CRONOG
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADO NA RUA GUILHERME SEIBEL, DISTRITO DE VILA DE LARANJA DA TERRA, MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES.
META 01 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 31302.31 | 2.7482 | 31302.31
2.0 | INFRA-ESTRUTURA | 122706.81 | 10.7732 | 122706.81
3.0 | SUPRA-ESTRUTURA | 82629.78 | 7.2546 |  | 82629.78
4.0 | LAJES | 30244.41 | 2.6553 |  |  | 30244.41
5.0 | VEDAÇÃO | 28966.92 | 2.5432 |  |  | 28966.92
6.0 | COBERTURA | 113766.03 | 9.9882 |  |  |  | 113766.03
7.0 | CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO | 61428.76 | 5.3932 |  |  |  |  | 61428.76
8.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2841.03 | 0.24943 | [5 empty] | 2841.03
9.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 57779.96 | 5.0729 | [8 empty] | 57779.96
10.0 | FORRO | 18624.61 | 1.6352 | [7 empty] | 18624.61
11.0 | PISOS, REVESTIMENTOS DE PAREDE | 82872.71 | 7.2759 | [5 empty] | 82872.71
12.0 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS | 16519.57 | 1.4504 | [5 empty] | 16519.57
13.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 23963.39 | 2.1039 |  |  |  |  | 23963.39
14.0 | APARELHOS | 22581.89 | 1.9826 | [8 empty] | 22581.89
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 85901.73 | 7.5419 | [6 empty] | 85901.73
16.0 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | 2270.22 | 0.19932 | [6 empty] | 2270.22
17.0 | PINTURA | 21166.35 | 1.8583 | [7 empty] | 21166.35
18.0 | CERCAMENTO | 170310.03 | 14.9526 | [9 empty] | 170310.03
19.0 | SERVIÇOS EXTERNOS | 101048.31 | 8.8717 | [10 empty] | 101048.31
20.0 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1426.32 | 0.12523 | [11 empty] | 1426.32
21.0 | PAISAGISMO | 6026.33 | 0.52909 | [11 empty] | 6026.33
22.0 | SERVIÇOS FINAIS | 54622.51 | 4.7957 | [11 empty] | 54622.51
SUB-TOTAL |  |  |  | 154009.12 | 82629.78 | 59211.33 | 113766.03 | 85392.15 | 102233.31 | 88171.95 | 39790.96 | 80361.85 | 170310.03 | 101048.31 | 62075.16
VALOR TOTAL |  | 1138999.98 | 100% | 154009.12 | 236638.9 | 295850.23 | 409616.26 | 495008.41 | 597241.72 | 685413.67 | 725204.63 | 805566.48 | 975876.51 | 1076924.82 | 1138999.98
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024.
Larissa Flegler
Arquiteta CAU A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 01
Data Base: Setembro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-01 | Mercado | Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 25 toneladas, incluso emenda (incluso mobilização e desmobilização) |  |  | m | 3 | 23253.33
R$/M = 232,53
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
ESTEVÃO RICARDO RIZ |  |  |  | 147.313.307-69 |  | (Estevão - (27) 99936-1803 projetos.rizengenharia@gmail.com |  | 24260 | sim
BATE ESTACA TRÊS IRMÃOS LTDA-ME - Marechal Floriano - ES |  |  |  | 14.784.945/0001-56 |  | Rafael- (27) 99833-6446 prefort.premoldados@terra.com.br |  | 28000 | sim
CONSTRUTORA JETIBÁ LDTA ME - Santa Maria de Jatibá - ES |  |  |  | 21.617.848/0001-34 |  | João (27) 998886294 jonieli1@hotmail.com |  | 17500 | sim
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 02
Data Base: Setembro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-02 | Mercado | Porta de abrir de duas folhas de vidro 180cm |  |  | Und | 3 | 1763.33
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
VIDROLAR - Laranja da Terra - ES |  |  |  | 09.261.514/0001-75 |  | (27) 99589-0693 - Luiz Guilherme Flegler |  | 1650 | sim
JETIBÁ VIDRAÇARIA E ESQUADRIA - Santa Maria de Jetibá - ES |  |  |  | 01.479.792/0001-91 |  | (27) 99981-7489 - vidracariajetiba@gmail.com |  | 1840 | sim
VIDRAÇARIA ALINE - Afonso Cláudio - ES |  |  |  | 30.687.719/0001-03 |  | (27) 99890-7694 |  | 1800 | sim
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 03
Data Base: Setembro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-03 | Mercado | Fechamento em vidro 210x180cm |  |  | Und | 3 | 2896.67
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
VIDROLAR - Laranja da Terra - ES |  |  |  | 09.261.514/0001-75 |  | (27) 99589-0693 - Luiz Guilherme Flegler |  | 2390 | sim
JETIBÁ VIDRAÇARIA E ESQUADRIA - Santa Maria de Jetibá - ES |  |  |  | 01.479.792/0001-91 |  | (27) 99981-7489 - vidracariajetiba@gmail.com |  | 2800 | sim
VIDRAÇARIA ALINE - Afonso Cláudio - ES |  |  |  | 30.687.719/0001-03 |  | (27) 99890-7694 |  | 3500 | sim
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 04
Data Base: Setembro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-04 | Mercado | Plafon LED embutir 24W quadrado |  |  | Und | 3 | 36.7
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI - Itarana -ES |  |  |  | 05.039.314/0003-83 |  | (27) 3736-1311 - compras2@grupoanaclara.com.br |  | 35.3 | sim
SPERANDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - Santa Maria de Jetibá - ES |  |  |  | 02.325.297/0001-90 |  | (27) 3263- 1312 - mcsperandio@hotmail.com |  | 39.9 | sim
COMERCIAL MATTEDI LTDA - Itarana - ES |  |  |  | 31.684.798/0001-61 |  | (27) 99945-4251 - comercialmattedi@hotmail.com |  | 34.9 | sim
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## COMP - 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-01
DATA BASE: SETEMBRO/2023
REFERÊNCIA |  | DER | 150934 | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | PLAFON LED EMBUTIR 24W QUADRADO |  |  |  |  | UNIDADE: | UND
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 10115 | DER | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 8.84 | 0.25 | 2.21
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 2.21
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | MERC-04 | MERCADO | Plafon LED embutir 24W quadrado | UND | 36.7 | 1 | 36.7
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 36.7
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 2.21
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 36.7
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 38.91
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 38.91
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024.
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 05
Data Base: Setembro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-05 | Mercado | Plafon LED embutir 18W quadrado |  |  | Und | 3 | 23.93
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI - Itarana -ES |  |  |  | 05.039.314/0003-83 |  | (27) 3736-1311 - compras2@grupoanaclara.com.br |  | 23 | sim
SPERANDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - Santa Maria de Jetibá-ES |  |  |  | 02.325.297/0001-90 |  | (27) 3263- 1312 - mcsperandio@hotmail.com |  | 23.9 | sim
COMERCIAL MATTEDI LTDA - Itarana - ES |  |  |  | 31.684.798/0001-61 |  | (27) 99945-4251 - comercialmattedi@hotmail.com |  | 24.9 | sim
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## COMP - 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-02
DATA BASE: SETEMBRO/2023
REFERÊNCIA |  | DER | 150934 | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | PLAFON LED EMBUTIR 18W QUADRADO |  |  |  |  | UNIDADE: | UND
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 10115 | DER | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 8.84 | 0.25 | 2.21
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 2.21
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | MERC-05 | MERCADO | Plafon LED embutir 18W quadrado | UND | 23.93 | 1 | 23.93
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 23.93
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 2.21
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 23.93
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 26.14
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 26.14
Laranja da Terra/ES, 11 de setembro de 2023.
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 06
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 06
Data Base: Setembro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-06 | Mercado | Muda de Extremosa/Resedá h:2m |  |  | Und | 3 | 76
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
VERDES VALE - Linhares - ES |  |  |  | 15.042.376/0001-36 |  | (27) 99984-1105 |  | 100 | sim
PLANTAS DONA EUZÉBIA - Dona Euzébia - MG |  |  |  | 41.194.245/0001-84 |  | (27) 99856-3956 - contato@plantasdonaeuzebia.com.br |  | 50 | sim
ESTAKA EUCALIPTO TRATADO E JARDIM - Itarana - ES |  |  |  | 18.829.965/0001-57 |  | (27) 99768-6282 |  | 78 | sim
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 07
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 07
Data Base: Setembro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-07 | Mercado | Muda de Flamboyant h:2m |  |  | Und | 3 | 86
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
ESTAKA EUCALIPTO TRATADO E JARDIM - Itarana - ES |  |  |  | 18.829.965/0001-57 |  | (27) 99768-6282 |  | 78 | sim
VIVEIRO CÓRREGO DAS FLORES - Afonso Cláudio - ES |  |  |  | 26.688.628/0001-15 |  | (27) 99647-4080 |  | 80 | sim
VERDES VALE - Linhares - ES |  |  |  | 15.042.376/0001-36 |  | (27) 99984-1105 |  | 100 | sim
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 08
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 08
Data Base: Setembro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-08 | Mercado | Muda de Pau fava h:2m |  |  | Und | 3 | 61.33
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
RIO DOCE PAISAGISMO E JARDINAGEM - Colatina - ES |  |  |  | 10.688.445/0001-60 |  | (27) 99701-4743 |  | 30 | sim
PLANTAS DONA EUZÉBIA - Dona Euzébia - MG |  |  |  | 41.194.245/0001-84 |  | (27) 99856-3956 - contato@plantasdonaeuzebia.com.br |  | 50 | sim
ESTAKA EUCALIPTO TRATADO E JARDIM - Itarana - ES |  |  |  | 18.829.965/0001-57 |  | (27) 99768-6282 |  | 104 | sim
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 09
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 09
Data Base: Setembro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-09 | Mercado | Muda de Podocarpo h:1m |  |  | Und | 3 | 35.3
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
AGRIMAIS FLORICULTURA - Santa Maria de Jetibá - ES |  |  |  | 28.455.047/0002-40 |  | (27) 99853-3055 - agrimaisfloricultura@gmail.com |  | 29.9 | sim
KAKI MUDAS LTDA - Domingos Martins - ES |  |  |  | 05.980.550/0001-38 |  | (27) 99820-4985 |  | 36 | sim
VIVEIRO CÓRREGO DAS FLORES - Afonso Cláudio - ES |  |  |  | 26.688.628/0001-15 |  | (27) 99647-4080 |  | 40 | sim
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 10
Data Base: Setembro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-10 | Mercado | Muda de Clúsia |  |  | Und | 3 | 6.33
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
PLANTAS DONA EUZÉBIA - Dona Euzébia - MG |  |  |  | 41.194.245/0001-84 |  | (27) 99856-3956 - contato@plantasdonaeuzebia.com.br |  | 10 | sim
KAKI MUDAS LTDA - Domingos Martins - ES |  |  |  | 05.980.550/0001-38 |  | (27) 99820-4985 |  | 4 | sim
RIO DOCE PAISAGISMO E JARDINAGEM - Colatina - ES |  |  |  | 10.688.445/0001-60 |  | (27) 99701-4743 |  | 5 | sim
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 11
Data Base: Setembro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-11 | Mercado | Muda de Barba de Serpente |  |  | Und | 3 | 5.17
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
KAKI MUDAS LTDA - Domingos Martins - ES |  |  |  | 05.980.550/0001-38 |  | (27) 99820-4985 |  | 6 | sim
RELICÁRIO PLANTAS - Linhares - ES |  |  |  | 15.042.376.0002-17 |  | (27) 99838-1033 |  | 4.5 | sim
ESTAKA EUCALIPTO TRATADO E JARDIM - Itarana - ES |  |  |  | 18.829.965/0001-57 |  | (27) 99768-6282 |  | 5 | sim
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 12
Data Base: Setembro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-12 | Mercado | Muda de Agapanto |  |  | Und | 3 | 6.63
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
AGRIMAIS FLORICULTURA - Santa Maria de Jetibá - ES |  |  |  | 28.455.047/0002-40 |  | (27) 99853-3055 - agrimaisfloricultura@gmail.com |  | 4.9 | sim
KAKI MUDAS LTDA - Domingos Martins - ES |  |  |  | 05.980.550/0001-38 |  | (27) 99820-4985 |  | 7 | sim
VERDES VALE - Linhares - ES |  |  |  | 15.042.376/0001-36 |  | (27) 99984-1105 |  | 8 | sim
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 13
Data Base: Setembro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-13 | Mercado | Grama sintética 12mm |  |  | Und | 3 | 2995.73
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
DISTRIBUIDORA NOVO MUNDO - Serra - ES |  |  |  | 03.813.505/0001-63 |  | (27) 99804-0923 - vendas3.distnovomundo@gmail.com |  | 3850 | sim
TOTAL GLASS - Bragança Paulista - SP |  |  |  | 13.296.533/0001-04 |  | (27) 94196-5816 - vendas@totalglass.com.br |  | 2677 | sim
MAXGRASS GRAMA SINTÉTICA - Bom Jesus dos Perdões - SP |  |  |  | 04.758.104/0001-10 |  | (15) 3521-1819 - atendimento2@maxgrass.com.br |  | 2460.2 | sim
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## COMP - 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-03
DATA BASE: SETEMBRO/2023
REFERÊNCIA |  | PRÓPRIA |  | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 12MM |  |  |  |  | UNIDADE: | m²
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 10101 | DER | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | H | 7.46 | 0.25 | 1.865
02 | 10139 | DER | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 8.84 | 0.25 | 2.21
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 4.075
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | MERC-13 | MERCADO | Grama sintética 12mm | m² | 42.79 | 1 | 42.79
02 | 131 | SINAPI | Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico) | KG | 42.59 | 0.6 | 25.554
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 68.344
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 4.075
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 68.344
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 72.42
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 72.42
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024.
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 14
Data Base: Setembro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-14 | Mercado | Instalação de Letreiro em Aço Inox, 19 letras de 20cm e 20 letras com 15cm |  |  | Und | 3 | 4410
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
TM PLACAS - Cariacica - ES |  |  |  | 26.561.988/0001-51 |  | (27) 99936-0377 - contato@tmplacas.com.br |  | 4450 | sim
MLD2 SIGNALIZE - Vila Velha - ES |  |  |  | 19.085.641/0001-14 |  | (27) 99816-8856 |  | 5000 | sim
CLEOMIR PUBLICIDADE - Colatina - ES |  |  |  | 47.793.097/0001-09 |  | (27) 99590-1738 |  | 3780 | sim
Laranja da Terra/ES, 15 de janeiro de 2024. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## Mercado (hidden)
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA |  |  | PROJEÇÃO ENGENHARIA E PREMOLDADOS EIRELI
|  |  | Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120 |  |  | Rua Guilherme Seibel, s/nº, Vila de Lar. da Terra, Lar. Da Terra/ES - CEP: 29615-000
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
Tel.: (27) 99784-7044
QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03
|  |  |  | RIZ ENGENHARIA EIRELI ME | JEANN BULERIANM ME | TSG CONSTRUTORA LTDA ME
|  |  |  | CNPJ: 23.849.950/0001-90 | CNPJ: 24.791.851/000168 | CNPJ: 26.955.645/0001-71
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO |  | VALOR | VALOR | VALOR | MÉDIA
1 | MERC-01 | Switch gerenciável 48 portas 10/100/1000, fornecimento e instalação |  | 2300 | 2450 | 2500 | 2416.6667
2 | MERC-02 | Mini rack parede 19” 8u 420x550x570mm (altura x largura x profundidade), fornecimento e instalação |  | 680 | 690 | 700 | 690
3 | MERC-03 | Porteiro eletrônico sem câmera com interfone, fornecimento e instalação |  | 800 | 820 | 790 | 803.3333
4 | MERC-04 | Fechadura elétrica de sobrepor para portão, fornecimento e instalação |  | 320 | 350 | 360 | 343.3333
5 | MERC-05 | Coifa industrial em aço inox 2,20x1,20 com saída de 300mm, inclusive exaustor; fornecimento e instalação |  | 7000 | 7100 | 6800 | 6966.6667
6 | MERC-06 | Caixa de descarga acoplada para sobrepor em vaso P.N.E., fornecimento e instalação |  | 170 | 200 | 190 | 186.6667
Laranja da Terra/ES, 21 de outubr de 2019.
PROJEÇÃO ENGENHARIA E PREMOLDADOS EIRELI
Jeann Bulerianm
Engenheiro Civil - CREA-ES 040511/D