## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | MEDIÇÃO 01 |  | MEDIÇÃO 02 |  | MEDIÇÃO 03
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA CRISCIÚMA, NA COMUNIDADE DE CRISCIÚMA, DISTRITO DE SOBREIRO | [8 empty] | Início: | 2024-06-20 | Início: | 2024-11-19 | Início: | 2024-12-14
DATA BASE: OUTUBRO/2023 SEM DESONERAÇÃO - BDI 2ª FAIXA: 33,25% - BDI DIF.: 15,57% - ENCARGOS SOCIAIS: 157,27% | [8 empty] | Fim: | 2024-11-18 | Fim: | 2024-12-13 | Fim: | 2026-02-19
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI 33,25% | PREÇO TOTAL C/ BDI 31,96% | QUANT. | PREÇO TOTAL C/ BDI 31,96% | QUANT. | PREÇO TOTAL C/ BDI 31,96% | QUANT. | PREÇO TOTAL C/ BDI 31,96%
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 14632.32 |  | 14632.32 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.791%
1.1 | 20305 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 329.94 | 372.94 | 2983.52 | 8 | 2983.52 |  |  |  |  | 0
1.2 | 20703 | DER-ES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 9 | 534.9 | 604.6 | 5441.4 | 9 | 5441.4 |  |  |  |  | 0
1.3 | 20712 | DER-ES | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 10 | 53.55 | 60.53 | 605.3 | 10 | 605.3 |  |  |  |  | 0
1.4 | 20713 | DER-ES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 10 | 495.62 | 560.21 | 5602.1 | 10 | 5602.1 |  |  |  |  | 0
2.0 |  |  | DEMOLIÇÃO/RETIRADAS |  |  |  |  | 84154.38 |  | 32437.92 |  | 9596.73 |  | 9913.92 |  |  | 5.145% | 42034.65
2.1 | 10209 | DER-ES | Demolição de alvenaria | m³ | 21.06 | 57.46 | 64.95 | 1367.85 | 21.06 | 1367.85 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.49949
2.2 | 10210 | DER-ES | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m³ | 2.75 | 270.08 | 305.27 | 839.49 | 2.75 | 839.49 |  |  |  |  | 0
2.3 | 10201 | DER-ES | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 735.64 | 24.9 | 28.14 | 20700.91 | 735.64 | 20700.91 |  |  |  |  | 0
2.4 | 97631 | SINAPI | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m² | 36 | 11.39 | 12.87 | 463.32 | 36 | 463.32 |  |  |  |  | 0
2.5 | 10224 | DER-ES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 457.26 | 16.88 | 19.07 | 8719.95 | 457.26 | 8719.95 |  |  |  |  | 0
2.6 | 10229 | DER-ES | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m | und | 8 | 38.31 | 43.3 | 346.4 | 8 | 346.4 |  |  |  |  | 0
2.7 | COMP-02 | CPU | Retirada e substituição de tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC, em alambrado existente de tubo de ferro, inclusive lixamento e pintura com esmalte sobre fundo anticorrosivo do alambrado existente | m² | 329 | 86.61 | 97.89 | 32205.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 329
2.8 | 20339 | DER-ES | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 375.9 | 22.59 | 25.53 | 9596.73 |  | 0 | 375.9 | 9596.73 |  | 0 | 0
2.9 | COMP-01 | CPU | Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre,incluso sapatas fixas ou rodizios(incluso montagem e desmontagem). | m | 184 | 47.67 | 53.88 | 9913.92 |  | 0 |  | 0 | 184 | 9913.92 | 0
[14 empty] | 0 | 0
3.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS DA ESTRUTURA |  |  |  |  | 8616.49 |  | 8616.49 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.055%
3.1 | 10501 | DER-ES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 55.1 | 10.53 | 11.9 | 655.69 | 55.1 | 655.69 |  |  |  | 0 | 0
3.2 | 30101 | DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 128.4 | 54.86 | 62 | 7960.8 | 128.4 | 7960.8 |  |  |  | 0 | 0
4.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 57939.61 |  | 57939.61 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7.092%
Palco+ Banheiros+ Vestiários+Depósitos
|  |  | Aço | [10 empty] | 0 | 0
4.1 | 40246 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 217.5 | 11.72 | 13.25 | 2881.88 | 217.5 | 2881.88 |  |  |  | 0 | 0
4.2 | 40243 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 972.2 | 10.53 | 11.9 | 11569.18 | 972.2 | 11569.18 |  |  |  | 0 | 0
4.3 | 40245 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 169.7 | 11.46 | 12.95 | 2197.62 | 169.7 | 2197.62 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Forma | [10 empty] | 0 | 0
4.4 | 40250 | DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 189.49 | 96.56 | 109.14 | 20680.94 | 189.49 | 20680.94 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Concreto | [10 empty] | 0 | 0
4.5 | 40237 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 24.08 | 714.84 | 808 | 19456.64 | 24.08 | 19456.64 |  |  |  | 0 | 0
4.6 | 30210 | DER-ES | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m³ | 32.1 | 31.79 | 35.93 | 1153.35 | 32.1 | 1153.35 |  |  |  | 0 | 0
5.0 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 178219.85 |  | 0 |  | 178219.85 |  | 0 |  |  | 21.82%
Palco+ Banheiros+ Vestiários+Depósitos
Aço
5.1 | 40246 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 800.9 | 11.72 | 13.25 | 10611.93 |  | 0 | 800.9 | 10611.93 |  | 0 | 0
5.2 | 40243 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1168.9 | 10.53 | 11.9 | 13909.91 |  | 0 | 1168.9 | 13909.91 |  | 0 | 0
5.3 | 40245 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 568.1 | 11.46 | 12.95 | 7356.9 |  | 0 | 568.1 | 7356.9 |  | 0 | 0
|  |  | Forma | [10 empty] | 0 | 0
5.4 | 40250 | DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 545.04 | 96.56 | 109.14 | 59485.67 |  | 0 | 545.04 | 59485.67 |  | 0 | 0
|  |  | Concreto | [10 empty] | 0 | 0
5.5 | 40237 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 44.49 | 714.84 | 808 | 35947.92 |  | 0 | 44.49 | 35947.92 |  | 0 | 0
|  |  | Laje (nível=420 cm) | [10 empty] | 0 | 0
5.6 | 92482 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. Af_09/2020 | m² | 99.44 | 342.47 | 387.1 | 38493.22 |  | 0 | 99.44 | 38493.22 |  | 0 | 0
|  |  | Laje (nível -108 cm - palco) | [10 empty] | 0 | 0
5.7 | 92482 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. Af_09/2020 | m² | 32.07 | 342.47 | 387.1 | 12414.3 |  | 0 | 32.07 | 12414.3 |  | 0 | 0
6.0 |  |  | ESTRUTURA - ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 92363.2 |  | 92363.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11.31%
6.1 | 10501 | DER-ES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 55.1 | 10.53 | 11.9 | 655.69 | 55.1 | 655.69 |  |  |  | 0 | 0
6.2 | 30101 | DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 128.41 | 54.86 | 62 | 7961.42 | 128.41 | 7961.42 |  |  |  | 0 | 0
6.3 | 50501 | DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 45.18 | 129.82 | 146.74 | 6629.71 | 45.18 | 6629.71 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Aço | [10 empty] | 0 | 0
6.4 | 40246 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 462.92 | 11.72 | 13.25 | 6133.69 | 462.92 | 6133.69 |  |  |  | 0 | 0
6.5 | 40243 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1309.45 | 10.53 | 11.9 | 15582.46 | 1309.45 | 15582.46 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Forma | [10 empty] | 0 | 0
6.6 | 40250 | DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 188.73 | 96.56 | 109.14 | 20597.99 | 188.73 | 20597.99 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Concreto | [10 empty] | 0 | 0
6.7 | 40237 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 16.53 | 714.84 | 808 | 13356.24 | 16.53 | 13356.24 |  |  |  | 0 | 0
6.8 | 30210 | DER-ES | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m³ | 32.1 | 31.79 | 35.93 | 1153.35 | 32.1 | 1153.35 |  |  |  | 0 | 0
6.9 | 40602 | DER-ES | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m² | 117.47 | 142.44 | 161 | 18912.67 | 117.47 | 18912.67 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Degraus laterais da Arquibancada e do Palco | [10 empty] | 0 | 0
6.7 | 40237 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.25 | 714.84 | 808 | 1010 | 1.25 | 1010 |  |  |  | 0 | 0
6.6 | 40250 | DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 3.39 | 96.56 | 109.14 | 369.98 | 3.39 | 369.98 |  |  |  | 0 | 0
7.0 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 198437.72 |  | 75552.5 |  | 55349.26 |  | 67661.4096 |  |  | 16.02% | 130901.76
7.1 | 50606 | DER-ES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 1045.1 | 65.63 | 74.18 | 77525.52 | 500 | 37090 | 545.1 | 40435.52 |  | 0 | -1.1369e-13 |  |  | 0.65966
7.2 | 120101 | DER-ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 1498.02 | 7.02 | 7.93 | 11879.3 | 750 | 5947.5 | 748.02 | 5931.8 |  | 0 | 0
7.3 | 120301 | DER-ES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 336.3 | 33.8 | 38.2 | 12846.66 |  |  |  |  | 340.48 | 13006.336 | -4.18 | -159.676
7.4 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 1138.12 | 57.54 | 65.03 | 74011.94 | 500 | 32515 | 138.12 | 8981.94 | 500.2 | 32528.006 | -0.2 | -13.006
7.5 | 120201 | DER-ES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ouPortobello | m² | 206.58 | 94.97 | 107.34 | 22174.3 |  | 0 |  | 0 | 206.14 | 22127.0676 | 0.44
8.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 93847.46 |  | 0 |  | 55881.47 |  | 34823.5225 |  |  | 6.84% | 0.59545
8.1 | 160718 | DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal | m² | 69.63 | 25.52 | 28.85 | 2008.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.63
8.2 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. | m² | 341.14 | 47.74 | 53.95 | 18404.5 |  | 0 | 166.11 | 8961.63 | 175.03 | 9442.8685 | 0
8.3 | 90219 | DER-ES | Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 341.14 | 95.12 | 107.51 | 36675.96 |  | 0 | 166.11 | 17858.49 | 170 | 18276.7 | 5.03
8.4 | 90312 | DER-ES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 136 | 219.75 | 248.39 | 33781.04 |  | 0 | 107.4 | 26677.09 | 28.6 | 7103.954 | 0
8.5 | 89578 | SINAPI | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | m | 55.94 | 47.09 | 53.22 | 2977.13 |  | 0 | 44.8 | 2384.26 |  | 0 | 11.14
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 16715.44 |  | 0 |  | 0 |  | 13064.4435
ÁGUA FRIA E ESGOTO
HIDRÁULICO
9.1 | 141410 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 63.87 | 23.17 | 26.18 | 1672.12 |  | 0 |  | 0 | 63.87 | 1672.1166 | 0
9.2 | 141409 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 17.29 | 20.22 | 22.85 | 395.08 |  | 0 |  | 0 | 17.29 | 395.0765 | 0
9.3 | 141411 | DER-ES | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 14.52 | 27.56 | 31.14 | 452.15 |  | 0 |  | 0 | 14.52 | 452.1528 | 0
9.4 | 141412 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 3.55 | 36.09 | 40.79 | 144.8 |  | 0 |  | 0 | 3.55 | 144.8045 | 0
9.5 | 170317 | DER-ES | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 127.13 | 143.69 | 431.07 |  | 0 |  | 0 | 3 | 431.07 | 0
9.6 | 170328 | DER-ES | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 5 | 121.03 | 136.8 | 684 |  | 0 |  | 0 | 5 | 684 | 0
9.7 | 170322 | DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | und | 2 | 123.83 | 139.96 | 279.92 |  | 0 |  | 0 | 2 | 279.92 | 0
|  |  | SANITÁRIO | [10 empty] | 0 | 0
9.8 | 141909 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 55.52 | 74.98 | 84.75 | 4705.32 |  | 0 |  | 0 | 55.52 | 4705.32 | 0
9.9 | 141907 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões. | m | 76.09 | 39.01 | 44.09 | 3354.81 |  | 0 |  | 0 | 76.09 | 3354.8081 | 0
9.10 | 141906 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões. | m | 27.5 | 30.41 | 34.37 | 945.18 |  | 0 |  | 0 | 27.5 | 945.175 | 0
9.11 | COMP-04 | CPU | Biodigestor com capacidade de 1500l, inclusive peças e conexões. | und | 1 | 3230.02 | 3650.99 | 3650.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
10.0 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 168246.91 |  | 0 |  | 125854.92 |  | 36540.4411 |  |  | 15.41%
10.1 | 130112 | DER-ES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 68.73 | 50.76 | 57.37 | 3943.04 |  | 0 |  | 0 | 68.73 | 3943.0401 | 0
10.2 | 130103 | DER-ES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 296.93 | 24.76 | 27.98 | 8308.1 |  | 0 |  | 0 | 299.71 | 8385.8858 | -2.78
10.3 | 130236 | DER-ES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 68.73 | 75.97 | 85.87 | 5901.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.73 |  | 0.74804
10.4 | 200702 | DER-ES | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur | m² | 828.92 | 134.33 | 151.83 | 125854.92 |  | 0 | 828.92 | 125854.92 |  | 0 | 0
10.5 | 200209 | DER-ES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 33.69 | 151.99 | 171.8 | 5787.94 |  | 0 |  | 0 | 33.53 | 5760.454 | 0.16
10.6 | 130308 | DER-ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 8.5 | 54.14 | 61.19 | 520.12 |  | 0 |  | 0 | 8.5 | 520.115 | 0
10.7 | 130317 | DER-ES | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 8.4 | 92.11 | 104.11 | 874.52 |  | 0 |  | 0 | 8.4 | 874.524 | 0
10.8 | 23522 | DER-ES | Granito cinza andorinha e = 3 cm polido nos dois lados | m² | 41.38 | 364.67 | 412.19 | 17056.42 |  | 0 |  | 0 | 41.38 | 17056.4222 | 0
11.0 |  |  | GRANITO E FORRO |  |  |  |  | 7539.76 |  | 0 |  | 0 |  | 3949.3305
11.1 | 110201 | DER-ES | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 68.69 | 53.33 | 52.27 | 3590.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.69
11.2 | 210210 | DER-ES | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m² | 8.55 | 408.65 | 461.91 | 3949.33 |  | 0 |  | 0 | 8.55 | 3949.3305 | 0
12.0 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 37728.43 |  | 0 |  | 5681.03 |  | 0 |  |  | 0.6954%
12.1 | 71107 | DER-ES | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 3.99 | 854.42 | 965.77 | 3853.42 |  | 0 |  |  | 3.99
12.2 | 71704 | DER-ES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 18.62 | 1162.56 | 1314.07 | 24467.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.62 |  |  | 0.15058
12.3 | 71106 | DER-ES | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 7.5 | 670.13 | 757.47 | 5681.03 |  | 0 | 7.5 | 5681.03 |  | 0 | 0
12.4 | 71703 | DER-ES | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 4.32 | 527.33 | 596.06 | 2574.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.32
12.5 | 80102 | DER-ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 4.32 | 271.78 | 266.44 | 1151.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.32
13.0 |  |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  |  | 35800.24 |  | 0 |  | 0 |  | 1741.1
13.1 | 170540 | DER-ES | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 2 | 770.18 | 870.55 | 1741.1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1741.1 | 0
13.2 | 170101 | DER-ES | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira | und | 9 | 616.17 | 696.48 | 6268.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9
13.3 | 170128 | DER-ES | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 2 | 1413.8 | 1598.06 | 3196.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
13.4 | 170136 | DER-ES | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 8 | 1091.51 | 1233.77 | 9870.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8
13.5 | 170126 | DER-ES | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores dl necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | und | 2 | 3333.66 | 3768.14 | 7536.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
13.6 | 170304 | DER-ES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 10 | 220.93 | 249.72 | 2497.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10
13.7 | 170309 | DER-ES | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 115.98 | 131.09 | 131.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
13.8 | COMP-05 | CPU | Bebedouro em aço inox, aisi 304 ch18 dim. 45x275cm, fornecimento e instalação | und | 1 | 3354.39 | 3791.57 | 3791.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
13.9 | 170603 | DER-ES | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 4 | 169.95 | 192.1 | 768.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4
14.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 33926.32 |  | 0 |  | 0 |  | 25089.6488
14.1 | 151401 | DER-ES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 509.12 | 5.71 | 6.45 | 3283.82 |  | 0 |  |  | 509.12 | 3283.824 | 0
14.2 | 151402 | DER-ES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 404.56 | 6.77 | 7.65 | 3094.88 |  | 0 |  |  | 404.56 | 3094.884 | 0
14.3 | 151403 | DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 156.63 | 9.14 | 10.33 | 1617.99 |  | 0 |  |  | 156.63 | 1617.9879 | 0
14.4 | 151406 | DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 107.44 | 21.35 | 24.13 | 2592.53 |  |  |  |  | 107.44 | 2592.5272 | 0
14.5 | 151404 | DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 414.45 | 11.03 | 12.46 | 5164.05 |  |  |  |  | 414.45 | 5164.047 | 0
14.6 | 180201 | DER-ES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 22 | 37.08 | 41.91 | 922.02 | [5 empty] | 0 | 22
14.7 | 180204 | DER-ES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 11 | 33.22 | 37.55 | 413.05 | [5 empty] | 0 | 11
14.8 | 150308 | DER-ES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 2 | 532.85 | 602.29 | 1204.58 | [5 empty] | 0 | 2
14.9 | 151338 | DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 7 | 21.96 | 24.82 | 173.74 | [5 empty] | 0 | 7
14.10 | 151306 | DER-ES | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 63.93 | 72.26 | 289.04 | [5 empty] | 0 | 4
14.11 | 151324 | DER-ES | Mini-Disjuntor bipolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 80.61 | 91.11 | 91.11 | [5 empty] | 0 | 1
14.12 | 151330 | DER-ES | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 128.09 | 144.78 | 144.78 | [5 empty] | 0 | 1
14.13 | 180217 | DER-ES | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | und | 22 | 8.9 | 10.06 | 221.32 | [5 empty] | 0 | 22
14.14 | 151128 | DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 18.71 | 30.62 | 34.6 | 647.37 |  |  |  |  | 18.71 | 647.366 | 0
14.15 | 151129 | DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 23.81 | 37.88 | 42.82 | 1019.54 |  |  |  |  | 23.81 | 1019.5442 | 0
14.16 | 151130 | DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 68.03 | 45.64 | 51.59 | 3509.67 |  |  |  |  | 68.03 | 3509.6677 | 0
14.17 | 151126 | DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 57 | 16.79 | 18.97 | 1081.29 |  |  |  |  | 57 | 1081.29 | 0
14.18 | 151132 | DER-ES | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 191.05 | 8.48 | 9.58 | 1830.26 |  |  |  |  | 191.05 | 1830.259 | 0
14.19 | 151133 | DER-ES | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 0.43 | 9.65 | 10.9 | 4.69 |  |  |  |  | 0.43 | 4.687 | 0
14.20 | 151138 | DER-ES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 6.3 | 21.67 | 24.49 | 154.29 |  |  |  |  | 6.3 | 154.287 | 0
14.21 | 151140 | DER-ES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 23.34 | 41.29 | 46.67 | 1089.28 |  |  |  |  | 23.34 | 1089.2778 | 0
14.22 | COMP-06 | CPU | Lâmpada de led Globe Base E-27 30W, inclusive plafon em plástico com base E27 | und | 4 | 64.13 | 72.48 | 289.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4
14.23 | COMP-07 | CPU | Lâmpada de LED de embutir 24 W, quadrada | und | 19 | 82.48 | 93.22 | 1771.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19
14.24 | COMP-03 | CPU | Refletor LED 400w linear de torre, fornecimento e instalação | und | 8 | 366.7 | 414.49 | 3315.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8
15.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 100259.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.1 | 190117 | DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 1180.42 | 21.78 | 24.61 | 29050.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1180.42
15.2 | 190605 | DER-ES | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusiveselador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m² | 545.75 | 63.1 | 71.32 | 38922.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 545.75
15.3 | 190602 | DER-ES | Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente | m² | 523.6 | 18.93 | 21.39 | 11199.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 523.6
15.4 | 190417 | DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 22.98 | 46.48 | 52.53 | 1207.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.98
15.5 | 200725 | DER-ES | Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes | m | 308.74 | 56.97 | 64.39 | 19879.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 308.74
16.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 112373.34 |  | 0 |  | 82372.21 |  | 0 |  |  | 10.08% | 10.08%
16.2 | 200728 | DER-ES | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m² | 373.35 | 195.2 | 220.63 | 82372.21 |  | 0 | 373.35 | 82372.21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 73.3023
16.3 | 210322 | DER-ES | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 6 | 144.54 | 163.37 | 980.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6
16.4 | 200707 | DER-ES | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | und | 2 | 1739.17 | 1965.83 | 3931.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
16.5 | 200713 | DER-ES | Rede para futebol de salão | und | 2 | 153.71 | 173.74 | 347.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
16.6 | 200708 | DER-ES | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | und | 1 | 1605.69 | 1814.96 | 1814.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
16.7 | 200705 | DER-ES | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | und | 1 | 207.32 | 234.33 | 234.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
16.8 | 200706 | DER-ES | Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma | und | 2 | 3509.1 | 3966.45 | 7932.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
16.9 | 200709 | DER-ES | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação | und | 2 | 990.56 | 1119.66 | 2239.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
16.10 | 200721 | DER-ES | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes | m² | 414.6 | 18.54 | 20.95 | 8685.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 414.6
16.11 | 200576 | DER-ES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 585.34 | 661.63 | 661.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
16.12 | MERC-05 | MERCADO | Mudas de Agapanto | und | 40 | 6.59 | 6.46 | 258.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40
16.13 | 160604 | DER-ES | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | und | 2 | 219.52 | 215.2 | 430.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
16.14 | 160605 | DER-ES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 2 | 218 | 213.71 | 427.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
16.15 | 160606 | DER-ES | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 2 | 712.69 | 698.69 | 1397.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
16.16 | 160607 | DER-ES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 2 | 199.86 | 195.93 | 391.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
16.17 | 160612 | DER-ES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 10 | 27.27 | 26.73 | 267.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10
17.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 22439.63 |  | 0 |  | 22439.63 |  | 0 |  |  | 2.747%
17.1 | 200202 | DER-ES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 69.99 | 62.08 | 70.16 | 4910.5 |  | 0 | 69.99 | 4910.5 |  | 0 | 0
17.2 | 200237 | DER-ES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 181.03 | 85.67 | 96.83 | 17529.13 |  | 0 | 181.03 | 17529.13 |  | 0 | 0
18.0 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 1759.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1 | 200402 | DER-ES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 1322.71 | 1.18 | 1.33 | 1759.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL GERAL C/ BDI 33,25% | [7 empty] | 1265000 |  | 281542 |  | 535395.06 |  | 192783.776
Observação: No item 7.3 e no item 7.4 foi medido esse valor executado apresentado na medição como quantitativo necessário do serviço e não o planilhado inicialmente.
Laranja da Terra/ES , 19 de fevereiro de 2026.
_________________________________________________
GLÍCIA HELENA KRAUSE CORTELETTI
Engenheira Civil
CREA ES-040576/D
816937.06
448062.94
64.58

## MC
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
Banheiro Masculino
[6 empty] | Área | = | 19.58 | x | 4.08 | = | 79.8864 | m²
Parte interna
Comprimento | = | (4x2,85)+(2x2,02)+(2x2,07) |  |  | = | 19.58
Altura | = | 4.08
Descontos |  | Comprimento | x | Altura | x | Quantidade
Janela | = | 1.2 | x | 0.5 | x | 2 | = | 1.2 | m²
Porta | = | 0.8 | x | 2.1 | x | 1 | = | 1.68 | m²
Porta | = | 0.9 | x | 2.1 | x | 1 | = | 1.89 | m²
[5 empty] | Total desconto |  | = | 4.77 | m²
75.12
Total | = | 79.8864 | - | 4.77 | = | 75.1164 | m² | [6 empty] | 74.46
65.94
Banheiro Feminino | [13 empty] | 65.86
[6 empty] | Área | = | 19.42 | x | 4.08 | = | 79.2336 | m²
Parte interna
Comprimento | = | (4x2,85)+(2x2,07)+(2x1,94) |  |  | = | 19.42
Altura | = | 4.08
Descontos |  | Comprimento | x | Altura | x | Quantidade
Janela | = | 1.2 | x | 0.5 | x | 2 | = | 1.2 | m²
Porta | = | 0.8 | x | 2.1 | x | 1 | = | 1.68 | m²
Porta | = | 0.9 | x | 2.1 | x | 1 | = | 1.89 | m²
[5 empty] | Total desconto |  | = | 4.77 | m²
Total | = | 79.2336 | - | 4.77 | = | 74.4636 | m²
Vestiário 02
Parte Interna
Comp. (m) | = | (2x4,77)+(2x3,87) | = | 17.28 |  | Área | = | 17.28 | x | 4.08 | = | 70.5024 | m²
Altura (m) | = | 4.08
Descontos |  | Comprimento | x | Altura | x | Quantidade
Janela | = | 1.2 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.6 | m²
Porta | = | 0.8 | x | 2.1 | x | 1 | = | 1.68 | m²
[7 empty] | = | 2.28 | m²
Total | = | 70.5024 | - | 2.28 | = | 68.2224 | m²
Vestiário 01
Parte Interna
Comp. (m) | = | (2x4,77)+(2x3,86) | = | 17.26 |  | Área | = | 17.26 | x | 4.08 | = | 70.4208 | m²
Altura (m) | = | 4.08
Descontos |  | Comprimento | x | Altura | x | Quantidade
Janela | = | 1.2 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.6 | m²
Porta | = | 0.8 | x | 2.1 | x | 1 | = | 1.68 | m²
[7 empty] | = | 2.28 | m²
Total | = | 70.4208 | - | 2.28 | = | 68.1408 | m²
Depósito 01
Parte Interna
Comp. (m) | = | (2x2,85)+(2x1,53) | = | 8.76 |  | Área | = | 8.76 | x | 4.08 | = | 35.7408 | m²
Altura (m) | = | 4.08
Descontos |  | Comprimento | x | Altura | x | Quantidade
Porta | = | 0.8 | x | 2.1 | x | 1 | = | 1.68 | m²
Janela | = | 0.6 | x | 0.6 | x | 1 | = | 0.36 | m²
[7 empty] | = | 2.04 | m²
Total | = | 35.7408 | - | 2.04 | = | 33.7008 | m²
Depósito 02
Parte Interna
Comp. (m) | = | (2x2,85) | = | 5.7 |  | Área | = | 5.7 | x | 4.08 | = | 23.256 | m²
Altura (m) | = | 4.08
Descontos |  | Comprimento | x | Altura | x | Quantidade
Porta | = | 0.8 | x | 2.1 | x | 1 | = | 1.68 | m²
Janela | = | 0.6 | x | 0.6 | x | 1 | = | 0.36 | m²
[7 empty] | = | 2.04 | m²
Total | = | 23.256 | - | 2.04 | = | 21.216 | m²
Total de Emboço | = | 340.86 | m²

## CRONOG
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA CRISCIÚMA, NA COMUNIDADE DE CRISCIÚMA, DISTRITO DE SOBREIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14632.32 | 1.1567 | 14632.32 | 1.791%
2.0 | DEMOLIÇÃO/RETIRADAS | 84154.38 | 6.6525 | 84154.38 | 5.145%
3.0 | SERVIÇOS INICIAIS DA ESTRUTURA | 8616.49 | 0.68115 | 8616.49 | 1.055%
4.0 | INFRAESTRUTURA | 57939.61 | 4.5802 | 57939.61 | 7.092%
5.0 | SUPRAESTRUTURA | 178219.85 | 14.0885 |  | 178219.85 | 21.82%
6.0 | ESTRUTURA - ARQUIBANCADA | 92363.2 | 7.3014 |  |  | 92363.2 | 11.31%
7.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 198437.72 | 15.6868 |  |  | 198437.72 | 24.29%
8.0 | COBERTURA | 93847.46 | 7.4188 |  |  |  | 93847.46 | 11.49%
9.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 16715.44 | 1.3214 |  |  |  | 16715.44 | 2.046%
10.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 168246.91 | 13.3002 |  |  |  |  | 168246.91 | 20.59%
11.0 | GRANITO E FORRO | 7539.76 | 0.59603 |  |  |  |  | 7539.76
12.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 37728.43 | 2.9825 | [6 empty] | 37728.43 | 816937.06
13.0 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 35800.24 | 2.8301 | [5 empty] | 35800.24
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 33926.32 | 2.6819 | [5 empty] | 33926.32
15.0 | PINTURA | 100259.74 | 7.9257 | [6 empty] | 100259.74
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 112373.34 | 8.8833 | [5 empty] | 112373.34 |  | 106.6%
17.0 | PAVIMENTAÇÃO | 22439.63 | 1.7739 | [5 empty] | 22439.63
18.0 | LIMPEZA | 1759.2 | 0.13907 | [6 empty] | 1759.2
SUB-TOTAL |  |  |  | 165342.8 | 178220.0008 | 290801.1382 | 110563.256 | 175786.8053 | 204539.7359 | 139747.37
VALOR TOTAL |  | 1265000.04 | 100 | 165342.8 | 343562.8008 | 634363.939 | 744927.195 | 920714.0003 | 1125253.7362 | 1265001.1062
Laranja da Terra/ES, 24 de janeiro de 2024
815590.8972
Glícia Helena Krause Corteletti
Eng. Civil CREA-ES 040576/D

## COMP 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-01
Data base: | 2023-10-01
REFERÊNCIA |  | PRÓPRIA |  | LEIS SOCIAIS: |  |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre,incluso sapatas fixas ou rodizios(incluso montagem e desmontagem). | [5 empty] | UNIDADE: | m
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator Ac. | Fator de Utilização | Custo
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 0
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator Ac. | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator Ac. | Fator de Utilização | Custo
01 | 10527 | SINAPI | Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, cada painel com largura de 1 até 1,5 m e altura de *1,00* m, incluindo diagonal, barras de ligação, sapatas ou rodízios e demais itens necessários a montagem (não inclui instalação) | MxMES | 26 | 0 | 1 | 26
02 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m | 21.67 | 0 | 1 | 21.67
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 47.67
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator Ac. | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  |  | 0
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  |  | 47.67
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  |  | 47.67
|  |  |  | Preço Unitário sem BDI: |  |  |  | 47.67
Laranja da Terra/ES, 12 de janeiro de 2024 |  |  |  | _________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
ENG. CIVIL CREA ES-040576/D

## COMP 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-02
Data base: | 2023-10-01
REFERÊNCIA |  | DER-ES | 200101 | LEIS SOCIAIS: |  |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | Retirada e substituição de tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC, em alambrado existente de tubo de ferro, inclusive lixamento e pintura com esmalte sobre fundo anticorrosivo do alambrado existente | [5 empty] | UNIDADE: | m²
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Fator Ac. | Custo
01 | 010101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 19.19 | 0.073078 | - | 1.4024
02 | 010140 | DER-ES | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 22.74 | 0.14616 | - | 3.3236
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 4.726
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Fator Ac. | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Fator Ac. | Custo
03 | 38001 | DER-ES | AGUARRAZ MINERAL (LABOR) | l | 15.8 | 0.0036539 | - | 0.057732
04 | 27020 | DER-ES | ARAME GALVANIZADO N.14 AWG (LABOR) | m | 0.5 | 0.62367 | 0,52 IF | 0.47399
05 | 37502 | DER-ES | ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM (LABOR) | l | 46.82 | 0.032885 | - | 1.5397
06 | 38012 | DER-ES | LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 3.11 | 0.045674 | - | 0.14205
07 | 27546 | DER-ES | TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC (LABOR) | m² | 52.53 | 0.99074 | 0,52 IF | 79.1061
08 | 38028 | DER-ES | ZARCAO (LABOR) | l | 27.93 | 0.020096 | - | 0.56129
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 81.8808
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Fator Ac. | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  |  | 4.726
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  |  | 81.8808
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  |  | 86.61
|  |  |  | Preço Unitário sem BDI : |  |  |  | 86.61
Laranja da Terra/ES, 12 de janeiro de 2024. |  |  |  | _________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
ENG. CIVIL CREA ES-040576/D

## COMP 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-03
Data base: | 2023-10-01
REFERÊNCIA |  | DER-ES | 181001 | LEIS SOCIAIS: |  |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | Refletor LED 400w linear de torre, fornecimento e instalação | [5 empty] | UNIDADE: | und
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Fator Ac. | Custo
01 | 010101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 19.19 | 0.85 | - | 16.3115
02 | 010115 | DER-ES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 22.74 | 0.85 | - | 19.329
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 35.6405
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Fator Ac. | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Fator Ac. | Custo
03 | merc-01 | mercado | Refletor LED 400w linear de torre | Unidade | 331.06 | 1 | - | 331.06
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 331.06
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Fator Ac. | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  |  | 35.6405
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  |  | 331.06
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  |  | 366.7
|  |  |  | Preço Unitário sem BDI : |  |  |  | 366.7
Laranja da Terra/ES, 12 de janeiro de 2024. |  |  |  | _________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
ENG. CIVIL CREA ES-040576/D

## COMP 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-04
Data base: | 2023-10-05
REFERÊNCIA |  | DER | 140108 | LEIS SOCIAIS: |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | Biodigestor com capacidade de 1500l - inclusive peças e conexões |  |  |  |  | UNIDADE: | Und
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 10101 | DER | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 19.19 | 1 | 19.19
02 | 10139 | DER | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 22.74 | 1 | 22.74
03 | 10118 | DER | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 22.74 | 1 | 22.74
04 | 10146 | DER | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 16.88 | 1 | 16.88
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 81.55
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
03 | MERC-02 | MERCADO | Biodigestor com capacidade de 1500l - inclusive peças e conexões | Und | 3102.79 | 1 | 3102.79
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 3102.79
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 30103. | DER | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | m³ | 16.14 | 1 | 16.14
02 | 30201. | DER | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 59.08 | 0.5 | 29.54
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 45.68
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 81.55
A1 | Encargos Sociais (já incluídos)
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 3102.79
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 45.68
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 3230.02
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 3230.02
Laranja da Terra, 12 de janeiro de 2024. |  |  |  | _________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
ENG. CIVIL CREA ES-040576/D

## COMP 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-05
Data base: | 2023-10-29
REFERÊNCIA |  | DER-ES | 170510 | LEIS SOCIAIS: |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | BEBEDOURO EM ACO INOX, AISI 304 CH18 DIM. 45X275CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE: | Und
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 010101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 19.19 | 0.8 | 15.352
03 | 10118 | DER-ES | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 22.74 | 0.8 | 18.192
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 33.544
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
1 | 65566 | DER-ES | BEBEDOURO EM ACO INOX, AISI 304 CH18 DIM. 45X275CM | UND | 3320.72 | 1 | 3320.72
| 69512 | DER-ES | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) | M | 0.15 | 1 | 0.13
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 3320.85
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 33.544
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 3320.85
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 3354.39
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 3354.39
Laranja da Terra, 09 de janeiro de 2024. |  |  |  | _________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
ENG. CIVIL CREA ES-040576/D

## COMP 06
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-06
Data base: | 2023-10-10
REFERÊNCIA |  | PRÓPRIA |  | LEIS SOCIAIS: |  |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | Lâmpada de led Globe Base E-27 30W, inclusive plafon em plástico com base E27 | [5 empty] | UNIDADE: | und
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Fator Ac. | Custo
01 | 010101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 19.19 | 0.85 | - | 16.3115
02 | 010115 | DER-ES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 22.74 | 0.85 | - | 19.329
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 35.6405
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Fator Ac. | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Fator Ac. | Custo
03 | merc-03 | mercado | Lâmpada de led Globe Base E-27 30W, inclusive Plafon em plástico com base E27 | Unidade | 28.49 | 1 | - | 28.49
|  |  |  | Unidade |  | 1 | - | 0
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 28.49
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Fator Ac. | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  |  | 35.6405
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  |  | 28.49
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  |  | 64.13
|  |  |  | Preço Unitário sem BDI : |  |  |  | 64.13
Laranja da Terra/ES, 12 de janeiro de 2024. |  |  |  | _________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
ENG. CIVIL CREA ES-040576/D

## COMP 07
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-07
Data base: | 2023-10-29
REFERÊNCIA |  | DER-ES | 180115 | LEIS SOCIAIS: |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | Lâmpada de LED de embutir 24 W, quadrada |  |  |  |  | UNIDADE: | Und
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 010101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 19.19 | 0.8 | 15.352
02 | 010115 | DER-ES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 22.74 | 0.8 | 18.192
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 33.544
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
03 | MERC-04 | MERCADO | Lâmpada de led de sobrepor 24 W, quadrada | Und | 48.94 | 1 | 48.94
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 48.94
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 33.544
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 48.94
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 82.48
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 82.48
Laranja da Terra/ES, 12 de janeiro de 2024. |  |  |  | _________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
ENG. CIVIL CREA ES-040576/D

## MERCADO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 01
Data Base: Outubro/23
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
MERC-01 | Mercado | Refletor LED 400w linear de torre |  |  | Und | 3 | 331.06
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs.
Construled Comércio e serviços eireli ME |  |  |  | 40.758.972/0001-64 |  | (21) 2391-5978 - comercial3@gruporcalampadas.com.br |  | 349.94 | sim
Digital LED |  |  |  | 34.626.098/0001-09 |  | orcamentodigitalled@gmail.com |  | 346.96 | sim
Eletromil Comercial LTDA |  |  |  | 28.416.105/0001-45 |  | (27) 33571000 - vendas@eletromil.com.br |  | 296.27 | sim
Laranja da Terra/ES, 05 de dezembro de 2023. | [6 empty] | _________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
ENG. CIVIL CREA ES-040576/D

## MERCADO 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 02
Data Base: Outubro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
MERC-02 | Mercado | Biodigestor com capacidade de 1500l - inclusive peças e conexões |  |  | und | 2 | 3102.79
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA |  |  |  | 10.921.911/0005-39 |  | (27)99943-8522 www.fortlev.com.br |  | 4570.72 | sim
CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI |  |  |  | 05.039.314/0002-00 |  | (27)3720-1504 www.grupoanaclara.com.br |  | 3102.79 | sim
Laranja da Terra/ES, 11 de janeiro de 2024. | [6 empty] | _________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
ENG. CIVIL CREA ES-040576/D

## MERCADO 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 03
Data Base: Outubro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
MERC-03 | Mercado | Lâmpada de led Globe Base E-27 30W, inclusive plafon em plástico com base E27 |  |  | und | 3 | 28.49
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
SPERANDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |  |  |  | 02.325.297/0001-90 |  | (27) 3263-1312 www.sperandioweb.com |  | 36.18 | sim
ELETROAGORA |  |  |  | 42.117.685/0001-09 |  | (27)3441-9798 www.eletroagora.com.br |  | 22.45 | sim
JB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO |  |  |  | 07.711.642/0001-48 |  | (27)3720-1704 |  | 26.84 | sim
Laranja da Terra/ES, 11 de janeiro de 2024. | [6 empty] | _________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
ENG. CIVIL CREA ES-040576/D

## MERCADO 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 04
Data Base: Outubro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
MERC-04 | Mercado | Lâmpada de led de sobrepor 24 W, quadrada. |  |  | und | 1 | 48.94
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
CONSTRUTORA ANA CLARA LTDA |  |  |  | 05.039.314/0002-00 |  | (27)3720-1504 - www.grupoanaclara.com.br |  | 68.5 | sim
COMERCIAL MATTEDI |  |  |  | 31.684.798/0001-61 |  | (27)3720-1381 - www.grupomattedi.com |  | 34.69 | sim
SPERANDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |  |  |  | 02.325.297/0001-90 |  | (27) 3263-1312 www.sperandioweb.com |  | 43.64 | sim
Laranja da Terra/ES, 11 de janeiro de 2024. | [6 empty] | _________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
ENG. CIVIL CREA ES-040576/D

## MERCADO 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 05
Data Base: Outubro/2023
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
MERC-05 | Mercado | Mudas de Agapanto |  |  | und | 3 | 6.59
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
AGRIMAIS FLORICULTURA - Santa Maria de Jetibá |  |  |  | 28.455.047/0002-40 |  | (27) 99853-3055 - agrimaisfloricultura@gmail.com |  | 4.87 | sim
KAKI MUDAS LTDA - Domingos Martins - ES |  |  |  | 05.980.550/0001-38 |  | (27) 99820-4985 |  | 6.95 | sim
VERDES VALE - Linhares - ES |  |  |  | 15.042.376/0001-36 |  | (27) 99984-1105 |  | 7.95 | sim
Laranja da Terra/ES, 11 de janeiro de 2024. | [6 empty] | _________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
ENG. CIVIL CREA ES-040576/D

## Mercado (hidden)
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA |  |  | PROJEÇÃO ENGENHARIA E PREMOLDADOS EIRELI
|  |  | Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120 |  |  | Rua Guilherme Seibel, s/nº, Vila de Lar. da Terra, Lar. Da Terra/ES - CEP: 29615-000
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
Tel.: (27) 99784-7044
QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03
|  |  |  | RIZ ENGENHARIA EIRELI ME | JEANN BULERIANM ME | TSG CONSTRUTORA LTDA ME
|  |  |  | CNPJ: 23.849.950/0001-90 | CNPJ: 24.791.851/000168 | CNPJ: 26.955.645/0001-71
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO |  | VALOR | VALOR | VALOR | MÉDIA
1 | MERC-01 | Switch gerenciável 48 portas 10/100/1000, fornecimento e instalação |  | 2300 | 2450 | 2500 | 2416.6667
2 | MERC-02 | Mini rack parede 19” 8u 420x550x570mm (altura x largura x profundidade), fornecimento e instalação |  | 680 | 690 | 700 | 690
3 | MERC-03 | Porteiro eletrônico sem câmera com interfone, fornecimento e instalação |  | 800 | 820 | 790 | 803.3333
4 | MERC-04 | Fechadura elétrica de sobrepor para portão, fornecimento e instalação |  | 320 | 350 | 360 | 343.3333
5 | MERC-05 | Coifa industrial em aço inox 2,20x1,20 com saída de 300mm, inclusive exaustor; fornecimento e instalação |  | 7000 | 7100 | 6800 | 6966.6667
6 | MERC-06 | Caixa de descarga acoplada para sobrepor em vaso P.N.E., fornecimento e instalação |  | 170 | 200 | 190 | 186.6667
Laranja da Terra/ES, 21 de outubr de 2019.
PROJEÇÃO ENGENHARIA E PREMOLDADOS EIRELI
Jeann Bulerianm
Engenheiro Civil - CREA-ES 040511/D