## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1ª MEDIÇÃO
REFORMA E MELHORIAS DO CAMPO BOM DE BOLA I E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - BAIRRO RECANTO DOS POETAS, LARANJA DA TERRA/ES | [7 empty] | INÍCIO: | 2024-12-16
[8 empty] | FIM: | 2025-10-28
DATA BASE: DER-ES EDIFICAÇÕES - MARÇO/2024 SEM DESONERAÇÃO BDI: 33,25%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) COM BDI 33,25% | VALOR (R$) | QUANTIDADE | VALOR (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 311.84 | 2494.72 | 8 | 2494.72 | 0
1.2 | 20702 | DER-ES | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 8 | 578.22 | 4625.76 | 8 | 4625.76 | 0
1.3 | 20712 | DER-ES | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 10 | 50.62 | 506.2 | 10 | 506.2 | 0
1.4 | 20713 | DER-ES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 5 | 468.17 | 2340.85 | 5 | 2340.85 | 0
SUB-TOTAL ITEM 1.0 | [6 empty] | 9967.53 |  | 9967.53 | 0
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 10224 | DER-ES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 1338.35 | 15.95 | 21346.68 | 1127.7 | 17986.82 | 210.65
2.2 | 10219 | DER-ES | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m³ | 34.34 | 299.04 | 10269.03 | 5.15 | 1540.06 | 29.19
2.3 | 10229 | DER-ES | Retirada de poste de madeira | und | 16 | 36.21 | 579.36 | 16 | 579.36 | 0
2.4 | 10280 | DER-ES | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | m² | 59.66 | 7.87 | 469.52 | 49.66 | 390.82 | 10
2.5 | 10214 | DER-ES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m² | 6.72 | 14.48 | 97.31 |  | 0 | 6.72
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 2.0 |  |  |  | 32761.9 |  | 20497.06 | 12264.84
3.0 |  |  | MURO DE CONTENÇÃO
3.1 | 30101 | DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 9.79 | 51.85 | 507.61 |  | 0
3.2 | 30103 | DER-ES | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | m³ | 26.84 | 15.24 | 409.04 |  | 0
3.3 | 200108 | DER-ES | Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita | m³ | 124.99 | 1022.29 | 127776.03 |  | 0
3.4 | 210301 | DER-ES | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 40.75 | 316.71 | 12905.93 |  | 0
3.5 | 141414 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 60mm (2"), inclusive conexões | m | 100.62 | 66.58 | 6699.28 |  | 0
|  |  | Transporte de volume de solo escavado para reaterro e aterro do muro | [5 empty] | 0
3.6 | 5678 | SINAPI | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. Af_06/2014 | CHP | 10 | 145.44 | 1454.4 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 3.0 |  |  |  | 149752.29
4.0 |  |  | ALAMBRADO
4.1 | 30101 | DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 526.47 | 51.85 | 27297.47 |  | 0
4.2 | 40206 | DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 42.22 | 75.9 | 3204.5 |  | 0
4.3 | 40237 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 6.77 | 687.52 | 4654.51 |  | 0
4.4 | 200101 | DER-ES | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | m² | 902.88 | 205.51 | 185550.87 |  | 0
4.5 | COMP-01 | CPU | Poste de concreto DT com comprimento nominal de 9 m, carga nominal de 300 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,5 m de solo, fornecimento e instalação | und | 16 | 882.74 | 14123.84 |  | 0
4.6 | 71104 | DER-ES | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 5.04 | 514.83 | 2594.74 |  | 0
4.7 | 71106 | DER-ES | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 5.25 | 619.87 | 3254.32 |  | 0
4.8 | 150906 | DER-ES | Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) | m | 147.94 | 1.92 | 284.04 |  | 0
4.9 | 200721 | DER-ES | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes | m² | 1749.07 | 17.52 | 30643.71 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 4.0 |  |  |  | 271608
5.0 |  |  | GRAMADO
5.1 | COMP-04 | CPU | Retirada de grama sintética | m² | 1318.2 | 11.89 | 15673.4 |  | 0
5.2 | COMP-03 | CPU | Fornecimento e instalação de grama sintética em campo society 40 mm | m² | 1318.2 | 135.99 | 179262.02 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 5.0 |  |  |  | 194935.42
6.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | 10512 | DER-ES | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 0.1 | 20733.15 | 2073.32 |  | 0
6.2 | 200202 | DER-ES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 347.18 | 59.77 | 20750.95 |  | 0
6.3 | 200237 | DER-ES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 758.36 | 83.72 | 63489.9 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 6.0 |  |  |  | 86314.17
7.0 |  |  | PAISAGISMO
7.1 | 200209 | DER-ES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 72.47 | 145.02 | 10509.6 |  | 0
7.2 | 200253 | DER-ES | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 14.5 | 81.19 | 1177.24 |  | 0
7.3 | 200326 | DER-ES | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 316.45 | 29.24 | 9253 |  | 0
7.4 | 210304 | DER-ES | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | m | 55 | 202.02 | 11111.1 |  | 0
7.5 | COMP-02 | CPU | Trave de campo de futebol 7,32x2,44 em tubo de aço galvanizado DN100, inclusive pintura com esmalte sintético em 2 demãos e fundo anticorrosivo em 1 demão | und | 2 | 4151.14 | 8302.28 |  | 0
7.6 | 200713 | DER-ES | Rede para futebol de salão | und | 2 | 145.28 | 290.56 |  | 0
7.7 | 200326 | DER-ES | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 316.45 | 29.24 | 9253 |  | 0
7.8 | 90206 | DER-ES | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 49.66 | 83.06 | 4124.76 |  | 0 | 49.66
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 7.0 |  |  |  | 54021.54 |  | 0
8.0 |  |  | VESTIÁRIO
8.1 | 10246 | DER-ES | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m² | 134.82 | 3.41 | 459.74 |  | 0
8.2 | 190106 | DER-ES | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 134.82 | 25.68 | 3462.18 |  | 0
8.3 | 61303 | DER-ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 4 | 1026.75 | 4107 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 8.0 |  |  |  | 8028.92
9.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
9.1 | 160718 | DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 24.41 | 24.12 | 588.77 |  | 0
9.2 | 200402 | DER-ES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 1322.71 | 1.11 | 1468.21 |  | 0
9.3 | 200576 | DER-ES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 553.25 | 553.25 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 9.0 |  |  |  | 2610.23
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO COM B.D.I. (33,25%) | [6 empty] | 810000 |  | 30464.59
Observação: Nos itens 2.1; 2.2 e 2.4 foi medido esse valor executado apresentado na medição como quantitativo necessário do serviço e não o planilhado inicialmente.
Laranja da Terra/ES, 28 de outubro de 2025.
___________________________________________
Johnatan Lawers
Engenheiro Civil
CREA ES-043525/D
[7 empty] | Restante a pagar após 1 medição |  | 779535.41

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA E MELHORIAS DO CAMPO BOM DE BOLA I E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - BAIRRO RECANTO DOS POETAS, LARANJA DA TERRA/ES
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9967.53 | 1.2306 | 9967.53
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 32761.9 | 4.0447 | 32761.9
3 | MURO DE CONTENÇÃO | 149752.29 | 18.4879 |  | 149752.29
4 | ALAMBRADO | 271608 | 33.5319 |  |  | 271608
5 | GRAMADO | 194935.42 | 24.0661 |  |  |  | 194935.42
6 | PAVIMENTAÇÃO | 86314.17 | 10.6561 |  |  |  |  | 86314.17
7 | PAISAGISMO | 54021.54 | 6.6693 | [5 empty] | 54021.54
8 | VESTIÁRIO | 8028.92 | 0.99122 | [5 empty] | 8028.92
9 | SERVIÇOS FINAIS | 2610.23 | 0.32225 | [5 empty] | 2610.23
SUB-TOTAL |  |  |  | 42729.43 | 149752.29 | 271608 | 194935.42 | 86314.17 | 64660.69
VALOR TOTAL |  | 810000 | 100 | 42729.43 | 192481.72 | 464089.72 | 659025.14 | 745339.31 | 810000
Laranja da Terra/ES, 05 de junho de 2024.
_________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
ENG. CIVIL CREA ES-040576/D

## COMP-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-01
DATA BASE: MAR/2023
REFERÊNCIA |  | SINAPI | 100600 | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | Poste de concreto DT com comprimento nominal de 9 m, carga nominal de 300 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,5 m de solo, fornecimento e instalação |  |  |  |  | UNIDADE: | unid
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 16.88 | 1.318 | 22.2478
02 | 10139 | DER-ES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 22.74 | 4.284 | 97.4182
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 119.666
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
03 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 267.15 | 0.076 | 20.3034
04 | 5033 | SINAPI | Poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 9,00 m, resistência de 300 a 400 dan, tipo b ou d | Unidade | 794 | 1 | 794
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 814.3034
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 119.666
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 814.3034
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 933.97
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 933.97
Laranja da Terra/ES, 05 de junho de 2024.
_________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
ENG. CIVIL CREA ES-040576/D

## COMP-02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-02
DATA BASE: MAR/2023
REFERÊNCIA |  |  | PRÓPRIA | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | Trave de campo de futebol 7,32x2,44 em tubo de aço galvanizado DN100, inclusive pintura com esmalte sintético em 2 demãos e fundo anticorrosivo em 1 demão |  |  |  |  | UNIDADE: | UND
A - SERVIÇOS
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 0
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
C - Custo Total de Materiais:
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 30101 | DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 54.86 | 2 | 109.72
02 | 40237 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 727.43 | 1.6 | 1163.888
03 | 30201 | DER-ES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 59.08 | 0.4 | 23.632
04 | 141218 | DER-ES | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 100mm(4") | m | 205.41 | 14.2 | 2916.822
05 | 190417 | DER-ES | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m² | 46.48 | 3.83 | 178.0184
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 4392.0804
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 0
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 0
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 4392.0804
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 4392.08
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 4392.08
Laranja da Terra/ES, 05 de junho de 2024.
_________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
ENG. CIVIL CREA ES-040576/D

## COMP-03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-03
DATA BASE: MAR/2024
REFERÊNCIA |  | PRÓPRIA |  | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM CAMPO SOCIETY 40 MM |  |  |  |  | UNIDADE: | m²
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 10101 | DER | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | H | 19.19 | 0.25 | 4.7975
02 | 10139 | DER | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 22.74 | 0.25 | 5.685
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 10.4825
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | MERC-01 | MERCADO | Grama sintética 40mm | m² | 108.83 | 1 | 108.83
02 | 131 | SINAPI | Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico) | KG | 40.94 | 0.6 | 24.564
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 133.394
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 10.4825
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 133.394
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 143.8765
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 143.8765
Laranja da Terra/ES, 05 de junho de 2024.
Glícia Helena Krause Corteletti
Engenheira Civil
CREA-ES 040576/D

## COMP-04
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-04
DATA BASE: MAR/2024
REFERÊNCIA |  | PRÓPRIA |  | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA |  |  |  |  | UNIDADE: | m²
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 10101 | DER | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | H | 19.19 | 0.3 | 5.757
02 | 10139 | DER | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 22.74 | 0.3 | 6.822
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 12.579
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01
02
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 0
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 12.579
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 0
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 12.58
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 12.58
Laranja da Terra/ES, 05 de junho de 2024.
Glícia Helena Krause Corteletti
Engenheira Civil
CREA-ES 040576/D

## MERCADO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 01
Data Base: MAR/2024
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-01 | Mercado | Grama sintética 40mm |  |  | m² | 3 | 108.83
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
GTX GRAMADOS SINTÉTICOS LTDA-ME |  |  |  | 15.114.886/0001-71 |  | (11) 4032-0085 - vendas2@gramassinteticas.com.br |  | 37 | sim
Mundial Gramas - Cotia - SP |  |  |  | 44.530.516/0001-13 |  | (11) 98341-9740 - www.mundialgramas.com.br |  | 152.23 | sim
MAXGRASS GRAMA SINTÉTICA - Bom Jesus dos Perdões - SP |  |  |  | 04.758.104/0001-10 |  | (15) 3521-1819 - atendimento2@maxgrass.com.br |  | 137.27 | sim
Laranja da Terra/ES, 05 de junho de 2024.
Glícia Helena Krause Corteletti
Engenheira Civil
CREA-ES 040576/D