## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO "CEMEI EMÍLIO JASKE", LOCALIZADO NA RUA JOÃO MACHADO DE SOUZA, NO DISTRITO DE JOATUBA, LARANJA DA TERRA/ES. | [8 empty] | INÍCIO: | 2025-12-16 | INÍCIO: | 2026-03-24
[9 empty] | FIM: | 2026-03-23 | FIM: | 2026-05-07
DATAS-BASE: | [5 empty] | B.D.I. :33,25%
SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - REFERÊNCIA 03/2025
DER-ES EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO - MÊS DE REFERÊNCIA 03/2025
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI 33,25% | PREÇO TOTAL C/ BDI 33,25% | QUANTIDADE | VALOR (R$) | QUANTIDADE | VALOR (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7533.14 |  | 7533.14 |  | 0
1.1 | 20305 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 244.44 | 283.18 | 2265.44 | 8 | 2265.44 |  |  | 0
1.2 | 20703 | DER-ES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm,piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1utilização) | m² | 9 | 505.23 | 585.3 | 5267.7 | 9 | 5267.7 |  |  | 0
2.0 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 49087.9076 |  | 45523.7004 |  | 0
Retirada reboco externo h=1,00m
2.1 | 10208 | DER-ES | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² | 185.3 | 10.14 | 11.75 | 2177.275 | 185.3 | 2177.275 |  |  | 0
Retirada em geral
2.2 | 10214 | DER-ES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m² | 50.82 | 16.22 | 18.79 | 954.9078 | 49.14 | 923.3406 |  |  | 1.68
2.3 | 10215 | DER-ES | Retirada de esquadrias metálicas | m² | 10.6 | 10.14 | 11.75 | 124.55 | 10.6 | 124.55 |  |  | 0
2.4 | 10240 | DER-ES | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 204 | 11.1 | 12.86 | 2623.44 | 35 | 450.1 |  |  | 169
2.5 | 10271 | DER-ES | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 5 | 15.07 | 17.46 | 87.3 |  | 0 |  |  | 5
2.6 | 10329 | DER-ES | Retirada de disjuntor | und | 53 | 20.72 | 24 | 1272 |  | 0 |  |  | 53
Cozinha
2.7 | 10206 | DER-ES | Demolição de revestimento com azulejos | m² | 49.89 | 50.72 | 58.75 | 2931.0375 | 49.89 | 2931.0375 |  |  | 0
2.8 | 10202 | DER-ES | Demolição de piso revestido com cerâmica | m² | 36.8 | 14.19 | 16.44 | 604.992 | 36.8 | 604.992 |  |  | 0
2.9 | 10209 | DER-ES | Demolição de alvenaria | m³ | 3.26 | 60.87 | 70.52 | 229.8952 | 3.26 | 229.8952 |  |  | 0
2.10 | 10225 | DER-ES | Retirada de bancada de pia | m² | 15.46 | 25.18 | 29.17 | 450.9682 | 15.46 | 450.9682 |  |  | 0
2.11 | 10208 | DER-ES | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² | 49.89 | 10.14 | 11.75 | 586.2075 | 49.89 | 586.2075 |  |  | 0
Telhado
2.12 | 10326 | DER-ES | Retirada de estrutura em madeira do telhado | m² | 580.64 | 29.54 | 34.22 | 19869.5008 | 580.64 | 19869.5008 |  |  | 0
2.13 | 10255 | DER-ES | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | m² | 580.64 | 24.23 | 28.07 | 16298.5648 | 580.64 | 16298.5648 |  |  | 0
2.14 | 10209 | DER-ES | Demolição de alvenaria | m³ | 12.44 | 60.87 | 70.52 | 877.2688 | 12.44 | 877.2688 |  |  | 0
3.0 |  |  | AMPLIAÇÃO COZINHA |  |  |  |  | 37634.865 |  | 19763.5191 |  | 0
3.1 | 30101 | DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 3.2 | 58.11 | 67.32 | 215.424 | 3.2 | 215.424 |  |  | 0
3.2 | 40206 | DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 37.07 | 84.56 | 97.96 | 3631.3772 | 37.07 | 3631.3772 |  |  | 0
3.3 | 40243 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 248.65 | 11.26 | 13.04 | 3242.396 | 248.65 | 3242.396 |  |  | 0
3.4 | 40246 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 55.97 | 12.01 | 13.91 | 778.5427 | 55.97 | 778.5427 |  |  | 0
3.5 | 40237 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 2.86 | 736.11 | 852.77 | 2438.9222 | 2.86 | 2438.9222 |  |  | 0
3.6 | 40602 | DER-ES | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m² | 15.16 | 138.32 | 160.24 | 2429.2384 | 15.16 | 2429.2384 |  |  | 0
3.7 | 50501 | DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 31.86 | 135.65 | 157.14 | 5006.4804 | 31.86 | 5006.4804 |  |  | 0
3.8 | 50112 | DER-ES | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m² | 7.97 | 175.97 | 203.86 | 1624.7642 | 7.97 | 1624.7642 |  |  | 0
3.9 | 30210 | DER-ES | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m³ | 4.73 | 72.34 | 83.8 | 396.374 | 4.73 | 396.374 |  |  | 0
3.10 | 130110 | DER-ES | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 52.33 | 69.94 | 81.03 | 4240.2999 |  | 0 |  |  | 52.33
3.11 | 130103 | DER-ES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5,espessura 3cm | m² | 52.33 | 26.07 | 30.2 | 1580.366 |  | 0 |  |  | 52.33
3.12 | 160207 | DER-ES | Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio, dim: 2.10x1.00x1.80m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros,conforme Norma Técnica 18/2015 do CBMES, exclusive extintor de incêndio | unid | 1 | 10402.19 | 12050.68 | 12050.68 |  | 0 |  |  | 1
4.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 271782.7263 |  | 46024.55 |  | 175603.9153
4.1 | Comp-01 | COMP | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.5m), excl.revest. | m | 205 | 193.8 | 224.51 | 46024.55 | 205 | 46024.55 |  |  | 0
4.2 | 120101 | DER-ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 615 | 7.34 | 8.5 | 5227.5 |  | 0 | 615 | 5227.5 | 0
4.3 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 615 | 60.67 | 70.28 | 43222.2 |  | 0 | 615 | 43222.2 | 0
4.4 | 190117 | DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 615 | 22.29 | 25.82 | 15879.3 |  | 0 |  |  | 615
4.5 | 101966 | SINAPI | Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assenta m as do com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 | m | 205 | 88.16 | 102.13 | 20936.65 |  | 0 | 205 | 20936.65 | 0
4.6 | 92612 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, inc luso içamento, incluso içamento. af_12/2015 | unid | 2 | 1475.26 | 1709.05 | 3418.1 |  | 0 | 2 | 3418.1 | 0
4.7 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 653.83 | 49.4 | 57.23 | 37418.6909 |  | 0 | 653.83 | 37418.6909 | 0
4.8 | 90206 | DER-ES | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 628.48 | 89.8 | 104.03 | 65380.7744 |  | 0 | 628.48 | 65380.7744 | 0
4.9 | 90312 | DER-ES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 86.25 | 212.29 | 245.94 | 21212.325 |  | 0 |  |  | 86.25
4.10 | 90314 | DER-ES | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 135.85 | 72.3 | 83.76 | 11378.796 |  | 0 |  |  | 135.85
4.11 | 89512 | SINAPI | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | m | 24 | 60.56 | 70.16 | 1683.84 |  | 0 |  |  | 24
5.0 |  |  | ACESSO ENTRADA PRINCIPAL |  |  |  |  | 26663.1068 |  | 17233.9457 |  | 0
5.1 | 30101 | DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 16.11 | 58.11 | 67.32 | 1084.5252 | 16.11 | 1084.5252 |  |  | 0
5.2 | 130110 | DER-ES | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 46.17 | 69.94 | 81.03 | 3741.1551 | 46.17 | 3741.1551 |  |  | 0
5.3 | 50501 | DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 31.86 | 135.65 | 157.14 | 5006.4804 | 31.86 | 5006.4804 |  |  | 0
5.4 | 40206 | DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 25.93 | 84.56 | 97.96 | 2540.1028 | 25.93 | 2540.1028 |  |  | 0
5.5 | 40243 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 224.4 | 11.26 | 13.04 | 2926.176 | 224.4 | 2926.176 |  |  | 0
5.6 | 40246 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 22.05 | 12.01 | 13.91 | 306.7155 | 22.05 | 306.7155 |  |  | 0
5.7 | 40237 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.91 | 736.11 | 852.77 | 1628.7907 | 1.91 | 1628.7907 |  |  | 0
5.8 | 120308 | DER-ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m² | 13.72 | 8.15 | 9.44 | 129.5168 |  | 0 |  |  | 13.72
5.9 | 120304 | DER-ES | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, com impermeabilizante para revestimentos (caixas, fossas, filtros, cisternas, etc...) | m² | 13.72 | 66.48 | 77.01 | 1056.5772 |  | 0 |  |  | 13.72
5.10 | 190106 | DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 13.72 | 27.59 | 31.96 | 438.4912 |  | 0 |  |  | 13.72
5.11 | 210322 | DER-ES | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 40.29 | 167.21 | 193.71 | 7804.5759 |  | 0 |  |  | 40.29
6.0 |  |  | CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E REVESTIMENTO CERAMICO AMPLIAÇÃO COZINHA |  |  |  |  | 8764.2596 |  | 1949.0172 |  | 1058.7506
Parede
6.1 | 120101 | DER-ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 136.13 | 7.34 | 8.5 | 1157.105 | 24.74 | 210.29 | 35.51 | 301.835 | 75.88
6.2 | 120301 | DER-ES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 100.62 | 35.56 | 41.19 | 4144.5378 |  | 0 |  |  | 100.62
6.3 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 35.51 | 60.67 | 70.28 | 2495.6428 | 24.74 | 1738.7272 | 10.77 | 756.9156 | 0
|  |  | Teto |  |  |  |  | 0 |  | 0
6.4 | 110101 | DER-ES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 10.1 | 14.25 | 16.51 | 166.751 |  | 0 |  |  | 10.1
6.5 | 110302 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 10.1 | 68.39 | 79.23 | 800.223 |  | 0 |  |  | 10.1
7.0 |  |  | CHAPISCO E REBOCO ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS |  |  |  |  | 14597.93 |  | 0 |  | 7001.9664
7.1 | 120101 | DER-ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 185.3 | 7.34 | 8.5 | 1575.05 |  | 0 | 88.88 | 755.48 | 96.42
7.2 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 185.3 | 60.67 | 70.28 | 13022.88 |  | 0 | 88.88 | 6246.4864 | 96.42
8.0 |  |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS |  |  |  |  | 28250.0282 |  | 0 |  | 0
8.1 | 130236 | DER-ES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 52.39 | 90.75 | 105.13 | 5507.7607 |  | 0 |  |  | 52.39
8.2 | 120201 | DER-ES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 100.62 | 91.05 | 105.48 | 10613.3976 |  | 0 |  |  | 100.62
|  |  | Refeitório barra h=1,50m | [9 empty] | 0
8.3 | 120232 | DER-ES | Cerâmica 10 x 10 cm, branco brilhante ref Galeria Mesh BR telada, ELIANE, STRUFALDI, CERAL,empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm | m² | 80.43 | 115.61 | 133.93 | 10771.9899 |  | 0 |  |  | 80.43
|  |  | Mural pátio coberto | [9 empty] | 0
8.4 | 210109 | DER-ES | Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 2.5 cm nas dimensões de 2.09 x 1.04 m | und | 2 | 585.63 | 678.44 | 1356.88 |  | 0 |  |  | 2
9.0 |  |  | SOLEIRAS, PEITORIS, BANCADAS E PRATELEIRAS |  |  |  |  | 13698.7506 |  | 0 |  | 0
9.1 | 130308 | DER-ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 3.2 | 52.59 | 60.93 | 194.976 |  | 0 |  |  | 3.2
9.2 | 170220 | DER-ES | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 8.64 | 397.13 | 460.07 | 3975.0048 |  | 0 |  |  | 8.64
9.3 | 170512 | DER-ES | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 3 | 566.27 | 656.01 | 1968.03 |  | 0 |  |  | 3
9.4 | 170515 | DER-ES | Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira | und | 2 | 1574.36 | 1823.85 | 3647.7 |  | 0 |  |  | 2
9.5 | 130317 | DER-ES | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 2.1 | 79.74 | 92.37 | 193.977 |  | 0 |  |  | 2.1
9.6 | 210210 | DER-ES | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m² | 9.07 | 353.94 | 410.04 | 3719.0628 |  | 0 |  |  | 9.07
10.0 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 86655.584 |  | 0 |  | 0
10.1 | 71704 | DER-ES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 52.5 | 896.54 | 1038.62 | 54527.55 |  | 0 |  |  | 52.5
10.2 | 100702 | SINAPI | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019 | m² | 10.6 | 436.52 | 505.7 | 5360.42 |  | 0 |  |  | 10.6
10.3 | 71703 | DER-ES | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 0.36 | 404.78 | 468.93 | 168.8148 |  | 0 |  |  | 0.36
10.4 | 71701 | DER-ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 1.76 | 530.06 | 614.06 | 1080.7456 |  | 0 |  |  | 1.76
10.5 | 80102 | DER-ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 2.12 | 325.42 | 376.99 | 799.2188 |  | 0 |  |  | 2.12
| 110201 | DER-ES | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 409.32 | 60.1 | 60.39 | 24718.8348 |  | 0 |  |  | 409.32
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 20394.3322 |  | 0 |  | 0
água fria
11.1 | 141410 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 12.81 | 23.52 | 27.25 | 349.0725 |  | 0 |  |  | 12.81
11.2 | 170321 | DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 4 | 85.08 | 98.56 | 394.24 |  | 0 |  |  | 4
11.3 | 170315 | DER-ES | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 5 | 268.01 | 310.48 | 1552.4 |  | 0 |  |  | 5
11.4 | 170101 | DER-ES | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 2 | 668.23 | 774.13 | 1548.26 |  | 0 |  |  | 2
11.5 | 170304 | DER-ES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 243.44 | 282.02 | 564.04 |  | 0 |  |  | 2
|  |  | esgoto | [9 empty] | 0
11.6 | 141104 | DER-ES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 2 | 647.06 | 749.61 | 1499.22 |  | 0 |  |  | 2
11.7 | 151015 | DER-ES | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1 | 236.6 | 274.1 | 274.1 |  | 0 |  |  | 1
11.8 | 141907 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 19.13 | 40.76 | 47.22 | 903.3186 |  | 0 |  |  | 19.13
11.9 | 141909 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 12.41 | 71.39 | 82.71 | 1026.4311 |  | 0 |  |  | 12.41
11.10 | 142111 | DER-ES | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 1 | 135.12 | 156.54 | 156.54 |  | 0 |  |  | 1
11.11 | 142103 | DER-ES | Reparo para válvula de descarga, completo | und | 14 | 92.01 | 106.59 | 1492.26 |  | 0 |  |  | 14
11.12 | 170121 | DER-ES | Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa | und | 14 | 321.57 | 372.53 | 5215.42 |  | 0 |  |  | 14
11.13 | COMP-03 | DER-ES | Bebedouro em aco inox, aisi 304 ch18 dim. 45x275cm, fornecimento e instalação | und | 1 | 3314.35 | 3839.59 | 3839.59 |  | 0 |  |  | 1
11.14 | 180809 | DER-ES | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 12 | 113.61 | 131.62 | 1579.44 |  | 0 |  |  | 12
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 101827.2744 |  | 0 |  | 0
Entrada
12.1 | 10201 | DER-ES | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 9.35 | 26.37 | 30.55 | 285.6425 |  | 0 |  |  | 9.35
12.2 | 10264 | DER-ES | Demolição de piso granilite | m² | 27.33 | 28.16 | 32.62 | 891.5046 |  | 0 |  |  | 27.33
12.3 | 130231 | DER-ES | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² | 27.33 | 152.54 | 176.71 | 4829.4843 |  | 0 |  |  | 27.33
12.4 | 130209 | DER-ES | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m² | 9.35 | 94.07 | 108.98 | 1018.963 |  | 0 |  |  | 9.35
12.5 | 151710 | DER-ES | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V | und | 1 | 7525.19 | 8717.75 | 8717.75 |  | 0 |  |  | 1
12.6 | 151904 | DER-ES | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN CEMAR ou equiv | und | 5 | 855.34 | 990.89 | 4954.45 |  | 0 |  |  | 5
12.7 | 151301 | DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 25 | 23.18 | 26.86 | 671.5 |  | 0 |  |  | 25
12.8 | 151306 | DER-ES | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 65.21 | 75.54 | 226.62 |  | 0 |  |  | 3
12.9 | 151302 | DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 23.18 | 26.86 | 53.72 |  | 0 |  |  | 2
12.10 | 151307 | DER-ES | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 65.21 | 75.54 | 302.16 |  | 0 |  |  | 4
12.11 | 151327 | DER-ES | Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 88.64 | 102.68 | 102.68 |  | 0 |  |  | 1
12.12 | 151321 | DER-ES | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 14 | 65.21 | 75.54 | 1057.56 |  | 0 |  |  | 14
12.13 | 151329 | DER-ES | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 88.64 | 102.68 | 102.68 |  | 0 |  |  | 1
12.14 | 151311 | DER-ES | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 94.71 | 109.72 | 219.44 |  | 0 |  |  | 2
12.15 | 151314 | DER-ES | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 376.05 | 435.65 | 435.65 |  | 0 |  |  | 1
Condutores
12.16 | 151402 | DER-ES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5mm² | m | 2820 | 7.11 | 8.23 | 23208.6 |  | 0 |  |  | 2820
12.17 | 151403 | DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0mm² | m | 400 | 8.56 | 9.92 | 3968 |  | 0 |  |  | 400
12.18 | 151404 | DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0mm² | m | 390 | 11.24 | 13.02 | 5077.8 |  | 0 |  |  | 390
12.19 | 151405 | DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0mm² | m | 170 | 15.93 | 18.46 | 3138.2 |  | 0 |  |  | 170
12.20 | 151423 | DER-ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm | m | 200 | 42.88 | 49.68 | 9936 |  | 0 |  |  | 200
12.21 | 151425 | DER-ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC – 50,0mm2 | m | 31.5 | 59.45 | 68.87 | 2169.405 |  | 0 |  |  | 31.5
12.22 | 151429 | DER-ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 70,0 mm2 | m | 126 | 84.85 | 98.29 | 12384.54 |  | 0 |  |  | 126
12.23 | 151140 | DER-ES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 31.5 | 44.81 | 51.91 | 1635.165 |  | 0 |  |  | 31.5
12.24 | COMP-02 | COMP | Lâmpada LED de sobrepor 24w quadrada - fornecimento e instalação | und | 56 | 54.63 | 63.28 | 3543.68 |  | 0 |  |  | 56
12.25 | 180110 | DER-ES | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 21 | 88.43 | 102.44 | 2151.24 |  | 0 |  |  | 21
12.26 | 180201 | DER-ES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" und | und | 35 | 37.1 | 42.98 | 1504.3 |  | 0 |  |  | 35
12.27 | 180204 | DER-ES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 35 | 31.57 | 36.58 | 1280.3 |  | 0 |  |  | 35
12.28 | 180205 | DER-ES | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 3 | 53.5 | 61.98 | 185.94 |  | 0 |  |  | 3
12.29 | 180212 | DER-ES | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | und | 3 | 75.42 | 87.37 | 262.11 |  | 0 |  |  | 3
12.30 | 180206 | DER-ES | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 10 | 38.78 | 44.92 | 449.2 |  | 0 |  |  | 10
Pontos elétricos para TV nas salas
12.31 | 151803 | DER-ES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões(5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | unid | 6 | 221.19 | 256.25 | 1537.5 |  | 0 |  |  | 6
Acrescimo de Pontos elétricos na cozinha
12.32 | 151803 | DER-ES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões(5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | unid | 5 | 221.19 | 256.25 | 1281.25 |  | 0 |  |  | 5
Acrescimo de Pontos elétricos nas salas de aulas
12.33 | 151803 | DER-ES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões(5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | unid | 12 | 221.19 | 256.25 | 3075 |  | 0 |  |  | 12
Caixa de passagem para eletrica
12.34 | 150615 | DER-ES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1 | 200.05 | 231.76 | 231.76 |  | 0 |  |  | 1
Caixa abaixo dos quadros
12.35 | 150634 | DER-ES | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 4 | 202.31 | 234.37 | 937.48 |  | 0 |  |  | 4
13.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 71707.914 |  | 0 |  | 0
Parede, tetos e muros
13.1 | 190106 | DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 2075.79 | 27.59 | 31.96 | 66342.2484 |  | 0 |  |  | 2075.79
Portão alambrado
13.2 | 190417 | DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 96.09 | 48.2 | 55.84 | 5365.6656 |  | 0 |  |  | 96.09
14.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 36402.1434 |  | 0 |  | 0
14.1 | Merc-02 | MERC | Coifa industrial em aço inox 2,20x1,20 com saída de 300mm, inclusive exaustor, 1 curva e 4,50m de tubo de saída fornecimento e instalação. | unid | 1 | 5744.6 | 5771.97 | 5771.97 |  | 0 |  |  | 1
14.2 | 190602 | DER-ES | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos | m² | 552.53 | 20.01 | 23.18 | 12807.6454 |  | 0 |  |  | 552.53
14.3 | 160605 | DER-ES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | unid | 6 | 235.11 | 272.37 | 1634.22 |  | 0 |  |  | 6
14.4 | 160612 | DER-ES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | unid | 24 | 26.9 | 31.16 | 747.84 |  | 0 |  |  | 24
14.5 | 160613 | DER-ES | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | unid | 26 | 252.22 | 292.19 | 7596.94 |  | 0 |  |  | 26
14.6 | 200576 | DER-ES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | Und | 1 | 744.89 | 921.1 | 921.1 |  | 0 |  |  | 1
14.7 | 200401 | DER-ES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 661.8 | 9.03 | 10.46 | 6922.428 |  | 0 |  |  | 661.8
VALOR TOTAL C/ BDI 33,25% | [7 empty] | 774999.9721 |  | 138027.8824 |  | 183664.6423
Laranja da Terra/ES, 07 de maio 2026.
__________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
ENG. CIVIL CREA ES-040576/D

## CRONOG
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO "CEMEI EMÍLIO JASKE", LOCALIZADO NA RUA JOÃO MACHADO DE SOUZA, NO DISTRITO DE JOATUBA, LARANJA DA TERRA/ES.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7533.14 | 0.97202 | 7533.14
2.0 | RETIRADAS E DEMOLIÇÃO | 49087.9076 | 6.3339 | 49087.9076
3.0 | AMPLIAÇÃO COZINHA | 37634.865 | 4.8561 | 37634.865
4.0 | COBERTURA | 271782.7263 | 35.0687 |  | 271782.7263
5.0 | ACESSO ENTRADA PRINCIPAL | 26663.1068 | 3.4404 |  |  | 26663.1068
6.0 | CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E REVESTIMENTO CERAMICO AMPLIAÇÃO COZINHA | 8764.2596 | 1.1309 |  |  | 8764.2596
7.0 | CHAPISCO E REBOCO ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS | 14597.93 | 1.8836 |  |  | 14597.93
8.0 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 28250.0282 | 3.6452 |  |  | 28250.0282
9.0 | SOLEIRAS, PEITORIS, BANCADAS E PRATELEIRAS | 13698.7506 | 1.7676 |  |  | 13698.7506
10.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 86655.584 | 11.1814 |  |  |  | 86655.584
11.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 20394.3322 | 2.6315 |  |  |  | 20394.3322
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 101827.2744 | 13.139 |  |  |  |  | 101827.2744
13.0 | PINTURA | 71707.914 | 9.2526 | [5 empty] | 71707.914
14.0 | SERVIÇOS FINAIS | 36402.1434 | 4.6971 | [5 empty] | 36402.1434
SUB-TOTAL |  |  |  | 94255.9126 | 271782.7263 | 91974.0752 | 107049.9162 | 101827.2744 | 108110.0574
VALOR TOTAL |  | 774999.96 | 100% | 94255.9126 | 366038.6389 | 458012.7141 | 565062.6303 | 666889.9047 | 774999.9621
Laranja da Terra/ES, 23 de julho 2025.
Johnatan Lawers
ENG. CIVIL CREA ES-043525/D

## COMP-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-01
DATA BASE: SINAPI março/2025 - DER-ES EDIFICAÇÕES março/2025
REFERÊNCIA |  | DER-ES | 90403 | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.5m), excl.revest. |  |  |  |  | UNIDADE: | m
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 10101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR | H | 20.32 | 0.618 | 12.5578
02 | 10111 | DER-ES | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 24.1 | 0.39 | 9.399
03 | 10121 | DER-ES | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 24.1 | 0.22 | 5.302
04 | 10139 | DER-ES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 24.1 | 1.53 | 36.873
05 | 10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR | H | 17.88 | 1.86 | 33.2568
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 97.3886
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
'06 | 330103 |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno | chp | 1.62 | 0.0071 | 0.005
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0.005
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo | platibanda ref. 1,00 altura calculo para 1,50m
'07 | 20503 | DER-ES | AREIA LAVADA MEDIA | m³ | 143.33 | 0.03054 | 4.3773 |  | 0.02036
'08 | 20505 | DER-ES | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III | kg | 0.81 | 0.792 | 0.64152 |  | 0.528
'09 | 20508 | DER-ES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | kg | 0.57 | 8.163 | 4.6529 |  | 5.442
'10 | 20517 | DER-ES | BRITA 1 | m³ | 156.71 | 0.0039 | 0.61117 |  | 0.0026
'11 | 20518 | DER-ES | BRITA 2 | m³ | 156.71 | 0.0093 | 1.4574 |  | 0.0062
'12 | 20985 | DER-ES | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM | m | 5.94 | 0.15 | 0.891 |  | 0.1
'13 | 20988 | DER-ES | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM | m | 14.82 | 0.3 | 4.446 |  | 0.2
'14 | 21517 | DER-ES | ACO CA-50 DE 8.0MM | kg | 6.8 | 3.2775 | 22.287 |  | 2.185
'15 | 22585 | DER-ES | BLOCO CERÂMICO 08 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA | um | 1.43 | 37.5 | 53.625 |  | 25
'16 | 26569 | DER-ES | PREGO 18X27 | kg | 13.65 | 0.045 | 0.61425 |  | 0.03
'17 | 27010 | DER-ES | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | kg | 12.38 | 0.057 | 0.70566 |  | 0.038
'18 | 28008 | DER-ES | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 17.49 | 0.12 | 2.0988 |  | 0.08
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 96.408
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 97.3886
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0.005
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 96.408
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 193.8
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 193.8
Laranja da Terra/ES, 23 de julho 2025.
Johnatan Lawers
ENG. CIVIL CREA ES-043525/D

## MERCADO-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 01
Data Base: março/2025
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
MERC-01 | Mercado | LÂMPADA DE LED EMBUTIR 24W QUADRADO |  |  | Unid | 3 | 37.7333
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
Comercial Mattedi LTDA |  |  |  | 31.684.798/0001-61 |  | (27)99904-5907 |  | 42.9 | sim
JB Material de construção e irrigação |  |  |  | 07.711.642/0001-48 |  | (27) 99808-5040 |  | 35 | sim
Construtora Ana Clara LTDA |  |  |  | 05.039.314/0002-00 |  | Caixalt@grupoanaclara.com.br (27) 997357547 |  | 35.3 | sim
Laranja da Terra/ES, 23 de julho 2025.
_________________________________________________
Johnatan Lawers
ENG. CIVIL CREA ES-043525/D

## COMP-02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-02
DATA BASE: SINAPI março/2025 - DER-ES EDIFICAÇÕES março/2025
REFERÊNCIA |  | SINAPI | 97590 | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | Lâmpada LED de sobrepor 24w quadrada - fornecimento e instalação |  |  |  |  | UNIDADE: | UND
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 10146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR | H | 17.88 | 0.2231 | 3.989
02 | 10115 | DER-ES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 24.1 | 0.5355 | 12.9055
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 16.8946
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
03 | MERC-01 | MERCADO | Lâmpada LED de embutir 24w quadrada | UND | 35.18 | 1 | 37.7333
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 37.7333
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 16.8946
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 37.7333
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 54.63
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 54.63
Laranja da Terra/ES, 23 de julho 2025.
Johnatan Lawers
ENG. CIVIL CREA ES-043525/D

## COMP-03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-03
DATA BASE: SINAPI março/2025 - DER-ES EDIFICAÇÕES março/2025
REFERÊNCIA |  | DER-ES | 170510 | LEIS SOCIAIS: |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | BEBEDOURO EM ACO INOX, AISI 304 CH18 DIM. 45X275CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE: | Und
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 010101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 20.32 | 0.8 | 16.256
02 | 10118 | DER-ES | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 24.1 | 0.8 | 19.28
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 35.536
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
03 | 65566 | DER-ES | BEBEDOURO EM ACO INOX, AISI 304 CH18 DIM. 45X275CM | UND | 3277.7 | 1 | 3277.7
04 | 69512 | DER-ES | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) | M | 5.295 | 0.21 | 1.1119
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 3278.8119
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 35.536
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 3278.8119
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 3314.35
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 3314.35
Laranja da Terra/ES, 23 de julho 2025.
Johnatan Lawers
ENG. CIVIL CREA ES-043525/D

## MERCADO-02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 02
Data Base:março/2025
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
MERC-02 | Mercado | Coifa industrial em aço inox 2,20x1,20 com saída de 300mm, inclusive exaustor, 1 curva e 4,50m de tubo de saída fornecimento e instalação. |  |  | Und | 1 | 5744.6
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
Conexão Gourmet |  |  |  | 44.300.897/0001-44 |  | (27) 998803337 - conexaogourmetcomercial@gmail.com |  | 3900 | sim
Comunicação visual Impressão Digital |  |  |  | 36.475.998/0001-28 |  | (27) 999475355 - lorrangevendas@hotmail.com |  | 6988.8 | sim
J&L coifas e fogões |  |  |  | 28.409.962.0001-45 |  | (27) 99637-2678 |  | 6345 | sim
Laranja da Terra/ES, 23 de julho 2025.
Johnatan Lawers
ENG. CIVIL CREA ES-043525/D

## Mercado (hidden)
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA |  |  | PROJEÇÃO ENGENHARIA E PREMOLDADOS EIRELI
|  |  | Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120 |  |  | Rua Guilherme Seibel, s/nº, Vila de Lar. da Terra, Lar. Da Terra/ES - CEP: 29615-000
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
Tel.: (27) 99784-7044
QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03
|  |  |  | RIZ ENGENHARIA EIRELI ME | JEANN BULERIANM ME | TSG CONSTRUTORA LTDA ME
|  |  |  | CNPJ: 23.849.950/0001-90 | CNPJ: 24.791.851/000168 | CNPJ: 26.955.645/0001-71
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO |  | VALOR | VALOR | VALOR | MÉDIA
1 | MERC-01 | Switch gerenciável 48 portas 10/100/1000, fornecimento e instalação |  | 2300 | 2450 | 2500 | 2416.6667
2 | MERC-02 | Mini rack parede 19” 8u 420x550x570mm (altura x largura x profundidade), fornecimento e instalação |  | 680 | 690 | 700 | 690
3 | MERC-03 | Porteiro eletrônico sem câmera com interfone, fornecimento e instalação |  | 800 | 820 | 790 | 803.3333
4 | MERC-04 | Fechadura elétrica de sobrepor para portão, fornecimento e instalação |  | 320 | 350 | 360 | 343.3333
5 | MERC-05 | Coifa industrial em aço inox 2,20x1,20 com saída de 300mm, inclusive exaustor; fornecimento e instalação |  | 7000 | 7100 | 6800 | 6966.6667
6 | MERC-06 | Caixa de descarga acoplada para sobrepor em vaso P.N.E., fornecimento e instalação |  | 170 | 200 | 190 | 186.6667
Laranja da Terra/ES, 21 de outubr de 2019.
PROJEÇÃO ENGENHARIA E PREMOLDADOS EIRELI
Jeann Bulerianm
Engenheiro Civil - CREA-ES 040511/D