## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA DE REFORMA DA CASA LAR, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA, BAIRRO BELA VISTA, LARANJA DA TERRA/ES.
1ª MEDIÇÃO
DATAS-BASE: | [5 empty] | B.D.I. :33,25% |  |  | Início: | 2026-01-21
DER-ES EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO - MÊS DE REFERÊNCIA 11/2024 | [8 empty] | Fim: | 2026-05-06
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI 33,25% | PREÇO TOTAL C/ BDI 33,25% | QUANT. | PREÇO TOTAL C/ BDI 33,25%
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 12045.02 |  | 12045.02
1.1 | 20305 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 244.44 | 254.03 | 2032.24 | 8 | 2032.24 | 0
1.2 | 20703 | DER-ES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm,piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1utilização) | m² | 9 | 508.48 | 528.42 | 4755.78 | 9 | 4755.78 | 0
1.3 | 20350 | DER-ES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 35 | 144.53 | 150.2 | 5257 | 35 | 5257 | 0
2.0 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 42572.64 |  | 36784.267
Geral Edificação
2.1 | 10209 | DER-ES | Demolição de alvenaria | m³ | 15.58 | 60.87 | 63.26 | 985.59 | 15.58 | 985.5908 | 0
2.2 | 10208 | DER-ES | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² | 466.9 | 10.14 | 10.54 | 4921.13 | 312.28 | 3291.4312 | 154.62
2.3 | 10202 | DER-ES | Demolição de piso revestido com cerâmica | m² | 52.02 | 14.19 | 14.75 | 767.29 | 52.02 | 767.295 | 0
2.4 | 10206 | DER-ES | Demolição de revestimento com azulejos | m² | 99.71 | 50.72 | 52.71 | 5255.71 | 99.71 | 5255.7141 | 0
2.5 | 10218 | DER-ES | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m² | 98.18 | 13.57 | 14.1 | 1384.34 |  | 0 | 98.18
2.6 | 10246 | DER-ES | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m² | 182.95 | 3.84 | 3.99 | 729.97 |  | 0 | 182.95
2.7 | 10214 | DER-ES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m² | 43.14 | 16.22 | 16.85 | 726.91 | 43.14 | 726.909 | 0
2.8 | 10215 | DER-ES | Retirada de esquadrias metálicas | m² | 6.12 | 10.14 | 10.54 | 64.5 | 6.12 | 64.5048 | 0
2.9 | 10224 | DER-ES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 14.75 | 17.88 | 18.59 | 274.2 | 14.75 | 274.2025 | 0
2.10 | 10240 | DER-ES | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 67 | 11.1 | 11.53 | 772.51 | 33 | 380.49 | 34
2.11 | 10271 | DER-ES | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 3 | 15.07 | 15.66 | 46.98 | 3 | 46.98 | 0
2.12 | 10225 | DER-ES | Retirada de bancada de pia | m² | 3.42 | 25.18 | 26.17 | 89.5 | 3.42 | 89.5014 | 0
2.13 | 10223 | DER-ES | Retirada de aparelhos sanitários | und | 9 | 20.99 | 21.81 | 196.29 | 9 | 196.29 | 0
2.14 | 10323 | DER-ES | Retirada de torneiras e registros | und | 12 | 11.1 | 11.53 | 138.36 | 12 | 138.36 | 0
2.15 | 10227 | DER-ES | Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação | und | 1 | 41.98 | 43.63 | 43.63 | 1 | 43.63 | 0
Telhado
2.17 | 10255 | DER-ES | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | m² | 337.67 | 24.23 | 25.18 | 8502.53 | 337.67 | 8502.5306 | 0
2.18 | 10256 | DER-ES | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m² | 96.51 | 7.72 | 8.03 | 774.98 | 96.51 | 774.9753 | 0
2.19 | 10326 | DER-ES | Retirada de estrutura em madeira do telhado | m² | 434.18 | 29.54 | 30.7 | 13329.33 | 434.18 | 13329.326 | 0
Externo (muro,calçada...)
2.20 | 10209 | DER-ES | Demolição de alvenaria | m³ | 26.12 | 60.87 | 63.26 | 1652.35 |  | 0 | 26.12
2.21 | 10201 | DER-ES | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 54.31 | 26.37 | 27.41 | 1488.64 | 54.31 | 1488.6371 | 0
2.22 | 10224 | DER-ES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 3.2 | 17.88 | 18.59 | 59.49 | 3.2 | 59.488 | 0
2.23 | 10403 | DER-ES | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm | und | 4 | 53.64 | 55.75 | 223 | 4 | 223 | 0
2.24 | 10401 | DER-ES | Corte de capoeira fina, a foice (manual) | m² | 100.98 | 1.38 | 1.44 | 145.41 | 100.98 | 145.4112 | 0
3.0 |  |  | ALVENARIA, CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO |  |  |  |  | 48317.18 |  | 29531.9506
Parede
3.1 | 50606 | DER-ES | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 96.82 | 48.43 | 50.33 | 4872.95 | 96.82 | 4872.9506 | 0
3.2 | 120101 | DER-ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 442.61 | 7.3 | 7.59 | 3359.41 | 300 | 2277 | 142.61
3.3 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 299.46 | 60.48 | 62.85 | 18821.06 | 280 | 17598 | 19.46
3.4 | 120301 | DER-ES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 143.15 | 35.41 | 36.8 | 5267.92 | 130 | 4784 | 13.15
Teto
3.5 | 110101 | DER-ES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 186.78 | 14.2 | 14.76 | 2756.87 |  | 0 | 186.78
3.6 | 110302 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 186.78 | 68.2 | 70.88 | 13238.97 |  | 0 | 186.78
4.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 71284.75 |  | 44126.6335
4.1 | 92571 | SINAPI | Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais de 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m² | 308.47 | 137.65 | 143.05 | 44126.63 | 308.47 | 44126.6335 | 0
4.2 | 94198 | SINAPI | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 308.47 | 30.4 | 31.59 | 9744.57 |  | 0 | 308.47
4.3 | 94219 | SINAPI | Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m | 48.68 | 31.23 | 32.45 | 1579.67 |  | 0 | 48.68
4.4 | 100434 | SINAPI | Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, inc luso transporte vertical. af_07/2019 | m | 70.5 | 206 | 214.08 | 15092.64 |  | 0 | 70.5
4.5 | 89512 | SINAPI | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | m | 12 | 59.44 | 61.77 | 741.24 |  | 0 | 12
5.0 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 7934.57 |  | 0
5.1 | 90844 | SINAPI | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, mont agem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - forneci mento e instalação. af_12/2019 | und | 7 | 1090.73 | 1133.51 | 7934.57 |  | 0 | 7
6.0 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 25151.53 |  | 0
6.1 | 71704 | DER-ES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 12.39 | 896.51 | 931.67 | 11543.39 |  | 0 | 12.39
6.2 | 100702 | SINAPI | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019 | m² | 4.83 | 465.39 | 483.64 | 2335.98 |  | 0 | 4.83
6.3 | 71703 | DER-ES | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 3.28 | 404.75 | 420.62 | 1379.63 |  | 0 | 3.28
6.4 | 71701 | DER-ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 10.98 | 530.03 | 550.81 | 6047.89 |  | 0 | 10.98
6.5 | 80102 | DER-ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 14.26 | 259.44 | 269.61 | 3844.64 |  | 0 | 14.26
7.0 |  |  | FORRO GESSO |  |  |  |  | 23797.21 |  | 0
7.1 | 110201 | DER-ES | Forro de gesso acabamento tipo liso_ | m² | 252.41 | 63.13 | 65.61 | 16560.62 |  | 0 | 252.41
7.2 | 190106 | DER-ES | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 252.41 | 27.59 | 28.67 | 7236.59 |  | 0 | 252.41
8.0 |  |  | PISOS, REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  |  | 37256.13 |  | 0
8.1 | 130236 | DER-ES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 252.41 | 87.43 | 90.86 | 22933.97 |  | 0 | 252.41
8.2 | 120201 | DER-ES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 143.15 | 96.27 | 100.05 | 14322.16 |  | 0 | 143.15
9.0 |  |  | SOLEIRAS, PEITORIS, BANCADAS E PRATELEIRAS |  |  |  |  | 6606.9 |  | 0
9.1 | 130308 | DER-ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 14.5 | 52.56 | 54.62 | 791.99 |  | 0 | 14.5
9.2 | 170220 | DER-ES | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 2.76 | 397.07 | 412.65 | 1138.91 |  | 0 | 2.76
9.3 | 130317 | DER-ES | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 15.7 | 79.68 | 82.8 | 1299.96 |  | 0 | 15.7
9.4 | 210210 | DER-ES | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m² | 9.18 | 353.88 | 367.76 | 3376.04 |  | 0 | 9.18
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 15109.01 |  | 0
ÁGUA FRIA
10.1 | 170540 | DER-ES | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | Und | 1 | 817.48 | 849.54 | 849.54 |  | 0 | 1
10.2 | 142201 | DER-ES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 25 | 12.92 | 13.43 | 335.75 |  | 0 | 25
10.3 | 141410 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 85 | 23.52 | 24.44 | 2077.4 |  | 0 | 85
10.4 | 141411 | DER-ES | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 2.3 | 28.44 | 29.56 | 67.99 |  | 0 | 2.3
10.5 | 141413 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 22 | 47.79 | 49.66 | 1092.52 |  | 0 | 22
10.6 | 170329 | DER-ES | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Und | 6 | 176.47 | 183.39 | 1100.34 |  | 0 | 6
10.7 | 170321 | DER-ES | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1" (25mm) – Docol, Deca ou equivalente | Und | 6 | 85.08 | 88.42 | 530.52 |  | 0 | 6
10.8 | 170322 | DER-ES | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1.1/4" (32mm) - Docol, Deca ou equivalente | Und | 1 | 129.56 | 134.64 | 134.64 |  | 0 | 1
10.9 | 170324 | DER-ES | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 2" (50mm) – Docol, Deca ou equivalente | Und | 3 | 245.35 | 254.97 | 764.91 |  | 0 | 3
10.10 | 170317 | DER-ES | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Und | 2 | 131.08 | 136.22 | 272.44 |  | 0 | 2
10.11 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021 | Und | 1 | 331.03 | 344.01 | 344.01 |  | 0 | 1
10.12 | 140207 | DER-ES | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN.Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe. | Und | 1 | 364.38 | 378.67 | 378.67 |  | 0 | 1
10.13 | 95675 | SINAPI | Hidrômetro dn 3/4", 5,0 m3/h - fornecimento e instalação. af_03/2024 | und | 1 | 149.5 | 155.36 | 155.36 |  | 0 | 1
CAIXAS DE GORDURA, CAIXAS DE INSPEÇÃO E CAIXA SINFONADA
10.14 | 141101 | DER-ES | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | Und | 4 | 617.37 | 641.58 | 2566.32 |  | 0 | 4
10.15 | 141104 | DER-ES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | Und | 1 | 656.79 | 682.55 | 682.55 |  | 0 | 1
10.16 | 142111 | DER-ES | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | Und | 3 | 135.12 | 140.42 | 421.26 |  | 0 | 3
10.17 | 142109 | DER-ES | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC | Und | 2 | 70.98 | 73.76 | 147.52 |  | 0 | 2
TUBO ESGOTO
10.18 | 141906 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 13.05 | 29.5 | 30.66 | 400.11 |  | 0 | 13.05
10.19 | 141907 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 9.5 | 40.76 | 42.36 | 402.42 |  | 0 | 9.5
10.20 | 141908 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 18.7 | 61.44 | 63.85 | 1193.99 |  | 0 | 18.7
10.21 | 141909 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 16.05 | 71.39 | 74.19 | 1190.75 |  | 0 | 16.05
11.0 |  |  | APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 12183.83 |  | 0
11.1 | 170315 | DER-ES | Torneira de parede de cozinha bica alta 360º Gali - Docol ou equivalente | Und | 1 | 268.01 | 278.52 | 278.52 |  | 0 | 1
11.2 | 170313 | DER-ES | Torneira de parede para tanque longa 1/2" 1158 Primor – Docol ou equivalente | Und | 2 | 201.88 | 209.8 | 419.6 |  | 0 | 2
11.3 | 170304 | DER-ES | Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente | Und | 2 | 243.44 | 252.98 | 505.96 |  | 0 | 2
11.4 | 170309 | DER-ES | Torneira angular de acionamento restrito para jardim, 3/4" – Docol ou equivalente | Und | 2 | 133.45 | 138.68 | 277.36 |  | 0 | 2
11.5 | 170530 | DER-ES | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. Torneira | Und | 1 | 472.57 | 491.1 | 491.1 |  | 0 | 1
11.6 | 170612 | DER-ES | Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro PNE, Vougle Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ou equivalente, incl. sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira | Und | 1 | 1426.11 | 1482.04 | 1482.04 |  | 0 | 1
11.7 | 170117 | DER-ES | Lavatório de louça branca sem coluna, padrão popular - Colibri - Logasa ou equivalente, inclusive sifão em PVC rígido 1” x1/2”, válvula em PVC 1”, engate flexível em PVC 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | Und | 1 | 247.12 | 256.81 | 256.81 |  | 0 | 1
11.8 | 170546 | DER-ES | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | Und | 1 | 430.29 | 447.16 | 447.16 |  | 0 | 1
11.9 | 170129 | DER-ES | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e válvula de acionamento simples - Izy - Deca, Celite ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, engate flexível trançado inox 1/2” x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação | Und | 1 | 627.6 | 652.21 | 652.21 |  | 0 | 1
11.10 | 170126 | DER-ES | Bacia convencional de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - P510, inclusive assento em poliéster, ref. AP51 - Deca ou equivalente, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação | Und | 1 | 3556.82 | 3696.3 | 3696.3 |  | 0 | 1
11.11 | 170519 | DER-ES | Ducha manual Acqua jet, linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Und | 2 | 298.83 | 310.55 | 621.1 |  | 0 | 2
11.12 | 180809 | DER-ES | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | Und | 2 | 113.61 | 118.07 | 236.14 |  | 0 | 2
11.13 | 95546 | SINAPI | Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. af_01/2020 | Und | 2 | 165.41 | 171.9 | 343.8 |  | 0 | 2
11.14 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | Und | 4 | 359.1 | 373.18 | 1492.72 |  | 0 | 4
11.15 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | Und | 1 | 324.45 | 337.17 | 337.17 |  | 0 | 1
11.16 | 100865 | SINAPI | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | Und | 1 | 621.46 | 645.84 | 645.84 |  | 0 | 1
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 50566.19 |  | 2963.23
Entrada
12.1 | 151704 | DER-ES | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - 220/127V | und | 1 | 3530.47 | 3668.92 | 3668.92 |  | 0 | 1
12.2 | 150122 | DER-ES | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | und | 1 | 1439.74 | 1496.2 | 1496.2 |  | 0 | 1
12.3 | 150308 | DER-ES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 2 | 538.51 | 559.63 | 1119.26 |  | 0 | 2
12.4 | 151338 | DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 23.18 | 24.09 | 48.18 |  | 0 | 2
12.5 | 151301 | DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 23.18 | 24.09 | 48.18 |  | 0 | 2
12.6 | 151302 | DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 23.18 | 24.09 | 24.09 |  | 0 | 1
12.7 | 151303 | DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 23.18 | 24.09 | 24.09 |  | 0 | 1
12.8 | 151306 | DER-ES | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 65.21 | 67.77 | 338.85 |  | 0 | 5
12.9 | 151321 | DER-ES | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 65.21 | 67.77 | 135.54 |  | 0 | 2
12.10 | 151314 | DER-ES | Mini-Disjuntor tripolar 100A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 376.05 | 390.8 | 781.6 |  | 0 | 2
Condutores, caixas de passagem
12.11 | 151601 | DER-ES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 80 | 12.93 | 13.44 | 1075.2 | 30 | 403.2 | 50
12.12 | 151401 | DER-ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2 | m | 345.12 | 5.87 | 6.1 | 2105.23 |  | 0 | 345.12
12.13 | 151402 | DER-ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2m | m | 159.07 | 7.11 | 7.39 | 1175.53 |  | 0 | 159.07
12.14 | 151403 | DER-ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 4,0mm2 | m | 378.15 | 8.56 | 8.9 | 3365.53 |  | 0 | 378.15
12.15 | 151404 | DER-ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 6,0mm2 | m | 445.53 | 11.24 | 11.68 | 5203.79 |  | 0 | 445.53
12.16 | 151406 | DER-ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 16,0mm2 | m | 10.39 | 21.92 | 22.78 | 236.68 |  | 0 | 10.39
12.17 | 151423 | DER-ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2 | m | 52.16 | 42.88 | 44.56 | 2324.25 |  | 0 | 52.16
12.18 | 151125 | DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões | m | 1.5 | 17.14 | 17.81 | 26.71 | 1.5 | 26.715 | 0
12.19 | 151126 | DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 312.023 | 18.03 | 18.73 | 5844.14 | 112.02 | 2098.1346 | 200.003
12.20 | 151127 | DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 21.64 | 19.35 | 20.11 | 435.18 | 21.64 | 435.1804 | 0
12.21 | 151129 | DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 4 | 32.99 | 34.28 | 137.12 |  | 0 | 4
12.22 | 151137 | DER-ES | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 13.04 | 26.32 | 27.35 | 356.64 |  | 0 | 13.04
12.23 | COMP-01 | COMP | Lâmpada LED de sobrepor 24w quadrada - fornecimento e instalação | und | 17 | 42.91 | 44.59 | 758.03 |  | 0 | 17
12.24 | COMP-02 | COMP | Lâmpada LED de sobrepor 18w quadrada - fornecimento e instalação | und | 6 | 29.61 | 30.77 | 184.62 |  | 0 | 6
12.25 | COMP-03 | COMP | Lâmpada LED de sobrepor 12w quadrada - fornecimento e instalação | und | 1 | 25.91 | 26.93 | 26.93 |  | 0 | 1
12.26 | 180201 | DER-ES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 10A/250V, inclusive suporte e placa 4x2" | und | 37 | 37.1 | 38.56 | 1426.72 |  | 0 | 37
12.27 | 180204 | DER-ES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 17 | 31.57 | 32.81 | 557.77 |  | 0 | 17
12.28 | 150628 | DER-ES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 54 | 8.93 | 9.28 | 501.12 |  | 0 | 54
12.29 | 150636 | DER-ES | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | und | 24 | 10.98 | 11.41 | 273.84 |  | 0 | 24
12.30 | 180603 | DER-ES | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 5 | 3245.96 | 3373.25 | 16866.25 |  | 0 | 5
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA |  |  |  |  | 3303.17 |  | 0
13.1 | 150635 | DER-ES | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2 | 279.82 | 290.79 | 581.58 |  | 0 | 2
13.2 | 150628 | DER-ES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7 | 8.93 | 9.28 | 64.96 |  | 0 | 7
13.3 | 160806 | DER-ES | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 7 | 21.73 | 22.59 | 158.13 |  | 0 | 7
13.4 | 160808 | DER-ES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 70 | 4.21 | 4.38 | 306.6 |  | 0 | 70
13.5 | 151126 | DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 70 | 18.03 | 18.73 | 1311.1 |  | 0 | 70
13.6 | 151819 | DER-ES | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 8 | 105.94 | 110.1 | 880.8 |  | 0 | 8
14.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 17744.09 |  | 0
Paredes
14.1 | 190106 | DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 593.86 | 27.59 | 28.67 | 17025.97 |  | 0 | 593.86
Esquadria de madeira
14.2 | 190306 | DER-ES | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente | m² | 26.46 | 26.12 | 27.14 | 718.12 |  | 0 | 26.46
15.0 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS- CERCAMENTO/CALÇADA |  |  |  |  | 128486.58 |  | 0
15.1 | 200130 | DER-ES | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. | m | 30.7 | 983.81 | 1022.39 | 31387.37 |  | 0 | 30.7
15.2 | 200715 | DER-ES | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m² | 20.22 | 187.2 | 194.54 | 3933.6 |  | 0 | 20.22
15.3 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 43.81 | 60.48 | 62.85 | 2753.46 |  | 0 | 43.81
15.4 | 190106 | DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 43.81 | 27.59 | 28.67 | 1256.03 |  | 0 | 43.81
15.5 | 71107 | DER-ES | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 2.5 | 845.95 | 879.13 | 2197.82 |  | 0 | 2.5
15.6 | 71106 | DER-ES | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 7.5 | 757.74 | 787.46 | 5905.95 |  | 0 | 7.5
15.7 | 130112 | DER-ES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 111.33 | 53.36 | 55.45 | 6173.25 |  | 0 | 111.33
15.8 | 200253 | DER-ES | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 6.75 | 92.57 | 96.2 | 649.35 |  | 0 | 6.75
15.9 | 200124 | DER-ES | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia | m | 75 | 952.38 | 989.73 | 74229.75 |  | 0 | 75
16.0 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 1485.32 |  | 0
16.1 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | Und | 10 | 21.99 | 22.85 | 228.5 |  | 0 | 10
16.2 | 160605 | DER-ES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | Und | 4 | 235.11 | 244.33 | 977.32 |  | 0 | 4
16.3 | 160612 | DER-ES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | Und | 10 | 26.9 | 27.95 | 279.5 |  | 0 | 10
17.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 14145.77 |  | 0
17.1 | 200326 | DER-ES | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 160.8 | 32.02 | 33.28 | 5351.42 |  | 0 | 160.8
17.2 | 190602 | DER-ES | Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente | m² | 111.33 | 20.01 | 20.79 | 2314.55 |  | 0 | 111.33
17.3 | MERC-1 | MERCADO | Box em vidro para banheiro H=1,90m | unid | 1 | 1591.33 | 1653.74 | 1653.74 |  | 0 | 1
17.4 | 80201 | DER-ES | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 0.7 | 635.07 | 659.97 | 461.98 |  | 0 | 0.7
17.5 | 200576 | DER-ES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | Und | 1 | 744.89 | 799.35 | 799.35 |  | 0 | 1
17.6 | 200401 | DER-ES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 274.21 | 12.51 | 13 | 3564.73 |  | 0 | 274.21
VALOR TOTAL C/ BDI 33,25% | [7 empty] | 517989.94 |  | 125451.1511
VALOR 1 BOLETIM DE MEDIÇÃO
Laranja da Terra/ES , 06 de maio de 2026.
_________________________________
_________________________________________________
Glícia Helena Krause Corteletti
CREA-ES 040576/D

## CRONOG
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA DE REFORMA DA CASA LAR, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA, BAIRRO BELA VISTA, LARANJA DA TERRA/ES.
META 01 - REFORMA DA CASA LAR
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12045.02 | 2.3253 | 12045.02
2.0 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 42572.64 | 8.2188 | 42572.64
3.0 | ALVENARIA, CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO | 48317.18 | 9.3278 |  | 48317.18
4.0 | COBERTURA | 71284.75 | 13.7618 |  |  | 71284.75
5.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 7934.57 | 1.5318 |  |  |  |  | 7934.57
6.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 25151.53 | 4.8556 |  |  |  |  | 25151.53
7.0 | FORRO GESSO | 23797.21 | 4.5941 |  |  |  | 23797.21
8.0 | PISOS, REVESTIMENTOS DE PAREDE | 37256.13 | 7.1924 |  |  |  |  | 37256.13
9.0 | SOLEIRAS, PEITORIS, BANCADAS E PRATELEIRAS | 6606.9 | 1.2755 | [5 empty] | 6606.9
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 15109.01 | 2.9169 |  | 15109.01
11.0 | APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | 12183.83 | 2.3521 | [5 empty] | 12183.83
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 50566.19 | 9.762 |  |  |  | 50566.19
13.0 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | 3303.17 | 0.63769 |  |  |  | 3303.17
14.0 | PINTURA | 17744.09 | 3.4256 | [7 empty] | 17744.09
15.0 | SERVIÇOS EXTERNOS- CERCAMENTO/CALÇADA | 128486.58 | 24.8048 | [6 empty] | 128486.58
16.0 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1485.32 | 0.28675 | [7 empty] | 1485.32
17.0 | SERVIÇOS FINAIS | 14145.77 | 2.7309 | [7 empty] | 14145.77
SUB-TOTAL |  |  |  | 54617.66 | 63426.19 | 71284.75 | 77666.57 | 70342.23 | 18790.73 | 128486.58 | 33375.18
VALOR TOTAL |  | 517989.89 | 100% | 54617.66 | 118043.85 | 189328.6 | 266995.17 | 337337.4 | 356128.13 | 484614.71 | 517989.89
Laranja da Terra/ES, 27 de fevereiro de 2025.
Larissa Flegler
Arquiteta CAU A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 01
Data Base: Novembro/2024
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-01 | Mercado | Plafon LED embutir 24W quadrado |  |  | Und | 3 | 40.57
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI - Laranja da Terra-ES |  |  |  | 05.039.314/0003-83 |  | (27) 3736-1311 - compras2@grupoanaclara.com.br |  | 41.9 | sim
SPERANDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - Santa Maria de Jetibá - ES |  |  |  | 02.325.297/0001-90 |  | (27) 3263- 1312 - mcsperandio@hotmail.com |  | 39.9 | sim
COMERCIAL MATTEDI LTDA - Itarana - ES |  |  |  | 31.684.798/0001-61 |  | (27) 99945-4251 - comercialmattedi@hotmail.com |  | 39.9 | sim
Laranja da Terra/ES, 27 de fevereiro de 2025. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## COMP - 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-01
DATA BASE: Novembro/2024
REFERÊNCIA |  | DER | 150934 | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | PLAFON LED EMBUTIR 24W QUADRADO |  |  |  |  | UNIDADE: | UND
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 10115 | DER | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.37 | 0.25 | 2.3425
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 2.3425
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | MERC-01 | MERCADO | Plafon LED embutir 24W quadrado | UND | 40.57 | 1 | 40.57
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 40.57
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 2.3425
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 40.57
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 42.91
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 42.91
Laranja da Terra/ES, 27 de fevereiro de 2025.
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 02
Data Base: Novembro/2024
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-02 | Mercado | Plafon LED embutir 18W quadrado |  |  | Und | 3 | 27.27
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI - Laranja da Terra-ES |  |  |  | 05.039.314/0003-83 |  | (27) 3736-1311 - compras2@grupoanaclara.com.br |  | 32.9 | sim
SPERANDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - Santa Maria de Jetibá-ES |  |  |  | 02.325.297/0001-90 |  | (27) 3263- 1312 - mcsperandio@hotmail.com |  | 24.9 | sim
COMERCIAL MATTEDI LTDA - Itarana - ES |  |  |  | 31.684.798/0001-61 |  | (27) 99945-4251 - comercialmattedi@hotmail.com |  | 24 | sim
Laranja da Terra/ES, 27 de fevereiro de 2025. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## COMP - 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-02
DATA BASE: Novembro/2024
REFERÊNCIA |  | DER | 150934 | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | PLAFON LED EMBUTIR 18W QUADRADO |  |  |  |  | UNIDADE: | UND
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 10115 | DER | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.37 | 0.25 | 2.3425
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 2.3425
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | MERC-01 | MERCADO | Plafon LED embutir 18W quadrado | UND | 27.27 | 1 | 27.27
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 27.27
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 2.3425
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 27.27
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 29.61
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 29.61
Laranja da Terra/ES, 27 de fevereiro de 2025.
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 03
Data Base: Novembro/2024
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-03 | Mercado | Plafon LED embutir 12W quadrado |  |  | Und | 3 | 23.57
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI - Laranja da Terra-ES |  |  |  | 05.039.314/0003-83 |  | (27) 3736-1311 - compras2@grupoanaclara.com.br |  | 28.9 | sim
SPERANDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - Santa Maria de Jetibá-ES |  |  |  | 02.325.297/0001-90 |  | (27) 3263- 1312 - mcsperandio@hotmail.com |  | 19.9 | sim
COMERCIAL MATTEDI LTDA - Itarana - ES |  |  |  | 31.684.798/0001-61 |  | (27) 99945-4251 - comercialmattedi@hotmail.com |  | 21.9 | sim
Laranja da Terra/ES, 27 de fevereiro de 2025. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## COMP - 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP-03
DATA BASE: Novembro/2024
REFERÊNCIA |  | DER | 150934 | LEIS SOCIAIS (HORA) |  |  | 157.3%
SERVIÇO: | PLAFON LED EMBUTIR 12W QUADRADO |  |  |  |  | UNIDADE: | UND
A - Mão de Obra
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | 10115 | DER | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 9.37 | 0.25 | 2.3425
A - Custo Total de Mão de Obra: |  |  |  |  | 2.3425
B – Equipamentos
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
01 | MERC-01 | MERCADO | Plafon LED embutir 12W quadrado | UND | 23.57 | 1 | 23.57
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 23.57
D – Outros
Item | Código | Referência | Discriminação | Unidade | Preço por Unidade | Fator de Utilização | Custo
0
0
D - Custo Total de Outros: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item | Descrição |  |  | Custo
A | Mão de Obra |  |  | [transportar subtotal A] |  |  | 2.3425
A1 | Encargos Sociais (já incluídos) |  |  | 157.3%
B | Equipamentos |  |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C | Materiais |  |  | [transportar subtotal C] |  |  | 23.57
D | Outros |  |  | [transportar subtotal D] |  |  | 0
|  |  |  | Somatório ( A+B+C+D) : |  |  | 25.91
|  |  |  | Preço Unitário : |  |  | 25.91
Laranja da Terra/ES, 27 de fevereiro de 2025.
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## MAPA DE COTAÇÃO 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
MAPA DE COTAÇÃO 04
Data Base: Novembro/2024
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
Merc-04 | Mercado | Box de vidro para banheiro H=190cm |  |  | Und | 3 | 1591.33
Fornecedor |  |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
VIDROLAR - Laranja da Terra-ES |  |  |  | 09.261.514/0001-75 |  | (27) 99589-0693 - Luiz Guilherme Flegler |  | 1300 | sim
VIDRAÇARIA VESPER - Santa Maria de Jetibá-ES |  |  |  | 35.909.841/0001-09 |  | (27) 99802-0975 - vidracariavespersmj@outlook.com |  | 1924 | sim
S.G VIDRAÇARIA - Afonso Claúdio - ES |  |  |  | 35.097.220/0001-60 |  | (27) 99515-2432 - vidracaria.gs@hotmail.com |  | 1550 | sim
Laranja da Terra/ES, 27 de fevereiro de 2025. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
Arquiteta
CAU-ES A247989-3

## Mercado (hidden)
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA |  |  | PROJEÇÃO ENGENHARIA E PREMOLDADOS EIRELI
|  |  | Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 - Centro - Laranja da Terra/ES - CEP 29.615-000 - Tel.: (27) 3736-1120 |  |  | Rua Guilherme Seibel, s/nº, Vila de Lar. da Terra, Lar. Da Terra/ES - CEP: 29615-000
E-mail: gabinetedoprefeito@laranjadaterra.es.gov.br
Tel.: (27) 99784-7044
QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03
|  |  |  | RIZ ENGENHARIA EIRELI ME | JEANN BULERIANM ME | TSG CONSTRUTORA LTDA ME
|  |  |  | CNPJ: 23.849.950/0001-90 | CNPJ: 24.791.851/000168 | CNPJ: 26.955.645/0001-71
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO |  | VALOR | VALOR | VALOR | MÉDIA
1 | MERC-01 | Switch gerenciável 48 portas 10/100/1000, fornecimento e instalação |  | 2300 | 2450 | 2500 | 2416.6667
2 | MERC-02 | Mini rack parede 19” 8u 420x550x570mm (altura x largura x profundidade), fornecimento e instalação |  | 680 | 690 | 700 | 690
3 | MERC-03 | Porteiro eletrônico sem câmera com interfone, fornecimento e instalação |  | 800 | 820 | 790 | 803.3333
4 | MERC-04 | Fechadura elétrica de sobrepor para portão, fornecimento e instalação |  | 320 | 350 | 360 | 343.3333
5 | MERC-05 | Coifa industrial em aço inox 2,20x1,20 com saída de 300mm, inclusive exaustor; fornecimento e instalação |  | 7000 | 7100 | 6800 | 6966.6667
6 | MERC-06 | Caixa de descarga acoplada para sobrepor em vaso P.N.E., fornecimento e instalação |  | 170 | 200 | 190 | 186.6667
Laranja da Terra/ES, 21 de outubr de 2019.
PROJEÇÃO ENGENHARIA E PREMOLDADOS EIRELI
Jeann Bulerianm
Engenheiro Civil - CREA-ES 040511/D