## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Tabela : 1028201 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER SETEMBRO 2023(LS=157,27;)
|  |  |  | BDI | 30.17 | 15.57
ITEM | REF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR UNIT. COM BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER-O | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 320 | 10.9 | 14.19 | 4540.8
1.2 | DER-O | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8 | 245.3 | 319.31 | 2554.48
[7 empty] | SUBTOTAL 1 | 7095.28
2 |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E PREPARO DO TERRENO
2.1 | DER-O | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 6.5 | 16.3 | 21.22 | 137.93
[7 empty] | SUBTOTAL 2 | 137.93
3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
3.1 | DER-O | 40231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.5 | 667.76 | 869.22 | 434.61
3.2 | DER-O | 40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 2.4 | 84.07 | 109.43 | 262.63
3.3 | DER-O | 40235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 6 | 709.99 | 924.19 | 5545.14
3.4 | DER-O | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 138 | 11.23 | 14.62 | 2017.56
3.5 | DER-O | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 23 | 11.59 | 15.09 | 347.07
[7 empty] | SUBTOTAL 3 | 8607.01
4 |  |  | SUPER-ESTRUTURA
4.1 | DER-O | 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 48 | 102.31 | 133.18 | 6392.64
4.2 | DER-O | 40322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 5.12 | 822.41 | 1070.53 | 5481.11
4.3 | DER-O | 40332 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 504 | 11.23 | 14.62 | 7368.48
[7 empty] | SUBTOTAL 4 | 19242.23
5 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
5.1 | DER-O | 200738 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | KG | 4202.51 | 34.25 | 39.58 | 166335.34
[7 empty] | SUBTOTAL 5 | 166335.34
6 |  |  | COBERTURA
6.1 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL M2 AS 76,31 USO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 308 | 65.18 | 75.33 | 23201.64
[7 empty] | SUBTOTAL 5 | 23201.64
[5 empty] | SOMA TOTAL |  |  | 224619.43

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | REF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER-O | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 320
|  |  | PRANCHA 01 |  | 3
|  |  | ÁREA CONSTRUÍDA |  | 320
1.2 | DER-O | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8
LARGURA 4,0
ALTURA 2 M
TOTAL 8 M2
2 |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E PREPARO DO TERRENO
2.1 | DER-O | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 6.5
|  |  | VIDE QUANTITATIVO PRANCHA 12 |  | 6.5
1*1*0,65*10= 6,5 M3
3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
3.1 | DER-O | 40231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.5
|  |  | VIDE QUANTITATIVO PRANCHA 2 |  | 0.5
1*1*0,05*10= 0,5 M3
3.2 | DER-O | 40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 2.4
FÔRMA 4*0,6= 2,4 m2
3.3 | DER-O | 40235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 6
|  |  | 1*1*0,6*10= 6 M3 |  | 6
3.4 | DER-O | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 138
|  |  | AÇO CA50 13,8*10= 138 KG |  | 138
3.5 | DER-O | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 23
AÇO CA60 2,3*10= 23 KG
4 |  |  | SUPER-ESTRUTURA
4.1 | DER-O | 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 48
|  |  | FÔRMA 0,4*4*3*10= 48 m2 |  | 48
4.2 | DER-O | 40322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 5.12
((0,4*0,4*3)+(0,2*0,12*3))*10= 5,12 M3
4.3 | DER-O | 40332 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 504
|  |  | AÇO CA50 50,4*10= 504 KG |  | 504
5 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
5.1 | DER-O | 200738 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | KG | 4202.51
4202.51
6 |  |  | COBERTURA
6.1 | DER-O | 90228 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | M2 | 308
7,7*2*20

## CRONOGRAMA
ITEM | ESPECIFICAÇÕES | TOTAL | % | MESES
| DOS SERVIÇOS |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0 | PROCESSO LICITATÓRIO | bar: MESES 1 to MESES 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7095.28 | 3.159% | MESES 4: 7095.28 | 7095.28
2 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | 137.93 | 0.06141% | MESES 4: 137.93 | 137.93
3 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | 8607.01 | 3.832% | MESES 4: 4303.505; MESES 5: 4303.505 | 8607.01
4 | SUPER-ESTRUTURA | 19242.23 | 8.567% | MESES 5: 9621.115; MESES 6: 9621.115 | 19242.23
5 | ESTRUTURA METÁLICA | 166335.34 | 74.05% | MESES 5: 55445.1133; MESES 6: 55445.1133; MESES 7: 55445.1133 | 166335.34
6 | COBERTURA | 23201.64 | 10.33% | MESES 7: 23201.64 | 23201.64
TOTAL SIMPLES |  | 224619.43 |  | MESES 4: 11536.715; MESES 5: 69369.7333; MESES 6: 65066.2283; MESES 7: 78646.7533 | 224619.43
| PERCENTUAL |  |  | MESES 4: 5.136%; MESES 5: 30.88%; MESES 6: 28.97%; MESES 7: 35.01% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  | 224619.43 |  | MESES 4: 11536.715; MESES 5: 69369.7333; MESES 6: 65066.2283; MESES 7: 78646.7533
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | MESES 4: 5.136%; MESES 5: 30.88%; MESES 6: 28.97%; MESES 7: 35.01% | 100%