## PLANILHA x1
PREFEITURA MUNCIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
[5 empty] | ESTADO DO ESPIRITO SANTO | [11 empty] | 5° Boletim de Medição
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
|  | EMPRESA: THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA |  |  | Contrato: |  | 0784/2023 | [5 empty] | Inicio: |  | 2023-01-24
|  | OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO EM DOIS TIPOS: TIPO I (150M² - 10X15M) E TIPO II (300M² - 20X15M) |  |  | Data do Contrato: |  | 2023-12-29 | [5 empty] | Data da Medição: |  | 2025-06-30
[5 empty] | Prazo de Execução: |  | 270 DIAS | [5 empty] | Periodo da Medição: |  | 24/05/2025 a 30/06/2025
ITEM | REFERÊNCIAS | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇOS |  | ACUMULADO ANTERIOR | QUANT. ACUM. ANTERIOR |  | 5° MEDIÇÃO |  |  |  | ACUMULADO MEDIDO |  |  | SALDO |  |  | SALDO EMPENHO | VALORES EMPENHO
[5 empty] | UNIT. C/BDI | TOTAL | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | EMP. Nº 0028/2024 | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | EMP. Nº 0028/2024 | Emp. 000560/2023 | Emp. 001476/2024 | % | Unid. | Qtde | $ UNIT. COM BDI | Preço total
1 |  | GALPÃO RURAL PRÉ-MOLDADO |  |  |  | 4445369.42 | [8 empty] | 2421697.67
1.1 | SEAG | CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO COM ÁREA DE 150M² - 10X15M TIPO I | UNID | 7 | 75955.27 | 531686.89 | 5 | 379776.35 | 71.43% | 0 |  | 0 | 0% | 5 | 379776.35 | 71.43% | 2 | 151910.54 | 28.57% |  |  |  | 20% | m | 160 | 269.7217 | 43155.4696
1.2 | SEAG | CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO COM ÁREA DE 300M² - 20X15M TIPO II | UNID | 23 | 170160.11 | 3913682.53 | 11 | 1871761.21 | 47.83% | 1 |  | 170160.11 | 4.348% | 12 | 2041921.32 | 52.17% | 11 | 1871761.21 | 47.83% |  |  |  | 15% | m2 | 8 | 372.1585 | 2977.268
|  | TOTAL |  |  |  | 4445369.42 |  | 2251537.56 |  |  | 2780267.46 | 170160.11 | 3.828% |  | 2950427.57 | 66.37% | 0 | 2023671.75 | 45.52% | 2023671.75 |  |  | -262.1% | TOTAL |  |  | 1227770.6506
| Valor do Contrato: |  |  |  |  | POSIÇÃO FISICA DO CONTRATO | [6 empty] | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
4445369.42
[6 empty] | % da 5ª Medição |  | 3.828% | [5 empty] | 5ª MEDIÇÃO |  | 170160.11
[6 empty] | % Acumulado |  | 66.37% | [5 empty] | ACUMULADO |  | 2950427.57 | [6 empty] | -3217598.7694
[14 empty] | SALDO |  | 2023671.75 | [5 empty] | 0
20723.93
913934.12
934658.05
[7 empty] | 7ª | 1001694.4981
| 1067424.48 | [5 empty] | 8ª | 1037704.6804
| 114327.82 | [5 empty] | 9ª |  |  |  |  | 2041921.32
11915.65
| 1193667.95 |  |  |  |  | #REF!
[6 empty] | #REF! | [5 empty] | 379776.35

## Memória de cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PRAÇA SAUDÁVEL SÃO SALVADOR
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Localização |  | Observação | Quantidade | Comprimento | Largura | Altura | Espessura | Perímetro | Área | Volume | Peso | Coefic. | Total | unidade
|  |  | Projeto | Ambiente |  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m3) | (kg)
1.0 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS / SONDAGEM
01.01 |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
01.01.01 | 20351 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/h=30cm e rosa c/ h=10cm |  |  |  |  | 160 | [8 empty] | 160 | m
01.01.02 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | m2
01.02 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18
01.02.01 | 20701 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | [9 empty] | 14.5 |  |  |  | 14.5 | m2
01.02.02 | 20703 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | [9 empty] | 10.9 |  |  |  | 10.9 | m2
01.02.03 | 20704 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert.de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func/turno), conf. projeto (1 utilização) | [9 empty] | 24.2 |  |  |  | 24.2 | m2
01.02.04 | 20705 | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx.de inspeção, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | und
01.02.05 | 20708 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | [9 empty] | 12 |  |  |  | 12 | m2
01.02.06 | 20710 | Reservatório de fibra de vidro de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | und
01.02.07 | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. O padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 25 | m
01.02.08 | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20 | m
01.02.09 | 20714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | 25 | m
01.03 |  | SERVIÇOS DE SONDAGEM
01.03.01 | DER ROD 99587 | Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT. |  |  | Serão executados 5 furos, distribuídos pela área da praça, com profundidade máxima de 20m por furo, para verificação da resistência do solo na área da praça | 5 |  |  | 20 | [6 empty] | 100 | m
01.03.02 | DER ROD 99582 | Sondagem à Percussão SPT - Instalação de tubo de revestimento |  |  | Serão executados 5 furos, distribuídos pela área da praça, com profundidade máxima de 20m por furo, para verificação da resistência do solo na área da praça | 5 |  |  | 20 | [6 empty] | 100 | m
01.03.03 | DER ROD 99579 | Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para sondagem SPT, inclusive deslocamento na Grande Vitória |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | und