## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Trecho: | PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO | DATA BASE: DER nov/2012 corrigida com indices FGV de jan/2022 |  |  |  |  | BDI | 31.96%
Município: | SANTA MARIA DE JETIBÁ / ES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | UNIT. S/BDI | UNIT. C/ BDI 31,96% | TOTAIS
1 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS
ESTUDOS E SONDAGENS
42548 | Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento | ud | 15 | 804.12 | 1061.12 | 15916.8 | 1085.56 | 1085.562
42549 | Implantação de poligonal de amarração em marcos de concreto, espaçamento máximo 500 m, com nivelamento geométrico, inclusive pós processamento | km | 4.8 | 607.73 | 801.96 | 3849.41 | 820.44
42644 | Levantamento Planialtimétrico e Cadastral de áreas urbanas, inclusive cadastro de redes de utilidades, acessos a residências, etc (1600 pontos/ha) | ha | 120 | 2412.13 | 3183.05 | 381966 | 3256.37
42581 | Implantação de eixo de locação, seções e cadastro em região montanhosa | km | 4.8 | 2965.93 | 3913.84 | 18786.43 | 4004
42588 | Nivelamento geométrico em relevo ondulado, inclusive contranivelamento | km | 4.8 | 333.85 | 440.55 | 2114.64 | 450.7
42939 | Levantamento Cadastral de Dispositivos de Drenagem | km | 4.8 | 878.45 | 1159.2 | 5564.16 | 1185.91
COMP.01 | Mapeamento aéreo georreferenciado com Drone | ha | 120 | 1466.16 | 1934.74 | 232168.8 | 1979.32
| SUBTOTAL 1.0 |  |  |  |  | 660366.24
2 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - ESTUDOS, SONDAGENS
2.1 | ESTUDO DE TRÁFEGO
43193 | Contagem volumétrica classificatória de tráfego 02 direções, duração 24 horas, TMD < 3000 | Dia | 2 | 3412.75 | 4503.46 | 9006.92 | 4607.21
| SUBTOTAL 2.1 |  |  |  |  | 9006.92
2.2 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS E TECNOLÓGICOS
43225 | Estudos Geológicos e Geotécnicos para Projeto de Pavimentação - Implantação | km | 4.8 | 7045.03 | 9296.62 | 44623.78 | 9510.79
| SUBTOTAL 2.2 |  |  |  |  | 44623.78
2.3 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS
42662 | Estudos Hidrológicos para projeto de implantação de rodovias | km | 4.8 | 2040.96 | 2693.25 | 12927.6 | 2755.3
| SUBTOTAL 2.3 |  |  |  |  | 12927.6
3 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS
3.1 | PROJETOS
42632 | Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área urbana | km | 4.8 | 2262.59 | 2985.71 | 14331.41 | 3054.49
43109 | Projeto de Terraplenagem de rodovias em pista simples área urbana | km | 4.8 | 3544.33 | 4677.1 | 22450.08 | 4784.84
43114 | Projeto de Drenagem e OAC de rodovias em pista simples em área urbana | km | 4.8 | 4874.07 | 6431.82 | 30872.74 | 6579.99
43149 | Projeto de Pavimentação para implantação de rodovias em pista simples | km | 4.8 | 1639.9 | 2164.01 | 10387.25 | 2213.86
43157 | Projeto de Sinalização para implantação de rodovias em pista simples área urbana | km | 4.8 | 2007.33 | 2648.87 | 12714.58 | 2709.9
43196 | Projeto de Obras Complementares em rodovias | km | 4.8 | 972.64 | 1283.5 | 6160.8 | 1313.07
| SUBTOTAL 3.1 |  |  |  |  | 96916.86
4 | SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSÕES
43185 | Impressão e serviços gerais da Minuta do Projeto Final | ud | 2 | 1799.86 | 2375.1 | 4750.2 | 2429.81
| SUBTOTAL 4.0 |  |  |  |  | 4750.2
| TOTAL GERAL DA PLANILHA |  |  |  |  | 828591.6
Os preços foram reajustados segundo os indices de referencia da Fundação Getulio Vargas, de acordo com a tabela consulta 39

## COMP.01
item: 01.01.006 | Mapeamento aéreo georreferenciado com Drone |  |  |  |  | Data base: janeiro/2021 | Unidade: ha
Referência | Descrição | Código | Referência | Unid. | Consumo | Salario Mensal | Custo Parcial (R$)
01.1 | Pessoal | [5 empty] | 436.7038
01.1.01 | Engenheiro | 20070 | DER-ES | mês | 0.034 | 8529.64 | 290.0078
01.1.02 | Topógrafo | 20014 | DER-ES | mês | 0.017 | 3465.58 | 58.9149
01.1.03 | Auxiliar de topografia | 20029 | DER-ES | mês | 0.034 | 2078.03 | 70.653
01.1.04 | Servente | 20002 | DER-ES | mês | 0.017 | 1007.54 | 17.1282
2 | Encargo Social | [5 empty] | 367.0059
02.1 | Taxa de 84,04% sobre mão de obra |  |  | % |  | 0.8404 | 367.0059
3 | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 436.7038
03.1 | Taxa de 4,00% sobre mão de obra/ equip. projeto |  |  | % |  | 0.04 | 436.7038
4 | DESPESAS GERAIS | [5 empty] | 97.8233
04.1 | Aluguel mensal de utilitário exclusive motorista e | 10586 | DER-ES | mês | 0.017 | 3254.31 | 55.3233
04.2 | drone | 10425 | DER-ES | mês | 0.017 | 2500 | 42.5
5 | REMUNERAÇÃO DA EMPRESA | [5 empty] | 534.5271
05.1 | Taxa de 10,00% sobre mão de obra/ equip. projeto |  |  | % |  | 0.1 | 534.5271
6 | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 8.7341
06.1 | Taxa de 2,00% de custos diretos e remuneração |  |  | % |  | 0.02 | 8.7341
7 | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 97.8233
07.1 | Impostos sobre serviços (ISS) - 5,47% |  |  | % |  | 5.47 | 97.8233
07.2 | PIS / COFINS - 4,00% |  |  | % |  | 4 | 391.2931
PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | 1979.3212

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
Obra | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Trechos | PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO | Data base: | DER jan/2018
Município | SANTA MARIA DE JETIBÁ / ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR - R$ | - | 30 DIAS | 60 dias
1 | ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS PARA O ANTEPROJETO | - | 40%
2 | APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS PARA O ANTEPROJETO | - | 1° PARCELA (ENTRADA)
3 | ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO | - |  | 30%
4 | APROVAÇÃO DO ANTEPROJETO | - |  | 2° PARCELA
5 | APROVAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA | - |  |  | 30%
|  | - |  |  | 3° PARCELA
TOTAL GERAL ....................................................................... |  | 828591.6

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Rua Dalmácio Espíndula, 115 – Centro, Santa Maria de Jetibá - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ | [18 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
OBRA: Pavimentação asfáltica | [18 empty] | ( ) | DIRETA |  |  |  |  | ( x ) | INDIRETA
TRECHO : Projetos para pavimentação e drenagem de diversas ruas do perímetro urbano - Santa Maria de Jetibá/ES | [24 empty] | BDI: | 31.96%
REFERÊNCIAS: DER nov/2012 corrigida com indices FGV de jan/2022 | [18 empty] | VALOR DA OBRA: | [5 empty] | 828591.6
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR DOS SERVIÇOS | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
1 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS
1.1 | Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento | 15916.8 | 25% | 3979.2 | 50% | 7958.4 | 25% | 3979.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Implantação de poligonal de amarração em marcos de concreto, espaçamento máximo 500 m, com nivelamento geométrico, inclusive pós processamento | 3849.41 | 25% | 962.3525 | 50% | 1924.705 | 25% | 962.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Levantamento Planialtimétrico e Cadastral de áreas urbanas, inclusive cadastro de redes de utilidades, acessos a residências, etc (1600 pontos/ha) | 381966 | 25% | 95491.5 | 50% | 190983 | 25% | 95491.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Implantação de eixo de locação, seções e cadastro em região montanhosa | 18786.43 | 25% | 4696.6075 | 50% | 9393.215 | 25% | 4696.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Nivelamento geométrico em relevo ondulado, inclusive contranivelamento | 2114.64 | 25% | 528.66 | 50% | 1057.32 | 25% | 528.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Levantamento Cadastral de Dispositivos de Drenagem | 5564.16 | 25% | 1391.04 | 50% | 2782.08 | 25% | 1391.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7 | Mapeamento aéreo georreferenciado com Drone | 232168.8 | 25% | 58042.2 | 50% | 116084.4 | 25% | 58042.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - ESTUDOS, SONDAGENS
2.1 | ESTUDO DE TRÁFEGO
2.1.1 | Contagem volumétrica classificatória de tráfego 02 direções, duração 24 horas, TMD<3000 | 9006.92 | - | - | - | - | - | - | 25% | 2251.73 | 25% | 2251.73 | 25% | 2251.73 | 25% | 2251.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS E TECNOLÓGICOS
2.2.1 | Estudos Geológicos e Geotécnicos para Projeto de Pavimentação - Implantação | 44623.78 | - | - | - | - | - | - | 25% | 11155.945 | 25% | 11155.945 | 25% | 11155.945 | 25% | 11155.945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS
2.3.1 | Estudos Hidrológicos para projeto de implantação de rodovias | 12927.6 | - | - | - | - | - | - | 25% | 3231.9 | 25% | 3231.9 | 25% | 3231.9 | 25% | 3231.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS
3.1 | Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área urbana | 14331.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 3582.8525 | 25% | 3582.8525 | 25% | 3582.8525 | 25% | 3582.8525 | - | -
3.2 | Projeto de Terraplenagem de rodovias em pista simples área urbana | 22450.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 5612.52 | 25% | 5612.52 | 25% | 5612.52 | 25% | 5612.52 | - | -
3.3 | Projeto de Drenagem e OAC de rodovias em pista simples em área urbana | 30872.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 7718.185 | 25% | 7718.185 | 25% | 7718.185 | 25% | 7718.185 | - | -
3.4 | Projeto de Pavimentação para implantação de rodovias em pista simples | 10387.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 2596.8125 | 25% | 2596.8125 | 25% | 2596.8125 | 25% | 2596.8125 | - | -
3.5 | Projeto de Sinalização para implantação de rodovias em pista simples área urbana | 12714.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 3178.645 | 25% | 3178.645 | 25% | 3178.645 | 25% | 3178.645 | - | -
3.6 | Projeto de Obras Complementares em rodovias | 6160.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 1540.2 | 25% | 1540.2 | 25% | 1540.2 | 25% | 1540.2 | - | -
4 | SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSÕES
4.1 | Impressão e serviços gerais da Minuta do Projeto Final | 4750.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 4750.2
VALOR TOTAL |  | 828591.6
|  | Parcial | 19.92% |  | 39.85% |  | 19.92% |  | 2.008% |  | 2.008% |  | 2.008% |  | 2.008% |  | 2.924% |  | 2.924% |  | 2.924% |  | 2.924% |  | 0.5733%
|  |  | 165091.56 |  | 330183.12 |  | 165091.56 |  | 16639.575 |  | 16639.575 |  | 16639.575 |  | 16639.575 |  | 24229.215 |  | 24229.215 |  | 24229.215 |  | 24229.215 |  | 4750.2
|  | Acumulado | 19.92% |  | 59.77% |  | 79.7% |  | 81.71% |  | 83.71% |  | 85.72% |  | 87.73% |  | 90.65% |  | 93.58% |  | 96.5% |  | 99.43% |  | 100%
|  |  | 165091.56 |  | 495274.68 |  | 660366.24 |  | 677005.815 |  | 693645.39 |  | 710284.965 |  | 726924.54 |  | 751153.755 |  | 775382.97 |  | 799612.185 |  | 823841.4 |  | 828591.6