## PLANILHA
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LOCAL: Vila Peter, Caramuru - Santa Maria de Jetibá |  |  |  | DER-ES de 06/2021 |  | DNIT 10/2021
OBRA: DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  | DER-SP de 03/2021
Extensão = 0,250 km |  |  |  | IOPES de 01/2022 |  | BDI = 29,63%
PLANILHA DE PREÇOS
Grupo | Cód. | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Valor R$
[5 empty] | Unitário | Total
1 |  | DRENAGEM
1.1 | DER-ES 40141* | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, EXclusive o fornecimento do meio-fio | m | 443 | 35.19 | 15589.17
1.1.1 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km | t | 42.97 | 3.62 | 155.55
1.2 | DNIT 2003343 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - areia e brita comerciais | m | 62 | 66.67 | 4133.54
1.3 | DER-ES 40425 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 210 | 221.53 | 46521.3
1.4 | DER-ES 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | m | 18 | 1573.15 | 28316.7
1.5 | DER-ES 42683 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m em Vias Urbanas | und | 12 | 2441.33 | 29295.96
1.6 | DER-ES 40529 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | m | 3 | 439.47 | 1318.41
|  | SUB-TOTAL 1 |  |  |  | 125330.63
2 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 1251.1 | 1.54 | 1926.69
2.2 | DER-ES 40885* | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , EXclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | m² | 1200.9 | 40.57 | 48720.51
2.2.1 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | t | 90.07 | 39 | 3512.73
2.2.2 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | t | 288.22 | 3.62 | 1043.36
|  | SUB-TOTAL 2 |  |  |  | 55203.29
3 |  | SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO
3.1 | DER-ES 41500 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m | m ² | 8 | 368.86 | 2950.88
3.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 996.25 | 996.25
|  | SUB-TOTAL 3 |  |  |  | 3947.13
4 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 100 | 113.19 | 11319
|  | SUB-TOTAL 4 |  |  |  | 11319
5 |  | CANTEIRO DE OBRAS
5.1 | DER-SP 36.01.02.01 | INST.CANTEIRO-TIPOII (**) | und | 1 | 3524.4 | 3524.4
5.2 | DER-SP 36.01.02.02 | OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (**) | vb | 100 | 20.55 | 2055
5.3 | DER-SP 36.01.02.03 | DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (**) | und | 1 | 293.7 | 293.7
5.4 | DER-ES 41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 20 | 374.38 | 7487.6
5.5 | DER-ES 41547 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 100 | 197.54 | 19754
5.6 | DER-ES 41545 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 20 | 202.44 | 4048.8
5.7 | DER-ES 41546 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 20 | 235.78 | 4715.6
|  | SUB-TOTAL 5 |  |  |  | 41879.1
|  | TOTAL |  |  |  | 237679.15
(**) TIPO II - Até 3,00% do valor da obra acima de R$ 200.000,00 e menor que R$ 5.000.000,00 - Ver detalhes no memorial descritivo

## Memorial de Calculo
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMORIAL DE CALCULO
LOCAL: RIO CRISTAL
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES
Extensão = 1,10 km
Grupo | Cód. | Descrição dos Serviços |  | Unid. | Quant. | Fator | Comp. | Larg. | Alt. | Peso (t) | Peso rel. (t) | Area (m²) | Vol. (m³)
1 | DRENAGEM
1.1 | DER-ES 40141* | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, EXclusive o fornecimento do meio-fio |  | m
|  | Ld |  |  | 33
|  | Ld |  |  | 28
|  | Ld |  |  | 9
|  | Ld |  |  | 5
|  | Ld |  |  | 14
|  | Ld |  |  | 14
|  | Ld |  |  | 29
|  | Ld |  |  | 14
|  | Ld |  |  | 10
|  | Ld |  |  | 14
|  | Ld |  |  | 23
|  | Ld |  |  | 7
|  | Ld |  |  | 3
|  | Ld |  |  | 5
|  | Ld |  |  | 7
|  | Ld |  |  | 17
|  | Le |  |  | 33
|  | Le |  |  | 27
|  | Le |  |  | 6
|  | Le |  |  | 3
|  | Le |  |  | 15
|  | Le |  |  | 13
|  | Le |  |  | 29
|  | Le |  |  | 14
|  | Le |  |  | 10
|  | Le |  |  | 15
|  | Le |  |  | 46
[12 empty] | TOTAL | 443
1.1.1 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t
|  | INDICE DER-ES |  |  | 0.097 | 443
[12 empty] | TOTAL | 42.97
1.2 | DNIT 2003343 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - areia e brita comerciais |  | m
|  | Saida 1 |  |  | 20
|  | Saida 2 |  |  | 42
[12 empty] | TOTAL | 62
1.3 | DER-ES 40425 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m
|  | Dren 1 |  |  | 20
|  | Dren 1 |  |  | 17
|  | Dren 1 |  |  | 5
|  | Dren 1 |  |  | 3
|  | Dren 2 |  |  | 15
|  | Dren 2 |  |  | 5
|  | Dren 2 |  |  | 36
|  | Dren 2 |  |  | 2
|  | Dren 2 |  |  | 3
|  | Dren 3 |  |  | 20
|  | Dren 3 |  |  | 21
|  | Dren 3 |  |  | 11
|  | Dren 3 |  |  | 7
|  | Caixa ralo 1 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 2 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 3 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 4 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 5 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 6 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 7 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 8 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 9 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 10 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 11 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 12 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 13 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 14 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 15 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 16 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 17 |  |  | 2.5
|  | Caixa ralo 18 |  |  | 2.5
[12 empty] | TOTAL | 210
1.4 | DER-ES 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas |  | und
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 1 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 2 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 3 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 4 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 5 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 6 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 7 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 8 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 9 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 10 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 11 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 12 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 13 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 14 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 15 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 16 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 17 |  |  | 1
|  | Conforme projeto Caixa Ralo 18 |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL | 18
1.5 | DER-ES 42683 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m em Vias Urbanas |  | und
|  | Dren 1 |  |  | 4
|  | Dren 2 |  |  | 4
|  | Dren 3 |  |  | 4
[12 empty] | TOTAL | 12
1.6 | DER-ES 40529 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m |  | und
|  | Dren 1 |  |  | 1
|  | Dren 2 |  |  | 1
|  | Dren 3 |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL | 3
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  | m² |  | EXT. | LARG. | AREA
|  | Ponte a ref1 |  |  |  | 33 | 5.3 | 174.9
|  | Ref 1 a Ref 2 |  |  |  | 28 | 5.3 | 148.4
|  | Ref 2 a Ref 3 |  |  |  | 9 | 5.3 | 130.9
|  | Ref 3 a Ref 4 |  |  |  | 5 | 5.3 | 26.5
|  | Ref 4 a Ref 5 |  |  |  | 14 | 5.3 | 74.2
|  | Ref5 a Ref6 |  |  |  | 14 | 5.3 | 74.2
|  |  | Ref6 a Ref7 |  |  | 29 | 5.3 | 153.7
|  |  | Ref7 a Ref8 |  |  | 14 | 5.3 | 74.2
|  |  | Ref8 s Ref9 |  |  | 10 | 5.3 | 53
|  |  | Ref9 a Ref10 |  |  | 14 | 5.3 | 74.2
|  |  | Ref10 a Ref11 |  |  | 23 | 5.3 | 121.9
|  |  | Ref11 a Ref12 |  |  | 6 | 5.3 | 31.8
|  |  | Ref12 a Ref13 |  |  | 17 | 5.3 | 90.1
|  |  | Limpa Rodas |  |  | 7 | 3.3 | 23.1
[12 empty] | TOTAL | 1251.1
2.2 | DER-ES 40885* | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , EXclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia |  | m²
|  | Ponte a ref1 |  |  |  | 33 | 5 | 165
|  | Ref 1 a Ref 2 |  |  |  | 28 | 5 | 140
|  | Ref 2 a Ref 3 |  |  |  | 9 | 5 | 130.9
|  | Ref 3 a Ref 4 |  |  |  | 5 | 5 | 25
|  | Ref 4 a Ref 5 |  |  |  | 14 | 5 | 70
|  | Ref5 a Ref6 |  |  |  | 14 | 5 | 70
|  |  | Ref6 a Ref7 |  |  | 29 | 5 | 145
|  |  | Ref7 a Ref8 |  |  | 14 | 5 | 70
|  |  | Ref8 s Ref9 |  |  | 10 | 5 | 50
|  |  | Ref9 a Ref10 |  |  | 14 | 5 | 70
|  |  | Ref10 a Ref11 |  |  | 23 | 5 | 115
|  |  | Ref11 a Ref12 |  |  | 6 | 5 | 30
|  |  | Ref12 a Ref13 |  |  | 17 | 5 | 85
|  |  | Limpa Rodas |  |  | 7 | 5 | 35
[12 empty] | TOTAL | 1200.9
2.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km |  | t | Coef | Área de pavimentação
|  | INDICE DER-ES |  |  | 0.075 | 1200.9
[12 empty] | TOTAL | 90.07
2.4 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | Coef | Área de pavimentação
[5 empty] | 0.24 | 1200.9
[12 empty] | TOTAL | 288.22
3 | SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA
3.1 | IOPES 200576 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | m² | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 8
[12 empty] | TOTAL | 8
3.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  | UND | 1
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 100
VIDE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5 | CANTEIRO DE OBRAS
5.1 | DER-SP 36.01.02.01 | INST.CANTEIRO-TIPOII (**) (1,800%) |  |  | 1
5.2 | DER-SP 36.01.02.02 | OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (**) (1,050%) |  |  | 100
5.3 | DER-SP 36.01.02.03 | DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (**) (0,150%) |  |  | 1
5.4 | DER-ES 41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) |  | h | 20
5.5 | DER-ES 41547 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) |  | h | 100
5.6 | DER-ES 41545 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) |  | h | 20
5.7 | DER-ES 41546 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) |  | h | 20

## Material
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
QUANTITATIVO DE MATERIAL
LOCAL: RIO CRISTAL |  |  |  |  | DATA BASE: FEVEREIRO 2021
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES
Extensão = 1,10 km
PLANILHA DE PREÇOS
Grupo | Cód. | Descrição dos Serviços |  | Unid. | Quant. | Valor R$
[6 empty] | Unitário | Total
2 |  | DRENAGEM
2.1 | DER-ES 40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio |  | m | 443
|  | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm - 50 cm de comprimento |  | und | 886
2.2 | DER-ES 40667 | Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação |  | m | 925 | 87.81 | 81224.25
2.3 | DER-ES 40671 | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação |  | m | 150 | 261.98 | 39297
2.4 | DER-ES 42697 | Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha em Vias Urbanas |  | m | 8 | 698.65 | 5589.2
2.5 | DER-ES 40425 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m | 48 | 202.76 | 9732.48
2.6 | DER-ES 40431 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m | 70 | 293.91 | 20573.7
2.7 | DER-ES 40515 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m |  | und | 64 | 236.75 | 15152
2.8 | DER-ES 40433 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m | 60 | 553.07 | 33184.2
2.9 | DER-ES 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas |  | und | 6 | 1403.28 | 8419.68
2.10 | DER-ES 40433 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m em Vias Urbanas |  | und | 6 | 553.07 | 3318.42
2.11 | DER-ES 42682 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) em Vias Urbanas |  | m | 7 | 2233.87 | 15637.09
2.12 | DER-ES 41334 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas |  | und | 2 | 2746.95 | 5493.9
2.13 | DER-ES 41334 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas |  | und | 2 | 2746.95 | 5493.9
2.14 | DER-ES 41334 | Boca de lobo simples |  | und | 2 | 3224.87 | 6449.74
2.15 | DER-ES 40529 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m |  | und | 6 | 390 | 2340
2.16 | DER-ES 40530 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m |  | und | 7 | 1181.7 | 8271.9
2.17 | DER-ES 40531 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m |  | und | 1 | 1949.2 | 1949.2
2.18 | DER-ES 40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto |  | m | 70 | 308.68 | 21607.6
2.19 | DER-ES 40681 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio |  | und | 1 | 710.78 | 710.78
2.20 | DER-ES 40680 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau |  | m | 5 | 360.3 | 1801.5
2.21 | DER-ES 40682 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) dispersor |  | und | 1 | 632.87 | 632.87
2.22 | DER-ES 40647 | Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia |  | m | 500 | 118.15 | 59075
2.23 | DER-ES 40674 | Entrada para descida d'água EDA-02 |  | und | 6 | 77.44 | 464.64
|  | SUB-TOTAL 2 |  |  |  |  | 346419.05
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  | m² | 7450.9 | 1.29 | 9611.661
3.2 | DER-ES 40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia |  | m² | 1200.9
3.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,703XP + 0,733XR + 2,933; 30km |  | t | 90.0675 | 24.023 | 2163.6916
3.4 | DER-ES 1027 | Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 10cm - 0,703XP + 0,733XR + 2,933 ; 30km |  | t | 288.216 | 24.023 | 6923.813
|  | Blocos de concreto do tipo holandês (50 peças por m²) |  | und | 60045
|  | SUB-TOTAL 3 |  |  |  |  | 18699.1655
4 |  | SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA
4.1 |  | Sinalização Permanente
4.1.2 | DER-ES 40145 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira |  | m² | 2.88 | 671.4 | 1933.632
|  | SUB-TOTAL 4 |  |  |  |  | 1933.632
5 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 100 | 1705.11 | 170511
|  | SUB-TOTAL 5 |  |  |  |  | 170511
6 |  | CANTEIRO DE OBRAS
6.1 | DER-SP 36.01.02.01 | INST.CANTEIRO-TIPOII (**) (1,800%) |  |  | 1 | #N/A | #N/A
6.2 | DER-SP 36.01.02.02 | OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (**) (1,050%) |  |  | 100 | #N/A | #N/A
6.3 | DER-SP 36.01.02.03 | DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (**) (0,150%) |  |  | 1 | #N/A | #N/A
6.4 | DER-ES 41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) |  | h | 20 | 406.19 | 8123.8
6.5 | DER-ES 41547 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) |  | h | 100 | 202.26 | 20226
6.6 | DER-ES 41545 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) |  | h | 20 | 206.52 | 4130.4
6.7 | DER-ES 41546 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) |  | h | 20 | 242.44 | 4848.8
|  | SUB-TOTAL 6 |  |  |  |  | #N/A

## Aministração Local
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Composições - Secretaria Municipal de Obras
OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: |  | ALTO SANTA MARIA - SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES |  |  |  | 2021-06-01
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | UNIDADE | COMP. Nº
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | UN
| REFERÊNCIA | CÓD. SINAPI | CÓD. DER | CATEGORIAS PROFISSIONAIS | UNID. | COEFIC. | P. UNIT. | SUB-TOTAIS | TOTAL A
| DER-ES |  | 99301 | Encarregado Geral | HRS | 0.5 | 25.8 | 12.9
| DER-ES |  | 20069 | Engenheiro Pleno | HRS | 0.3 | 82.8239 | 24.8472
| DER-ES |  | 20014 | Topografo | HRS | 0.5 | 29.0248 | 14.5124
| DER-ES |  | 20025 | Auxiliar de escritório | HRS | 0.5 | 12.5076 | 6.2538
| DER-ES |  | 20069 | PROJETISTA A | HRS | 0.1 | 82.8239 | 8.2824
66.7958
|  |  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | COEFIC. | P. UNIT. | SUB-TOTAIS | TOTAL B
0
|  |  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | COEFIC. | P. UNIT. | SUB-TOTAIS | TOTAL C
EQUIPAMENTOS | DER-ES |  | 42878 | Aluguel mensal de automóvel VW/ Gol (flex) 1.6 ou equivalente, inclusive combustível, sem motorista | UN | 0.003 | 6871.62 | 20.6149
20.6149
|  |  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | COEFIC. | P. UNIT. | SUB-TOTAIS | TOTAL E
SERVIÇOS
0
|  |  |  | DISCRIMINAÇÃO | TAXA | VALORES | OBS
RESUMO |  |  |  | MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  | 66.7958
|  |  |  | MATERIAIS (TOTAL B) |  | 0
|  |  |  | EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  | 20.6149
|  |  |  | LEIS SOCIAIS (SOBRE O TOTAL A) - JÁ INLCUSO | 0% | 0
|  |  |  | TOTAL D |  | 87.4107
|  |  |  | BDI (SOBRE TOTAL D) | 29.63% | 25.8998
|  |  |  | SERVIÇOS (TOTAL E) |  | 0
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  | 113.1904

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ETAPAS DO PROJETO | SALDO DO CONTRATO | Total | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
DRENAGEM | 155465.8191 | 125330.63 | 104133.96 | 15744.72 | 5451.95
|  |  | 83.09% | 12.56% | 4.35% | 0%
PAVIMENTAÇÃO | 5456 | 55203.29 |  | 1926.69 | 26638.3 | 26638.3
|  |  | 0% | 3.49% | 48.25% | 48.25%
SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO | 3393.45 | 3947.13 | 2950.88 |  |  | 996.25
|  |  | 74.76% | 0% | 0% | 25.24%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 11319 | 5999.07 | 1358.28 | 2037.42 | 1924.23
|  |  | 53% | 12% | 18% | 17%
CANTEIRO DE OBRAS |  | 41879.1 | 13039.65 | 9515.25 | 9515.25 | 9808.95
|  |  | 31.14% | 22.72% | 22.72% | 23.42%
Total |  | 237679.15
Valor Mensal (R$) |  |  | 126123.56 | 28544.94 | 43642.92 | 39367.73
Valor Mensal Acumulado(R$) |  |  | 126123.56 | 154668.5 | 198311.42 | 237679.15
Físico Mensal (%) |  |  | 53.06% | 12.01% | 18.36% | 16.56%
Físico Mensal Acumulado (%) |  |  | 53.06% | 65.07% | 83.44% | 100%
5

## CRONOGRAMA DETALHADO
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Rua Dalmácio Espíndula, 115 – Centro, Santa Maria de Jetibá - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
OBRA: Pavimentação e drenagem de rua | [6 empty] | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
LOCAL: Vila Peter, Caramuru, Santa Maria de Jetiba - ES | [8 empty] | BDI: | 29.63%
REFERÊNCIAS: DNIT- 10/2021; DER-ES 06/2021 | [6 empty] | VALOR DA OBRA: |  | 237679.15
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR DOS SERVIÇOS | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
1 | DRENAGEM | 125330.63
1.1 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, EXclusive o fornecimento do meio-fio | 15589.17 | 25% | 3897.29 | 35% | 5456.21 | 35% | 5456.21 | 5% | 779.46 | 1 | 15589.17 | 0
1.2 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km | 155.55 | 25% | 38.89 | 35% | 54.44 | 35% | 54.44 | 5% | 7.78 | 1 | 155.55 | 0
1.3 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - areia e brita comerciais | 4133.54 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4133.54 | 0% | 0 | 1 | 4133.54 | 0
1.4 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | 46521.3 | 0% | 0 | 50% | 23260.65 | 50% | 23260.65 | 0% | 0 | 1 | 46521.3 | 0
1.5 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | 28316.7 | 0% | 0 | 50% | 14158.35 | 50% | 14158.35 | 0% | 0 | 1 | 28316.7 | 0
1.6 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m em Vias Urbanas | 29295.96 | 0% | 0 | 50% | 14647.98 | 50% | 14647.98 | 0% | 0 | 1 | 29295.96 | 0
1.7 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | 1318.41 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1318.41 | 0% | 0 | 1 | 1318.41 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | 1926.69 | 50% | 963.345 | 50% | 963.345 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1926.69 | 0
2.2 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , EXclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | 48720.51 | 0% | 0 | 35% | 17052.1785 | 35% | 17052.1785 | 30% | 14616.153 | 1 | 48720.51 | 0
2.3 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | 3512.73 | 0% | 0 | 35% | 1229.4555 | 35% | 1229.4555 | 30% | 1053.819 | 1 | 3512.73 | 0
2.4 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | 1043.36 | 0% | 0 | 35% | 365.176 | 35% | 365.176 | 30% | 313.008 | 1 | 1043.36 | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 0 |  | 0
3.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m | 2950.88 | 100% | 2950.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 2950.88 | 0
3.2 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | 996.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 996.25 | 1 | 996.25 | 0
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11319 | [8 empty] | 0
|  |  | 9.23% | 1044.7437 | 38.3% | 4335.177 | 40.39% | 4571.7441 | 12.08% | 1367.3352 | 1 | 11319 | 0
5 | CANTEIRO DE OBRAS | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | INST.CANTEIRO-TIPOII (**) | 3524.4 | 100% | 3524.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 3524.4 | 0
5.2 | OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (**) | 2055 | 25% | 513.75 | 25% | 513.75 | 25% | 513.75 | 25% | 513.75 | 1 | 2055 | 0
5.3 | DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (**) | 293.7 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 293.7 | 1 | 293.7 | 0
5.4 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | 7487.6 | 25% | 1871.9 | 25% | 1871.9 | 25% | 1871.9 | 25% | 1871.9 | 1 | 7487.6 | 0
5.5 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | 19754 | 25% | 4938.5 | 25% | 4938.5 | 25% | 4938.5 | 25% | 4938.5 | 1 | 19754 | 0
5.6 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | 4048.8 | 25% | 1012.2 | 25% | 1012.2 | 25% | 1012.2 | 25% | 1012.2 | 1 | 4048.8 | 0
5.7 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | 4715.6 | 25% | 1178.9 | 25% | 1178.9 | 25% | 1178.9 | 25% | 1178.9 | 1 | 4715.6 | 0
VALOR TOTAL |  | 237679.15
|  | Parcial | 9.229% |  | 38.3% |  | 40.29% |  | 12.18% |  | 1
|  |  | 21934.7987 |  | 91038.212 |  | 95763.3841 |  | 28942.7552
|  | Acumulado | 9.229% |  | 47.53% |  | 87.82% |  | 100%
|  |  | 21934.7987 |  | 112973.0107 |  | 208736.3948 |  | 237679.15

## RESUMO (hidden)
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
LOCAL: Cesan-Sitio Bozo-Avicola Pommern | [6 empty] | DATA BASE: Janeiro/2018
OBRA: Pavimentação asfaltica no interior do municipio
[8 empty] | BDI=29,63% |  |  | PROJETO RECAPEAMENTO DE VIAS
PLANILHA DE PREÇOS | [10 empty] | INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS:
Grupo | Cód. | Descrição dos Serviços |  |  |  | Unid. | Quant. | Valor R$ |  |  | sobre paralelepípedos/bloquete
[8 empty] | Unitário | Total |  | espessura recomendada = 5cm
1 |  | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER-ES 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES |  |  |  | m² | 18 | 184.38 | 3318.84
1.2 | DER-ES 43352 | Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza e remoção com retroescavadeira |  |  |  | m² | 8330 | 0.54 | 4498.2
|  | SUB-TOTAL 1 | [6 empty] | 7817.04
2 |  | Sub-leito, Sub-base e base
2.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  |  |  | m² | 34888.884 | 1.17 | 40819.9943
2.2 | DER-ES 43327 | Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita (espessura 15 cm) |  |  |  | m³ | 5233.3326 | 96.86 | 506900.5956 | 8896.6654
2.3 | DER-ES 40812 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita (espessura de 15 cm) |  |  |  | m³ | 5233.3326 | 96.86 | 506900.5956
|  | SUB-TOTAL 2 | [6 empty] | 1054621.1856
3 |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | [8 empty] | AREA | ESP. | TON. CBUQ
3.1 | DNIT 2003377 | Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira |  |  |  | m | 5166 | 46.95 | 242543.7
3.2 | DNIT 5502983 | Aterro com material de 3ª categoria utilizando material produzido (a ser colocado atrás do meio-fio) |  |  |  | m³ | 206.64 | 67.45 | 13937.868
3.3 | DNIT 2003325 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais |  |  |  | m | 3034 | 31.76 | 96359.84
3.4 | DNIT 2003483 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais |  |  |  | und | 20 | 2378.1661 | 47563.3211 | 19.6
3.5 | DER-ES 40426 | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  |  |  | m | 600 | 242.14 | 145284
3.6 | DNIT 804081 | Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas |  |  |  | und | 20 | 560.29 | 11205.8
3.7 | DNIT 40816 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso |  |  |  | m² | 34888.884 | 0.8 | 27911.1072 |  | 34888.884
3.8 | DNIT 4011461 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais (espessura de 3 cm) |  |  |  | t | 2511.9996 | 120.39 | 302419.6376
3.9 | DNIT 4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (espessura de 3 cm) |  |  |  | t | 2511.9996 | 127.11 | 319300.2753 |  |  |  |  | calculo do peso do CBUQ em ton =
3.10 | DER-ES 40818 | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso |  |  |  | m² | 34888.884 | 0.66 | 23026.6634
3.11 | DNIT 5213573 | Fornecimento e implantação de placa em fibra - película I + I |  |  |  | m² | 7.23 | 272.03 | 1966.7769
3.12 | DNIT 5213401 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm |  |  |  | m² | 1500 | 19.7 | 29550
area pavimentada x 2,4 x espessura
|  | SUB-TOTAL 3 | [6 empty] | 1261068.9895 |  |  |  |  | 2511.9996
[11 empty] | CM-30 | 41.8667
4 |  | MATERIAL BETUMINOSO | [11 empty] | consumo de cap = 6,0% X QUANT. em ton CBUQ
4.1 | (*) | CAP 50/70, fornecimento |  |  |  | t | 260.2934 | 3546.8583 | 923223.814
4.2 | (*) | Asfalto diluído CM-30, fornecimento |  |  |  | t | 41.86 | 5437.7192 | 227622.9274 |  | RR-1C
4.3 | (*) | Emulsão RR 1C |  |  |  | t | 17.4444 | 2404.3772 | 41943.0193
4.4 | DER-ES 100849 | Transporte do CAP 50/70, (Mat. Asf. Q. DNIT) |  |  |  | t | 260.2934 | 293.26 | 76333.6435
4.5 | DER-ES 100849 | Transporte do asfalto diluido CM-30, (Mat. Asf. F. DNIT) |  |  |  | t | 41.8667 | 293.26 | 12277.8169 |  | 36.6333
4.6 | DER-ES 100849 | Transporte da emulsão RR 1C (Mat. Asf. F. DNIT) |  |  |  | t | 17.4444 | 293.26 | 5115.7571
[11 empty] | RR2C-E |  |  | cálculo do peso da emulsão em ton= 1,2 kg x area pavimentada/1000
|  | SUB-TOTAL 4 | [6 empty] | 1286516.9783 |  | 87.2222
5 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (5% DO SERVIÇO) |  |  |  |  | 100 | 1805.0121 | 185916.246
|  | SUB-TOTAL 5 | [6 empty] | 185916.246
6 |  | CANTEIRO DE OBRAS
6.1 | DER-SP 36.01.02.01 | INST.CANTEIRO-TIPOII (**) (1,800%) |  |  |  |  | 1 | 64980.4355 | 64980.4355 |  | 0.03
6.2 | DER-SP 36.01.02.02 | OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (**) (1,050%) |  |  |  |  | 100 | 379.0525 | 37905.254
6.3 | DER-SP 36.01.02.03 | DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (**) (0,150%) |  |  |  |  | 1 | 5415.0363 | 5415.0363
|  | SUB-TOTAL 6 | [6 empty] | 108300.7258
|  | VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO. | [6 empty] | 3904241.1651 |  | -590226.8149
Referencia:
SINAPI de 01/2018
DER-ES de 01/2018
DNIT-ES de 01/2018
DER-SP de 03/2018
| Rua Alfredo Kuster |  | 129.78 | 7 | 908.46
(*) - Foi utilizado como referencia menor cotação dos 03 fornecedores que apresentaram proposta.
| (*0 - |  | 340.158 | 4 | 1360.632
(**) TIPO II - 3,00% do valor da obra acima de R$ 200.000,00 at R$ 5.000.000,00

## CBUQ (hidden)
164 - Tabela Referencial Outubro 2014 Data Base: Outubro/2014
Serviço: 40844
CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP e de todos os materiais,
exclusive transporte da massa
Unidade: t
(A) Equipamento |  |  | Código |  | CT | Ut. Pr. |  |  |  | Ut. Imp |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp. | [5 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente |  |  | 30041 |  |  | 0.84 |  |  |  | 0.16 |  | 167.57 | [5 empty] | 87.29 | [5 empty] | 1 |  |  | 154.71 |  | 0,8400 0,1600 167,57 87,29 1,0000 154,71 ou equivalente Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou 30032 M 0,9600 0,0400 132,60 47,55 1,0000 129,19 equivalente Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) 30035 0,3000 0,7000 74,93 38,66 1,0000 49,53 ou equivalente Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 30030 M 0,5900 0,4100 94,57 28,99 1,0000 67,67 FERGUSSON) ou equivalente Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou 30051 M 0,5900 0,4100 7,21 4,52 1,0000 6,10
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente |  |  | 30032 |  | M | 0.96 |  |  |  | 0.04 |  | 132.6 | [5 empty] | 47.55 | [5 empty] | 1 |  |  | 129.19
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente |  |  | 30035 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.7 |  | 74.93 | [5 empty] | 38.66 | [5 empty] | 1 |  |  | 49.53
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente |  |  | 30030 |  | M | 0.59 |  |  |  | 0.41 |  | 94.57 | [5 empty] | 28.99 | [5 empty] | 1 |  |  | 67.67
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente |  |  | 30051 |  | M | 0.59 |  |  |  | 0.41 |  | 7.21 | [5 empty] | 4.52 | [5 empty] | 1 |  |  | 6.1
407.2
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra |  |  | Código |  | Eq. Salarial |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Consumo | [10 empty] | Custo Horário
Encarregado de pista |  |  | 20063 |  | 2.26 |  |  |  | 19.56 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 19.56
Rasteleiro |  |  | 20156 |  | 1.24 |  |  |  | 10.73 |  |  |  | 4 | [10 empty] | 42.92
Servente |  |  | 20002 |  | 1 |  |  |  | 8.65 |  |  |  | 8 | [10 empty] | 69.2
131.68
(B) Total:
(C) Itens de Incidência |  |  | Código |  | % |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. |  |  |  | Custo
Ferramentas manuais |  |  | 2000 |  | 5% |  |  | X | [10 empty] | 6.584
6.584
(C) Total:
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 545.464
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 36
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 15.15
(F) Materiais |  |  | Código |  | Unid. |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [10 empty] | Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete |  |  | 10119 |  | M3 |  | 48.11 | [6 empty] | 0.3996 | [10 empty] | 19.22
CAP 50/70
Dope |  |  | 10029 |  | kg |  | 32.63 | [6 empty] | 0.325 | [10 empty] | 10.6
Filler |  |  | 10098 |  | t |  | 100 | [6 empty] | 0.03 | [10 empty] | 3
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete |  |  | 10120 |  | M3 |  | 36.09 | [6 empty] | 0.2256 | [10 empty] | 8.14
40.96
(F) Total:
(G) Serviços |  |  | Código |  | Unid. |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [10 empty] | Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível |  |  | 40840 |  | t |  | 27.36 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 27.36
27.36
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. |  | Fórmula | [7 empty] | X1 |  |  |  | X2 |  |  |  | X3 |  | Custo |  |  |  | Consum |  | Custo Unit.
Transp. de Brita graduada (pedreira x Usina) | 1028 | t |  | 0,477XP+0,496XR+1,987 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 30.607 |  |  |  | 0.5995 |  | 18.3489
Transp. de CAP 50/70 (betim mg x usina) | 1035 | t |  | 0,338XP+0,464XR+24,255 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.065 |  | 0
Transp. de Dope (tambor c/ 100kg) | 1507 |  |  | 0,427XP+0,444XR | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.0003 |  | 0
Transp. de Filler | 1032 | t |  | 0,427XP+0,444XR | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.03 |  | 0
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete (pedreira x Usina) | 1029 | t |  | 0,477XP+0,496XR+1,987 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 30.607 |  |  |  | 0.3384 |  | 10.3574
28.7063
(H) Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [22 empty] | 112.1763
BDI: | [20 empty] | 26.05% |  | 29.2219
Preço Unitário Total | [22 empty] | 141.3982

## PINTURA DE LIGAÇÃO (hidden)
164 - Tabela Referencial Outubro 2014 Data Base: Outubro/2014
Serviço: 40818
Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso
Unidade: M²
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. |  |  |  | Ut. Imp |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp. |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente | 30009 | M | 1 |  |  |  | 0 |  | 120.34 | [5 empty] | 39.5 |  |  |  | 1 |  |  | 120.34
Tanque estacionário 20.000 L | 30084 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 4.8 | [5 empty] | 3.43 |  |  |  | 1 |  |  | 4.8
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 30030 | M | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 94.57 | [5 empty] | 28.99 |  |  |  | 1 |  |  | 61.77
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente | 30051 | M | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 7.21 | [5 empty] | 4.52 |  |  |  | 1 |  |  | 5.86
192.77
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Consumo | [8 empty] | Custo Horário
Encarregado de pista | 20063 | 2.26 |  |  |  | 19.56 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 19.56
Servente | 20002 | 1 |  |  |  | 8.65 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 51.9
71.46
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. |  |  |  | Custo
0
(C) Total:
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [12 empty] | 264.23
(D) Produção da Equipe | [12 empty] | 600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [12 empty] | 0.44
(F) Materiais | Código | Unid. |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [8 empty] | Custo Unitário
0
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [8 empty] | Custo Unitário
0
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. |  | Fórmula | [6 empty] | X1 |  |  | X2 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
0
(H) Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [17 empty] | 0.44
BDI: | [16 empty] | 0.2605 | 0.11462
Preço Unitário Total | [17 empty] | 0.55462

## transportes (hidden)
164 - Tabela Referencial Outubro 2014 Data Base: Outubro/2014
Serviço: 60006
TR-301-00 (Massa Asfáltica)
Unidade: t
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 |  | Custo |  | Consum | Custo Unit.
TR-301-00 (Massa Asfáltica) | 60006 | t | 0,952XP+0,989XR+7,336 | 80 | 0 | 0 |  | 83.496 |  | 1 | 83.496
83.496
(H) Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 83.496
BDI : | [6 empty] | 26.05% |  | 21.7507
Preço Unitário Total | [8 empty] | 105.2467
164 - Tabela Referencial Outubro 2014 Data Base: Outubro/2014
Serviço: 100849
TR-3023-00 (Mat. Asf. Q. DNIT)
Unidade: t
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 |  | Custo |  | Consum | Custo Unit.
TR-303-00 (mat. Asf. Frio dnit) | 60008 | t | 0,412XP + 0,487XR + 43,959 | 442 | 0 | 0 |  | 226.063 |  | 1 | 226.063
226.063
(H) Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 226.063
BDI: | [6 empty] | 29.63% |  | 66.9825
Preço Unitário Total | [8 empty] | 293.0455
164 - Tabela Referencial Outubro 2014 Data Base: Outubro/2014
Serviço: 100849
TR-3023-00 (Mat. Asf. F. DNIT)
Unidade: t
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 |  | Custo |  | Consum | Custo Unit.
TR-302-00 (mat. Asf. Q. dnit) | 60007 | t | 0,412XP + 0,487XR + 43,959 | 500 | 0 | 0 |  | 249.959 |  | 1 | 249.959
249.959
(H) Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 249.959
BDI: | [6 empty] | 29.63% |  | 74.0629
Preço Unitário Total | [8 empty] | 324.0219

## Plan1 (hidden)
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,00440
Custo Unitário de Referência Janeiro/2017 Produção da equipe 1125,00 m²
Custo
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo Horário Total
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l -
136 kW
1,00000 1,00 0,00 1 32,2227 4 4,5517
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 1,00000 1,00 0,00 2 3,3500 1 5,9137
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,33 0,67 7 8,9339 3 3,7825
E9544 Vassoura mecânica rebocável 1,00000 0,33 0,67 5 ,1587 3 ,3163
Quantidade Unidade
P9824 Servente 2,00000 h 1 5,3311
Custo do FIC
Custo do FIT -
Quantidade Unidade
M0104 Asfalto diluído CM 30 0,00120 t -
Quantidade Unidade
Subtotal 0 ,2132
Código Quantidade Unidade
LN RP P
0 ,21