## Material
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
QUANTITATIVO DE MATERIAL
LOCAL: RIO CRISTAL |  |  |  |  | DATA BASE: FEVEREIRO 2021
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES
Extensão = 1,10 km
PLANILHA DE PREÇOS
Grupo | Cód. | Descrição dos Serviços |  | Unid. | Quant. | Valor R$
[6 empty] | Unitário | Total
2 |  | DRENAGEM
2.1 | DER-ES 40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio |  | m | 1405
|  | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm - 50 cm de comprimento |  | und | 2810
2.2 | DER-ES 40667 | Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação |  | m | 925 | 87.81 | 81224.25
2.3 | DER-ES 40671 | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação |  | m | 150 | 261.98 | 39297
2.4 | DER-ES 42697 | Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha em Vias Urbanas |  | m | 8 | 698.65 | 5589.2
2.5 | DER-ES 40425 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m | 48 | 202.76 | 9732.48
2.6 | DER-ES 40431 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m | 70 | 293.91 | 20573.7
2.7 | DER-ES 40515 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m |  | und | 64 | 236.75 | 15152
2.8 | DER-ES 40433 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m | 60 | 553.07 | 33184.2
2.9 | DER-ES 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas |  | und | 6 | 1403.28 | 8419.68
2.10 | DER-ES 40433 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m em Vias Urbanas |  | und | 6 | 553.07 | 3318.42
2.11 | DER-ES 42682 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) em Vias Urbanas |  | m | 7 | 2233.87 | 15637.09
2.12 | DER-ES 41334 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas |  | und | 2 | 2746.95 | 5493.9
2.13 | DER-ES 41334 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas |  | und | 2 | 2746.95 | 5493.9
2.14 | DER-ES 41334 | Boca de lobo simples |  | und | 2 | 3224.87 | 6449.74
2.15 | DER-ES 40529 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m |  | und | 6 | 390 | 2340
2.16 | DER-ES 40530 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m |  | und | 7 | 1181.7 | 8271.9
2.17 | DER-ES 40531 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m |  | und | 1 | 1949.2 | 1949.2
2.18 | DER-ES 40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto |  | m | 70 | 308.68 | 21607.6
2.19 | DER-ES 40681 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio |  | und | 1 | 710.78 | 710.78
2.20 | DER-ES 40680 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau |  | m | 5 | 360.3 | 1801.5
2.21 | DER-ES 40682 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) dispersor |  | und | 1 | 632.87 | 632.87
2.22 | DER-ES 40647 | Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia |  | m | 500 | 118.15 | 59075
2.23 | DER-ES 40674 | Entrada para descida d'água EDA-02 |  | und | 6 | 77.44 | 464.64
|  | SUB-TOTAL 2 |  |  |  |  | 346419.05
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  | m² | 7450.9 | 1.29 | 9611.661
3.2 | DER-ES 40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia |  | m² | 7450.9
3.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,703XP + 0,733XR + 2,933; 30km |  | t | 558.8175 | 24.023 | 13424.4728
3.4 | DER-ES 1027 | Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 10cm - 0,703XP + 0,733XR + 2,933 ; 30km |  | t | 1788.216 | 24.023 | 42958.313
|  | Blocos de concreto do tipo holandês (50 peças por m²) |  | und | 372545
|  | SUB-TOTAL 3 |  |  |  |  | 65994.4468
4 |  | SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA
4.1 |  | Sinalização Permanente
4.1.2 | DER-ES 40145 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira |  | m² | 2.88 | 671.4 | 1933.632
|  | SUB-TOTAL 4 |  |  |  |  | 1933.632
5 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 100 | 1705.11 | 170511
|  | SUB-TOTAL 5 |  |  |  |  | 170511
6 |  | CANTEIRO DE OBRAS
6.1 | DER-SP 36.01.02.01 | INST.CANTEIRO-TIPOII (**) (1,800%) |  |  | 1 | #N/A | #N/A
6.2 | DER-SP 36.01.02.02 | OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (**) (1,050%) |  |  | 100 | #N/A | #N/A
6.3 | DER-SP 36.01.02.03 | DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (**) (0,150%) |  |  | 1 | #N/A | #N/A
6.4 | DER-ES 41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) |  | h | 20 | 406.19 | 8123.8
6.5 | DER-ES 41547 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) |  | h | 100 | 202.26 | 20226
6.6 | DER-ES 41545 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) |  | h | 20 | 206.52 | 4130.4
6.7 | DER-ES 41546 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) |  | h | 20 | 242.44 | 4848.8
|  | SUB-TOTAL 6 |  |  |  |  | #N/A

## PLANILHA
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
LOCAL: CORREGO DO OURO |  |  |  |  | DATA BASE: JANEIRO 2022
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES
Extensão = 0,8 km | [5 empty] | BDI=29,63%
PLANILHA DE PREÇOS
Grupo | Cód. | Descrição dos Serviços |  | Unid. | Quant. | Valor R$
[6 empty] | Unitário | Total
1 |  | TERRAPLANAGEM
1.1 | DER-ES 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira |  | m³ | 400 | 4.7 | 1880
1.1.1 | DER-ES 1028 | Transp. local de material - (0,646XP + 0,673XR + 2,693) - XR - 5km |  | t | 832 | 7.67 | 6381.44
1.2 | DER-ES 43335 | Espalhamento/regularização/compactação de material em bota fora |  | m³ | 400 | 3.64 | 1456
1.3 | DER-ES 40105 | Desmatamento, destocamento e limpeza |  | m³ | 810 | 0.99 | 801.9
1.4 | DER-ES 40081 | Conformação de taludes de corte |  | m³ | 900 | 11.86 | 10674
1.5 | DER-ES 1028 | Transp. local de material - (0,703XP + 0,733XR + 2,933) - XR - 5km (referente aos itens 1.3 e 1.4) |  | t | 3556.8 | 7.67 | 27280.66
|  | SUB-TOTAL 1 |  |  |  |  | 48474
2 |  | DRENAGEM
2.1 | DER-ES 40141* | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, EXclusive o fornecimento do meio-fio |  | m | 800 | 35.19 | 28152
2.2 | DER-ES 40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, INclusive o fornecimento do meio-fio |  | m | 235 | 65.24 | 15331.4
2.3 | DER-ES 60010 | Transp. de meio-fio p/ pavimentaçao - esp= 10cm - 1,009XP + 1,345XR + 1,682 ; 1km - transporte local |  | t | 77.6 | 3.92 | 304.19
2.4 | DER-ES 40670 | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação |  | m | 501 | 75.31 | 37730.31
2.5 | DER-ES 40671 | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação |  | m | 150 | 329.73 | 49459.5
2.6 | DER-ES 40425 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m | 48 | 309.01 | 14832.48
2.7 | DER-ES 40431 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m | 150 | 382.2 | 57330
2.8 | DER-ES 40515 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m |  | m | 50 | 297.61 | 14880.5
2.9 | DER-ES 40433 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m | 50 | 774.85 | 38742.5
2.10 | DER-ES 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas |  | und | 12 | 1779.44 | 21353.28
2.11 | DER-ES 42682 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) em Vias Urbanas |  | m | 3 | 2816.53 | 8449.59
2.12 | DER-ES 41334 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas |  | und | 1 | 3554.4 | 3554.4
2.13 | DER-ES 40531 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m |  | und | 1 | 2457.35 | 2457.35
2.14 | DER-ES 40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto |  | m | 10 | 427.62 | 4276.2
2.15 | DER-ES 40681 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio |  | und | 9 | 884.76 | 7962.84
2.16 | DER-ES 40680 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau |  | m | 9 | 448.64 | 4037.76
2.17 | DER-ES 40674 | Entrada para descida d'água EDA-02 |  | und | 9 | 96.27 | 866.43
|  | SUB-TOTAL 2 |  |  |  |  | 309720.73
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  | m² | 4753.9 | 1.87 | 8889.79
3.2 | DER-ES 40885* | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , EXclusive fornecimento do bloco e INclusive o fornecimento da areia e transporte dos blocos e da areia |  | m² | 4800 | 40.57 | 194736
3.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,646XP + 0,673XR + 2,693; 30km |  | t | 360 | 28.61 | 10299.6
3.4 | DER-ES 60010 | Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 10cm - 1,009XP + 1,345XR + 1,682 ; 1km |  | t | 1152 | 3.92 | 4515.84
|  | SUB-TOTAL 3 |  |  |  |  | 218441.23
4 |  | SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO
4.1 |  | Sinalização Permanente
4.1.1 | DER-ES 40145 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira |  | m² | 10.8 | 742.22 | 8015.98
4.1.2 | IOPES 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | m ² | 8 | 273.81 | 2190.48
4.1.3 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  | und | 1 | 851.5 | 851.5
|  | SUB-TOTAL 4 |  |  |  |  | 11057.96
5 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 100 | 306.9246 | 30692.46
|  | SUB-TOTAL 5 |  |  |  |  | 30692.46
6 |  | CANTEIRO DE OBRAS
6.1 | DER-SP 36.01.02.01 | INST.CANTEIRO-TIPOII (**) (1,800%) |  |  | 1 | 10578.49 | 10578.49 | 4.423%
6.2 | DER-SP 36.01.02.02 | OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (**) (1,050%) |  |  | 100 | 61.7 | 6170
6.3 | DER-SP 36.01.02.03 | DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (**) (0,150%) |  |  | 1 | 881.54 | 881.54
6.4 | DER-ES 41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) |  | h | 20 | 626.21 | 12524.2
6.5 | DER-ES 41547 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) |  | h | 100 | 312.29 | 31229
6.6 | DER-ES 41545 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) |  | h | 20 | 322.22 | 6444.4
6.7 | DER-ES 41546 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) |  | h | 20 | 383.75 | 7675
|  | SUB-TOTAL 6 |  |  |  |  | 75502.63
|  | TOTAL |  |  |  |  | 693889.01
Referencia:
| DER-ES | 2022-01-01
| IOPES | 2022-04-01
| DER-SP | 2021-03-01
(**) TIPO II - 3,00% do valor da obra acima de R$ 200.000,00 at R$ 5.000.000,00

## Memorial de Calculo
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMORIAL DE CALCULO
LOCAL: RIO CRISTAL
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES
Extensão = 0,8 km
Grupo | Cód. | Descrição dos Serviços |  | Unid. | Quant. | Fator | Comp. | Larg. | Alt. | Peso (t) | Peso rel. (t) | Area (m²) | Vol. (m³)
1 |  | TERRAPLANAGEM
1.1 | DER-ES 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira |  | m³
[7 empty] | 200 | 1 | 2 |  |  |  | 400
[12 empty] | TOTAL | 400
1.1.1 | DER-ES 1028 | Transp. local de material - (0,646XP + 0,673XR + 2,693) - XR - 5km |  | t
|  |  | EMPOLAMENTO = 1,3 |  | 1.6 | 1.3 |  |  |  |  | 832 |  | 400
PESO ESPECIFICO = 1,6
[12 empty] | TOTAL | 832
1.2 | DER-ES 43335 | Espalhamento/regularização/compactação de material em bota fora |  | m³
|  | material resultante da escavação e carga |  |  |  | item 1.1 | [6 empty] | 400
[12 empty] | TOTAL | 400
1.3 | DER-ES 40105 | Desmatamento, destocamento e limpeza |  | m³
[7 empty] | 225 | 3 | 1.2 |  |  |  | 810
[12 empty] | TOTAL | 810
1.4 | DER-ES 40081 | Conformação de taludes de corte |  | m³
[7 empty] | 150 | 4 | 1.5 |  |  |  | 900
[12 empty] | TOTAL | 900
1.5 | DER-ES 1028 | Transp. local de material - (0,703XP + 0,733XR + 2,933) - XR - 5km (referente aos itens 1.3 e 1.4) |  | t
|  |  | EMPOLAMENTO = 1,3 |  | 1.6 | 1.3 |  |  |  |  | 3556.8 |  | 1710
PESO ESPECIFICO = 1,6
[12 empty] | TOTAL | 3556.8
2 |  | DRENAGEM
2.1 | DER-ES 40141* | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio |  | m
800
[12 empty] | TOTAL | 800
2.2 | DER-ES 40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio |  | m
235
[12 empty] | TOTAL | 235
2.3 | DER-ES 1027 | Transp. de meio fio p/ pavimentaçao - 1km - transporte local |  | t
|  | INDICE DER-ES |  |  | 0.097 | 1035
[12 empty] | TOTAL | 100.395
2.4 | DER-ES 40670 | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação |  | m
|  | EST.0 A EST.19 - LD |  |  | 501
[12 empty] | TOTAL | 501
2.5 | DER-ES 40671 | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação |  | m
|  | EST.21 + 6 - LE |  |  | 40
[12 empty] | TOTAL | 40
2.6 | DER-ES 40425 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m
|  | EST. 21+10 |  |  | 4
|  | EST. 21 + 19 |  |  | 4
|  | EST. 22 + 15 |  |  | 8
|  | EST. 24+5 |  |  | 8
|  | EST. 26+2 |  |  | 8
|  | EST. 27+17 |  |  | 8
|  | EST. 29+12 |  |  | 8
[12 empty] | TOTAL | 48
2.7 | DER-ES 40431 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m
|  | EST. 29+12 a EST. 23+14 |  |  | 100
|  | EST. 21+6 A EST. 22+13 |  |  | 35
|  | EST. 18 + 12 A 19+10 |  |  | 15
[12 empty] | TOTAL | 150
2.8 | DER-ES 40515 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m |  | und
|  | EST. 23 + 13 |  |  | 50
[12 empty] | TOTAL | 50
2.9 | DER-ES 40433 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m
|  | EST. 23 + 13 |  |  | 50
[12 empty] | TOTAL | 50
2.10 | DER-ES 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas |  | und
|  | EST. 21+10 |  |  | 1
|  | EST. 21 + 19 |  |  | 1
|  | EST. 22 + 15 |  |  | 2
|  | EST. 24+5 |  |  | 2
|  | EST. 26+2 |  |  | 2
|  | EST. 27+17 |  |  | 2
|  | EST. 29+12 |  |  | 2
[12 empty] | TOTAL | 12
2.11 | DER-ES 42682 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) em Vias Urbanas |  | m
|  | EST. 18 + 12 - LE |  |  | 1
|  | EST. 21+6 - LE |  |  | 1
|  | EST. 19+10 - LE |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL | 3
2.12 | DER-ES 41334 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas |  | und
|  | EST. 23 + 14 - LE |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL | 1
2.13 | DER-ES 40531 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m |  | und
|  | EST. 23 + 14 - LE |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL | 1
2.14 | DER-ES 40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto |  | m
10
[12 empty] | TOTAL | 10
2.15 | DER-ES 40681 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio |  | und
|  | EST. 18+18 - LD |  |  | 1
|  | EST. 16+18 - LD |  |  | 1
|  | EST. 15+7 - LD |  |  | 1
|  | EST. 13+0 - LD |  |  | 1
|  | EST. 10+7 - LD |  |  | 1
|  | EST. 7+11 - LD |  |  | 1
|  | EST. 5+8 - LD |  |  | 1
|  | EST. 3+2 - LD |  |  | 1
|  | EST. 1+6 - LD |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL | 9
2.16 | DER-ES 40680 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau |  | m
|  | EST. 18+18 - LD |  |  | 1
|  | EST. 16+18 - LD |  |  | 1
|  | EST. 15+7 - LD |  |  | 1
|  | EST. 13+0 - LD |  |  | 1
|  | EST. 10+7 - LD |  |  | 1
|  | EST. 7+11 - LD |  |  | 1
|  | EST. 5+8 - LD |  |  | 1
|  | EST. 3+2 - LD |  |  | 1
|  | EST. 1+6 - LD |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL | 9
2.17 | DER-ES 40674 | Entrada para descida d'água EDA-02 |  | und
|  | EST. 18+18 - LD |  |  | 1
|  | EST. 16+18 - LD |  |  | 1
|  | EST. 15+7 - LD |  |  | 1
|  | EST. 13+0 - LD |  |  | 1
|  | EST. 10+7 - LD |  |  | 1
|  | EST. 7+11 - LD |  |  | 1
|  | EST. 5+8 - LD |  |  | 1
|  | EST. 3+2 - LD |  |  | 1
|  | EST. 1+6 - LD |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL | 9
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  | m² |  | EXT. | LARG. | AREA
|  | TRECHO PRINCIPAL EST. 0 A EST.35 + 8 |  |  |  | 710 | 6.3 | 4473
|  | EST.18+5 |  |  |  | 25 | 6 | 150
|  | EST.22 + 0 |  |  |  | 28 | 5 | 130.9
[12 empty] | TOTAL | 4753.9
3.2 | DER-ES 40885* | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , EXclusive fornecimento e transporte dos blocos e INclusive o fornecimento da areia |  | m²
|  | TRECHO PRINCIPAL EST. 0 A EST.35 + 8 |  |  |  | 800 | 6 | 4800
[12 empty] | TOTAL | 4800
3.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,646XP + 0,673XR + 2,693; 30km |  | t
|  | INDICE DER-ES |  |  | 0.075 | 4800
[12 empty] | TOTAL | 360
3.4 | DER-ES 1027 | Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 10cm - 1km - transporte local |  | t
|  | INDICE DER-ES |  |  | 0.24 | 4800
[12 empty] | TOTAL | 1152
4 |  | SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA
4.1 |  | Sinalização Permanente
4.1.1 | DER-ES 40145 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira |  | m² | 2.88
|  | CONFORME PROJETO (PLACA DE REG.) | [5 empty] | 0.3 | 2 |  | 0.6
|  | CONFORME PROJETO (PLACA DE ADV.) | [5 empty] | 0.36 | 10 |  | 3.6
[12 empty] | TOTAL | 4.2
4.1.2 | IOPES 200576 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | m² | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 8
[12 empty] | TOTAL | 8
4.1.3 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  | UND | 1
5 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 100
VIDE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
6 |  | CANTEIRO DE OBRAS
6.1 | DER-SP 36.01.02.01 | INST.CANTEIRO-TIPOII (**) (1,800%) |  |  | 1
6.2 | DER-SP 36.01.02.02 | OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (**) (1,050%) |  |  | 100
6.3 | DER-SP 36.01.02.03 | DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (**) (0,150%) |  |  | 1
6.4 | DER-ES 41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) |  | h | 20
6.5 | DER-ES 41547 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) |  | h | 100
6.6 | DER-ES 41545 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) |  | h | 20
6.7 | DER-ES 41546 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) |  | h | 20

## Aministração Local
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Composições - Secretaria Municipal de Obras
OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: |  | ALTO SANTA MARIA - SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES |  |  |  | 2021-06-01
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | UNIDADE | COMP. Nº
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | UN
| REFERÊNCIA | CÓD. SINAPI | CÓD. DER | CATEGORIAS PROFISSIONAIS | UNID. | COEFIC. | P. UNIT. | SUB-TOTAIS | TOTAL A
| DER-ES |  | 99301 | Encarregado Geral | HRS | 1.5 | 24.27 | 36.405
| DER-ES |  | 20007 | Técnico de campo | HRS | 1 | 28.6441 | 28.6441
| DER-ES |  | 20069 | Engenheiro Pleno | HRS | 0.1 | 99.1134 | 9.9113
| DER-ES |  | 20014 | Topografo | HRS | 0.5 | 34.0962 | 17.0481 |  | 75
| DER-ES |  | 20025 | Auxiliar de escritório | HRS | 1 | 15.3179 | 15.3179
| DER-ES |  | 20021 | Auxiliar de administraçao | HRS | 1 | 15.3179 | 15.3179
| DER-ES |  | 20027 | Auxiliar de serviços gerais | HRS | 2 | 10.84 | 21.68
| DER-ES |  | 20069 | PROJETISTA A | HRS | 0.5 | 99.1134 | 49.5567
193.881
|  |  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | COEFIC. | P. UNIT. | SUB-TOTAIS | TOTAL B
0
|  |  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | COEFIC. | P. UNIT. | SUB-TOTAIS | TOTAL C
EQUIPAMENTOS | DER-ES |  | 99621 | Aluguel mensal de automóvel VW/ Gol (flex) 1.6 ou equivalente, inclusive combustível, sem motorista | UN | 0.01 | 4298.13 | 42.9813
42.9813
|  |  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | COEFIC. | P. UNIT. | SUB-TOTAIS | TOTAL E
SERVIÇOS
0
|  |  |  | DISCRIMINAÇÃO | TAXA | VALORES | OBS
RESUMO |  |  |  | MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  | 193.881
|  |  |  | MATERIAIS (TOTAL B) |  | 0
|  |  |  | EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  | 42.9813
|  |  |  | LEIS SOCIAIS (SOBRE O TOTAL A) - JÁ INLCUSO | 0% | 0
|  |  |  | TOTAL D |  | 236.8623
|  |  |  | BDI (SOBRE TOTAL D) | 29.63% | 70.1823
|  |  |  | SERVIÇOS (TOTAL E) |  | 0
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  | 306.9246

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Rua Dalmácio Espíndula, 115 – Centro, Santa Maria de Jetibá - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
OBRA: Pavimentação e drenagem de rua | [6 empty] | ( ) | DIRETA |  |  |  |  | ( x ) | INDIRETA
LOCAL: Barracão, Rio Posmosser, Santa Maria de Jetiba - ES | [12 empty] | BDI: | 29.63%
REFERÊNCIAS: DNIT- 10/2021; DER-ES 06/2021 | [6 empty] | VALOR DA OBRA: | [5 empty] | 693889.01
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR DOS SERVIÇOS | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
1 | TERRAPLANAGEM
1.1 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | 1880 | 100% | 1880 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1880 | 0
1.2 | Transp. local de material - (0,646XP + 0,673XR + 2,693) - XR - 5km | 6381.44 | 100% | 6381.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 6381.44 | 0
1.3 | Espalhamento/regularização/compactação de material em bota fora | 1456 | 100% | 1456 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 1456 | 0
1.4 | Desmatamento, destocamento e limpeza | 801.9 | 100% | 801.9 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 801.9 | 0
1.5 | Conformação de taludes de corte | 10674 | 100% | 10674 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 10674 | 0
1.6 | Transp. local de material - (0,703XP + 0,733XR + 2,933) - XR - 5km (referente aos itens 1.3 e 1.4) | 27280.66 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 13640.33 | 50% | 13640.33 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 27280.66 | 0
2 | DRENAGEM
2.1 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, EXclusive o fornecimento do meio-fio | 28152 | 25% | 7038 | 25% | 7038 | 25% | 7038 | 25% | 7038 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 28152 | 0
2.2 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, INclusive o fornecimento do meio-fio | 15331.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 7665.7 | 50% | 7665.7 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 15331.4 | 0
2.3 | Transp. de meio-fio p/ pavimentaçao - esp= 10cm - 1,009XP + 1,345XR + 1,682 ; 1km - transporte local | 304.19 | 25% | 76.0475 | 25% | 76.0475 | 25% | 76.0475 | 25% | 76.0475 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 304.19 | 0
2.4 | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação | 37730.31 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 9432.5775 | 25% | 9432.5775 | 30% | 11319.093 | 20% | 7546.062 | 1 | 37730.31 | 0
2.5 | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação | 49459.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 12364.875 | 50% | 24729.75 | 25% | 12364.875 | 1 | 49459.5 | 0
2.6 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | 14832.48 | 50% | 7416.24 | 25% | 3708.12 | 25% | 3708.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 14832.48 | 0
2.7 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | 57330 | 50% | 28665 | 25% | 14332.5 | 25% | 14332.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 57330 | 0
2.8 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | 14880.5 | 0% | 0 | 50% | 7440.25 | 50% | 7440.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 14880.5 | 0
2.9 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | 38742.5 | 0% | 0 | 50% | 19371.25 | 50% | 19371.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 38742.5 | 0
2.10 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | 21353.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 10676.64 | 50% | 10676.64 | 0% | 0 | 1 | 21353.28 | 0
2.11 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) em Vias Urbanas | 8449.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 4224.795 | 50% | 4224.795 | 1 | 8449.59 | 0
2.12 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas | 3554.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 1777.2 | 50% | 1777.2 | 1 | 3554.4 | 0
2.13 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | 2457.35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2457.35 | 1 | 2457.35 | 0
2.14 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | 4276.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4276.2 | 0% | 0 | 1 | 4276.2 | 0
2.15 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio | 7962.84 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 3981.42 | 50% | 3981.42 | 0% | 0 | 1 | 7962.84 | 0
2.16 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau | 4037.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 2018.88 | 50% | 2018.88 | 0% | 0 | 1 | 4037.76 | 0
2.17 | Entrada para descida d'água EDA-02 | 866.43 | 25% | 216.6075 | 25% | 216.6075 | 25% | 216.6075 | 25% | 216.6075 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 866.43 | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | 8889.79 | 0% | 0 | 20% | 1777.958 | 20% | 1777.958 | 30% | 2666.937 | 30% | 2666.937 | 0% | 0 | 1 | 8889.79 | 0
3.2 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , EXclusive fornecimento do bloco e INclusive o fornecimento da areia e transporte dos blocos e da areia | 194736 | 0% | 0 | 20% | 38947.2 | 20% | 38947.2 | 20% | 38947.2 | 30% | 58420.8 | 10% | 19473.6 | 1 | 194736 | 0
3.3 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,646XP + 0,673XR + 2,693; 30km | 10299.6 | 10% | 1029.96 | 20% | 2059.92 | 20% | 2059.92 | 20% | 2059.92 | 20% | 2059.92 | 10% | 1029.96 | 1 | 10299.6 | 0
3.4 | Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 10cm - 1,009XP + 1,345XR + 1,682 ; 1km | 4515.84 | 10% | 451.584 | 20% | 903.168 | 20% | 903.168 | 20% | 903.168 | 20% | 903.168 | 10% | 451.584 | 1 | 4515.84 | 0
4 | SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | 8015.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 8015.98 | 1 | 8015.98 | 0
4.2 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | 2190.48 | 100% | 2190.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 2190.48 | 0
4.3 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | 851.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 851.5 | 1 | 851.5 | 0
5 | CANTEIRO DE OBRAS | [13 empty] | 0 | 0
5.1 | INST.CANTEIRO-TIPOII (**) (1,800%) | 10578.49 | 100% | 10578.49 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 10578.49 | 0
5.2 | OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (**) (1,050%) | 6170 | 10% | 617 | 20% | 1234 | 20% | 1234 | 20% | 1234 | 20% | 1234 | 10% | 617 | 1 | 6170 | 0
5.3 | DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (**) (0,150%) | 881.54 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 881.54 | 1 | 881.54 | 0
5.4 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | 12524.2 | 50% | 6262.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 6262.1 | 1 | 12524.2 | 0
5.5 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | 31229 | 50% | 15614.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 15614.5 | 1 | 31229 | 0
5.6 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | 6444.4 | 50% | 3222.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 3222.2 | 1 | 6444.4 | 0
5.7 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | 7675 | 50% | 3837.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 3837.5 | 1 | 7675 | 0
6 | Adminstração Local | [14 empty] | 0
6.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 30692.46 | [13 empty] | 0
|  |  | 15% | 4603.869 | 20% | 6138.492 | 20% | 6138.492 | 20% | 6138.492 | 20% | 6138.492 | 5% | 1534.623 | 1 | 30692.46 | 0
VALOR TOTAL |  | 693889.01
|  | Parcial | 16.29% |  | 14.88% |  | 19.31% |  | 17.16% |  | 19.37% |  | 12.99% |  | 1
|  |  | 113012.918 |  | 103243.513 |  | 133982.1205 |  | 119060.7945 |  | 134427.295 |  | 90162.369
|  | Acumulado | 16.29% |  | 31.17% |  | 50.47% |  | 67.63% |  | 87.01% |  | 100%
|  |  | 113012.918 |  | 216256.431 |  | 350238.5515 |  | 469299.346 |  | 603726.641 |  | 693889.01

## Detalhamento do BDI
DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  |  | Não imprimir este quadro
OBRA: | Drenagem e Pavimentação na localidade de Barracão - 1,3 km |  |  |  | AE 099 V012 - 3.3.10.7
CONTRATO: |  | 2019-11-01 |  |  | É admissível, sem justificativa e sem necessidade de análise dos percentuais dos itens que compõem o BDI, índice global de BDI para serviços e obras que utilizem os seguintes parâmetros:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
| Com Desoneração |  |  |  | Tipologia | Limites de BDI
[6 empty] | Mín. | Máx.
2. Tipo de Intervenção |  |  |  |  | Edificações | 20.34 | 25
| Rodovias e Ferrovias |  |  |  | Rodovias e Ferrovias | 19.6 | 24.23
[5 empty] | Redes de Água, Esgoto ou Correlatas | 20.76 | 26.44
3. Incidências sobre o custo |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24 | 27.86
[5 empty] | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8 | 30.95
| Administração Central - AC |  | 6.35 | % | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1 | 16.8
| Riscos - R |  | 0.5 | % | Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G |  | 0.5 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF |  | 1.03 | %
| Lucro - L |  | 5 | % | A tabela acima foi construída a partir de estudo estatístico desenvolvido pelo TCU e não considera a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 13.161/2015.
4 – Incidências sobre o preço de venda
Portanto para comparação com esta tabela, o BDI apresentado pelo Tomador deverá ser recalculado desconsiderando o percentual de 4,5% (CPRB), aplicando-se a fórmula apresentada.
| Despesas Tributárias - I |  | 12.15 | %
| ISS |  | 4 | %
| Base de cálculo |  | 80 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo) |  | 5 | %
| COFINS |  | 3 | %
| PIS |  | 0.65 | % | VERIFICAÇÃO DESCONSIDERANDO O INSS (CPRB)
| INSS |  | 4.5 | % | ATENDE | 23.31 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
A fórmula ao lado foi utilizada para cálculo do BDI das faixas acima relacionadas, devendo ser adotada como padrão. A utilização de outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.
| BDI = | (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.63%
( 1- I )
Declarações
1- Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 80 %, com a respectiva alíquota de 5 %.
2- Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Resp. Técnico do Orçamento
GUILHERME FARIA MOREIRA
040323/D ES
Note on B7: Escolha
Note on B10: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on E14: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on E15: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on E17: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on E19: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on E23: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on E29: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on E30: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## RESUMO (hidden)
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
LOCAL: Cesan-Sitio Bozo-Avicola Pommern | [6 empty] | DATA BASE: Janeiro/2018
OBRA: Pavimentação asfaltica no interior do municipio
[8 empty] | BDI=29,63% |  |  | PROJETO RECAPEAMENTO DE VIAS
PLANILHA DE PREÇOS | [10 empty] | INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS:
Grupo | Cód. | Descrição dos Serviços |  |  |  | Unid. | Quant. | Valor R$ |  |  | sobre paralelepípedos/bloquete
[8 empty] | Unitário | Total |  | espessura recomendada = 5cm
1 |  | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER-ES 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES |  |  |  | m² | 18 | 184.38 | 3318.84
1.2 | DER-ES 43352 | Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza e remoção com retroescavadeira |  |  |  | m² | 8330 | 0.54 | 4498.2
|  | SUB-TOTAL 1 | [6 empty] | 7817.04
2 |  | Sub-leito, Sub-base e base
2.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  |  |  | m² | 34888.884 | 1.17 | 40819.9943
2.2 | DER-ES 43327 | Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita (espessura 15 cm) |  |  |  | m³ | 5233.3326 | 96.86 | 506900.5956 | 8896.6654
2.3 | DER-ES 40812 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita (espessura de 15 cm) |  |  |  | m³ | 5233.3326 | 96.86 | 506900.5956
|  | SUB-TOTAL 2 | [6 empty] | 1054621.1856
3 |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | [8 empty] | AREA | ESP. | TON. CBUQ
3.1 | DNIT 2003377 | Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira |  |  |  | m | 5166 | 46.95 | 242543.7
3.2 | DNIT 5502983 | Aterro com material de 3ª categoria utilizando material produzido (a ser colocado atrás do meio-fio) |  |  |  | m³ | 206.64 | 67.45 | 13937.868
3.3 | DNIT 2003325 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais |  |  |  | m | 3034 | 31.76 | 96359.84
3.4 | DNIT 2003483 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais |  |  |  | und | 20 | 2378.1661 | 47563.3211 | 19.6
3.5 | DER-ES 40426 | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  |  |  | m | 600 | 242.14 | 145284
3.6 | DNIT 804081 | Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas |  |  |  | und | 20 | 560.29 | 11205.8
3.7 | DNIT 40816 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso |  |  |  | m² | 34888.884 | 0.8 | 27911.1072 |  | 34888.884
3.8 | DNIT 4011461 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais (espessura de 3 cm) |  |  |  | t | 2511.9996 | 120.39 | 302419.6376
3.9 | DNIT 4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (espessura de 3 cm) |  |  |  | t | 2511.9996 | 127.11 | 319300.2753 |  |  |  |  | calculo do peso do CBUQ em ton =
3.10 | DER-ES 40818 | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso |  |  |  | m² | 34888.884 | 0.66 | 23026.6634
3.11 | DNIT 5213573 | Fornecimento e implantação de placa em fibra - película I + I |  |  |  | m² | 7.23 | 272.03 | 1966.7769
3.12 | DNIT 5213401 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm |  |  |  | m² | 1500 | 19.7 | 29550
area pavimentada x 2,4 x espessura
|  | SUB-TOTAL 3 | [6 empty] | 1261068.9895 |  |  |  |  | 2511.9996
[11 empty] | CM-30 | 41.8667
4 |  | MATERIAL BETUMINOSO | [11 empty] | consumo de cap = 6,0% X QUANT. em ton CBUQ
4.1 | (*) | CAP 50/70, fornecimento |  |  |  | t | 260.2934 | 3546.8583 | 923223.814
4.2 | (*) | Asfalto diluído CM-30, fornecimento |  |  |  | t | 41.86 | 5437.7192 | 227622.9274 |  | RR-1C
4.3 | (*) | Emulsão RR 1C |  |  |  | t | 17.4444 | 2404.3772 | 41943.0193
4.4 | DER-ES 100849 | Transporte do CAP 50/70, (Mat. Asf. Q. DNIT) |  |  |  | t | 260.2934 | 293.26 | 76333.6435
4.5 | DER-ES 100849 | Transporte do asfalto diluido CM-30, (Mat. Asf. F. DNIT) |  |  |  | t | 41.8667 | 293.26 | 12277.8169 |  | 36.6333
4.6 | DER-ES 100849 | Transporte da emulsão RR 1C (Mat. Asf. F. DNIT) |  |  |  | t | 17.4444 | 293.26 | 5115.7571
[11 empty] | RR2C-E |  |  | cálculo do peso da emulsão em ton= 1,2 kg x area pavimentada/1000
|  | SUB-TOTAL 4 | [6 empty] | 1286516.9783 |  | 87.2222
5 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (5% DO SERVIÇO) |  |  |  |  | 100 | 1805.0121 | 185916.246
|  | SUB-TOTAL 5 | [6 empty] | 185916.246
6 |  | CANTEIRO DE OBRAS
6.1 | DER-SP 36.01.02.01 | INST.CANTEIRO-TIPOII (**) (1,800%) |  |  |  |  | 1 | 64980.4355 | 64980.4355 |  | 0.03
6.2 | DER-SP 36.01.02.02 | OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (**) (1,050%) |  |  |  |  | 100 | 379.0525 | 37905.254
6.3 | DER-SP 36.01.02.03 | DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (**) (0,150%) |  |  |  |  | 1 | 5415.0363 | 5415.0363
|  | SUB-TOTAL 6 | [6 empty] | 108300.7258
|  | VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO. | [6 empty] | 3904241.1651 |  | -590226.8149
Referencia:
SINAPI de 01/2018
DER-ES de 01/2018
DNIT-ES de 01/2018
DER-SP de 03/2018
| Rua Alfredo Kuster |  | 129.78 | 7 | 908.46
(*) - Foi utilizado como referencia menor cotação dos 03 fornecedores que apresentaram proposta.
| (*0 - |  | 340.158 | 4 | 1360.632
(**) TIPO II - 3,00% do valor da obra acima de R$ 200.000,00 at R$ 5.000.000,00

## CBUQ (hidden)
164 - Tabela Referencial Outubro 2014 Data Base: Outubro/2014
Serviço: 40844
CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP e de todos os materiais,
exclusive transporte da massa
Unidade: t
(A) Equipamento |  |  | Código |  | CT | Ut. Pr. |  |  |  | Ut. Imp |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp. | [5 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente |  |  | 30041 |  |  | 0.84 |  |  |  | 0.16 |  | 167.57 | [5 empty] | 87.29 | [5 empty] | 1 |  |  | 154.71 |  | 0,8400 0,1600 167,57 87,29 1,0000 154,71 ou equivalente Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou 30032 M 0,9600 0,0400 132,60 47,55 1,0000 129,19 equivalente Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) 30035 0,3000 0,7000 74,93 38,66 1,0000 49,53 ou equivalente Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 30030 M 0,5900 0,4100 94,57 28,99 1,0000 67,67 FERGUSSON) ou equivalente Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou 30051 M 0,5900 0,4100 7,21 4,52 1,0000 6,10
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente |  |  | 30032 |  | M | 0.96 |  |  |  | 0.04 |  | 132.6 | [5 empty] | 47.55 | [5 empty] | 1 |  |  | 129.19
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente |  |  | 30035 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.7 |  | 74.93 | [5 empty] | 38.66 | [5 empty] | 1 |  |  | 49.53
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente |  |  | 30030 |  | M | 0.59 |  |  |  | 0.41 |  | 94.57 | [5 empty] | 28.99 | [5 empty] | 1 |  |  | 67.67
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente |  |  | 30051 |  | M | 0.59 |  |  |  | 0.41 |  | 7.21 | [5 empty] | 4.52 | [5 empty] | 1 |  |  | 6.1
407.2
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra |  |  | Código |  | Eq. Salarial |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Consumo | [10 empty] | Custo Horário
Encarregado de pista |  |  | 20063 |  | 2.26 |  |  |  | 19.56 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 19.56
Rasteleiro |  |  | 20156 |  | 1.24 |  |  |  | 10.73 |  |  |  | 4 | [10 empty] | 42.92
Servente |  |  | 20002 |  | 1 |  |  |  | 8.65 |  |  |  | 8 | [10 empty] | 69.2
131.68
(B) Total:
(C) Itens de Incidência |  |  | Código |  | % |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. |  |  |  | Custo
Ferramentas manuais |  |  | 2000 |  | 5% |  |  | X | [10 empty] | 6.584
6.584
(C) Total:
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 545.464
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 36
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 15.15
(F) Materiais |  |  | Código |  | Unid. |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [10 empty] | Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete |  |  | 10119 |  | M3 |  | 48.11 | [6 empty] | 0.3996 | [10 empty] | 19.22
CAP 50/70
Dope |  |  | 10029 |  | kg |  | 32.63 | [6 empty] | 0.325 | [10 empty] | 10.6
Filler |  |  | 10098 |  | t |  | 100 | [6 empty] | 0.03 | [10 empty] | 3
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete |  |  | 10120 |  | M3 |  | 36.09 | [6 empty] | 0.2256 | [10 empty] | 8.14
40.96
(F) Total:
(G) Serviços |  |  | Código |  | Unid. |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [10 empty] | Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível |  |  | 40840 |  | t |  | 27.36 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 27.36
27.36
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. |  | Fórmula | [7 empty] | X1 |  |  |  | X2 |  |  |  | X3 |  | Custo |  |  |  | Consum |  | Custo Unit.
Transp. de Brita graduada (pedreira x Usina) | 1028 | t |  | 0,477XP+0,496XR+1,987 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 30.607 |  |  |  | 0.5995 |  | 18.3489
Transp. de CAP 50/70 (betim mg x usina) | 1035 | t |  | 0,338XP+0,464XR+24,255 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.065 |  | 0
Transp. de Dope (tambor c/ 100kg) | 1507 |  |  | 0,427XP+0,444XR | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.0003 |  | 0
Transp. de Filler | 1032 | t |  | 0,427XP+0,444XR | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.03 |  | 0
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete (pedreira x Usina) | 1029 | t |  | 0,477XP+0,496XR+1,987 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 30.607 |  |  |  | 0.3384 |  | 10.3574
28.7063
(H) Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [22 empty] | 112.1763
BDI: | [20 empty] | 26.05% |  | 29.2219
Preço Unitário Total | [22 empty] | 141.3982

## PINTURA DE LIGAÇÃO (hidden)
164 - Tabela Referencial Outubro 2014 Data Base: Outubro/2014
Serviço: 40818
Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso
Unidade: M²
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. |  |  |  | Ut. Imp |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp. |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente | 30009 | M | 1 |  |  |  | 0 |  | 120.34 | [5 empty] | 39.5 |  |  |  | 1 |  |  | 120.34
Tanque estacionário 20.000 L | 30084 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 4.8 | [5 empty] | 3.43 |  |  |  | 1 |  |  | 4.8
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 30030 | M | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 94.57 | [5 empty] | 28.99 |  |  |  | 1 |  |  | 61.77
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente | 30051 | M | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 7.21 | [5 empty] | 4.52 |  |  |  | 1 |  |  | 5.86
192.77
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Consumo | [8 empty] | Custo Horário
Encarregado de pista | 20063 | 2.26 |  |  |  | 19.56 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 19.56
Servente | 20002 | 1 |  |  |  | 8.65 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 51.9
71.46
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. |  |  |  | Custo
0
(C) Total:
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [12 empty] | 264.23
(D) Produção da Equipe | [12 empty] | 600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [12 empty] | 0.44
(F) Materiais | Código | Unid. |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [8 empty] | Custo Unitário
0
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [8 empty] | Custo Unitário
0
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. |  | Fórmula | [6 empty] | X1 |  |  | X2 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
0
(H) Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [17 empty] | 0.44
BDI: | [16 empty] | 0.2605 | 0.11462
Preço Unitário Total | [17 empty] | 0.55462

## transportes (hidden)
164 - Tabela Referencial Outubro 2014 Data Base: Outubro/2014
Serviço: 60006
TR-301-00 (Massa Asfáltica)
Unidade: t
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 |  | Custo |  | Consum | Custo Unit.
TR-301-00 (Massa Asfáltica) | 60006 | t | 0,952XP+0,989XR+7,336 | 80 | 0 | 0 |  | 83.496 |  | 1 | 83.496
83.496
(H) Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 83.496
BDI : | [6 empty] | 26.05% |  | 21.7507
Preço Unitário Total | [8 empty] | 105.2467
164 - Tabela Referencial Outubro 2014 Data Base: Outubro/2014
Serviço: 100849
TR-3023-00 (Mat. Asf. Q. DNIT)
Unidade: t
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 |  | Custo |  | Consum | Custo Unit.
TR-303-00 (mat. Asf. Frio dnit) | 60008 | t | 0,412XP + 0,487XR + 43,959 | 442 | 0 | 0 |  | 226.063 |  | 1 | 226.063
226.063
(H) Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 226.063
BDI: | [6 empty] | 29.63% |  | 66.9825
Preço Unitário Total | [8 empty] | 293.0455
164 - Tabela Referencial Outubro 2014 Data Base: Outubro/2014
Serviço: 100849
TR-3023-00 (Mat. Asf. F. DNIT)
Unidade: t
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 |  | Custo |  | Consum | Custo Unit.
TR-302-00 (mat. Asf. Q. dnit) | 60007 | t | 0,412XP + 0,487XR + 43,959 | 500 | 0 | 0 |  | 249.959 |  | 1 | 249.959
249.959
(H) Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 249.959
BDI: | [6 empty] | 29.63% |  | 74.0629
Preço Unitário Total | [8 empty] | 324.0219

## Plan1 (hidden)
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,00440
Custo Unitário de Referência Janeiro/2017 Produção da equipe 1125,00 m²
Custo
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo Horário Total
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l -
136 kW
1,00000 1,00 0,00 1 32,2227 4 4,5517
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 1,00000 1,00 0,00 2 3,3500 1 5,9137
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,33 0,67 7 8,9339 3 3,7825
E9544 Vassoura mecânica rebocável 1,00000 0,33 0,67 5 ,1587 3 ,3163
Quantidade Unidade
P9824 Servente 2,00000 h 1 5,3311
Custo do FIC
Custo do FIT -
Quantidade Unidade
M0104 Asfalto diluído CM 30 0,00120 t -
Quantidade Unidade
Subtotal 0 ,2132
Código Quantidade Unidade
LN RP P
0 ,21