## PLANILHA
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LOCAL: Rua Arthur Schwambach; Alameda dos Ipês e Ladeira Florêncio Schulz; Rua Laura Martha Francisca Schultz; Rua Olavo Berger; Rua Rio São Luís; Rua Clemente Berger; Rua Família Behrend e Rua Alzhira Maria Holanda Boldt
OBRA: DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM BLOCOS DE CONCRETO |  |  | DNIT 10/2021 |  | DER-SP de 03/2021
Extensão = 1245 m |  |  | IOPES de 01/2022 |  | DER-ES de 06/2021 |  | BDI = 29,63%
PLANILHA DE PREÇOS
Grupo | Cód. | Descrição dos Serviços |  | Unid. | Quant. | Valor R$
[6 empty] | Unitário | Total
Rua Arthur Schwambach
1 |  | DRENAGEM
1.1 | DER-ES 40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio |  | m | 180 | 65.24 | 11743.2
1.1.1 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | 17.46 | 3.62 | 63.21
1.2 | DER-ES 40727 | Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais |  | m3 | 75 | 360.22 | 27016.5
1.3 | DER-ES 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira |  | m3 | 80 | 3.94 | 315.2
|  | SUB-TOTAL 1 |  |  |  |  | 39138.11
2 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  | m² | 414 | 1.54 | 637.56
2.2 | DER-ES 40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia |  | m² | 387 | 119.84 | 46378.08
2.2.1 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km |  | t | 29.03 | 39 | 1132.17
2.2.2 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | 92.88 | 3.62 | 336.23
|  | SUB-TOTAL 2 |  |  |  |  | 48484.04
3 |  | SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO
3.1 | DER-ES 41500 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m |  | m ² | 8 | 368.86 | 2950.88
3.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  | und | 1 | 996.25 | 996.25
|  | SUB-TOTAL 3 |  |  |  |  | 3947.13
Alameda dos Ipês e Ladeira Florêncio Schulz
4 |  | DRENAGEM
4.1 | DER-ES 40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio |  | m | 220 | 65.24 | 14352.8
4.1.1 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | 21.34 | 3.62 | 77.25
4.2 | DER-ES 40431 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m | 40 | 66.67 | 2666.8
4.3 | DER-ES 41171 | Trincheira em bloco com grelha de trilho de ferro 4,30 x 0,40 x 2,00 em Vias Urbanas |  | und | 2 | 221.53 | 443.06
4.4 | DER-ES 42684 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas |  | und | 1 | 1573.15 | 1573.15
|  | SUB-TOTAL 4 |  |  |  |  | 19113.06
5 |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  | m² | 528 | 1.54 | 813.12
5.2 | DER-ES 40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia |  | m² | 473 | 119.84 | 56684.32
5.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km |  | t | 39.6 | 39 | 1544.4
5.4 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | 126.72 | 3.62 | 458.73
|  | SUB-TOTAL 5 |  |  |  |  | 59500.57
6 |  | SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO
6.1 | DER-ES 41500 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m |  | m ² | 8 | 368.86 | 2950.88
6.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  | und | 1 | 996.25 | 996.25
|  | SUB-TOTAL 6 |  |  |  |  | 3947.13
Rua Laura Martha Francisca Schultz
7 |  | DRENAGEM
7.1 | DER-ES 40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio |  | m | 360 | 65.24 | 23486.4
7.1.1 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | 34.92 | 3.62 | 126.41
7.2 | DER-ES 40673 | Entrada para descida d'água EDA-01 |  | und | 3 | 82.67 | 248.01
|  | SUB-TOTAL 7 |  |  |  |  | 23860.82
8 |  | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  | m² | 864 | 1.54 | 1330.56
8.2 | DER-ES 40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia |  | m² | 774 | 119.84 | 92756.16
8.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km |  | t | 58.05 | 39 | 2263.95
8.4 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | 185.76 | 3.62 | 672.45
|  | SUB-TOTAL 8 |  |  |  |  | 97023.12
9 |  | SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO
9.1 | DER-ES 41500 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m |  | m ² | 8 | 368.86 | 2950.88
9.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  | und | 1 | 996.25 | 996.25
|  | SUB-TOTAL 9 |  |  |  |  | 3947.13
Rua Olavo Berger
10 |  | DRENAGEM
10.1 | DER-ES 40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio |  | m | 230 | 65.24 | 15005.2
10.1.1 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | 22.31 | 3.62 | 80.76
10.2 | DER-ES 40431 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m | 40 | 66.67 | 2666.8
10.3 | DER-ES 42684 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas |  | und | 1 | 3776.95 | 3776.95
10.4 | DER-ES 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas |  | und | 6 | 1573.15 | 9438.9
10.5 | DER-ES 42688 | Caixa de passagem para tubos de D=0,60m H=1,30m em Vias Urbanas |  | und | 3 | 2059.02 | 6177.06
10.6 | DER-ES 40425 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | und | 30 | 221.53 | 6645.9
|  | SUB-TOTAL 10 |  |  |  |  | 43791.57
11 |  | PAVIMENTAÇÃO
11.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  | m² | 552 | 1.54 | 850.08
11.2 | DER-ES 40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia |  | m² | 517.5 | 119.84 | 62017.2
11.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km |  | t | 38.81 | 39 | 1513.59
11.4 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | 124.2 | 3.62 | 449.6
|  | SUB-TOTAL 11 |  |  |  |  | 64830.47
12 |  | SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO
12.1 | DER-ES 41500 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m |  | m ² | 8 | 368.86 | 2950.88
12.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  | und | 1 | 996.25 | 996.25
|  | SUB-TOTAL 12 |  |  |  |  | 3947.13
Rua Rio São Luís
13 |  | DRENAGEM
13.1 | DER-ES 40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio |  | m | 90 | 65.24 | 5871.6
13.2 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | 8.73 | 3.62 | 31.6
|  | SUB-TOTAL 13 |  |  |  |  | 5903.2
14 |  | PAVIMENTAÇÃO
14.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  | m² | 171 | 1.54 | 263.34
14.2 | DER-ES 40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia |  | m² | 157.5 | 119.84 | 18874.8
14.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km |  | t | 39.6 | 39 | 1544.4
14.4 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | 126.72 | 3.62 | 458.73
|  | SUB-TOTAL 14 |  |  |  |  | 21141.27
15 |  | SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO
15.1 | DER-ES 41500 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m |  | m ² | 8 | 368.86 | 2950.88
15.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  | und | 1 | 996.25 | 996.25
|  | SUB-TOTAL 15 |  |  |  |  | 996.25
Rua Clemente Berger
16 |  | DRENAGEM
16.1 | DER-ES 40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio |  | m | 365 | 65.24 | 23812.6
16.1.1 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | 35.41 | 3.62 | 128.18
16.2 | DER-ES 40431 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m | 70 | 66.67 | 4666.9
16.3 | DER-ES 41171 | Trincheira em bloco com grelha de trilho de ferro 4,30 x 0,40 x 2,00 em Vias Urbanas |  | und | 1 | 221.53 | 221.53
16.4 | DER-ES 42684 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas |  | und | 1 | 1573.15 | 1573.15
16.5 | DER-ES 40535 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m |  | und | 1 | 1518.07 | 1518.07
|  | SUB-TOTAL 16 |  |  |  |  | 31920.43
17 |  | PAVIMENTAÇÃO
17.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  | m² | 742 | 1.54 | 1142.68
17.2 | DER-ES 40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia |  | m² | 700 | 119.84 | 83888
17.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km |  | t | 52.5 | 39 | 2047.5
17.4 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | 168 | 3.62 | 608.16
|  | SUB-TOTAL 17 |  |  |  |  | 87686.34
18 |  | SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO
18.1 | DER-ES 41500 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m |  | m ² | 8 | 368.86 | 2950.88
18.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  | und | 1 | 996.25 | 996.25
|  | SUB-TOTAL 18 |  |  |  |  | 3947.13
Rua Família Behrend
19 |  | DRENAGEM
19.1 | DER-ES 40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio |  | m | 170 | 65.24 | 11090.8
19.1.1 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | 16.49 | 3.62 | 59.69
|  | SUB-TOTAL 19 |  |  |  |  | 11150.49
20 |  | PAVIMENTAÇÃO
20.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  | m² | 408 | 1.54 | 628.32
20.2 | DER-ES 40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia |  | m² | 382.5 | 119.84 | 45838.8
20.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km |  | t | 29.03 | 39 | 1132.17
20.4 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | 92.88 | 3.62 | 336.23
|  | SUB-TOTAL 20 |  |  |  |  | 47935.52
21 |  | SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO
21.1 | DER-ES 41500 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m |  | m ² | 8 | 368.86 | 2950.88
21.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  | und | 1 | 996.25 | 996.25
|  | SUB-TOTAL 21 |  |  |  |  | 3947.13
Rua Alzhira Maria Holanda Boldt
22 |  | DRENAGEM
22.1 | DER-ES 40423 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m | 8 | 183.8 | 1470.4
22.2 | DER-ES 40427 | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  | m | 95 | 298.52 | 28359.4
22.3 | DER-ES 40554 | Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão |  | ud | 4 | 5086.52 | 20346.08
22.4 | DER-ES 40703 | Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm |  | m | 106 | 234.05 | 24809.3
22.5 | DER-ES 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas |  | ud | 6 | 1573.15 | 9438.9
22.6 | DER-ES 40550 | Caixa de passagem para tubos de D=0,60 m H=1,30 m |  | ud | 2 | 2053.18 | 4106.36
22.7 | DER-ES 40680 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau |  | m | 6 | 405.94 | 2435.64
22.8 | DER-ES 40663 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio |  | m | 978 | 73.78 | 72156.84
22.9 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | 94.87 | 3.62 | 343.43
|  | SUB-TOTAL 22 |  |  |  |  | 163466.35
23 |  | PAVIMENTAÇÃO
23.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  | m² | 2544 | 1.54 | 3917.76
23.2 | DER-ES 40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia |  | m² | 2400 | 119.84 | 287616
23.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km |  | t | 180 | 39 | 7020
23.4 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km |  | t | 576 | 3.62 | 2085.12
|  | SUB-TOTAL 23 |  |  |  |  | 300638.88
Serviços Complementares
24 |  | SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO
24.1 | DER-ES 41500 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m |  | m ² | 8 | 368.86 | 2950.88
24.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  | und | 1 | 996.25 | 996.25
|  | SUB-TOTAL 24 |  |  |  |  | 3947.13
25 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
25.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 100 | 307.6019 | 30760.19
|  | SUB-TOTAL 25 |  |  |  |  | 30760.19
26 |  | CANTEIRO DE OBRAS
26.1 | DER-SP 36.01.02.01 | INST.CANTEIRO-TIPOII (**) |  | und | 1 | 19748.9 | 19748.9
26.2 | DER-SP 36.01.02.02 | OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (**) |  | vb | 100 | 115.2 | 11520
26.3 | DER-SP 36.01.02.03 | DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (**) |  | und | 1 | 1645.74 | 1645.74
26.4 | DER-ES 41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) |  | h | 20 | 374.38 | 7487.6
26.5 | DER-ES 41547 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) |  | h | 100 | 197.54 | 19754
26.6 | DER-ES 41545 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) |  | h | 20 | 202.44 | 4048.8
26.7 | DER-ES 41546 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) |  | h | 20 | 235.78 | 4715.6
|  | SUB-TOTAL 26 |  |  |  |  | 68920.64
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1196842.11
(**) TIPO II - Até 3,00% do valor da obra acima de R$ 200.000,00 e menor que R$ 5.000.000,00 - Ver detalhes no memorial descritivo

## Memorial de Calculo
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMORIAL DE CALCULO
Grupo | Cód. | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Fator | Comp. | Larg. | Alt. | Peso (t) | Peso rel. (t) | Area (m²) | Vol. (m³)
Rua Arthur Schwambach
1 | DRENAGEM
1.1 | DER-ES 40141* | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, EXclusive o fornecimento do meio-fio | m
|  | Ld |  | 90
|  | Ld |  | 90
[11 empty] | TOTAL | 180
1.1.1 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | t
|  | INDICE DER-ES |  | 0.097 | 180
[11 empty] | TOTAL | 17.46
1.2 | DER-ES 40727 | Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais | m3
|  | Saida 1 |  |  |  | 15 | 1 | 5 |  |  |  | 75
[11 empty] | TOTAL | 75
1.3 | DER-ES 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | m3
|  | Dren 1 |  |  |  | 20 | 1 | 4 |  |  |  | 80
[11 empty] | TOTAL | 80
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² |  | EXT. | LARG. | AREA
|  | Ponte a ref1 |  |  | 90 | 4.6 | 414
[11 empty] | TOTAL | 414
2.2 | DER-ES 40885* | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | m²
|  | Ponte a ref1 |  |  | 90 | 4.3 | 387
[11 empty] | TOTAL | 387
2.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | t | Coef | Área de pavimentação
|  | INDICE DER-ES |  | 0.075 | 387
[11 empty] | TOTAL | 29.03
2.4 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | t | Coef | Área de pavimentação
|  |  |  | 0.24 | 387
[11 empty] | TOTAL | 92.88
3 | SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA
3.1 | IOPES 200576 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 8
[11 empty] | TOTAL | 8
3.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1
Alameda dos Ipês e Ladeira Florêncio Schulz
4 | DRENAGEM
4.1 | DER-ES 40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio | m
|  | Rua 1 |  | 130
|  | Rua 2 |  | 90
[11 empty] | TOTAL | 220
4.2 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | t
|  | INDICE DER-ES |  | 0.097 | 220
[11 empty] | TOTAL | 21.34
4.3 | DER-ES 40431 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m
|  | Saida 1 |  | 35
|  | Saida 2 |  | 5
[11 empty] | TOTAL | 40
4.4 | DER-ES 41171 | Trincheira em bloco com grelha de trilho de ferro 4,30 x 0,40 x 2,00 em Vias Urbanas | und
|  | Trincheira 1 |  | 1
|  | Trincheira 2 |  | 1
[11 empty] | TOTAL | 2
4.5 | DER-ES 42684 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas | und
|  | Caixa Ralo 1 |  | 1
[11 empty] | TOTAL | 1
5 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² |  | EXT. | LARG. | AREA
|  | Trecho 1 |  |  | 65 | 4.8 | 312
|  | Trecho 2 |  |  | 45 | 4.8 | 216
[11 empty] | TOTAL | 528
5.2 | DER-ES 40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | m²
|  | Trecho 1 |  |  | 65 | 4.3 | 279.5
|  | Trecho 2 |  |  | 45 | 4.3 | 193.5
[11 empty] | TOTAL | 473
5.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | t | Coef | Área de pavimentação
|  | INDICE DER-ES |  | 0.075 | 528
[11 empty] | TOTAL | 39.6
5.4 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | t | Coef | Área de pavimentação
|  |  |  | 0.24 | 528
[11 empty] | TOTAL | 126.72
6 | SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA
6.1 | IOPES 200576 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 8
[11 empty] | TOTAL | 8
6.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1
Rua Laura Martha Francisca Schultz
7 | DRENAGEM
7.1 | DER-ES 40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio | m
|  | Rua 1 |  | 360
[11 empty] | TOTAL | 360
7.2 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | t
|  | INDICE DER-ES |  | 0.097 | 360
[11 empty] | TOTAL | 34.92
7.3 | DER-ES 40673 | Entrada para descida d'água EDA-01 | und
|  | EDA |  | 3
[11 empty] | TOTAL | 3
8 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² |  | EXT. | LARG. | AREA
|  | Trecho 1 |  |  | 180 | 4.8 | 864
[11 empty] | TOTAL | 864
8.2 | DER-ES 40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | m²
|  | Trecho 1 |  |  | 180 | 4.3 | 774
[11 empty] | TOTAL | 774
8.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | t | Coef | Área de pavimentação
|  | INDICE DER-ES |  | 0.075 | 774
[11 empty] | TOTAL | 58.05
8.4 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | t | Coef | Área de pavimentação
|  |  |  | 0.24 | 774
[11 empty] | TOTAL | 185.76
9 | SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA
9.1 | IOPES 200576 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 8
[11 empty] | TOTAL | 8
9.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1
Rua Olavo Berger
10 | DRENAGEM
10.1 | DER-ES 40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio | m
|  | Rua 1 |  | 230
[11 empty] | TOTAL | 230
10.2 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | t
|  | INDICE DER-ES |  | 0.097 | 230
[11 empty] | TOTAL | 22.31
10.3 | DER-ES 40431 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m
|  | Saida 1 |  | 35
|  | Saida 2 |  | 5
[11 empty] | TOTAL | 40
10.4 | DER-ES 42684 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas | und
|  | Caixa 1 |  | 1
[11 empty] | TOTAL | 1
10.5 | DER-ES 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | und
|  | Caixa Ralo 1 |  | 6
[11 empty] | TOTAL | 6
10.6 | DER-ES 42688 | Caixa de passagem para tubos de D=0,60m H=1,30m em Vias Urbanas | und
|  | Caixa 1 |  | 3
[11 empty] | TOTAL | 3
10.7 | DER-ES 40425 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | und
|  | Caixa Ralo 1 |  | 30
[11 empty] | TOTAL | 30
11 | PAVIMENTAÇÃO
11.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² |  | EXT. | LARG. | AREA
|  | Trecho 1 |  |  | 115 | 4.8 | 552
[11 empty] | TOTAL | 552
11.2 | DER-ES 40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | m²
|  | Trecho 1 |  |  | 115 | 4.5 | 517.5
[11 empty] | TOTAL | 517.5
11.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | t | Coef | Área de pavimentação
|  | INDICE DER-ES |  | 0.075 | 517.5
[11 empty] | TOTAL | 38.81
11.4 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | t | Coef | Área de pavimentação
|  |  |  | 0.24 | 517.5
[11 empty] | TOTAL | 124.2
12 | SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA
12.1 | IOPES 200576 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 8
[11 empty] | TOTAL | 8
12.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1
Rua Rio São Luís
13 | DRENAGEM
13.1 | DER-ES 40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio | m
|  | Rua 1 |  | 90
[11 empty] | TOTAL | 90
13.2 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | t
|  | INDICE DER-ES |  | 0.097 | 90
[11 empty] | TOTAL | 8.73
14 | PAVIMENTAÇÃO
14.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² |  | EXT. | LARG. | AREA
|  | Trecho 1 |  |  | 45 | 3.8 | 171
[11 empty] | TOTAL | 171
14.2 | DER-ES 40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | m²
|  | Trecho 1 |  |  | 45 | 3.5 | 157.5
[11 empty] | TOTAL | 157.5
14.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | t | Coef | Área de pavimentação
|  | INDICE DER-ES |  | 0.075 | 528
[11 empty] | TOTAL | 39.6
14.4 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | t | Coef | Área de pavimentação
|  |  |  | 0.24 | 528
[11 empty] | TOTAL | 126.72
15 | SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA
15.1 | IOPES 200576 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 8
[11 empty] | TOTAL | 8
15.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1
Rua Família Behrend
16 | DRENAGEM
16.1 | DER-ES 40141* | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio .acrescimo transporte:(0,849XP + 0,883XR)*0,097 - xp = 80km | m
|  | Total |  | 170
[11 empty] | TOTAL | 170
16.2 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | t
|  | INDICE DER-ES |  | 0.097 | 170
[11 empty] | TOTAL | 16.49
17 | PAVIMENTAÇÃO
17.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² |  | EXT. | LARG. | AREA
|  | Ponte a ref1 |  |  | 85 | 4.8 | 408
[11 empty] | TOTAL | 408
17.2 | DER-ES 40885* | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | m²
|  | Ponte a ref1 |  |  | 85 | 4.5 | 382.5
[11 empty] | TOTAL | 382.5
17.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | t | Coef | Área de pavimentação
|  | INDICE DER-ES |  | 0.075 | 387
[11 empty] | TOTAL | 29.03
17.4 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | t | Coef | Área de pavimentação
|  |  |  | 0.24 | 387
[11 empty] | TOTAL | 92.88
18 | SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA
18.1 | IOPES 200576 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 8
[11 empty] | TOTAL | 8
18.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1
Rua Clemente Berger
19 | DRENAGEM
19.1 | DER-ES 40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio | m
|  | Rua 1 |  | 365
[11 empty] | TOTAL | 365
19.2 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | t
|  | INDICE DER-ES |  | 0.097 | 365
[11 empty] | TOTAL | 35.41
19.3 | DER-ES 40431 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m
|  | Saida 1 |  | 70
[11 empty] | TOTAL | 70
19.4 | DER-ES 41171 | Trincheira em bloco com grelha de trilho de ferro 4,30 x 0,40 x 2,00 em Vias Urbanas | und
|  | Trincheira 1 |  | 1
[11 empty] | TOTAL | 1
19.5 | DER-ES 42684 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas | und
|  | Caixa Ralo 1 |  | 1
[11 empty] | TOTAL | 1
19.6 | DER-ES 40535 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m | und
|  | Boca 1 |  | 1
[11 empty] | TOTAL | 1
20 | PAVIMENTAÇÃO
20.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² |  | EXT. | LARG. | AREA
|  | Trecho 1 |  |  | 140 | 5.3 | 742
[11 empty] | TOTAL | 742
20.2 | DER-ES 40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | m²
|  | Trecho 1 |  |  | 140 | 5 | 700
[11 empty] | TOTAL | 700
20.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | t | Coef | Área de pavimentação
|  | INDICE DER-ES |  | 0.075 | 700
[11 empty] | TOTAL | 52.5
20.4 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | t | Coef | Área de pavimentação
|  |  |  | 0.24 | 700
[11 empty] | TOTAL | 168
21 | SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA
21.1 | IOPES 200576 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 8
[11 empty] | TOTAL | 8
21.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1
Rua Alzhira Maria Holanda Boldt
22 | DRENAGEM
22.1 | DER-ES 40423 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m
|  | Rua 1 |  | 8
[11 empty] | TOTAL | 8
22.2 | DER-ES 40427 | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m
|  | Rua 1 |  | 95
[11 empty] | TOTAL | 95
22.3 | DER-ES 40554 | Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | ud
|  | Rua 1 |  | 4
[11 empty] | TOTAL | 4
22.4 | DER-ES 40703 | Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm | m
|  | Rua 1 |  | 106
[11 empty] | TOTAL | 106
22.5 | DER-ES 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | ud
|  | Rua 1 |  | 6
[11 empty] | TOTAL | 6
22.6 | DER-ES 40550 | Caixa de passagem para tubos de D=0,60 m H=1,30 m | ud
|  | Rua 1 |  | 2
[11 empty] | TOTAL | 2
22.7 | DER-ES 40680 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau | m
|  | Rua 1 |  | 6
[11 empty] | TOTAL | 6
22.8 | DER-ES 40663 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio .acrescimo transporte:(0,849XP + 0,883XR)*0,097 - xp = 80km | m
|  | Rua 1 |  | 978
[11 empty] | TOTAL | 978
22.9 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km | t
|  | INDICE DER-ES |  | 0.097 | 978
[11 empty] | TOTAL | 94.866
23 | PAVIMENTAÇÃO
23.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² |  | EXT. | LARG. | AREA
|  | Trecho 1 |  |  | 480 | 5.3 | 2544
[11 empty] | TOTAL | 2544
23.2 | DER-ES 40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | m²
|  | Trecho 1 |  |  | 480 | 5 | 2400
[11 empty] | TOTAL | 2400
23.3 | DER-ES 1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | t | Coef | Área de pavimentação
|  | INDICE DER-ES |  | 0.075 | 2400
[11 empty] | TOTAL | 180
23.4 | DER-ES 60019 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | t | Coef | Área de pavimentação
|  |  |  | 0.24 | 2400
[11 empty] | TOTAL | 576
24 | SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA
24.1 | IOPES 200576 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 8
[11 empty] | TOTAL | 8
24.2 | IOPES 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1
25 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
25.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 100
VIDE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
26 | CANTEIRO DE OBRAS
26.1 | DER-SP 36.01.02.01 | INST.CANTEIRO-TIPOII (**) (1,800%) |  | 1
26.2 | DER-SP 36.01.02.02 | OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (**) (1,050%) |  | 100
26.3 | DER-SP 36.01.02.03 | DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (**) (0,150%) |  | 1
26.4 | DER-ES 41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 20
26.5 | DER-ES 41547 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 100
26.6 | DER-ES 41545 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 20
26.7 | DER-ES 41546 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 20

## Aministração Local
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Composições - Secretaria Municipal de Obras
OBRA: |  | DIVERSAS RUAS
LOCAL: |  | ALTO SANTA MARIA - SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES |  |  |  | 2021-06-01
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | UNIDADE | COMP. Nº
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | UN
| REFERÊNCIA | CÓD. SINAPI | CÓD. DER | CATEGORIAS PROFISSIONAIS | UNID. | COEFIC. | P. UNIT. | SUB-TOTAIS | TOTAL A
| DER-ES |  | 99301 | Encarregado Geral | HRS | 1.5 | 25.8 | 38.7
| DER-ES |  | 20069 | Engenheiro Pleno | HRS | 0.9 | 82.8239 | 74.5416
| DER-ES |  | 20014 | Topografo | HRS | 1.5 | 29.0248 | 43.5372
| DER-ES |  | 20025 | Auxiliar de escritório | HRS | 1.5 | 12.5076 | 18.7615
175.5402
|  |  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | COEFIC. | P. UNIT. | SUB-TOTAIS | TOTAL B
0
|  |  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | COEFIC. | P. UNIT. | SUB-TOTAIS | TOTAL C
EQUIPAMENTOS | DER-ES |  | 42878 | Aluguel mensal de automóvel VW/ Gol (flex) 1.6 ou equivalente, inclusive combustível, sem motorista | UN | 0.009 | 6871.62 | 61.8446
61.8446
|  |  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | COEFIC. | P. UNIT. | SUB-TOTAIS | TOTAL E
SERVIÇOS
0
|  |  |  | DISCRIMINAÇÃO | TAXA | VALORES | OBS
RESUMO |  |  |  | MÃO DE OBRA (TOTAL A) |  | 175.5402
|  |  |  | MATERIAIS (TOTAL B) |  | 0
|  |  |  | EQUIPAMENTOS (TOTAL C) |  | 61.8446
|  |  |  | LEIS SOCIAIS (SOBRE O TOTAL A) - JÁ INLCUSO | 0% | 0
|  |  |  | TOTAL D |  | 237.3848
|  |  |  | BDI (SOBRE TOTAL D) | 29.63% | 70.3371
|  |  |  | SERVIÇOS (TOTAL E) |  | 0
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  | 307.6019

## cronograma modelo
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Rua Dalmácio Espíndula, 115 – Centro, Santa Maria de Jetibá - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
OBRA: Várias Ruas em Santa Maria de Jetibá | [6 empty] | ( ) | DIRETA |  |  |  |  | ( x ) | INDIRETA
LOCAL: Sede, Santa Maria de Jetiba - ES | [12 empty] | BDI: | 29.63%
REFERÊNCIAS: | [6 empty] | VALOR DA OBRA:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR DOS SERVIÇOS | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
Rua Arthur Schwambach
1.1 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio | 11743.2 | [10 empty] | 100% | 11743.2 | 1 | 0
1.1.1 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km | 63.21 | [10 empty] | 100% | 63.21 | 1 | 0
1.2 | Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais | 27016.5 | [8 empty] | 100% | 27016.5 |  |  | 1 | 0
1.3 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | 315.2 | [8 empty] | 100% | 315.2 |  |  | 1 | 0
2.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | 637.56 | [10 empty] | 100% | 637.56 | 1 | 0
2.2 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | 46378.08 | [10 empty] | 100% | 46378.08 | 1 | 0
2.2.1 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | 1132.17 | [10 empty] | 100% | 1132.17 | 1 | 0
2.2.2 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | 336.23 | [10 empty] | 100% | 336.23 | 1 | 0
3.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m | 2950.88 | [8 empty] | 100% | 2950.88 |  |  | 1 | 0
3.2 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | 996.25 | [10 empty] | 100% | 996.25 | 1 | 0
| Alameda dos Ipês e Ladeira Florêncio Schulz | [14 empty] | 0
4.1 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio | 14352.8 | 100% | 14352.8 | [10 empty] | 1 | 0
4.1.1 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km | 77.25 | 100% | 77.25 | [10 empty] | 1 | 0
4.2 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | 2666.8 | 100% | 2666.8 | [10 empty] | 1 | 0
4.3 | Trincheira em bloco com grelha de trilho de ferro 4,30 x 0,40 x 2,00 em Vias Urbanas | 443.06 | 100% | 443.06 | [10 empty] | 1 | 0
4.4 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas | 1573.15 | 100% | 1573.15 | [10 empty] | 1 | 0
5.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | 813.12 | 100% | 813.12 | [10 empty] | 1 | 0
5.2 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | 56684.32 | 100% | 56684.32 | [10 empty] | 1 | 0
5.3 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | 1544.4 | 100% | 1544.4 | [10 empty] | 1 | 0
5.4 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | 458.73 | 100% | 458.73 | [10 empty] | 1 | 0
6.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m | 2950.88 | 100% | 2950.88 | [10 empty] | 1 | 0
6.2 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | 996.25 | [10 empty] | 100% | 996.25 | 1 | 0
| Rua Laura Martha Francisca Schultz | [14 empty] | 0
7.1 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio | 23486.4 |  |  | 100% | 23486.4 | [8 empty] | 1 | 0
7.1.1 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km | 126.41 |  |  | 100% | 126.41 | [8 empty] | 1 | 0
7.2 | Entrada para descida d'água EDA-01 | 248.01 |  |  | 100% | 248.01 | [8 empty] | 1 | 0
8.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | 1330.56 |  |  | 100% | 1330.56 | [8 empty] | 1 | 0
8.2 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | 92756.16 |  |  | 100% | 92756.16 | [8 empty] | 1 | 0
8.3 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | 2263.95 |  |  | 100% | 2263.95 | [8 empty] | 1 | 0
8.4 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | 672.45 |  |  | 100% | 672.45 | [8 empty] | 1 | 0
9.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m | 2950.88 |  |  | 100% | 2950.88 | [8 empty] | 1 | 0
9.2 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | 996.25 | [10 empty] | 100% | 996.25 | 1 | 0
| Rua Olavo Berger | [14 empty] | 0
10.1 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio | 15005.2 |  |  |  |  | 100% | 15005.2 | [6 empty] | 1 | 0
10.1.1 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km | 80.76 |  |  |  |  | 100% | 80.76 | [6 empty] | 1 | 0
10.2 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | 2666.8 |  |  |  |  | 100% | 2666.8 | [6 empty] | 1 | 0
10.3 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas | 3776.95 |  |  |  |  | 100% | 3776.95 | [6 empty] | 1 | 0
10.4 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | 9438.9 |  |  |  |  | 100% | 9438.9 | [6 empty] | 1 | 0
10.5 | Caixa de passagem para tubos de D=0,60m H=1,30m em Vias Urbanas | 6177.06 |  |  |  |  | 100% | 6177.06 | [6 empty] | 1 | 0
10.6 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | 6645.9 |  |  |  |  | 100% | 6645.9 | [6 empty] | 1 | 0
11.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | 850.08 |  |  |  |  | 100% | 850.08 | [6 empty] | 1 | 0
11.2 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | 62017.2 |  |  |  |  | 100% | 62017.2 | [6 empty] | 1 | 0
11.3 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | 1513.59 |  |  |  |  | 100% | 1513.59 | [6 empty] | 1 | 0
11.4 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | 449.6 |  |  |  |  | 100% | 449.6 | [6 empty] | 1 | 0
12.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m | 2950.88 |  |  |  |  | 100% | 2950.88 | [6 empty] | 1 | 0
12.2 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | 996.25 | [10 empty] | 100% | 996.25 | 1 | 0
| Rua Rio São Luís | [14 empty] | 0
13.1 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio | 5871.6 |  |  |  |  | 100% | 5871.6 | [6 empty] | 1 | 0
13.2 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km | 31.6 |  |  |  |  | 100% | 31.6 | [6 empty] | 1 | 0
14.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | 263.34 |  |  |  |  | 100% | 263.34 | [6 empty] | 1 | 0
14.2 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | 18874.8 |  |  |  |  | 100% | 18874.8 | [6 empty] | 1 | 0
14.3 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | 1544.4 |  |  |  |  | 100% | 1544.4 | [6 empty] | 1 | 0
14.4 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | 458.73 |  |  |  |  | 100% | 458.73 | [6 empty] | 1 | 0
15.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m | 2950.88 |  |  |  |  | 100% | 2950.88 | [6 empty] | 1 | 0
15.2 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | 996.25 | [10 empty] | 100% | 996.25 | 1 | 0
| Rua Clemente Berger | [14 empty] | 0
16.1 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio | 23812.6 | [6 empty] | 100% | 23812.6 |  |  |  |  | 1 | 0
16.1.1 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km | 128.18 | [6 empty] | 100% | 128.18 |  |  |  |  | 1 | 0
16.2 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | 4666.9 | [6 empty] | 100% | 4666.9 |  |  |  |  | 1 | 0
16.3 | Trincheira em bloco com grelha de trilho de ferro 4,30 x 0,40 x 2,00 em Vias Urbanas | 221.53 | [6 empty] | 100% | 221.53 |  |  |  |  | 1 | 0
16.4 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas | 1573.15 | [6 empty] | 100% | 1573.15 |  |  |  |  | 1 | 0
16.5 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m | 1518.07 | [6 empty] | 100% | 1518.07 |  |  |  |  | 1 | 0
17.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | 1142.68 | [6 empty] | 100% | 1142.68 |  |  |  |  | 1 | 0
17.2 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | 83888 | [6 empty] | 70% | 58721.6 | 30% | 25166.4 |  |  | 1 | 0
17.3 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | 2047.5 | [6 empty] | 100% | 2047.5 |  |  |  |  | 1 | 0
17.4 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | 608.16 | [6 empty] | 100% | 608.16 |  |  |  |  | 1 | 0
18.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m | 2950.88 | [6 empty] | 100% | 2950.88 |  |  |  |  | 1 | 0
18.2 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | 996.25 | [10 empty] | 100% | 996.25 | 1 | 0
| Rua Família Behrend | [14 empty] | 0
19.1 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação, inclusive o fornecimento do meio-fio | 11090.8 | [6 empty] | 100% | 11090.8 |  |  |  |  | 1 | 0
19.1.1 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km | 59.69 | [6 empty] | 100% | 59.69 |  |  |  |  | 1 | 0
20.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | 628.32 | [6 empty] | 100% | 628.32 |  |  |  |  | 1 | 0
20.2 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | 45838.8 | [6 empty] | 100% | 45838.8 |  |  |  |  | 1 | 0
20.3 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | 1132.17 | [6 empty] | 100% | 1132.17 |  |  |  |  | 1 | 0
20.4 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | 336.23 | [6 empty] | 100% | 336.23 |  |  |  |  | 1 | 0
21.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m | 2950.88 | [6 empty] | 100% | 2950.88 |  |  |  |  | 1 | 0
21.2 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | 996.25 | [10 empty] | 100% | 996.25 | 1 | 0
| Rua Alzhira Maria Holanda Boldt | [14 empty] | 0
22.1 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | 1470.4 | [8 empty] | 100% | 1470.4 |  |  | 1 | 0
22.2 | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | 28359.4 | [8 empty] | 100% | 28359.4 |  |  | 1 | 0
22.3 | Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | 20346.08 | [8 empty] | 100% | 20346.08 |  |  | 1 | 0
22.4 | Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm | 24809.3 | [8 empty] | 100% | 24809.3 |  |  | 1 | 0
22.5 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | 9438.9 | [8 empty] | 100% | 9438.9 |  |  | 1 | 0
22.6 | Caixa de passagem para tubos de D=0,60 m H=1,30 m | 4106.36 | [8 empty] | 100% | 4106.36 |  |  | 1 | 0
22.7 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau | 2435.64 | [8 empty] | 100% | 2435.64 |  |  | 1 | 0
22.8 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio .acrescimo transporte:(0,849XP + 0,883XR)*0,097 - xp = 80km | 72156.84 | [8 empty] | 25% | 18039.21 | 75% | 54117.63 | 1 | 0
22.8.1 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) do meio fio 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 e XR= 0,150 km | 343.43 | [8 empty] | 25% | 85.86 | 75% | 257.57 | 1 | 0
23.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | 3917.76 | [8 empty] | 100% | 3917.76 |  |  | 1 | 0
23.2 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte comercial dos blocos e INclusive o fornecimento da areia | 287616 | [8 empty] | 25% | 71904 | 75% | 215712 | 1 | 0
23.3 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico - 0,870XP + 0,906XR + 3,627; XP = 20km XR = 10 km | 7020 | [8 empty] | 25% | 1755 | 75% | 5265 | 1 | 0
23.4 | Transporte LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) dos blocos 1,455XP + 1,608XR + 2,555 XP= 0 e XR= 0,150 km | 2085.12 | [8 empty] | 25% | 521.28 | 75% | 1563.84 | 1 | 0
24.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m | 2950.88 | [10 empty] | 100% | 2950.88 | 1 | 0
24.2 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | 996.25 | [10 empty] | 100% | 996.25 | 1 | 0
| Canteiro e Administração | [14 empty] | 0
25.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 30760.19 | 10% | 3076.02 | 17% | 5229.23 | 13% | 3998.82 | 17% | 5229.23 | 17% | 5229.23 | 26% | 7997.66 | 1 | 0
26.1 | INST.CANTEIRO-TIPOII (**) | 19748.9 | 10% | 1974.89 | 17% | 3357.31 | 13% | 2567.36 | 17% | 3357.31 | 17% | 3357.31 | 26% | 5134.72 | 1 | 0
26.2 | OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (**) | 11520 | 10% | 1152 | 17% | 1958.4 | 13% | 1497.6 | 17% | 1958.4 | 17% | 1958.4 | 26% | 2995.2 | 1 | 0
26.3 | DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (**) | 1645.74 | 10% | 164.57 | 17% | 279.78 | 13% | 213.95 | 17% | 279.78 | 17% | 279.78 | 26% | 427.88 | 1 | 0
26.4 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | 7487.6 | 10% | 748.76 | 17% | 1272.89 | 13% | 973.39 | 17% | 1272.89 | 17% | 1272.89 | 26% | 1946.78 | 1 | 0
26.5 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | 19754 | 10% | 1975.4 | 17% | 3358.18 | 13% | 2568.02 | 17% | 3358.18 | 17% | 3358.18 | 26% | 5136.04 | 1 | 0
26.6 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | 4048.8 | 10% | 404.88 | 17% | 688.3 | 13% | 526.34 | 17% | 688.3 | 17% | 688.3 | 26% | 1052.68 | 1 | 0
26.7 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | 4715.6 | 10% | 471.56 | 17% | 801.65 | 13% | 613.03 | 17% | 801.65 | 17% | 801.65 | 26% | 1226.06 | 1 | 0
VALOR TOTAL |  | 1196842.11
|  | Parcial | 7.648% |  | 11.76% |  | 12.91% |  | 14.74% |  | 21.69% |  | 31.25%
|  |  | 91532.59 |  | 140780.56 |  | 154526.78 |  | 176373.88 |  | 259583.91 |  | 374044.39
|  | Acumulado | 7.648% |  | 19.41% |  | 32.32% |  | 47.06% |  | 68.75% |  | 100%
|  |  | 91532.59 |  | 232313.15 |  | 386839.93 |  | 563213.81 |  | 822797.72 |  | 1196842.11

## RESUMO (hidden)
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
LOCAL: Cesan-Sitio Bozo-Avicola Pommern | [6 empty] | DATA BASE: Janeiro/2018
OBRA: Pavimentação asfaltica no interior do municipio
[8 empty] | BDI=29,63% |  |  | PROJETO RECAPEAMENTO DE VIAS
PLANILHA DE PREÇOS | [10 empty] | INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS:
Grupo | Cód. | Descrição dos Serviços |  |  |  | Unid. | Quant. | Valor R$ |  |  | sobre paralelepípedos/bloquete
[8 empty] | Unitário | Total |  | espessura recomendada = 5cm
1 |  | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER-ES 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES |  |  |  | m² | 18 | 184.38 | 3318.84
1.2 | DER-ES 43352 | Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza e remoção com retroescavadeira |  |  |  | m² | 8330 | 0.54 | 4498.2
|  | SUB-TOTAL 1 | [6 empty] | 7817.04
2 |  | Sub-leito, Sub-base e base
2.1 | DER-ES 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  |  |  | m² | 34888.884 | 1.17 | 40819.9943
2.2 | DER-ES 43327 | Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita (espessura 15 cm) |  |  |  | m³ | 5233.3326 | 96.86 | 506900.5956 | 8896.6654
2.3 | DER-ES 40812 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita (espessura de 15 cm) |  |  |  | m³ | 5233.3326 | 96.86 | 506900.5956
|  | SUB-TOTAL 2 | [6 empty] | 1054621.1856
3 |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | [8 empty] | AREA | ESP. | TON. CBUQ
3.1 | DNIT 2003377 | Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira |  |  |  | m | 5166 | 46.95 | 242543.7
3.2 | DNIT 5502983 | Aterro com material de 3ª categoria utilizando material produzido (a ser colocado atrás do meio-fio) |  |  |  | m³ | 206.64 | 67.45 | 13937.868
3.3 | DNIT 2003325 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais |  |  |  | m | 3034 | 31.76 | 96359.84
3.4 | DNIT 2003483 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais |  |  |  | und | 20 | 2378.1661 | 47563.3211 | 19.6
3.5 | DER-ES 40426 | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo |  |  |  | m | 600 | 242.14 | 145284
3.6 | DNIT 804081 | Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas |  |  |  | und | 20 | 560.29 | 11205.8
3.7 | DNIT 40816 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso |  |  |  | m² | 34888.884 | 0.8 | 27911.1072 |  | 34888.884
3.8 | DNIT 4011461 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais (espessura de 3 cm) |  |  |  | t | 2511.9996 | 120.39 | 302419.6376
3.9 | DNIT 4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (espessura de 3 cm) |  |  |  | t | 2511.9996 | 127.11 | 319300.2753 |  |  |  |  | calculo do peso do CBUQ em ton =
3.10 | DER-ES 40818 | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso |  |  |  | m² | 34888.884 | 0.66 | 23026.6634
3.11 | DNIT 5213573 | Fornecimento e implantação de placa em fibra - película I + I |  |  |  | m² | 7.23 | 272.03 | 1966.7769
3.12 | DNIT 5213401 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm |  |  |  | m² | 1500 | 19.7 | 29550
area pavimentada x 2,4 x espessura
|  | SUB-TOTAL 3 | [6 empty] | 1261068.9895 |  |  |  |  | 2511.9996
[11 empty] | CM-30 | 41.8667
4 |  | MATERIAL BETUMINOSO | [11 empty] | consumo de cap = 6,0% X QUANT. em ton CBUQ
4.1 | (*) | CAP 50/70, fornecimento |  |  |  | t | 260.2934 | 3546.8583 | 923223.814
4.2 | (*) | Asfalto diluído CM-30, fornecimento |  |  |  | t | 41.86 | 5437.7192 | 227622.9274 |  | RR-1C
4.3 | (*) | Emulsão RR 1C |  |  |  | t | 17.4444 | 2404.3772 | 41943.0193
4.4 | DER-ES 100849 | Transporte do CAP 50/70, (Mat. Asf. Q. DNIT) |  |  |  | t | 260.2934 | 293.26 | 76333.6435
4.5 | DER-ES 100849 | Transporte do asfalto diluido CM-30, (Mat. Asf. F. DNIT) |  |  |  | t | 41.8667 | 293.26 | 12277.8169 |  | 36.6333
4.6 | DER-ES 100849 | Transporte da emulsão RR 1C (Mat. Asf. F. DNIT) |  |  |  | t | 17.4444 | 293.26 | 5115.7571
[11 empty] | RR2C-E |  |  | cálculo do peso da emulsão em ton= 1,2 kg x area pavimentada/1000
|  | SUB-TOTAL 4 | [6 empty] | 1286516.9783 |  | 87.2222
5 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (5% DO SERVIÇO) |  |  |  |  | 100 | 1805.0121 | 185916.246
|  | SUB-TOTAL 5 | [6 empty] | 185916.246
6 |  | CANTEIRO DE OBRAS
6.1 | DER-SP 36.01.02.01 | INST.CANTEIRO-TIPOII (**) (1,800%) |  |  |  |  | 1 | 64980.4355 | 64980.4355 |  | 0.03
6.2 | DER-SP 36.01.02.02 | OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (**) (1,050%) |  |  |  |  | 100 | 379.0525 | 37905.254
6.3 | DER-SP 36.01.02.03 | DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (**) (0,150%) |  |  |  |  | 1 | 5415.0363 | 5415.0363
|  | SUB-TOTAL 6 | [6 empty] | 108300.7258
|  | VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO. | [6 empty] | 3904241.1651 |  | -590226.8149
Referencia:
SINAPI de 01/2018
DER-ES de 01/2018
DNIT-ES de 01/2018
DER-SP de 03/2018
| Rua Alfredo Kuster |  | 129.78 | 7 | 908.46
(*) - Foi utilizado como referencia menor cotação dos 03 fornecedores que apresentaram proposta.
| (*0 - |  | 340.158 | 4 | 1360.632
(**) TIPO II - 3,00% do valor da obra acima de R$ 200.000,00 at R$ 5.000.000,00

## CBUQ (hidden)
164 - Tabela Referencial Outubro 2014 Data Base: Outubro/2014
Serviço: 40844
CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP e de todos os materiais,
exclusive transporte da massa
Unidade: t
(A) Equipamento |  |  | Código |  | CT | Ut. Pr. |  |  |  | Ut. Imp |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp. | [5 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente |  |  | 30041 |  |  | 0.84 |  |  |  | 0.16 |  | 167.57 | [5 empty] | 87.29 | [5 empty] | 1 |  |  | 154.71 |  | 0,8400 0,1600 167,57 87,29 1,0000 154,71 ou equivalente Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou 30032 M 0,9600 0,0400 132,60 47,55 1,0000 129,19 equivalente Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) 30035 0,3000 0,7000 74,93 38,66 1,0000 49,53 ou equivalente Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 30030 M 0,5900 0,4100 94,57 28,99 1,0000 67,67 FERGUSSON) ou equivalente Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou 30051 M 0,5900 0,4100 7,21 4,52 1,0000 6,10
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente |  |  | 30032 |  | M | 0.96 |  |  |  | 0.04 |  | 132.6 | [5 empty] | 47.55 | [5 empty] | 1 |  |  | 129.19
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente |  |  | 30035 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.7 |  | 74.93 | [5 empty] | 38.66 | [5 empty] | 1 |  |  | 49.53
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente |  |  | 30030 |  | M | 0.59 |  |  |  | 0.41 |  | 94.57 | [5 empty] | 28.99 | [5 empty] | 1 |  |  | 67.67
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente |  |  | 30051 |  | M | 0.59 |  |  |  | 0.41 |  | 7.21 | [5 empty] | 4.52 | [5 empty] | 1 |  |  | 6.1
407.2
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra |  |  | Código |  | Eq. Salarial |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Consumo | [10 empty] | Custo Horário
Encarregado de pista |  |  | 20063 |  | 2.26 |  |  |  | 19.56 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 19.56
Rasteleiro |  |  | 20156 |  | 1.24 |  |  |  | 10.73 |  |  |  | 4 | [10 empty] | 42.92
Servente |  |  | 20002 |  | 1 |  |  |  | 8.65 |  |  |  | 8 | [10 empty] | 69.2
131.68
(B) Total:
(C) Itens de Incidência |  |  | Código |  | % |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. |  |  |  | Custo
Ferramentas manuais |  |  | 2000 |  | 5% |  |  | X | [10 empty] | 6.584
6.584
(C) Total:
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 545.464
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 36
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 15.15
(F) Materiais |  |  | Código |  | Unid. |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [10 empty] | Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete |  |  | 10119 |  | M3 |  | 48.11 | [6 empty] | 0.3996 | [10 empty] | 19.22
CAP 50/70
Dope |  |  | 10029 |  | kg |  | 32.63 | [6 empty] | 0.325 | [10 empty] | 10.6
Filler |  |  | 10098 |  | t |  | 100 | [6 empty] | 0.03 | [10 empty] | 3
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete |  |  | 10120 |  | M3 |  | 36.09 | [6 empty] | 0.2256 | [10 empty] | 8.14
40.96
(F) Total:
(G) Serviços |  |  | Código |  | Unid. |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [10 empty] | Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível |  |  | 40840 |  | t |  | 27.36 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 27.36
27.36
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. |  | Fórmula | [7 empty] | X1 |  |  |  | X2 |  |  |  | X3 |  | Custo |  |  |  | Consum |  | Custo Unit.
Transp. de Brita graduada (pedreira x Usina) | 1028 | t |  | 0,477XP+0,496XR+1,987 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 30.607 |  |  |  | 0.5995 |  | 18.3489
Transp. de CAP 50/70 (betim mg x usina) | 1035 | t |  | 0,338XP+0,464XR+24,255 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.065 |  | 0
Transp. de Dope (tambor c/ 100kg) | 1507 |  |  | 0,427XP+0,444XR | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.0003 |  | 0
Transp. de Filler | 1032 | t |  | 0,427XP+0,444XR | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.03 |  | 0
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete (pedreira x Usina) | 1029 | t |  | 0,477XP+0,496XR+1,987 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 30.607 |  |  |  | 0.3384 |  | 10.3574
28.7063
(H) Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [22 empty] | 112.1763
BDI: | [20 empty] | 26.05% |  | 29.2219
Preço Unitário Total | [22 empty] | 141.3982

## PINTURA DE LIGAÇÃO (hidden)
164 - Tabela Referencial Outubro 2014 Data Base: Outubro/2014
Serviço: 40818
Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso
Unidade: M²
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. |  |  |  | Ut. Imp |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp. |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente | 30009 | M | 1 |  |  |  | 0 |  | 120.34 | [5 empty] | 39.5 |  |  |  | 1 |  |  | 120.34
Tanque estacionário 20.000 L | 30084 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 4.8 | [5 empty] | 3.43 |  |  |  | 1 |  |  | 4.8
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 30030 | M | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 94.57 | [5 empty] | 28.99 |  |  |  | 1 |  |  | 61.77
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente | 30051 | M | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 7.21 | [5 empty] | 4.52 |  |  |  | 1 |  |  | 5.86
192.77
(A) Total:
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Consumo | [8 empty] | Custo Horário
Encarregado de pista | 20063 | 2.26 |  |  |  | 19.56 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 19.56
Servente | 20002 | 1 |  |  |  | 8.65 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 51.9
71.46
(B) Total:
(C) Itens de Incidência | Código | % |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. |  |  |  | Custo
0
(C) Total:
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [12 empty] | 264.23
(D) Produção da Equipe | [12 empty] | 600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [12 empty] | 0.44
(F) Materiais | Código | Unid. |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [8 empty] | Custo Unitário
0
(F) Total:
(G) Serviços | Código | Unid. |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [8 empty] | Custo Unitário
0
(G) Total:
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. |  | Fórmula | [6 empty] | X1 |  |  | X2 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
0
(H) Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [17 empty] | 0.44
BDI: | [16 empty] | 0.2605 | 0.11462
Preço Unitário Total | [17 empty] | 0.55462

## transportes (hidden)
164 - Tabela Referencial Outubro 2014 Data Base: Outubro/2014
Serviço: 60006
TR-301-00 (Massa Asfáltica)
Unidade: t
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 |  | Custo |  | Consum | Custo Unit.
TR-301-00 (Massa Asfáltica) | 60006 | t | 0,952XP+0,989XR+7,336 | 80 | 0 | 0 |  | 83.496 |  | 1 | 83.496
83.496
(H) Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 83.496
BDI : | [6 empty] | 26.05% |  | 21.7507
Preço Unitário Total | [8 empty] | 105.2467
164 - Tabela Referencial Outubro 2014 Data Base: Outubro/2014
Serviço: 100849
TR-3023-00 (Mat. Asf. Q. DNIT)
Unidade: t
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 |  | Custo |  | Consum | Custo Unit.
TR-303-00 (mat. Asf. Frio dnit) | 60008 | t | 0,412XP + 0,487XR + 43,959 | 442 | 0 | 0 |  | 226.063 |  | 1 | 226.063
226.063
(H) Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 226.063
BDI: | [6 empty] | 29.63% |  | 66.9825
Preço Unitário Total | [8 empty] | 293.0455
164 - Tabela Referencial Outubro 2014 Data Base: Outubro/2014
Serviço: 100849
TR-3023-00 (Mat. Asf. F. DNIT)
Unidade: t
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 |  | Custo |  | Consum | Custo Unit.
TR-302-00 (mat. Asf. Q. dnit) | 60007 | t | 0,412XP + 0,487XR + 43,959 | 500 | 0 | 0 |  | 249.959 |  | 1 | 249.959
249.959
(H) Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 249.959
BDI: | [6 empty] | 29.63% |  | 74.0629
Preço Unitário Total | [8 empty] | 324.0219

## Plan1 (hidden)
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,00440
Custo Unitário de Referência Janeiro/2017 Produção da equipe 1125,00 m²
Custo
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo Horário Total
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l -
136 kW
1,00000 1,00 0,00 1 32,2227 4 4,5517
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 1,00000 1,00 0,00 2 3,3500 1 5,9137
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,33 0,67 7 8,9339 3 3,7825
E9544 Vassoura mecânica rebocável 1,00000 0,33 0,67 5 ,1587 3 ,3163
Quantidade Unidade
P9824 Servente 2,00000 h 1 5,3311
Custo do FIC
Custo do FIT -
Quantidade Unidade
M0104 Asfalto diluído CM 30 0,00120 t -
Quantidade Unidade
Subtotal 0 ,2132
Código Quantidade Unidade
LN RP P
0 ,21