Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Secretaria de Saúde

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2025

Santa Maria de Jetibá

Dezembro de 2025

Diretriz nº 1 - Aprimoramento da Gestão do SUS

Diretriz nº 2 - Promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e manutenção da saúde.

Diretriz nº 3 - Aprimorar a assistência aos usuários com condições agudas ou crônicas, que apresentem potencial de instabilização e de complicações de seu estado de saúde

Diretriz nº 4 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

Diretriz nº 5 - Aprimorar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS

Diretriz nº 6 - Ampliação e Fortalecimento da Participação e Controle Social

I. INTRODUÇÃO

A Programação Anual de Saúde (PAS) constitui importante peça de gestão que operacionaliza as intenções expressas no Plano Municipal de Saúde (PMS), tendo por objetivo anualizar as metas do Plano e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados. O processo de planejamento no âmbito do SUS é norteado por alguns pressupostos que envolvem o planejamento do sistema como uma responsabilidade de cada um dos entes federados; a necessidade de monitoramento, avaliação e integração da gestão do SUS; o planejamento ascendente e integrado, do nível local até o federal, orientado por problemas e necessidades de saúde para a construção das diretrizes, objetivos e metas; compatibilização entre os instrumentos de planejamento da saúde (PMS e respectivas Programações Anuais, Relatório de Gestão) e os instrumentos de planejamento e orçamento de governo (PPA, LDO e LOA), em cada esfera de gestão; transparência e com incentivo à participação da comunidade; concepção do planejamento a partir das necessidades de saúde da população em cada região de saúde, para elaboração de forma integrada. Os instrumentos para o planejamento no âmbito do SUS, PNS, as respectivas Programações Anuais e o Relatório de Gestão interligam-se sequencialmente, compondo um processo cíclico de planejamento para operacionalização integrada, solidária e sistêmica do SUS. A PAS aqui apresentada refere-se à anualização para 2025 das metas contidas no PMS. Assim, a PAS 2025 representa o quarto ano de abrangência do PMS 2022-2025, demonstra a atuação anual em saúde do Município ao definir as ações que, no ano específico, garantirão o alcance dos 6 objetivos e o cumprimento das metas do PMS.

Programação Anual de Saúde 2025

Informações de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2025

| DIRETRIZ Nº 1 - Aprimoramento da Gestão do SUS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO Nº 1.1 - Apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na Atenção Básica/Saúde da Família, apoiando a consolidação da Atenção Primária à Saúde |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 1.1.1 | Manter a contratação de 01 equipe Multidisciplinar (farmacêutico, fisioterapeuta) para oferecer apoio clínico e matricial às equipes de Estratégia Saúde da Família, com atuação nas Unidades de Saúde da Família. | Equipe Profissional contratada. | 1 | 1 | Número |
|  | 1.1.2 | Implantar em todas as Unidades de Saúde o Prontuário eletrônico do Cidadão – Sistema E-SUS AB. | Percentual de unidades de saúde com prontuário eletrônico do RG cidadão instalado. | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| OBJETIVO Nº 1.2 - Ofertar serviços de atenção primária à saúde qualificados de modo a atender as necessidades de saúde da população |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para | Meta | Meta | Unidade de |

|  |  |  | monitoramento e avaliação da meta |  | Prevista 2025 |  | Plano(2022-2025) |  | Medida |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.1 | Manter a composição mínima de profissionais das equipes estratégicas da Atenção Primária à Saúde: 15 Equipes de ESF, 15 Equipes de SB, 87 ACS, com qualificação dos serviços prestados. | Numero de equipe de saúde da família com equipe mínima de profissionais |  | 85,00 |  | 85,00 |  | Percentual |  |
| OBJETIVO Nº 1.3 - Qualificar a estrutura física das Unidades de Saúde da Família |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta |  | Indicador para monitoramento e avaliação da meta |  | Meta Prevista 2025 |  | Meta Plano(2022-2025) |  | Unidade de Medida |
|  | 1.3.1 | Adequar a estrutura física de todas as Unidades de Saúde da Família, por meio de reformas, construções, ampliações, adequações e aquisição de materiais permanentes e de custeio, promovendo a melhoria da ambiência nas 16 Unidades de Saúde. |  | Unidades de Saúde com ambiência melhorada em relação ao número total de unidades de saúde |  | 70,00 |  | 70,00 |  | Percentual |
| OBJETIVO Nº 1.4 - Construir sede para Secretaria Municipal de Saúde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta |  | Indicador para monitoramento e avaliação da meta |  | Meta Prevista 2025 |  | Meta Plano(2022-2025) |  | Unidade de Medida |

|  | 1.4.1 | Construir sede para Secretaria Municipal de Saúde |  | Numero de Sede construída | Não programad a | 1 |  | Número |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO Nº 1.5 - Repassar recurso financeiro a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia de acordo com a portaria GM/MS nº 96 de 07/02/2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta |  | Meta Prevista 2025 |  | Meta Plano(2022-2025) |  | Unidade de Medida |
|  | 1.5.1 | Repassar recurso financeiro a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia de acordo com a Portaria GM/MS nº 96, de 07 de Fevereiro de 2023, decorrentes de transposição e transferência dos saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores a 2018, nos termos da Lei Complementar nº 197, de 06 de Dezembro de 2022. | Transferir através de ato legal e deliberação do Conselho Municipal de Saúde recurso financeiro a Fundação Hospital Beneficente Concórdia |  | Não programada |  | 100,00 |  | Percentual |
| OBJETIVO Nº 1.6 - Reprogramar os recursos financeiros do COVID-19, recebidos durante a pandemia conforme LC 172/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta |  | Meta Prevista 2025 |  | Meta Plano(2022-2025) |  | Unidade de Medida |
|  | 1.6.1 | Reprogramar os recursos financeiros do COVID-19, recebidos durante a pandemia conforme LC 172/2020 | Elaborar Plano de Aplicação financeira dos recursos |  | Não programada |  | 1 |  | Número |
| OBJETIVO Nº 1.7 - Ampliar a estrutura física do Centro de Atenção Psicosocial- CAPS conforme Portaria GM nº 544/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.7.1 | Ampliar a estrutura física do Centro de Atenção Psicosocial- CAPS conforme Portaria 544/2022 | Estrutura Física ampliada | Não programada | 1 | Número |
| OBJETIVO Nº 1.8 - Adquirir 03 (três) micro-ônibus, conforme orientações descritas na Portaria GM nº 544/2023. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 1.8.1 | Adquirir 03 (três) micro-ônibus, conforme orientações descritas na Portaria 544/2023 , sendo 01 para atender os pacientes do CAPS e 02 para atender os pacientes referenciados para fora do município. | Micro-ônibus em quantidade adequada para atender os pacientes do CAPS e Transporte Sanitário | Não programada | 3 | Número |
| DIRETRIZ Nº 2 - Promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e manutenção da saúde. |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO Nº 2.1 - Incrementar as Equipes de Atenção Básica. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 2.1.1 | Implantar 01 Equipe de Estratégia Saúde da Família, de forma a atingir 16 Equipes de ESF, de acordo com os | Número de Equipes de ESF implantadas | Não programada | 1 | Número |

|  |  | parâmetros da Portaria GM 2.436/2017 de acordo com a área de abrangência e necessidade. (Ano 2021 - 15 Equipes de ESF) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO Nº 2.2 - Tornar pública e divulgar as ações e serviços que são oferecidos pelas Unidades de Saúde da Família com os seus compromissos de atendimento para que sejam amplamente conhecidos pela sociedade |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidad e de Medida |
|  | 2.2.1 | Elaborar a carta de serviços da Estratégia Saúde da Família e manter atualizada. | Material elaborado e divulgado | 1 | 1 | Número |
| OBJETIVO Nº 2.3 - Aumentar a cobertura de Parto Normal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 2.3.1 | Reduzir o numero de casos de sifilis congênita em menores de 01 ano | Numero de casos novos de sifilis congênita em menores de um ano de vida | 2 | 2 | Número |
| OBJETIVO Nº 2.4 - Reduzir a taxa de gravidez na adolescência. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e | Meta | Meta | Unidade |

|  |  |  | avaliação da meta | Prevista 2025 | Plano(2022-2025) | de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4.1 | ntensificar as campanhas de prevenção de gravidez na adolescência nas Unidades de Saúde e nas Escolas por meio do Programa Saúde na Escola. | Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos | 10,00 | 10,00 | Percentu al |
| OBJETIVO Nº 2.5 - Qualificar os profissionais de Saúde da Atenção Primária à Saúde para realizar os atendimentos de Pré-natal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 2.5.1 | Qualificar os profissionais de Saúde da Atenção Primária à Saúde para realizar os atendimentos de Pré-natal. | Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade | 2 | 2 | Número |
|  | 2.5.2 | Manter a realização dos testes rápidos de IST’s em todas as gestantes e realizar tratamento adequado conforme diretrizes e protocolos clínicos. | Percentual de gestante com teste rápido para AIDS/ numero de gestante determinado período x 100 | 90,00 | 90,00 | Percentu al |
|  | 2.5.3 | Garantir acesso ao Pré-Natal as usuárias do SUS | Percentual de gestantes atendidas/ o numero de gestantes no período x 100 | 90,00 | 90,00 | Percentu al |
|  | 2.5.4 | Realizar grupo de gestantes nas Unidades de saúde da Família com enfoque na assistência ao pré-natal, parto, puerpério e cuidados com o recém- nascido | Numero de grupo de gestantes implantados/ numero de unidades x 100 | 70,00 | 70,00 | Percentu al |

|  | 2.5.5 | Implementar o atendimento à puérpera e o recém-nascido nos primeiros 15 dias de vida do Recém-nascido. | Numero de consulta em puericultura/numero de nascidos vivos x 100 | 90,00 | 90,00 | Percentu al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5.6 | Disponibilizar os testes rápidos de gravidez nas Unidades de Saúde da Família. | Numero de unidade de saúde com testes rápidos de gravidez ofertados / numero de Unidades x 100. | 90,00 | 90,00 | Percentu al |
|  | 2.5.7 | Capacitar anualmente os agentes Comunitários de Saúde - ACS para captação precoce das gestantes, busca ativa das gestantes faltosas, bem como da importância do acompanhamento da gestação por meio do pré-natal. | Capacitações realizadas | 1 | 4 | Número |
|  | 2.5.8 | Oferecer o tratamento de sífilis, com a administração de Penicilina Benzatina em todas as 15 Unidades de Saúde do Município, principalmente para o tratamento da sífilis adquirida e sífilis na gestação. | Numero de pacientes detectadoscom sifilis/numero de pacientes tratados x 100 | 90,00 | 90,00 | Percentu al |
| OBJETIVO Nº 2.6 - Oferecer às pessoas acesso a informação, aos métodos de contracepção eficazes e seguros, para a vivência da sexualidade de forma segura e saudável |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidad e de Medida |
|  | 2.6.1 | Realizar busca ativa dos hipertensos e diabéticos no território por meio de visita domiciliar | Controle dos hipertensos e diabéticos cadastrados e monitorados pela APS | 80,00 | 80,00 | Percent ual |
| OBJETIVO Nº 2.7 - Prestar assistência integral aos hipertensos e diabéticos |  |  |  |  |  |  |

|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.7.1 | Oferecer atendimento multiprofissional a esses pacientes, com realização de projeto terapêutico singular, considerando o plano de cuidados. | Numero de hipertensos e diabéticos cadastrados atendidos pelos profissionais de saúde integrantes de equipe multiprofissional. | 50,00 | 50,00 | Percentual |
| OBJETIVO Nº 2.8 - Aprimorar o programa da saúde da criança. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 2.8.1 | Promover busca ativa das crianças menores de 01 anos faltosas na puericultura | Numero de crianças menores de 01 ano/ numero de consulta de puericultura x 100 | 80,00 | 80,00 | Percentual |
|  | 2.8.2 | Monitorar a cobertura vacinal das crianças, gestantes e puérperas | Manter cumprimento de metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde | 90,00 | 90,00 | Percentual |
|  | 2.8.3 | Manter o numero de óbitos de mortalidade infantil no Município abaixo 07 óbitos por ano | Taxa de mortalidade infantil | 7 | 6 | Número |
|  | 2.8.4 | Alcançar a cobertura vacinal contra o HPV para meninas de 09 a 14 anos | Numero de meninas vacinadas de 09 a 14 anos contra HPV | 90,00 | 90,00 | Percentual |
| OBJETIVO Nº 2.9 - Manter a cobertura de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família de no mínimo de 80%. |  |  |  |  |  |  |

|  | Nº | Descrição da Meta |  | Indicador para monitoramento e avaliação da meta |  | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.9.1 | Garantir o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 7 anos (peso, altura, vacinação) e da saúde das mulheres de 14 anos a 44 anos (peso, altura, pré natal e aleitamento materno) avaliando condições de higiene, tipo de alimentação e intercorrências |  | Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF) |  | 80,00 | 80,00 | Percentual |
|  | 2.9.2 | Aderir ao Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A |  | Município com adesão ao Programa |  | 1 | 1 | Número |
|  | 2.9.3 | Aderir ao programa Crescer Saudável |  | Município com adesão ao Programa |  | 1 | 1 | Número |
|  | 2.9.4 | Aumentar o numero de individuos com estado nutricional registrado |  | Numero de individuo cadastrado no SISVAN/ numero de individuo registrado seu estado nutricional x 100 |  | 30,00 | 30,00 | Percentual |
| OBJETIVO Nº 2.10 - Melhorar a qualidade de vida do idoso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº |  | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 |  | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 2.10.1 |  | Implantar a caderneta da pessoa idosa para uso dos usuários do Município mediante recebimento das cadernetas pelo Ministério | Numero de caderneta distribuída x numero de idosos no período x 100 | 90,00 |  | 90,00 | Percentual |

|  |  | da Saúde. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.10.2 | Implantar protocolo de atendimento ao idoso conforme ações descritas na caderneta do idoso | Protocolo implantado nos pontos de atenção a saúde | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 2.10.3 | Capacitar os profissionais que atuam nos pontos de atenção ao idoso na identificação das situações de risco e vulnerabilidade e acolhimento do idoso | Profissional Capacitado | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 2.10.4 | Capacitar os Agentes Comunitários Saúde para identificação e abordagem das necessidades de saúde. | ACS capacitados | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 2.10.5 | Buscar parcerias com a Secretaria de Ação Social para desenvolvimento de ações lúdicas e atividades físicas com os idosos | Parceria realizada | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 2.10.6 | Desenvolver Programa de Atendimento Domiciliar com equipe multiprofissional para idosos com risco de vulnerabilidade | Equipe formada | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| OBJETIVO Nº 2.11 - Aprimorar a política municipal de assistência à saúde bucal, garantindo assistência odontológica de qualidade com eficiência e resolutividade nos diferentes ciclos da vida (saúde bucal). |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |

|  | 2.11.1 | Aprimorar a política municipal de assistência à saúde bucal, garantindo assistência odontológica de qualidade com eficiência e resolutividade nos diferentes ciclos da vida (saúde bucal). PSE | Percentual de escola com o programa implantado PSE | 90,00 | 90,00 | Percentual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.11.2 | Manter em funcionamento adequado os Consultórios odontológicos existentes com pessoal, materiais, mobiliários. | Percentual de consultórios odontológico funcionando | 80,00 | 80,00 | Percentual |
|  | 2.11.3 | Realizar acompanhamento odontológico das gestantes atendidas pelas unidades de saúde da família. | Percentual de gestantes acompanhadas | 60,00 | 60,00 | Percentual |
|  | 2.11.4 | Manter a cobertura de saúde bucal na Atenção Básica | Percentual de cobertura de primeira consulta odontológica na atenção primária | 60,00 | 60,00 | Percentual |
| OBJETIVO Nº 2.12 - Promoção de ações referentes aos quatros principais grupos de DCNT(circulatórias/câncer/respiratória crônicas/diabetes/tabagismo/álcool/inatividade física) de acordo com a area de abrangência. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 2.12.1 | Cadastrar Diabéticos e Hipertensos | Diabéticos e Hipertensos cadastrados pelo ACS | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 2.12.2 | Cadastrar a população no Programa Previne Brasil e vincular a equipe | População cadastrada no Previne Brasil | 100,00 | 100,00 | Percentual |

|  | 2.12.3 | Realizar registros no SISAB da aferição de Pressão Arterial dos hipertensos cadastrados | Capacitar os profissionais para o registro correto no RG system |  | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.12.4 | Registrar no SISAB a solicitação de hemoglobina Glicada conforme o PREVINE | Capacitar os profissionais para o registro correto no RG System |  | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| OBJETIVO Nº 2.13 - Promoção sobre alimentação não saudável e obesidade |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 |  | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 2.13.1 | Reduzir a taxa de mortalidade prematura em maiores de 70 anos por doenças crônicas | Elaborar plano de ação para reduzir a taxa de mortalidade prematura em maiores de 70 anos por doença crônica | 1 |  | 1 | Número |
|  | 2.13.2 | Reduzir a prevalência de obesidade em crianças, adolescentes e adultos | Descentralizar o serviço de nutrição para as regiões de saúde do município | 30,00 |  | 30,00 | Percentual |
|  | 2.13.3 | Reduzir as prevalências de consumo nocivo de álcool | Elaborar um plano de ação para diminuir o consumo excessivo de álcool. | 1 |  | 1 | Número |
|  | 2.13.4 | Aumentar a prevalência de atividade física no lazer | Realizar parceria com a Secretaria de Esportes para realização de atividades físicas. | 1 |  | 1 | Número |
|  | 2.13.5 | Aumentar o consumo de frutas e hortaliças | Descentralizar o serviço de nutrição para as regiões de saúde do município. | 30,00 |  | 30,00 | Percentual |
|  | 2.13.6 | Reduzir o consumo médio de sal | Descentralizar o serviço de nutrição para | 80,00 |  | 80,00 | Percentual |

|  |  |  | as regiões de saúde do município. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.13.7 | Reduzir a prevalência de tabagismo | Elaborar um plano de ação para diminuir o consumo excessivo de cigarro. | 1 | 1 | Número |
| DIRETRIZ Nº 3 - Aprimorar a assistência aos usuários com condições agudas ou crônicas, que apresentem potencial de instabilização e de complicações de seu estado de saúde. |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO Nº 3.1 - Oferecer consultas e exames especializados |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 3.1.1 | Realizar estudos de necessidades e de suficiência de consultas e exames especializados | Quantidade de agendamentos e demanda reprimida identificada | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 3.1.2 | Elaborar instrutivos da rede de serviços especializados, seus fluxos e perfis de atendimento | Protocolos e oferta de consulta e exames especializados | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 3.1.3 | Atualizar e manter a carta de serviços da Secretaria Municipal de Saúde | Contratualização de profissionais e prestadores de serviço | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 3.1.4 | Aumentar a oferta de consultas e exames especializados | Percentual de consultas e exames ofertados | 20,00 | 20,00 | Percentual |
|  | 3.1.5 | Aderir ao protocolo clínico para exames e consultas especializadas da SESA | Protocolos, redes e sistemas implantados e aperfeiçoados | 100,00 | 100,00 | Percentual |

|  | 3.1.6 | Aderir ao sistema de agendamento MV em todas unidades de atenção primária e especializada, para agendamento de consultas e exames especializados ofertados pela Secretaria Estadual de Saúde | Percentual de unidades equipadas e profissionais capacitados | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.7 | Capacitar novos profissionais de saúde quanto à utilização do sistema MV, utilizado para solicitação e agendamento de consultas e exames especializados | Capacitação profissional | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 3.1.8 | Atualizar constantemente os profissionais solicitantes quanto às atualizações no sistema de agendamento, e oferta e fluxo de consultas e exames especializados que são ofertadas pela rede estadual, municipal ou contratualizada | Capacitação profissional, atualização de instrutivos | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 3.1.9 | Orientar os profissionais solicitantes quanto às demandas e protocolos para acesso aos serviços de média e alta complexidade | Capacitação profissional | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 3.1.10 | Manter a pactuação com o Consórcio Intermunicipal Pedra Azul (CIM Pedra Azul) e Convênio da Rede Cuidar para oferta de consultas e exames especializados | Contratualização efetivada | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 3.1.11 | Buscar projetos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde para aquisição de equipamentos / insumos / construção / reformas de Unidades de Saúde, bem como através de emendas parlamentares | Número de projetos contemplados no ano | 80,00 | 80,00 | Percentual |

| OBJETIVO Nº 3.2 - Atender as pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 3.2.1 | Atender as pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. | Percentual profissionais que atuam, na prevenção e promoção da área de saúde mental, capacitados. | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 3.2.2 | Capacitar equipes de Atenção básica para abordagem e fortalecimento da triagem de problemas vinculados á violência, abuso de álcool, drogas e transtornos mentais | Percentual profissionais que atuam, na prevenção e promoção da área de saúde mental, capacitados. | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 3.2.3 | Capacitar equipes de Atenção básica para abordagem e fortalecimento da triagem de problemas vinculados á violência, abuso de álcool, drogas e transtornos mentais | Percentual de equipes capacitadas para abordagem | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 3.2.4 | Ações de conscientização sobre saúde mental na comunidade | Percentual de ações realizadas . | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 3.2.5 | Contratualizar Leitos de Saúde Mental | Percentual de leitos implantados de Saúde mental no Município. | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 3.2.6 | Matriciamento de todas as Equipes de Saúde da Família | Percentual de equipes capacitadas | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 3.2.7 | Realizar Visita Hospitalar | Percentual de visita Hospitalar realizada | 100,00 | 100,00 | Percentual |

|  | 3.2.8 | Revisão, treinamento RAAS (Registro das Ações Ambulatoriais em Saúde) | Percentual de registros de atendimentos e produções do CAPS inseridos no Banco de dados do Datasus. | 90,00 | 90,00 | Percentual |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2.9 | Ativar COMAD (Conselho Municipal Antidrogas) | Percentual do COMAD ativado | 100,00 | 100,00 | Percentual |  |
| DIRETRIZ Nº 4 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO Nº 4.1 - Reestruturar a rede de notificação de agravos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) |  | Unidade de Medida |
|  | 4.1.1 | Ampliar o número de unidades notificadoras. | Número de unidades notificadoras | 62 | 62 |  | Número |
|  | 4.1.2 | Capacitar os profissionais das unidades notificadoras quanto ao atendimento eficaz a pacientes portadores dos agravos de notificação compulsória. | Ações de qualificação profissional realizadas | 90,00 | 90,00 |  | Percentual |
|  | 4.1.3 | Busca ativa dos casos não notificados. | Percentual de identificação na Rede de Assistência e notificação imediata | 100,00 | 100,00 |  | Percentual |
|  | 4.1.4 | Encerrar 80% ou mais das doenças compulsórias imediatas registradas no SINAN/ e-SUS, em até 60 dias a partir da data de notificação, conforme encerramento do gravo | Percentual de investigação e doenças de notificação compulsória encerradas oportunamente | 95,00 | 95,00 |  | Percentual |
|  | 4.1.5 | Investigação dos óbitos infantis e maternos | Percentual de Investigação | 98,00 | 98,00 |  | Percentual |

| OBJETIVO Nº 4.2 - Reestruturar o Programa Municipal de Imunizações |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 4.2.1 | Reestruturar a rede de frios. | Protocolos, redes e sistemas implantados e aperfeiçoados | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 4.2.2 | Manutenção do Sistema Vacina e Confia em 100% das salas de vacina do município. | Protocolos, redes e sistemas implantados e aperfeiçoados | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 4.2.3 | Capacitar os profissionais de saúde que atuam em sala de vacina. | Numero de Capacitações realizadas/Numero de profissionais das salas de vacinas | 95,00 | 95,00 | Percentual |
|  | 4.2.4 | Realização de Monitoramento rápido de cobertura vacinal com parâmetros municipais. | Número de ações de fiscalização e execução | 3 | 3 | Número |
|  | 4.2.5 | Realizar campanhas de vacinação. | Numero de campanhas propostas pelo Estado | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 4.2.6 | Busca ativa dos não vacinados ou com esquema incompleto. | Perc.de ações conjuntas com a atenção primária | 95,00 | 95,00 | Percentual |
| OBJETIVO Nº 4.3 - Reestruturar o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) em DST/Aids e Hepatites Virais |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e | Meta Prevista | Meta | Unidade |

|  |  |  | avaliação da meta | 2025 | Plano(2022-2025) | de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.3.1 | Ampliar as ações de assistência desenvolvidas pelo serviço. | Número de consultas por ano | 170 | 170 | Número |
|  | 4.3.2 | Implementar as ações para o diagnóstico precoce das ISTs (abordagem sindrômica). | Oferta de testagem rápida nas Unidades de Saúde | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 4.3.3 | Reestabelecer e ampliar os fluxos de encaminhamentos, referência e contra-referência na rede de saúde municipal. | Protocolos redes e sistemas implantados e aperfeiçoados | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 4.3.4 | Realização de ações de prevenção na comunidade através de ações educativas e campanhas de testagem | Ações educativas diversas | 2 | 2 | Número |
|  | 4.3.5 | Reestruturar o espaço físico do SAE | Instalações físicas reestruturadas | 1 | 1 | Número |
|  | 4.3.6 | Realizar reuniões/ capacitações com as equipes das UBS | Ações de qualificação realizadas | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| OBJETIVO Nº 4.4 - Reestruturar e Manter os Programas Municipais de Controle da Tuberculose/Hanseníase |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 4.4.1 | Realizar exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose | Percentual de testes realizados deTuberculose/Hanseníase | 100,00 | 100,00 | Percentual |

|  | 4.4.2 | Identificar precocemente os casos de tuberculose/hanseníase no município | Percentual de pacientes Identificados e acompanhados de casos de Tuberculose/Hanseníase | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.4.3 | Realizar busca ativa de faltosos e de abandono de tratamento | Percentual de casos de Tuberculose/Hanseníase faltosos | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 4.4.4 | Tratar os casos novos notificados | Numero de casos notificados/tratados de Tuberculose/Hanseníase | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 4.4.5 | Reestabelecer e ampliar os fluxos de encaminhamentos, referência e contra referência na rede de saúde municipal | Protocolos, redes e sistemas implantados e aperfeiçoados | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| OBJETIVO Nº 4.5 - Eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 4.5.1 | Controlar o risco sanitário nos serviços de interesse à saúde: nos locais de trabalho; nos eventos toxicológicos e no meio ambiente. Sempre de acordo com a pactuação do Plano de Ação da Vigilância Sanitária | Percentual de produtos e serviços fiscalizados | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 4.5.2 | Estabelecer um plano de padronização de Cadastro e Licenciamento dos estabelecimentods de interesse à Vigilância Sanitária | Percentual de protocolo e esquematização de prazos relacionados a cadastro, inspeção e licenciamento a cada grau de risco instalados e | 100,00 | 100,00 | Percentual |

|  |  |  |  | aperfeiçoados efetivado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.5.3 | Regulamentação de Classificação de Grau de Risco em conformidade com Legislação Estadual. |  | Percentual de elaboração e publicação de Regulamento de classificação de grau de risco para as atividades econômicas sujeitas à Vigilância Sanitária para fins de Licenciamento no município de Santa Maria de Jetibá. | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 4.5.4 | Agilizar ações de cadastramento e tramitação de processo do Setor Regulado na Vigilância Sanitária. |  | Percentual de Integração no Sistema de Vigilância Sanitária ao Sistema Estadual SIMPLIFICA-ES. | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 4.5.5 | Aumentar o registro de ações realizadas pela Vigilância Sanitária. |  | Percentual de ações contabilizada . | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| OBJETIVO Nº 4.6 - Vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de fatores ambientais que podem colocar em risco a saúde humana. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº |  | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 4.6.1 |  | Manter percentual de cães e gatos vacinados | Percentual de animais vacinados | 80,00 | 80,00 | Percentual |
|  | 4.6.2 |  | Diagnóstico de leishmaniose visceral canina / Entomologia | Percentual executado | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 4.6.3 |  | Visitar cada imóvel pelo menos 4 ciclos para controle da dengue nas áreas positivas | Número de ciclos realizado no ano | 4 | 4 | Número |

|  | 4.6.4 |  | Envio de amostras de água para análise no LACEN | Numero de análises realizadas em amostras de água para consumo humano enviadas ao Lacen | 396 | 396 | Número |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.6.5 |  | Busca ativa / Diagnóstico de esporotricose em gatos | Diagnostico realizados | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 4.6.6 |  | PCE (Esquistossomose) Busca ativa / Coproscopia / Tratamento | Numero de busca ativa realizada | 2.400 | 2.400 | Número |
|  | 4.6.7 |  | Promover exames para diagnóstico de Malária | Numero de exames realizados/Notificados | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 4.6.8 |  | Serviço de desratização (Boca de lobo) | Numero de boca de lobo identificada/ Numero de Boca de lobo tratada | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 4.6.9 |  | Numero de boca de lobo/ Numero de Boca de lobo tratada | Numero de pesquisa/area de risco | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 4.6.10 |  | PESMES - Educação Ambiental / Palestras Escolas, Comunidades / Panfletagem | Atividades realizadas/escolas e comunidades atendidas | 1 | 1 | Número |
|  | 4.6.11 |  | Profilaxia da raiva animal (observação de cães e gatos). | Percentual de cães observados/ notificação de atendimento anti-rábico | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| OBJETIVO Nº 4.7 - Implantar ações de combate a pandemia do COVID 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta |  | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |

|  | 4.7.1 | Manter unidade de saúde referência bem como sua equipe de profissionais para atendimento ao paciente com síndrome gripal, até o final da pandemia. | Centro de Atendimento ao Covid em funcionamento | Não programada | 0 | Número |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.7.2 | Monitorar os pacientes notificados para Covid-19 | Percentual de pacientes notificados/monitorados | 90,00 | 90,00 | Percentual |
|  | 4.7.3 | Adequar o espaço físico da Vigilância Epidemiológica com aquisição de computadores, mesas e cadeiras | Vigilância Epidemiologica com espaço adequado | 90,00 | 90,00 | Percentual |
|  | 4.7.4 | Adquirir Teste Rápido antígeno para atender todos os sintomáticos respiratórios notificados | Percentual de teste realizado/numero de sintomáticos notificados | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 4.7.5 | Descentralizar a realização do teste e antígeno para as ESF | Teste Antigeno realizado em todas as US | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| DIRETRIZ Nº 5 - Aprimorar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO Nº 5.1 - Aprimorar os serviços de assistência farmacêutica para dar maior agilidade no atendimento à população e uma melhor organização dos estoques de medicamentos. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 5.1.1 | Atualizar e ampliar o elenco da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) periodicamente de acordo com os | Reuniões periódicas com os prescritores . | 100,00 | 100,00 | Percentual |

|  |  | dados epidemiológicos do município. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.2 | Instalar um sistema de informação em todas as Unidades de Dispensação de Medicamentos e interligá-los em rede | Protocolos, redes e sistemas instalados e aperfeiçoados | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 5.1.3 | Adequar o mobiliário e a infraestrutura das farmácias das Unidades Básicas de Saúde para garantia das Boas Práticas de Armazenamento de medicamentos | Aquisição de materiais e mobílias | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 5.1.4 | Disponibilizar um farmacêutico para responsabilidade técnica das Unidades de Dispensação de Medicamentos do município que não tem a presença deste profissional | Contratação de profissionais Farmacêuticos no quantitativo adequado para atender a todas as unidades | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 5.1.5 | Contratação de profissionais Farmacêuticos no quantitativo adequado para atender a todas as unidades | Ações de qualificação profissional e instituição do cargo Atendente de Farmácia em todas as Unidades Básicas de Saúde | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 5.1.6 | Estabelecer um plano de padronização de dispensação de medicamentos para as Unidades de Dispensação de Medicamentos | Protocolos, redes e sistemas implantados e aperfeiçoados | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 5.1.7 | Manter o elenco de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica com índice de cobertura mínima de 80% | Avaliação mensal do percentual de cobertura | 100,00 | 100,00 | Percentual |
|  | 5.1.8 | Promover a adesão dos prescritores da rede pública municipal de saúde à Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) | Reuniões periódicas com os prescritores para atualização/revisão dos protocolos | 100,00 | 100,00 | Percentual |

|  | 5.1.9 | Promover e ampliar ações voltadas à orientação da população sobre Uso Racional de Medicamentos e o descarte correto dos mesmos | Promover campanhas de conscientização com a população e os ACS; desenvolver os serviços clínicos farmacêuticos nas UBS; atualização do PGRSS | 100,00 | 100,00 | Percentual |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRETRIZ Nº 6 - Ampliação e Fortalecimento da Participação e Controle Social |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO Nº 6.1 - Contribuir para ampliação e fortalecimento da participação social na formulação, gestão e aprimoramento das políticas de saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |  |
|  | 6.1.1 | Favorecer o acesso da população ao exercício do controle social | Número de visitantes nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde, implantação de meios de divulgação/comunicação | 100,00 | 100,00 | Percentual |  |
|  | 6.1.2 | Propiciar capacitação aos Conselheiros Municipais de Saúde | Percentual de membros capacitados | 80,00 | 80,00 | Percentual |  |
|  | 6.1.3 | Estimular a criação de Conselhos Locais de Saúde | Número de conselhos locais criados | 80,00 | 80,00 | Percentual |  |
|  | 6.1.4 | Sala própria de reuniões | Número de instalações físicas | 1 | 1 | Número |  |
|  | 6.1.5 | Implantar sistema de Ouvidoria do SUS na Secretaria de Saúde. | Sistema de Ouvidoria implantado na Secretaria de Saúde. | 1 | 1 | Número |  |

|  | 6.1.6 | Atualização do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde. | Regimento Atualizado | Não programada | 1 | Número |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1.7 | Atualizar a Lei de Criação do Conselho Municipal de Saúde. | Lei de Criação do conselho atualizada | Não programada | 1 | Número |
| DIRETRIZ Nº 7 - EXECUTAR O PLANO DE REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES E PROGRAMAS 2018 A 2023 - 001/2024 |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO Nº 7.1 - Reprogramação de recursos provenientes de emendas parlamentares correspondentes ao ano de 2018 à 2023 para aquisição de aparelhos de ar condicionado. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 7.1.1 | Adquirir equipamentos de ar condicionado por meio do Processo Pregão Eletrônico e Ata de Registro de Preços | Formalizar e homologar contrato | 1 | 1 | Número |
| OBJETIVO Nº 7.2 - Reprogramação de recursos provenientes de emendas parlamentares correspondentes ao ano de 2018 à 2023 para aquisição de aparelhos de ar condicionado, conforme previstos na RENEM, necessários para os Estabelecimentos de Saúde vinculados ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |

|  | 7.2.1 | Adquirir equipamentos de ar condicionado | Adquirir equipamentos de ar condicionado por meio de Pregão Eletrônico e Ata de Registro de Preços | 100,00 | 100,00 | Percentual |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRETRIZ Nº 8 - EXECUTAR O PLANO DE REPROGRAMAÇÃO DE CRÉDITOS DE COVID PROVENIENTES DE RECURSOS PUBLICADOS NAS PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - 002/2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO Nº 8.1 - Reprogramação de recursos provenientes de créditos de COVID publicados nas portarias do Ministério da Saúde, a serem destinados a aquisição de insumos odontológicos necessários para atendimento aos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |  |
|  | 8.1.1 | Adquirir insumos de qualidade com menor preço para execução das atividades odontológicas no âmbito da Atenção Primária à Saúde, por meio de ATAS de processos licitatório | Insumos Adquiridos | 100,00 | 100,00 | Percentual |  |
| DIRETRIZ Nº 9 - EXECUTAR O PLANO DE REPROGRAMAÇÃO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE REPASSES DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO Nº 9.1 - Reprogramação, por meio de transposição de recursos provenientes do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) |  | Unidade de Medida |

|  | 9.1.1 | Garantir a consecução por meio do custeio da rede contratualizada para execução de exames clínicos laboratoriais disponibilizados aos usuários do SUS atendidos nos Estabelecimentos de Saúde do município no ano de 2024 |  | Custear a rede contratualizada |  | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRETRIZ Nº 10 - EXECUTAR O PLANO DE REPROGRAMAÇÃO DE RECUROS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR E PROGRAMA 2018 A 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO Nº 10.1 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes previstos na RENEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº |  | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta |  | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 10.1.1 |  | Adquirir equipamentos e materiais permanentes de qualidade | Equipamentos adquiridos |  | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| DIRETRIZ Nº 11 - EXECUTAR O PLANO DE REPROGRAMAÇÃO DE RECUROS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR E PROGRAMA 2018 A 2022 - 02/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO Nº 11.1 - Reprogramação de recursos provenientes de emendas parlamentares correspondentes ao ano de 2018 à 2022 para aquisição de equipamentos e materiais permanentes previstos na RENEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº |  | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 |  | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |

|  | 11.1.1 | Adquirir equipamentos e materiais permanentes de qualidade com menor preço para execução da reestruturação das Unidade | Material Adquirido |  | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRETRIZ Nº 12 - EXECUTAR O PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PUBLICADO NAS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LC 172/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO Nº 12.1 - Aquisição de insumos necessários para atendimento aos usuários do SUS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nº | Descrição da Meta |  | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
|  | 12.1.1 | Adiquirir insumos de qualidade com menor preço para execução das atividades da Atenção Primária |  | Insumos Adquiridos | 100,00 | 100,00 | Percentual |
| DIRETRIZ Nº 13 - PLANO DE REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES E PROGRAMAS 2018 A 2023 003/2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO Nº 13.1 - Reprogramar recursos provenientes de emendas parlamentares correspondentes ao ano de 2018 à 2023 para aquisição de 01 (um) veiculo tipo micro-ônibus, |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Nº | Descrição da Meta | Indicador para monitoramento e avaliação da meta | Meta Prevista 2025 | Meta Plano(2022-2025) | Unidade de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.1.1 | Adquirir 01 (um) micro-ônibus | Micro-ônibus adquirido | Não programada | 1 | Número |

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos

| Subfunções | Categoria Econômi ca | Recursos ordinário s - Fonte Livre (R$) | Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$) | Transferênci as de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$) | Transferência s de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$) | Transferê ncias de convênios destinado s à Saúde (R$) | Operaçõ es de Crédito vinculad as à Saúde (R$) | Royalties do petróleo destinado s à Saúde (R$) | Outros recurso s destinad os à Saúde (R$) | Total(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 - Informações Complement ares | Corrente | N/A | 200,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200,00 |
|  | Capital | N/A | 100,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,00 |
| 122 - Administraç ão Geral | Corrente | N/A | 11.930.356,60 | 94.199,90 | 500,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.025.056,5 |
|  | Capital | N/A | 13.100,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.100,00 |
| 301 - Atenção Básica | Corrente | N/A | 15.616.909,10 | 8.775.506,24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.392.415,3 |
|  | Capital | N/A | 118.500,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 118.500,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Corrente | N/A | 17.969.131,48 | 5.201.933,00 | 4.956.172,80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.127.237,2 |
|  | Capital | N/A | 5.500,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.500,00 |

| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | Corrente | N/A | 2.036.500,00 | 240.564,48 | 120.793,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.397.857,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capital | N/A | 1.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.000,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | Corrente | N/A | 1.071.200,00 | 53.867,69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.125.067,69 |
|  | Capital | N/A | 1.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.000,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológ ica | Corrente | N/A | 1.856.556,14 | 344.784,43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.201.340,57 |
|  | Capital | N/A | 2.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.000,00 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | Corrente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |