## 1
Contrato nº: 003/2023 |  |  |  | Processo nº: 013.633/2022
Data de início: 01/02/2023 |  |  |  | Previsão de conclusão: 13/03/2024
Status: Em andamento |  |  |  | Percentual concluído: 29,23%
Item | Descrição da etapa | Unid. | Quant. | V. Unit. | V. Total | Quant. executados: | Preços praticados:
1 | Serviços Preliminares |  |  |  | 6202.74
01.01 | Demolições e Retiradas
01.01.01 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 565.78 | 4.48 | 2534.69 | 565.78 | 4.48
01.02 | Locação
01.02.01 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 282.81 | 12.97 | 3668.05 | 282.81 | 12.97
02 | Instalação do Canteiro de Obras |  |  |  | 45505.77
02.01 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8 | 340.78 | 2726.24 | 8 | 340.78
02.02 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 49.86 | 263.69 | 13147.58 | 49.86 | 263.69
02.03 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 9 | 1328.36 | 11955.24 | 0 | 1328.36
02.04 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 9 | 898.22 | 8083.98 | 4 | 898.22
02.05 | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 3441.68 | 3441.68 | 0 | 3441.68
02.06 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 5 | 60.21 | 301.05 | 0 | 60.21
02.07 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 5 | 729.34 | 3646.7 | 5 | 729.34
02.08 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 5 | 440.66 | 2203.3 | 0 | 440.66
03 | Movimento de Terra |  |  |  | 36454.77
03.01 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 99.54 | 58.3 | 5803.18 | 94.78 | 58.3
03.02 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m2 | 106.33 | 30.5 | 3243.07 | 89.29 | 30.5
03.03 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 62 | 36.21 | 2245.02 | 60.3 | 36.21
03.04 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 167.29 | 87.81 | 14689.73 | 152.72 | 87.81
03.05 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 131.58 | 79.6 | 10473.77 | 56.58 | 79.6
04 | Estruturas |  |  |  | 156557.61
04.01 | Infra-Estrutura (Fundação)
04.01.01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 4.82 | 30.23 | 145.71 | 4.46 | 30.23
04.01.02 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 196.64 | 92.67 | 18222.63 | 180.2 | 92.67
04.01.03 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1652.6 | 13.56 | 22409.26 | 1652.6 | 13.56
04.01.04 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 318.58 | 15.61 | 4973.03 | 318.58 | 15.61
04.01.05 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 19.85 | 664.41 | 13188.54 | 18.24 | 664.41
04.02 | Super-Estrutura
04.02.01 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m3 | 16.68 | 589.5 | 9832.86 | 15.99 | 589.5
04.02.02 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 712.96 | 13.56 | 9667.74 | 712.96 | 13.56
04.02.03 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 601.49 | 15.61 | 9389.26 | 601.49 | 15.61
04.02.04 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 57.8 | 14.34 | 828.85 | 57.8 | 14.34
04.02.05 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 293.84 | 108.64 | 31922.78 | 279.02 | 108.64
04.03 | Lajes Pré-Moldadas
04.03.01 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 275.77 | 130.46 | 35976.95 | 275.77 | 130.46
05 | Paredes e Painéis |  |  |  | 47541.23
05.01 | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m2 | 0.96 | 162.89 | 156.37 | 0 | 162.89
05.02 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 109.6 | 11.08 | 1214.37 | 73.95 | 11.08
05.03 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 41.26 | 135.69 | 5598.57 | 27.49 | 135.69
05.04 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 683.89 | 54.55 | 37306.2 | 616.59 | 54.55
05.05 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 32.5 | 43.15 | 1402.38 | 0 | 43.15
05.06 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m2 | 3.56 | 523.41 | 1863.34 | 0 | 523.41
06 | Esquadrias |  |  |  | 90632.43
06.01 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 943.39 | 943.39 | 0 | 943.39
06.02 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 14 | 974.35 | 13640.9 | 0 | 974.35
06.03 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 1209.87 | 7259.22 | 0 | 1209.87
06.04 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 15 | 86.07 | 1291.05 | 0 | 86.07
06.05 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões: 0.80 x 1.60 m | und | 3 | 998.48 | 2995.44 | 0 | 998.48
06.06 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 1.19 | 719.78 | 856.54 | 0 | 719.78
06.07 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 3.32 | 426.38 | 1415.58 | 0 | 426.38
06.08 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 10.9 | 876.12 | 9549.71 | 0 | 876.12
06.09 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 24 | 726.71 | 17441.04 | 0 | 726.71
06.10 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 19.03 | 1126.95 | 21445.86 | 0 | 1126.95
06.11 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 26.6 | 359.92 | 9573.87 | 0 | 359.92
06.12 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 25.5 | 95.71 | 2440.61 | 0 | 95.71
06.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 3.55 | 501.19 | 1779.22 | 0 | 501.19
07 | Cobertura |  |  |  | 70161.5
07.01 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 348.83 | 101.56 | 35427.17 | 0 | 101.56
07.02 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 348.83 | 47.79 | 16670.59 | 0 | 47.79
07.03 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 27.36 | 94.19 | 2577.04 | 0 | 94.19
07.04 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 71.88 | 51.91 | 3731.29 | 0 | 51.91
07.05 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 10.3 | 340.55 | 3507.66 | 0 | 340.55
07.06 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. | m | 51.98 | 137.14 | 7128.54 | 0 | 137.14
07.07 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 9 | 89.73 | 807.57 | 0 | 89.73
07.08 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 21 | 14.84 | 311.64 | 0 | 14.84
08 | Impermeabilização |  |  |  | 18249
08.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 455.59 | 33.56 | 15289.6 | 152.01 | 33.56
08.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 20 | 147.97 | 2959.4 | 0 | 147.97
09 | Revestimento de Paredes, Tetos e Forros |  |  |  | 73612.35
09.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 1739.85 | 4.3 | 7481.36 | 0 | 4.3
09.02 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 219.18 | 26.88 | 5891.56 | 0 | 26.88
09.03 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1520.67 | 27.13 | 41255.78 | 0 | 27.13
09.04 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 224.49 | 56.12 | 12598.38 | 0 | 56.12
09.06 | Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm | m2 | 42.74 | 113.36 | 4845.01 | 0 | 113.36
09.07 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 23.7 | 64.99 | 1540.26 | 0 | 64.99
10 | Pisos Internos e Externos |  |  |  | 55325.14
10.01 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 265.21 | 65.29 | 17315.56 | 252.46 | 65.29
10.02 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 261.46 | 106.35 | 27806.27 | 0 | 106.35
10.03 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento | m | 300.28 | 29.69 | 8915.31 | 0 | 29.69
10.04 | Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1 | m | 25 | 51.52 | 1288 | 0 | 51.52
11 | Instalações Hidro-Sanitárias |  |  |  | 49338
11.01 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4530.78 | 4530.78 | 0 | 4530.78
11.02 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 5591.36 | 5591.36 | 0 | 5591.36
11.03 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 7000.6 | 7000.6 | 0 | 7000.6
11.04 | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe. | und | 1 | 566.19 | 566.19 | 0 | 566.19
11.05 | Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete | und | 1 | 295.15 | 295.15 | 0 | 295.15
11.06 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 41 | 119.86 | 4914.26 | 0 | 119.86
11.07 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 1 | 267.05 | 267.05 | 0 | 267.05
11.08 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 5 | 140.71 | 703.55 | 0 | 140.71
11.09 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 28 | 109.18 | 3057.04 | 0 | 109.18
11.10 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | und | 21 | 255.71 | 5369.91 | 0 | 255.71
11.11 | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 1 | 488.02 | 488.02 | 0 | 488.02
11.12 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 45 | 72.51 | 3262.95 | 0 | 72.51
11.13 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 10 | 67.86 | 678.6 | 0 | 67.86
11.14 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 10 | 87.66 | 876.6 | 0 | 87.66
11.15 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 5 | 610.81 | 3054.05 | 0 | 610.81
11.16 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 2 | 655.79 | 1311.58 | 0 | 655.79
11.17 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 20 | 24.68 | 493.6 | 0 | 24.68
11.18 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 53 | 67.09 | 3555.77 | 0 | 67.09
11.19 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 4 | 42.39 | 169.56 | 0 | 42.39
11.20 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 106 | 29.73 | 3151.38 | 0 | 29.73
12 | Aparelhos Hidro-Sanitários |  |  |  | 35357.98
12.01 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 47.26 | 283.56 | 0 | 47.26
12.02 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 48.23 | 578.76 | 0 | 48.23
12.03 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 373.04 | 2984.32 | 0 | 373.04
12.04 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 536.49 | 1072.98 | 0 | 536.49
12.05 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 829.7 | 3318.8 | 0 | 829.7
12.06 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 5 | 55.06 | 275.3 | 0 | 55.06
12.07 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 259.45 | 2075.6 | 0 | 259.45
12.08 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 84.57 | 676.56 | 0 | 84.57
12.09 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 10.62 | 462.11 | 4907.61 | 0 | 462.11
12.10 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 272.73 | 2727.3 | 0 | 272.73
12.11 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 4 | 1189.87 | 4759.48 | 0 | 1189.87
12.12 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 72.27 | 289.08 | 0 | 72.27
12.13 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | und | 1 | 2071.78 | 2071.78 | 0 | 2071.78
12.14 | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 307.79 | 307.79 | 0 | 307.79
12.15 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 94.92 | 189.84 | 0 | 94.92
12.16 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 6 | 373.78 | 2242.68 | 0 | 373.78
12.17 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 39.39 | 39.39 | 0 | 39.39
12.18 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 105.03 | 315.09 | 0 | 105.03
12.19 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20 | 122.6 | 2452 | 0 | 122.6
12.20 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 116.2 | 116.2 | 0 | 116.2
12.21 | Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 3267.87 | 3267.87 | 0 | 3267.87
12.22 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 20mmx1/2" | und | 1 | 21.72 | 21.72 | 0 | 21.72
12.23 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | und | 3 | 49.11 | 147.33 | 0 | 49.11
12.24 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | und | 1 | 105.62 | 105.62 | 0 | 105.62
12.25 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 131.32 | 131.32 | 0 | 131.32
13 | Instalações Elétricas |  |  |  | 65208.6
13.01 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 47000W - 220/127V | und | 1 | 11078.01 | 11078.01 | 0 | 11078.01
13.02 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1185.57 | 2371.14 | 0 | 1185.57
13.03 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 4 | 198.79 | 795.16 | 0 | 198.79
13.04 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 50 | 46.99 | 2349.5 | 0 | 46.99
13.05 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 26.81 | 53.62 | 0 | 26.81
13.06 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 26.81 | 134.05 | 0 | 26.81
13.07 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 26.81 | 107.24 | 0 | 26.81
13.08 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 15 | 73.53 | 1102.95 | 0 | 73.53
13.09 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 73.53 | 73.53 | 0 | 73.53
13.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2 | 529.79 | 1059.58 | 0 | 529.79
13.11 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und | 6 | 234.18 | 1405.08 | 0 | 234.18
13.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 260 | 61.7 | 16042 | 0 | 61.7
13.13 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 19 | 204.16 | 3879.04 | 0 | 204.16
13.14 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 13 | 171.34 | 2227.42 | 0 | 171.34
13.15 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 61 | 211.88 | 12924.68 | 0 | 211.88
13.16 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 12 | 285.74 | 3428.88 | 0 | 285.74
13.17 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 689.1 | 689.1 | 0 | 689.1
13.18 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 13 | 385.02 | 5005.26 | 0 | 385.02
13.19 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 1 | 297.78 | 297.78 | 0 | 297.78
13.20 | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 184.58 | 184.58 | 0 | 184.58
14 | Aparelhos Elétricos |  |  |  | 27686.02
14.01 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 52 | 42.44 | 2206.88 | 0 | 42.44
14.02 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 149.33 | 298.66 | 0 | 149.33
14.03 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 14 | 48.36 | 677.04 | 0 | 48.36
14.04 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 1 | 359.33 | 359.33 | 0 | 359.33
14.05 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 1 | 131.72 | 131.72 | 0 | 131.72
14.06 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 8 | 1585.28 | 12682.24 | 0 | 1585.28
14.07 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 5 | 2266.03 | 11330.15 | 0 | 2266.03
15 | Outras Instalações |  |  |  | 4103.76
15.01 | Instalações de Rede de Lógica
15.01.01 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 196.6 | 196.6 | 0 | 196.6
15.01.02 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 2 | 10.89 | 21.78 | 0 | 10.89
15.01.03 | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | und | 2 | 10.39 | 20.78 | 0 | 10.39
15.01.04 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10 | 53.46 | 534.6 | 0 | 53.46
15.01.05 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 30 | 10.4 | 312 | 0 | 10.4
15.02 | Aterramento
15.02.01 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões | m | 20 | 18.74 | 374.8 | 0 | 18.74
15.02.02 | Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2 | m | 20 | 52.7 | 1054 | 0 | 52.7
15.02.03 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 4 | 397.3 | 1589.2 | 0 | 397.3
16 | Pintura |  |  |  | 65867.91
16.01 | Sobre Paredes e Forros
16.01.01 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1073.76 | 15.79 | 16954.67 | 0 | 15.79
16.01.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 90.24 | 18.92 | 1707.34 | 0 | 18.92
16.01.03 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 963.57 | 16.34 | 15744.73 | 0 | 16.34
16.01.04 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos | m2 | 418.25 | 25.32 | 10590.09 | 0 | 25.32
16.02 | Sobre Metal
16.02.01 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 15.41 | 25.28 | 389.56 | 0 | 25.28
16.03 | Sobre Pisos
16.03.01 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos | m2 | 295.24 | 41.42 | 12228.84 | 0 | 41.42
16.04 | Sobre Telhado
16.04.01 | Pintura à base de silicone, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre paredes de blocos cerâmicos ou concreto, a uma demão | m2 | 348.83 | 22.87 | 7977.74 | 0 | 22.87
16.05 | Sobre Madeira
16.05.01 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 9.6 | 28.64 | 274.94 | 0 | 28.64
17 | Serviços Complementares |  |  |  | 78022.33
17.01 | Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco galvanizado de (60x40)mm (gramatura minima de 275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por processo de pintura eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca. Forneciemnto e instalacao.(desonerado) | m2 | 28.36 | 244.69 | 6939.41 | 0 | 244.69
17.02 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | m | 24.57 | 834.49 | 20503.42 | 0 | 834.49
17.03 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 110 | 64.17 | 7058.7 | 0 | 64.17
17.04 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 157.41 | 87.84 | 13826.89 | 0 | 87.84
17.05 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 17.17 | 86.49 | 1485.03 | 0 | 86.49
17.06 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 26.47 | 15.04 | 398.11 | 0 | 15.04
17.07 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 75.03 | 75.03 | 0 | 75.03
17.08 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | m | 1.8 | 269.32 | 484.78 | 0 | 269.32
17.09 | CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4mm | m2 | 10.2 | 100.92 | 1029.38 | 0 | 100.92
17.10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 158.25 | 121.28 | 19192.56 | 0 | 121.28
17.11 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | M | 25 | 106.08 | 2652 | 0 | 106.08
17.12 | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura | und | 1 | 824.92 | 824.92 | 0 | 824.92
17.13 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 282.81 | 12.56 | 3552.09 | 0 | 12.56
18 | Mão de Obra |  |  |  | 59663.59
18.01 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 111.33 | 6679.8 | 0 | 111.33
18.02 | Encarregado de Turma (Leis Sociais = 48,84%) | mês | 11 | 4283.39 | 47117.29 | 4 | 4283.39
18.03 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 117.33 | 5866.5 | 13 | 117.33