## 1
Contrato nº: 279/2023 |  |  |  | Processo nº: 013.633/2022
Data de início: 06/07/2023 |  |  |  | Previsão de conclusão: 26/12/2023
Status: Em andamento |  |  |  | Percentual concluído: 0,1%
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço unit. com BDI | Preço Total | Quant. executados: | Preços praticados:
LOTE I
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações AF_10/2018 | m | 96 | 63.3 | 76.49 | 7343.04 | 0 | 76.49
1.2 | Placa de obra em chapa galvanizada nas dimensões 3,00x1,50m | m2 | 4.5 | 559.47 | 659.33 | 2966.985 | 4.5 | 659.33
1.3 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj.e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 20 | 498.29 | 587.23 | 11744.6 | 0 | 587.23
1.4 | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 2179.3 | 2568.26 | 2568.26 | 0 | 2568.26
1.5 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 25 | 51.51 | 60.7 | 1517.5 | 0 | 60.7
26140.385
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 322.55 | 2.98 | 3.51 | 1132.1505 | 0 | 3.51
2.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | txkm | 1293.53 | 1.58 | 1.86 | 2405.9658 | 0 | 1.86
3538.1163
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma. Af_06/2017 | m3 | 99.98 | 119.16 | 140.42 | 14039.1916 | 0 | 140.42
3.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.AF_08/2017 | m2 | 76.47 | 30.41 | 35.84 | 2740.6848 | 0 | 35.84
3.3 | Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 | m3 | 66.49 | 47.1 | 55.51 | 3690.8599 | 0 | 55.51
3.4 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada.Af_05/2016 | m3 | 434.98 | 79.26 | 93.41 | 40631.4818 | 0 | 93.41
61102.2181
4 | ESTRUTURAS
4.1 | INFRAESTRUTURA
4.1.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. | m2 | 20.4 | 164.51 | 193.87 | 3954.948 | 0 | 193.87
4.1.2 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. | m2 | 141.31 | 86.55 | 101.99 | 14412.2069 | 0 | 101.99
4.1.3 | Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 400 L | m3 | 33.49 | 474.39 | 559.06 | 18722.9194 | 0 | 559.06
4.1.4 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 454.49 | 20.22 | 23.83 | 10830.4967 | 0 | 23.83
4.1.5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 61.04 | 19.14 | 22.55 | 1376.452 | 0 | 22.55
4.1.6 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 162.35 | 17.2 | 20.27 | 3290.8345 | 0 | 20.27
4.1.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 872.53 | 14.6 | 17.21 | 15016.2413 | 0 | 17.21
4.1.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 728.72 | 13.91 | 16.39 | 11943.7208 | 0 | 16.39
4.1.9 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 20 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 235.8 | 15.58 | 18.36 | 4329.288 | 0 | 18.36
4.1.10 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 | m2 | 141.31 | 42.56 | 50.15 | 7086.6965 | 0 | 50.15
90963.8041
4.2 | SUPERESTRUTURA
4.2.1 | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022 | m3 | 28.28 | 628.27 | 740.4 | 20938.512 | 0 | 740.4
4.2.2 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. Af_09/2020 | m2 | 265.95 | 368.56 | 433.07 | 115174.9665 | 0 | 433.07
4.2.3 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 448.79 | 17.64 | 20.63 | 9258.5377 | 0 | 20.63
4.2.4 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 61.04 | 17.07 | 20.08 | 1225.6832 | 0 | 20.08
4.2.5 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 96.01 | 15.52 | 17.9 | 1718.579 | 0 | 17.9
4.2.6 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 544.34 | 13.2 | 15.22 | 8284.8548 | 0 | 15.22
4.2.7 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 1038.01 | 12.91 | 15.21 | 15788.1321 | 0 | 15.21
4.2.8 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 235.8 | 14.84 | 17.5 | 4126.5 | 0 | 17.5
176515.7653
267479.5694
5 | PAREDES E PANEIS
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 | m2 | 376.56 | 90.3 | 106.42 | 40073.5152 | 0 | 106.42
5.1.2 | Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020 | m2 | 71.68 | 135.27 | 159.42 | 11427.2256 | 0 | 159.42
51500.7408
5.2 | VERGAS E CONTRAVERGAS
5.2.1 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016 | m | 24 | 71.92 | 83.18 | 1996.32 | 0 | 83.18
5.2.2 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. Af_03/2016 | m | 96 | 40.66 | 47.92 | 4600.32 | 0 | 47.92
5.2.3 | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016 | m | 11 | 70.89 | 83.55 | 919.05 | 0 | 83.55
7515.69
59016.4308
6 | ESQUADRIAS
6.1 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | m2 | 21 | 617.54 | 727.75 | 15282.75 | 0 | 727.75
15282.75
7 | REVESTIMENTOS E PINTURAS
7.1 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m2 | 643.82 | 15.64 | 18.43 | 11865.6026 | 0 | 18.43
7.2 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014 | m2 | 142.13 | 3.99 | 4.7 | 668.011 | 0 | 4.7
7.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm,com execução de taliscas. Af_06/2014 | m2 | 142.13 | 29.85 | 35.18 | 5000.1334 | 0 | 35.18
7.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014 | m2 | 142.13 | 67.98 | 80.11 | 11386.0343 | 0 | 80.11
28919.7813
8 | COBERTURA
8.1 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m | 39.92 | 82.09 | 96.09 | 3835.9128 | 0 | 96.09
8.2 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m | 56.32 | 64.44 | 75.56 | 4255.5392 | 0 | 75.56
8.3 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014 | m | 17.7 | 86.66 | 102.13 | 1807.701 | 0 | 102.13
8.4 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 1992.64 | 32.44 | 38.23 | 76178.6272 | 0 | 38.23
8.5 | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 | m2 | 346.79 | 92.43 | 108.93 | 37775.8347 | 0 | 108.93
123853.6149
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
9.1 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af_07/2020_p | und | 1 | 2048.11 | 2413.64 | 2413.64 | 0 | 2413.64
9.2 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | und | 1 | 802.34 | 945.53 | 945.53 | 0 | 945.53
9.3 | Disjundor monopolar tipo Din, corrente nominal de 10A- fornecimento e instalação.Af_04/2016 | und | 3 | 12.19 | 14.36 | 43.08 | 0 | 14.36
9.4 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | und | 2 | 58.98 | 69.51 | 139.02 | 0 | 69.51
9.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 325.6 | 2.99 | 3.37 | 1097.27 | 0 | 3.37
9.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 423.2 | 4.31 | 4.85 | 2052.52 | 0 | 4.85
9.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 722.2 | 6.96 | 8.2 | 5922.04 | 0 | 8.2
9.8 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 1471 | 16.65 | 19.62 | 28861.02 | 0 | 19.62
9.9 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e inst alação. Af_12/2021 | m | 7.15 | 28.13 | 32.02 | 228.94 | 0 | 32.02
41703.06
10 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
10.1 | Luminária industrial a prova de tempo, 45 graus, wetzel ou equivalente, inclusive lampada mista 160W | und | 14 | 504.77 | 594.86 | 8328.04 | 0 | 594.86
10.2 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 7 | 45.3 | 53.39 | 373.73 | 0 | 53.39
10.3 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 5 | 46.71 | 52.27 | 261.35 | 0 | 52.27
10.4 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 36 | 53.49 | 63.04 | 2269.44 | 0 | 63.04
11232.56
11 | PAVIMENTAÇÃO
11.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 | m2 | 347.52 | 29.19 | 34.4 | 11954.69 | 0 | 34.4
11.2 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x 25 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 | m2 | 284.64 | 65.41 | 77.08 | 21940.05 | 0 | 77.08
11.3 | Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20 mpa, espessura de 12,0 cm. Af_04/2022 | m2 | 322.55 | 149.78 | 176.5 | 56930.08 | 0 | 176.5
11.4 | Execução de piso de concreto, com acabamento superficial, espessura de 15 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada. Af_09/2021 | m2 | 16.18 | 240.85 | 283.84 | 4592.53 | 0 | 283.84
11.5 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 24.97 | 85.11 | 100.29 | 2504.24 | 0 | 100.29
11.6 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af_06/2016 | m | 75.42 | 32.92 | 35.44 | 2672.88 | 0 | 35.44
100594.47
12 | SPDA E INCÊNDIO
12.1 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | und | 6 | 80.93 | 93.37 | 560.22 | 0 | 93.37
12.2 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | und | 30 | 61.04 | 71.94 | 2158.2 | 0 | 71.94
12.3 | Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 30 | 124.4 | 146.6 | 4398 | 0 | 146.6
12.4 | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | m | 25 | 61.66 | 70.86 | 1771.5 | 0 | 70.86
12.5 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | m | 66.4 | 54.65 | 64.27 | 4267.53 | 0 | 64.27
12.6 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 6 | 49.94 | 58.85 | 353.1 | 0 | 58.85
12.7 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300mm, ref-552, marca de referência termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 6 | 92.38 | 108.87 | 653.22 | 0 | 108.87
12.8 | Tampa reforçada em ferro funcido com escotilha tel 536, inclusive assentamento,marca de referência termotécnica ou equivalente | und | 6 | 145 | 170.88 | 1025.28 | 0 | 170.88
12.9 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 20 | 39.82 | 46.93 | 938.6 | 0 | 46.93
12.10 | Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p | und | 5 | 636.46 | 750.06 | 3750.3 | 0 | 750.06
12.11 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020 | und | 5 | 29.58 | 34.82 | 174.1 | 0 | 34.82
12.12 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 5 | 22.18 | 26.14 | 130.7 | 0 | 26.14
20180.75
13 | LIMPEZA DA OBRA
13.1 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 322.55 | 11.1 | 13.09 | 4222.18 | 0 | 13.09
4222.18
14 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
14.1 | Administração da obra | und | 1 | 34359 | 40491.22 | 40491.22 | 0 | 40491.22
14.2 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_02/2016 | m2 | 7.2 | 1072.17 | 1261.68 | 9084.1 | 0 | 1261.68