## KASUS1
TAHAPAN PEMBUATAN SOFTWARE
Kegiatan | Tanggal Mulai | Waktu (hari) | Tanggal Selesai | Januari
|  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-06 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31
Pengumpulan Data | 2019-01-02 | 5 | 2019-01-06 | bar: 2019-01-02 to 2019-01-06
Rancangan Desain | 2019-01-07 | 7 | 2019-01-13 | bar: 2019-01-07 to 2019-01-13
Pengkodean | 2019-01-14 | 3 | 2019-01-16 | bar: 2019-01-14 to 2019-01-16
Uji Coba 1 | 2019-01-17 | 5 | 2019-01-21 | bar: 2019-01-17 to 2019-01-21
Tahap Pengembangan | 2019-01-22 | 2 | 2019-01-23 | bar: 2019-01-22 to 2019-01-23
Mengatasi Masalah | 2019-01-24 | 2 | 2019-01-25 | bar: 2019-01-24 to 2019-01-25
Uji Coba 2 | 2019-01-26 | 2 | 2019-01-27 | bar: 2019-01-26 to 2019-01-27
Perbaikan | 2019-01-28 | 2 | 2019-01-29 | bar: 2019-01-28 to 2019-01-29
Selesai | 2019-01-30 | 2 | 2019-01-31 | bar: 2019-01-30 to 2019-01-31
Prosedur:
1. susun formula =IF(AND(F$4>=$C5;F$4<=$E5);"x";"") pada sel F5
2. salin formula pada sel F5 dan hasil ditempatkan dalam range F5:AI13
3. sorot atau blok range F5:AI13
4. aktifkan fasilitas conditional fomatting
5. isi jendela New Formatting Rule

## LATIH1
TAHAPAN PEMBUATAN SOFTWARE
Kegiatan | Tanggal Mulai | Waktu (hari) | Tanggal Selesai | Januari
|  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-06 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31
Pengumpulan Data | 2019-01-02 | 5 | 2019-01-06
Rancangan Desain | 2019-01-07 | 7 | 2019-01-13
Pengkodean | 2019-01-14 | 3 | 2019-01-16
Uji Coba 1 | 2019-01-17 | 5 | 2019-01-21
Tahap Pengembangan | 2019-01-22 | 2 | 2019-01-23
Mengatasi Masalah | 2019-01-24 | 2 | 2019-01-25
Uji Coba 2 | 2019-01-26 | 2 | 2019-01-27
Perbaikan | 2019-01-28 | 2 | 2019-01-29
Selesai | 2019-01-30 | 2 | 2019-01-31
Prosedur:
#N/A
2. salin formula pada sel F5 dan hasil ditempatkan dalam range F5:AI13
3. sorot atau blok range F5:AI13
4. aktifkan fasilitas conditional fomatting
5. isi jendela New Formatting Rule

## KASUS2
TAHAPAN PEMBUATAN SOFTWARE
Kegiatan | Tanggal Mulai | Waktu (hari) | Tanggal Selesai | Januari
|  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-06 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31
Pengumpulan Data | 2019-01-02 | 5 | 2019-01-06
Rancangan Desain | 2019-01-07 | 7 | 2019-01-13
Pengkodean | 2019-01-14 | 3 | 2019-01-16
Uji Coba 1 | 2019-01-17 | 5 | 2019-01-21
Tahap Pengembangan | 2019-01-22 | 2 | 2019-01-23
Mengatasi Masalah | 2019-01-24 | 2 | 2019-01-25
Uji Coba 2 | 2019-01-26 | 2 | 2019-01-27
Perbaikan | 2019-01-28 | 2 | 2019-01-29
Selesai | 2019-01-30 | 2 | 2019-01-31
Prosedur:
1. sorot atau blok range F5:AI13
2. aktifkan fasilitas conditional fomatting
3. isi jendela New Formatting Rule

## LATIH2
TAHAPAN PEMBUATAN SOFTWARE
Kegiatan | Tanggal Mulai | Waktu (hari) | Tanggal Selesai | Januari
|  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-06 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31
Pengumpulan Data | 2019-01-02 | 5 | 2019-01-06
Rancangan Desain | 2019-01-07 | 7 | 2019-01-13
Pengkodean | 2019-01-14 | 3 | 2019-01-16
Uji Coba 1 | 2019-01-17 | 5 | 2019-01-21
Tahap Pengembangan | 2019-01-22 | 2 | 2019-01-23
Mengatasi Masalah | 2019-01-24 | 2 | 2019-01-25
Uji Coba 2 | 2019-01-26 | 2 | 2019-01-27
Perbaikan | 2019-01-28 | 2 | 2019-01-29
Selesai | 2019-01-30 | 2 | 2019-01-31
Prosedur:
1. sorot atau blok range F5:AI13
2. aktifkan fasilitas conditional fomatting
3. isi jendela New Formatting Rule

## KASUS3
TAHAPAN PEMBUATAN SOFTWARE
Kegiatan | Tanggal Mulai | Waktu (hari) | Tanggal Selesai
Pengumpulan Data | 2019-01-02 | 5 | 2019-01-06
Rancangan Desain | 2019-01-07 | 7 | 2019-01-13
Pengkodean | 2019-01-14 | 3 | 2019-01-16
Uji Coba 1 | 2019-01-17 | 5 | 2019-01-21
Tahap Pengembangan | 2019-01-22 | 2 | 2019-01-23
Mengatasi Masalah | 2019-01-24 | 2 | 2019-01-25
Uji Coba 2 | 2019-01-26 | 2 | 2019-01-27
Perbaikan | 2019-01-28 | 2 | 2019-01-29
Selesai | 2019-01-30 | 2 | 2019-01-31
bantuan >>> |  | Awal | Selesai
| Tanggal | 2019-01-02 | 2019-01-31
| Angka | 43467 | 43496
pengaturan tanggal
TAHAPAN PEMBUATAN SOFTWARE
Kegiatan | Tanggal Mulai | Waktu (hari) | Tanggal Selesai
Pengumpulan Data | 2019-01-02 | 5 | 2019-01-06
Rancangan Desain | 2019-01-07 | 7 | 2019-01-13
Pengkodean | 2019-01-14 | 3 | 2019-01-16
Uji Coba 1 | 2019-01-17 | 5 | 2019-01-21
Tahap Pengembangan | 2019-01-22 | 2 | 2019-01-23
Mengatasi Masalah | 2019-01-24 | 2 | 2019-01-25
Uji Coba 2 | 2019-01-26 | 2 | 2019-01-27
Perbaikan | 2019-01-28 | 2 | 2019-01-29
Selesai | 2019-01-30 | 2 | 2019-01-31
Formulas:
Tanggal Selesai = [Tanggal Mulai]+[Waktu (hari)]-1
Tanggal Mulai = [Tanggal Selesai, row above]+1

## LATIH3
TAHAPAN PEMBUATAN SOFTWARE
Kegiatan | Tanggal Mulai | Waktu (hari) | Tanggal Selesai
Pengumpulan Data | 2019-01-02 | 5 | 2019-01-06
Rancangan Desain | 2019-01-07 | 7 | 2019-01-13
Pengkodean | 2019-01-14 | 3 | 2019-01-16
Uji Coba 1 | 2019-01-17 | 5 | 2019-01-21
Tahap Pengembangan | 2019-01-22 | 2 | 2019-01-23
Mengatasi Masalah | 2019-01-24 | 2 | 2019-01-25
Uji Coba 2 | 2019-01-26 | 2 | 2019-01-27
Perbaikan | 2019-01-28 | 2 | 2019-01-29
Selesai | 2019-01-30 | 2 | 2019-01-31
bantuan >>> |  | Awal | Selesai
| Tanggal | 2019-01-02 | 2019-01-31
| Angka | 43467 | 43496
pengaturan tanggal
TAHAPAN PEMBUATAN SOFTWARE
Kegiatan | Tanggal Mulai | Waktu (hari) | Tanggal Selesai
Pengumpulan Data | 2019-01-02 | 5 | 2019-01-06
Rancangan Desain | 2019-01-07 | 7 | 2019-01-13
Pengkodean | 2019-01-14 | 3 | 2019-01-16
Uji Coba 1 | 2019-01-17 | 5 | 2019-01-21
Tahap Pengembangan | 2019-01-22 | 2 | 2019-01-23
Mengatasi Masalah | 2019-01-24 | 2 | 2019-01-25
Uji Coba 2 | 2019-01-26 | 2 | 2019-01-27
Perbaikan | 2019-01-28 | 2 | 2019-01-29
Selesai | 2019-01-30 | 2 | 2019-01-31
Formulas:
Tanggal Selesai = [Tanggal Mulai]+[Waktu (hari)]-1
Tanggal Mulai = [Tanggal Selesai, row above]+1