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INTRODUCTION
Pays sahélien enclavé d’Afrique de l’ouest, le Niger couvre une superficie de 1,267 millions de kilomètres carrés dont plus des deux tiers sont désertiques. Sa population, selon les prévisions avoisine les 22 millions d’habitants en 2019. 

Classé chaque année dernier du monde, depuis 2004 en terme d’indice de développement, le Niger, avec ces prédispositions agro-écologiques défavorables, une croissance démographique de l’ordre de 3,9%  par an (une des plus élevée du monde), une population essentiellement rurale (plus de 80%), est sujet à des situations alimentaires parfois difficiles, dont la dégradation de la biodiversité, y compris la sécheresse et les inondations récurrentes, les crises alimentaires et nutritionnelles, les maladies parasitaires, etc. 

Mais depuis quelques années, malgré le contexte sécuritaire qui affecte négativement l'allocation des ressources aux secteurs sociaux de base; les Plus hautes Autorités nigériennes se sont engagées à renverser la tendance. De grands efforts sont déployés à travers le programme de renaissance pour aboutir à une rupture, à un changement positif de mentalités.  
C'est dans cet élan que le Centre National d'Etudes Stratégiques et de Sécurité, avec l'Assistance technique et financière du NEPAD (AUDA) a innové dans la définition de la biosécurité. En effet, selon la SNB Niger, la « Biosécurité, englobe à la fois la sécurité environnementale, la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité alimentaire et nutritionnelle".

Cette reformulation de la biosécurité par le Niger veut en effet prendre en compte d'autres dimensions, d'autres préoccupations récurrentes de nos sociétés, sans que cela ne signifie point que la conservation de la diversité biologique ne soit une priorité pour le pays. 

Le Niger a souscrit aux principes de la Déclaration de Rio lors du Sommet de la Terre en 1992 et signé et ratifié la Convention sur la Diversité Biologique respectivement le 11 juin 1992 et le 25 juillet 1995. Il s’est ainsi engagé à respecter des modes durables de production, de consommation, à prévenir la pollution, à respecter la capacité des écosystèmes et à préserver la chance des générations futures. 

Cinq ans plus tard, le pays signa le Protocole de Cartagena en septembre et l'eut ratifié en Septembre 2004. 

Récemment, en fin de l'an 2019, la loi sur la biosécurité est adoptée en République du Niger; anticipant ainsi sur l'utilisation certaine des organismes génétiquement modifiés. Le pays se dote ainsi d'un cadre pour se prémunir de tout phénomène lié à la gestion des risques biotechnologiques lié au libre échange et de la levée des barrières douanières. 
La non maitrise des risques pouvant constituer une menace pour la santé humaine, la santé animale et la diversité biologique dans les pays démunis économiquement et scientifiquement servent d'arguments pour refuser l’introduction d’OVM et OGM. 
Cette menace potentielle et controversée quoi que prise en compte par le Niger dans la loi, n’est pas encore une menace urgente face aux préoccupations immédiates des populations dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage, l'alimentation, la nutrition et la sécurité alimentaire. C'est pourquoi Les lignes directrices de la stratégie nationale de Biosécurité du Niger et les régulations qu'elle propose ont donc pour but de protéger les individus, la société et l'environnement en minimisant les aléas potentiels associés à la gestion des risques en matière de biosécurité.

Le présent plan d'action développé comprend des actions identifiées et chiffrées suivant les axes stratégiques de la SNB, ses objectifs et ses orientations.
1. RAPPEL DES ORIENTATIONS DE LA STRATEGIE NATIONALE DE BIOSECURITE
1.1. Vision 

Le Niger aspire à être une référence régionale en matière de sécurité alimentaire, nutritionnelle et sanitaire dans un environnement sain et protégé contre tous les risques biosécuritaires à l’horizon 2035.

1.2. Valeurs fondamentales partagées et les principes directeurs 

Les huit (08) valeurs fondamentales partagées par la SNB sont les suivantes : 

Culture des résultats: Seuls les résultats comptent dans la mise en œuvre des interventions de la SNB; ainsi, tout ce qui est fait comme activités dans le cadre de la SNB, c'est pour arriver à des changements descriptibles ou mesurables au niveau des populations nigériennes.

Transparence: Les décisions sont expliquées et partagées systématiquement et au moment opportun à toutes les parties prenantes de la SNB.

Intégrité: Traiter les dossiers avec honnêteté et conviction.

Solidarité: Se soutenir mutuellement, c'est à dire un devoir réciproque d'aide et d'assistance ou de collaboration gracieuse entre toutes les parties prenantes de la SNB.

Courage: Entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance, la fatigue.

Equité: Répondre aux besoins des individus, des ménages et de toute la population conformément à leurs attentes.

Esprit d’équipe: Les acteurs de la SNB dans l'accomplissement de leurs missions accordent une attention pour un traitement juste et équitable des différents dossiers. En outre ils prennent en compte les préoccupations des populations notamment les plus affectées.

Professionnalisme: Implique une bonne maitrise par les cadres, des textes et procédures relatifs à la SNB. Aussi les cadres, les agents et les décideurs doivent être rigoureux et faire preuve de responsabilité dans l'accomplissement de leurs missions.
Les Principes directeurs qui doivent guider les actions de la SNB sont les suivants :  

· Approche participative: Utilisation des méthodes et techniques afin d'associer toutes les parties prenantes aux différentes étapes de planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la SNB.

· Redevabilité: Les acteurs doivent rendre compte du niveau d'atteinte des missions qui leur ont été assignées dans le cadre de la SNB, afin d'apprécier leurs performances. 

· Culture de l’excellence: Faire mieux et toujours mieux pour atteindre la perfection.

· Pérennisation/durabilité : Perpétuité des actions liées à la gestion des risques biosécuritaires
1.3. Objectifs

L’objectif global de la stratégie Nationale de Biosécurité est de « contribuer au renforcement de la résilience du développement économique et social au Niger ». 

L’objectif spécifique de la Stratégie Nationale de Biosécurité est de renforcer la capacité de tous les acteurs sur la gestion des risques biosécuritaires au Niger.

1.4. Résultats escomptés

Les principaux résultats attendus sont : 

· un impact, 

· deux effets globaux, 

· trois effets spécifiques, et 

· six produits.


Impact  

L’impact recherché après la mise en œuvre de la stratégie est que l’incidence des maladies liées à l’hygiène et à l’alimentation soit suffisamment réduite au Niger.


Effets globaux

Après la mise en œuvre de la stratégie, deux principaux effets sont attendus, ce sont :

· Effet1 : L’état nutritionnel de la population nigérienne est amélioré en général et particulièrement celui des groupes vulnérables ;

· Effet2 : La pollution de l’environnement au Niger est suffisamment réduite.


Effets Spécifiques (ES) 

Après la mise en œuvre de la SNB, trois (3) effets spécifiques sont attendus :

· Effet Spécifique1 : Les limites maximales des résidus des contaminants alimentaires sont strictement respectées ;

· Effet Spécifique2 : La production d’aliments d’origine animale, végétale et des OGM est systématiquement contrôlée ;

· Effet Spécifique3 : L’introduction des aliments, des organismes vivants modifiés ou non et des produits chimiques est systématiquement contrôlée.


Produits/livrables

Les produits suivants sont attendus lors de la mise en œuvre de la stratégie nationale de biosécurité :

· Produit1 : le cadre juridique et institutionnel est renforcé ;

· Produit2 : les capacités techniques des acteurs sont renforcées ;

· Produit3 : les institutions de recherches-actions en matière de biosécurité sont renforcées ;

· Produit4 : les synergies entre les différents intervenants dans le domaine de la biosécurité sont développées ;

· Produit5 : les capacités humaines et financières des services de contrôle et des laboratoires sont renforcées ;

· Produit6 : le bioterrorisme est prévenu.

L’enchaînement logique des résultats est présenté dans le tableau suivant où les liens de causalité entre ces différents niveaux de résultats sont illustrés dans la chaine ci-dessous:
Tableau 1 : Chaîne des résultats
	Actions
	Produits
	Effets spécifiques (ES)
	Effets globaux
	Impact

	Elaborer ou mettre  à jour certains textes en matière de biosécurité,
	P1 : le cadre juridique et institutionnel est renforcé
	ES1 : les limites maximales des résidus des contaminants alimentaires sont strictement respectées
	Effet1 : l’état nutritionnel de la population nigérienne est amélioré en général et celui des groupes vulnérables en particulier  
	l’incidence des maladies liées à l’hygiène et à l’alimentation est réduite

	Adopter tous les textes en cours en matière de biosécurité.
	
	
	
	

	Prendre des textes pour mettre en place un système de régulation dans le domaine de la biotechnologie  
	
	
	
	

	Former les acteurs sur les technologies émergentes  (OVM)
	P2 : les capacités techniques des acteurs  sont renforcées
	ES2 : La production d’aliments d’origine animale, végétale et des OGM est systématiquement contrôlée 


	
	

	Doter les acteurs d’outils méthodologiques, matériels et équipements adéquats
	
	
	
	

	Doter les acteurs d'outils d'évaluation des menaces  et des risques en matière de biosécurité
	
	
	
	

	Organiser des campagnes de sensibilisation des acteurs sur le bioterrorisme 
	P3 : la prévention des  risques de bioterrorisme est renforcée  
	
	
	

	Equiper les services de contrôle en matériel adéquat 
	
	
	
	

	Former des chercheurs dans le domaine de la biosécurité
	P4 : les institutions de recherche-actions en matière de biosécurité sont renforcées
	ES3 : L’introduction des aliments, des organismes vivants modifiés ou non et des produits chimiques est systématiquement contrôlée.


	Effet2 : la pollution de l’environnement au Niger est réduite
	

	Motiver les chercheurs et experts en biotechnologie/biosécurité
	
	
	
	

	Assurer le financement de la recherche en biotechnologie/ biosécurité
	
	
	
	

	Appliquer les normes sanitaires en vigueur,
	P5 : les capacités humaines  et financières des services de contrôle et des laboratoires sont renforcées
	
	
	

	Valoriser les résultats des recherches en biotechnologie/biosécurité,
	
	
	
	

	Faciliter le partenariat avec les autres institutions de recherches et laboratoires nationaux, sous régionaux et internationaux.
	
	
	
	

	Mettre à niveau les services de contrôle et les laboratoires en matériels modernes
	
	
	
	

	Dynamiser le cadre de concertation des acteurs de la biosécurité,
	P6 : les synergies entre les différents intervenants dans le domaine de la biosécurité sont développées.
	
	
	

	Organiser  des rencontres  des acteurs  sur les questions de biosécurité.
	
	
	
	


2. STRUCTURE PROGRAMMATIQUE

2.1. Principes de déclinaison des programmes et projets
Pour une question de cohérence, les programmes doivent nécessairement correspondre aux effets globaux attendus dans la mise en œuvre. Ainsi, deux (2) programmes sont retenus. Il s’agit de :

· Programme 1: Amélioration de l’état nutritionnel de la population nigérienne ;

· Programme 2 : Réduction de la pollution de l’environnement au Niger.

Et trois (3) sous programmes correspondant aux effets spécifiques attendus de la mise en œuvre sont prévus comme suit: 

· Sous-programme 1 : Renforcement du Respect strict des limites maximales des résidus des pesticides et des contaminants alimentaires,  

· Sous-programme 2 : Renforcement du Contrôle systématique de la production d’aliments d’origine animale, végétale et des OGM,

· Sous-programme 3 : Renforcement du Contrôle systématique de l’introduction des aliments, des organismes génétiquement modifiés ou non et des produits chimiques.

2.2. Architecture des programmes et Projets opérationnels

La SNB sera mise en œuvre à travers deux (02) programmes, trois (03) sous-programmes, six (06) projets et dix-sept (17) actions majeures comme le montre le tableau suivant:

Tableau 2 : Architecture des programmes, projets et actions majeures

	PROGRAMMES 
	SOUS- PROGRAMMES
	PROJETS
	ACTIONS MAJEURES

	Amélioration de l’état nutritionnel de la population nigérienne

Réduction de la pollution de l’environnement au Niger
	 Renforcement du Respect strict des limites maximales des résidus des contaminants alimentaires  
	1. Renforcement du  cadre juridique et institutionnel  
	1. Elaborer ou mettre  à jour certains textes en matière de biosécurité

	
	1. 
	2. 
	2. Adopter tous les textes en cours en matière de biosécurité.

	
	2. 
	3. 
	3. Mettre en place un système de régulation dans le domaine de la biotechnologie  

	
	Renforcement du Contrôle systématique de la production d’aliments d’origine animale, végétale et des OGM
	4. Développement  des capacités techniques des acteurs 
	4. Former les acteurs sur les technologies émergentes  (OVM),

	
	3. 
	5. 
	5. Elaborer ou mettre  à jour certains textes en matière de biosécurité,

	
	4. 
	6. 
	6. Doter les acteurs d'outils d'évaluation des menaces  et des risques en matière de biosécurité

	
	5. 
	7. Prévention des  risques de bioterrorisme
	7. Organiser des campagnes de sensibilisation des acteurs sur le bioterrorisme 

	
	6. 
	8. 
	8. Renforcer les capacités des services de contrôle en matériel adéquat 

	
	Renforcement du Contrôle systématique de l’introduction des aliments, des organismes vivants modifiés ou non et des produits chimiques


	9. Renforcement des capacités des institutions de recherche-actions en matière de biosécurité 
	9. Former des chercheurs dans le domaine de la biosécurité,

	
	
	10. 
	10. Motiver les chercheurs et experts en biotechnologie/biosécurité,

	
	
	11. 
	11. Investir dans la recherche biotechnologie/biosécurité,

	
	
	12. Renforcement des capacités humaines  et financières des services de contrôle et des laboratoires
	12. Appliquer les normes sanitaires en vigueur,

	
	
	13. 
	13. Valoriser les résultats des recherches en biotechnologie/biosécurité,

	
	
	14. 
	14. Faciliter le partenariat avec les autres institutions de recherches et laboratoires nationaux, sous régionaux et internationaux.

15. Doter les services de contrôle et les laboratoires en matériels modernes

	
	
	15. Développement  de synergies entre les différents intervenants dans le domaine de la biosécurité 
	16. Dynamiser le cadre de concertation des acteurs de la biosécurité,

	
	
	16. 
	17. Organiser  des rencontres  des acteurs  sur les questions de biosécurité.


3. PRIORISATION DES ACTIONS 
3.1. Priorisation des actions  des projets du Programme 1: Amélioration de l’état nutritionnel de la population nigérienne

L'analyse par la méthode des scores a donné le tableau suivant:

Tableau3: Priorisation des actions des projets du Programme 1
	Grille de priorisation des actions par la méthode des scores
	Score obtenu
	Classement par projet

	Projets
	Actions
	CRITERES DE PRIORISATION
	
	

	
	
	Confor

mité 
aux axes de la SNB
	Satisfac

tion des besoins 

des usagers 
	Faisabilité technique 
	Réalisable dans 

le délai 
	Disponibilité des ressources 

financières requises
	
	

	Renforcement du  cadre juridique et institutionnel
	Elaborer ou mettre  à jour certains textes en matière de biosécurité
	5
	 5
	5
	5
	4
	24
	1er

	
	Elaborer un recueil des textes réglementaires dans le domaine de la biosécurité
	5
	5
	5
	4
	4
	23
	2eme 

	
	Adopter tous les textes en cours en matière de biosécurité.
	5
	 5
	5
	3
	5
	23
	2eme

	
	Mettre en place un système de régulation dans le domaine de la biotechnologie  
	5
	5
	4
	3
	3
	20
	3eme

	Total P1
	
	
	 
	
	
	
	
	


3.2. Priorisation des actions des projets du  Programme 2: Réduction de la pollution de l’environnement au Niger
Ce programme est composé de deux (02) sous programmes. L'analyse a été faite ici par sous-programme, comme le montre les tableaux ci-après:

Tableau 4: Priorisation des actions des projets du Sous-Programme Renforcement du Contrôle systématique de la production d’aliments d’origine animale, végétale et des OGM
	Grille de priorisation des actions par la méthode des scores
	Score obtenu
	Classement par projet

	Projets
	Actions
	CRITERES DE PRIORISATION
	
	

	
	
	Confor

mité  

aux axes de la SNB
	Satisfac

tion  des besoins 

des usagers 
	Faisabilité technique 
	Réalisable dans 

le délai 
	disponibilité des ressources 

financières requises
	
	

	P1 Développement des capacités techniques des acteurs


	Former les acteurs sur les technologies émergentes  (OVM),
	5
	4
	5
	2
	1
	17
	2ème

	
	Elaborer ou mettre  à jour certains textes en matière de biosécurité,
	5
	4
	4
	3
	3
	15
	3ème

	
	Doter les acteurs d'outils d'évaluation des menaces  et des risques en matière de biosécurité
	5
	4
	5
	3
	3
	21
	1er

	Total P1
	
	
	
	
	
	
	
	

	P2 Prévention des  risques de bioterrorisme
	Organiser des campagnes de sensibilisation des acteurs sur le bioterrorisme
	5
	5
	5
	4
	3
	22
	1er

	
	Renforcer les capacités des services de contrôle en matériel adéquat


	5
	5
	4
	3
	2
	19
	2ème

	Total P2
	
	
	
	
	
	
	
	


Tableau 5 : Priorisation des actions du sous-programme : Renforcement du Contrôle systématique de l’introduction des aliments, des organismes vivants modifiés ou non et des produits chimiques
	Grille de priorisation des actions par la méthode des scores
	Score obtenu
	Clas

sement par projet

	Projets
	Actions
	CRITERES DE PRIORISATION
	
	

	
	
	Conformité aux axes de la SNB
	Satisfaction besoin usagers
	Faisabi

lité technique
	Réalisable dans le délai
	Disponibilité ressources financières
	
	

	P1 Renforcement des capacités des institutions de recherche-actions en matière de biosécurité
	Former des chercheurs dans le domaine de la biosécurité
	5
	3
	4
	4
	2
	18
	1er

	
	Motiver les chercheurs et experts en biotechnologie/biosécurité
	5
	3
	3
	3
	2
	16
	2ème

	
	Investir dans la recherche biotechnologie/biosécurité
	5
	3
	3
	3
	2
	16
	2ème

	Total  P1
	15
	9
	10
	10
	7
	
	

	P2 Renforcement des capacités humaines et financières des services de contrôle et des laboratoires
	Appliquer les normes sanitaires en vigueur
	5
	5
	3
	4
	3
	20
	2ème

	
	Valoriser les résultats des recherches en biotechnologie/biosécurité
	5
	3
	3
	3
	3
	17
	3ème

	
	Faciliter le partenariat avec les autres institutions de recherche et laboratoires nationaux, sous régionaux et internationaux
	5
	3
	4
	5
	4
	21
	1er

	
	Doter les services de contrôle et les laboratoires en matériels modernes
	5
	4
	4
	2
	2
	17
	3ème



	Total P2
	
	20
	15
	14
	14
	12
	
	

	P3 Développement de synergies entre les différents intervenants dans le domaine de la biosécurité
	Dynamiser le cadre de concertation des acteurs de la biosécurité
	5
	4
	4
	5
	3
	21
	1er

	
	Organiser des rencontres des acteurs sur les questions de biosécurité
	5
	4
	4
	4
	3
	20
	2ème

	Total P3
	
	10
	8
	8
	9
	6
	
	

	Total général
	
	
	
	
	
	
	
	


4. DECLINAISON DES ACTIONS EN ACTIVITES ET LEUR REGIONNALISATION
Après la priorisation des actions, il faut traduire chacune en plusieurs activités et les répartir entre les niveaux central et régional comme le montre les tableaux suivants. 
Tableau 6 : Déclinaison des actions en activités du Programme 1 en activités et répartition aux niveaux central et régional

	Projets
	Actions prioritaires 
	Activités
 
	Niveau central
	Régions

	
	
	
	
	Agadez
	Diffa
	Dosso
	Maradi
	Niamey
	Tahoua
	Tillabéry
	Zinder

	Renforcement du  cadre juridique et institutionnel
	Elaborer ou mettre  à jour certains textes en matière de biosécurité
	Faire l’état des lieux des textes en matière de biosécurité
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Elaborer un recueil des textes réglementaires dans le domaine de la biosécurité
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Elaborer les textes sur les mesures sanitaires et Phytosanitaires prenant en compte les normes de la CIPV, l’OIE
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Elaborer les textes sur les mesures sanitaires  prenant en compte les normes du Codex alimentarus
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Elaborer les textes sur les mesures zoosanitaires
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vulgariser les textes en vue de leur appropriation par les différents acteurs :

- loi anti-tabac ;

- loi relative à la protection des consommateurs ;

- code d’hygiène,

- code des douanes ;

- loi portant sur la protection des consommateurs ;
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Réactualiser certains textes :

- loi anti-tabac ;

- loi cadre d’élevage et ses décrets d’application ;

- commercialisation des substituts du lait ; etc
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adopter tous les textes en cours en matière de biosécurité.
	Mettre les textes dans le circuit d’adoption
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Suivre le processus du circuit d’adoption
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sensibiliser et informer sur les textes
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Effectuer des missions de sensibilisation et d’information sur les texte sur les mesures sanitaires et Phytosanitaires prenant en compte les normes de Convention Internationale sur la Protection des végétaux (IPV), l’Organisation Internationale des Maladies Animales (OIE), zoosanitaires et le Codex alimentarus
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Mettre en place un système de régulation dans le domaine de la biotechnologie  
	Créer le Comité scientifique National en matière de biosécurité
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Opérationnaliser le  Comité Scientifique National en matière de biosécurité (CSNB)
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Publier les décisions prises par l’Autorité nationale  compétente en matière de biosécurité
	x
	
	
	
	
	
	
	
	


Tableau 7 : Déclinaison des actions en activités du Sous programme1 du Programme 2 en activités et répartition aux niveaux central et régional
	     Projets
	Actions prioritaires 
	Activités
 
	Niveau central
	Régions

	
	
	
	
	Agadez
	  Diffa
	Dosso
	Maradi
	Niamey
	Tahoua
	Tillabéry
	Zinder

	Développement  des capacités techniques des acteurs
	Doter les acteurs d'outils d'évaluation des menaces  et des risques en matière de biosécurité
	Effectuer les analyses des risques (phytosanitaires, zoo sanitaires et alimentaires, etc
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Construire les stations de quarantaines
	
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	x

	
	
	Doter les acteurs en dispositif de détermination des contaminants chimiques et biologiques
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Créer des mini laboratoires au niveau des postes de contrôle frontaliers
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Etendre les laboratoires existants (LABOCEL, LANSPEX) pour améliorer leur capacité analytique et minimiser les risques sanitaires
	
	
	
	
	
	x
	
	
	

	
	
	Améliorer les conditions de distribution de la viande
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Suivre les manipulateurs (chauffeurs, brigadiers, magasiniers, agents PV) de pesticides
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Former les acteurs sur les technologies émergentes  (OVM),
	Renforcer les capacités des  agents de services officiels de contrôle sur les Normes Internationales (phytosanitaires, zoo sanitaires et alimentaires)
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Renforcer les capacités des  techniciens de laboratoires
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Renforcer les capacités des  agents de services officiels de contrôle aux frontières et à l’interne
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Renforcer les capacités des agents d’assurance qualité
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Renforcer les capacités des cadres sur les aspects d’éducation nutritionnelle
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Renforcer les capacités des cadres sur les CCC
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Prévention des  risques de bioterrorisme
	Organiser des campagnes de sensibilisation des acteurs sur le bioterrorisme
	Organiser des fora  d’acteurs en sensibilisation sur le bioterrorisme
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Sensibiliser les agents de l’hydraulique sur la surveillance permanente des points d’eau
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Renforcer les capacités des services de contrôle en matériel adéquat
 
	Former les agents de contrôle sur la lutte contre le bioterrorisme
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Mettre à jour la cartographie des points d’eau surtout dans les zones à risque
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Equiper les laboratoires centraux  en équipement de pointe pour la détection rapide des contaminants chimiques et biologiques dans les aliments, l’eau, le sol et l’environnement  et de détection des OGM
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Equiper  les laboratoires régionaux en kits simples, rapides et fiables de détection des contaminants biologiques et chimiques dans les aliments, l’eau, le sol et l’environnement et de détection des OGM
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Effectuer des prélèvements réguliers au niveau des points d’eau en vue de leur  analyse
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


Tableau 8 : Déclinaison des actions en activités du Sous programme2 du Programme 2 en activités et répartition aux niveaux central et régional
	Projets
	Actions prioritaires 
	Activités
	Niveau central
	Régions

	
	
	
	
	Agadez
	Diffa
	Dosso
	Maradi
	Niamey
	Tahoua
	Tillabéry
	Zinder

	Projet1 Renforcement des capacités des institutions de recherche-actions en matière de biosécurité
	Ap1 Former des chercheurs dans le domaine de la biosécurité
	Act1
Octroyer des bourses de spécialisation dans le domaine de la biosécurité
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Act2
former les chercheurs à l’utilisation des équipements de recherche
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Act3 : Participation des chercheurs aux rencontres internationales sur les questions de la biosécurité
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Act4 Transfert des technologies au profit des chercheurs nationaux
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Act5 : Organiser des voyages d’étude pour le comité restreint de biosécurité
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ap2 Motiver les chercheurs et experts en biotechnologie/biosécurité
	Act1 Octroyer des primes de recherche
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Act2 Octroyer des témoignages de satisfaction
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Act3 Octroyer des prix d’excellence
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	AP3  Investir dans la recherche biotechnologie/biosécurité n
	Act1 Appuyer des travaux de recherche
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x

	
	
	Act2
Doter des institutions de recherche en équipement
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Act3 Identifier et appuyer les projets de recherche
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Act4 Protéger les résultats de recherche
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Projets 2 Renforcement des capacités humaines  et financières des services de contrôle et des laboratoires
	AP4:Appliquer les normes sanitaires en vigueur 
	Act 1 Vulgariser les normes sanitaires auprès des acteurs
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Act 2 Superviser les acteurs de mise en œuvre
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	AP5:Valoriser les résultats des recherches en biotechnologie/biosécurité 
	Act1 vulgariser les résultats de la recherche
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Act2 Sensibiliser les différents acteurs sur les résultats de recherche
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Act3 Exploiter les résultats de recherche
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	AP6 Doter les services de contrôle et les laboratoires en matériels modernes
	Act1 acquérir des équipements de contrôle pour les laboratoires et les services de contrôle
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Act2
Assurer le fonctionnement régulier des équipements de contrôle
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	AP7 Faciliter le partenariat avec les autres institutions de recherches et laboratoires nationaux, sous régionaux et internationaux
	Act1
Signer des Accord de reconnaissance mutuelle
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Act2
Mettre en place d’un cadre de concertation des chercheurs en biotechnologie
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Act3 :
Créer un réseau de partage d’expérience entre les laboratoires
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projet 3 Développement de synergies entre les différents intervenants dans le domaine de la biosécurité
	AP8 Dynamiser le cadre de concertation des acteurs de la biosécurité
	Act1 :
Créer et rendre opérationnel un cadre de concertation  des acteurs de biosécurité par voie réglementaire
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Act2 :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	AP9 Organiser  des rencontres  des acteurs  sur les questions de biosécurité
	Act1 Planifier des rencontres sur les questions de biosécurité
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	Act2 Capitaliser les résultats des rencontres entre acteurs
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x 


5. PROGRAMMATION PHYSIQUE DES ACTIVITES
Pour chacune de ces actions, les quantités globales et leur répartition selon l’année de réalisation sont indiquées dans le tableau ci-après :
Tableau 9 :  Programmation physique des activités des différents projets de la SNB
	Projets
	Actions prioritaires
	Activités
 
	Respon

sable
	Unité
	Qté
	Répartition  annuelle

	
	
	
	
	
	
	An1
	An2
	An3
	An4
	An5

	Renforcement du cadre juridique et institutionnel
 
	Elaborer ou mettre  à jour certains textes en matière de biosécurité
	Faire l’état des lieux des textes en matière de biosécurité
	ME/SU/DD
	Etude
	2
	
	1
	
	1
	

	
	
	Elaborer un recueil des textes réglementaires dans le domaine de la biosécurité
	ME/SU/DD
	Recueil
	1
	
	1
	
	
	

	
	
	Elaborer les textes sur les mesures sanitaires et Phytosanitaires prenant en compte les normes de la Convention Internationale sur la Protection des végétaux (IPV), l’Organisation Internationale des Maladies Animales (OIE) 
	MAG/EL
	Etude
	2
	1
	
	1
	
	

	
	
	Elaborer les textes sur les mesures sanitaires  prenant en compte les normes du Codex alimentarus
	MSP
	Etude
	2
	1
	
	1
	
	

	
	
	Sensibiliser  et d’informer sur les textes sur les mesures, zoosanitaires et phytosanitaires
	MAG/EL
	Séance de sensibilisation
	2
	1
	
	1
	
	

	
	
	Vulgariser les textes en vue de leur appropriation par les différents acteurs : 

- loi anti tabac ;

- loi relative à la protection des consommateurs ;

- code d’hygiène,

- code des douanes ;
	MSP
	Séance de vulgarisation
	3
	1
	
	1
	
	1

	
	
	Réactualiser certains textes :

- loi anti tabac ;

- loi cadre d’élevage et ses décrets d’application ;

- commercialisation des substituts du lait ; etc
	MAG/EL
	 Etude
	 1
	 1
	 
	 
	 
	 

	
	Adopter tous les textes en cours en matière de biosécurité. 
 
 
	Mettre les textes dans le circuit d’adoption
	ME/SU/DD
	 Textes de loi
	 5
	 1
	1 
	1 
	1 
	1 

	
	
	Suivre le processus du circuit d’adoption
	ME/SU/DD
	 Texte de loi
	 5
	 1
	1 
	1 
	1 
	1 

	
	
	Sensibiliser et informer sur les textes
	ME/SU/DD
	 Séance de sensibilisation
	 5
	 1
	1 
	1 
	1 
	1 

	
	
	Sensibiliser et informer sur les textes sur les mesures sanitaires et Phytosanitaires prenant en compte les normes de la Convention Internationale sur la Protection des végétaux (CIPV), l’Organisation Internationale des Maladies Animales (OIE), et le Codex alimentarus (santé Hunmaine)
	MAG/EL
	 Séance de sensibilisation
	10
	 5
	 
	5
	
	

	
	 Mettre en place un système de régulation dans le domaine de la biotechnologie  
	Créer le Comité scientifique National en matière de biosécurité  
	ME/SU/DD
	 Comité
	 1
	 1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Opérationnaliser le  Comité Scientifique National en matière de biosécurité (CSNB)
	ME/SU/DD
	Comité
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Publier les décisions prises par l’Autorité nationale compétente en matière de biosécurité


	ME/SU/DD
	Publication
	5
	1
	1
	1
	1
	1

	Développement  des capacités techniques des acteurs
	Doter les acteurs d'outils d'évaluation des menaces  et des risques en matière de biosécurité
	effectuer les analyses des risques (phytosanitaires, zoo sanitaires et alimentaires, etc
	MAG/EL
	analyse
	20
	6
	5
	4
	3
	2

	
	
	construire les stations de quarantaines
	MAG/EL
	station
	7
	3
	1
	1
	1
	1

	
	
	doter les acteurs en dispositif de détermination des contaminants chimiques et biologiques 
	MAG/EL
	dispositif
	11
	3
	2
	2
	2
	2

	
	
	créer des mini laboratoires au niveau des postes de contrôle frontaliers
	MAG/EL
	 mini laboratoire
	10
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Etendre les laboratoires existants (LABOCEL, LANSPEX) pour améliorer leur capacité analytique et minimiser les risques sanitaires
	MSP
	bâtiment
	2
	1
	1
	0
	0
	0

	
	
	Améliorer les conditions de distribution de la viande 
	MAG/EL
	camion frigorifique
	11
	7
	1
	1
	1
	1

	
	
	Suivre les manipulateurs (chauffeurs, brigadiers, magasiniers, agents PV) de pesticides
	MAG/EL
	manipulateur
	100
	20
	20
	20
	20
	20

	
	Former les acteurs sur les technologies émergentes (OVM),

	renforcer les capacités des  agents de services officiels de contrôle sur les Normes Internationales (phytosanitaires, zoo sanitaires et alimentaires)
	MAG/EL
	agent
	1500
	500
	350
	250
	200
	200

	
	
	renforcer les capacités des  techniciens de laboratoires
	MAG/EL
	technicien de laboratoires
	500
	200
	100
	100
	50
	50

	
	
	renforcer les capacités des  agents de services officiels de contrôle aux frontières et à l’interne
	MAG/EL
	agent de services de contrôle
	500
	200
	100
	100
	50
	50

	
	
	renforcer les capacités des agents d’assurance qualité
	MAG/EL
	Agent d’assurance qualité
	100
	50
	25
	25
	0
	0

	
	
	renforcer les capacités des cadres sur les aspects d’éducation nutritionnelle
	MAG/EL
	cadre
	100
	60
	20
	20
	0
	0

	
	
	renforcer les capacités des cadres sur les CCC
	MAG/EL
	cadre
	100
	60
	20
	20
	0
	0

	Prévention des  risques de bioterrorisme
	Organiser des campagnes de sensibilisation des acteurs sur le bioterrorisme 
	 organiser des fora  pour les acteurs sur  le bioterrorisme
	MESUDD
	 forum
	20
	10
	10
	0
	0
	0

	
	
	sensibiliser les agents de l’hydraulique sur la surveillance permanente des points d’eau
	MHA
	séance de sensibilisation
	50
	20
	20
	10
	0
	0

	
	Renforcer les capacités des services de contrôle en matériel adéquat
	 former les agents de contrôle sur la lutte contre le bioterrorisme
	MESUDD
	Agent de contrôle
	500
	300
	200
	0
	0
	0

	
	
	 mettre à jour la cartographie des points d’eau surtout dans les zones à risque
	MHA
	Cartographie des points d’eau
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	équiper les laboratoires centraux  en équipement de détection rapide des contaminants chimiques et biologiques et des OGM
	MAG/EL
	laboratoire de controle
	7
	3
	2
	1
	1
	0

	
	
	équiper  les laboratoires régionaux en kits simples, rapides et fiables de détection des contaminants biologiques et chimiques  et des OGM
	MAG/EL
	laboratoire régional
	32
	8
	8
	8
	8
	0

	
	
	effectuer des prélèvements réguliers au niveau des produits de consommation  en vue de leur  analyse 
	MSP
	prélèvement
	2000
	600
	450
	350
	300
	300

	Renforcement des capacités des institutions de recherche-actions en matière de biosécurité
	Ap1 : Former des chercheurs dans le domaine de la biosécurité
	Activité1 : Octroyer des bourses de spécialisation dans le domaine de la biosécurité 
	Ministère en charge des enseignements supérieurs
	bourse
	25
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	Activité 2 former les chercheurs à l’utilisation des équipements de recherche
	Ministère en charge des enseignements supérieurs
	formation
	20
	4
	4
	4
	4
	4

	
	
	Act3: faire Participer les chercheurs aux rencontres internationales sur les questions de la biosécurité
	Ministère en charge des enseignements supérieurs, 
	Participant
	25
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	Activité4 : transfert des technologies au profit des chercheurs nationaux
	Ministère en charge des enseignements supérieurs
	convention
	10
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Act 5 : Organiser des voyages d’étude pour le comité restreint de biosécurité
	MESUDD
	Déplacement
	5
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Ap2 Motiver les chercheurs et experts en biotechnologie/biosécurité
	Act1 octroyer des primes de recherche
	Ministère en charge de la recherche
	 prime
	12
	 
	3
	3
	3
	3

	
	
	Act2 octroyer des témoignages de satisfaction
	Ministère en charge de la recherche
	 Témoignage
	8
	 
	2
	2
	2
	2

	
	
	Act 3 octroyer des prix d’excellence
	Ministère en charge de la recherche
	Prix d’excellence
	4
	 
	1
	1
	1
	1

	
	AP3 Investir dans la recherche biotechnologie/biosécurité 
	Activité1 appuyer des travaux de recherche
	Ministère de l'agriculture
	Travaux de recherche
	5
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Act2 doter des institutions de recherche en équipement 
	Ministère de l'agriculture
	laboratoire de recherche
	5
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Act 3 identifier et appuyer les projets de recherche 
	Ministère en charge de la recherche
	projet de recherche
	10
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Act4 protéger les résultats de recherche
	Ministère en charge de l'Industrie
	Résultat de recherche
	10
	2
	2
	2
	2
	2

	Renforcement des capacités humaines et financières des services de contrôle et des laboratoires
	AP4 : Appliquer les normes sanitaires en vigueur  
	 Act 1Vulgariser les normes sanitaires auprès des acteurs
	Ministère en charge de l'agriculture
	séance de vulgarisation
	5
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Act2 superviser les acteurs de mise en œuvre des normes sanitaires
	Ministère en charge de l'agriculture
	mission
	10
	2
	2
	2
	2
	2

	
	AP5 : Valoriser les résultats des recherches en biotechnologie/biosécurité   
	 Act1 vulgariser les résultats de la recherche
	Universités
	Atelier/conférence 
	5
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Act2 Sensibiliser les différents acteurs sur les résultats de recherche
	Universités
	séance de sensibilisation
	5
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Act3 Exploiter les résultats de recherche
	Ministère de l'agriculture
	séance de vulgarisation
	3
	 
	 
	1
	1
	1

	
	AP6 : Doter les services de contrôle et les laboratoires en matériels modernes
	Act1: acquérir des équipements de contrôle pour les laboratoires
	Ministère de santé
	lot d'équipement
	7
	1
	1
	1
	2
	2

	
	
	Act2 acquérir des équipements de contrôle pour les services de contrôle
	Ministère de l'agriculture
	lot d'équipement
	7
	1
	1
	2
	2
	1

	
	
	Act3 assurer le fonctionnement régulier des équipements des laboratoires de contrôle
	Ministère de la santé
	lot de maintenance
	7
	1
	1
	 
	1
	1

	
	
	Act3 assurer le fonctionnement régulier des équipements des services de contrôle
	Ministère de l'agriculture
	lot de maintenance
	7
	1
	1
	2
	2
	1

	
	AP7 : Faciliter le partenariat avec les autres institutions de recherches et laboratoires nationaux, sous régionaux et internationaux   
	 Act1 Signer des Accord de reconnaissance mutuelle
	Ministère de la santé
	accord de reconnaissance
	10
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Act2 Mettre en place d’un cadre de concertation des chercheurs en biotechnologie
	U A M
	Cadre de concertation 
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	
	
	Act3 : créer un réseau de partage d’expérience entre les laboratoires
	MESUDD
	réseau de partage d'expérience
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	Projet 3 
synergies entre les différents intervenants dans le domaine de la biosécurité
	AP8  Dynamiser le cadre de concertation des acteurs de la biosécurité  
	 Act1 : créer et rendre opérationnel un cadre de concertation des acteurs de biosécurité par voie réglementaire
	MESUDD
	Cadre de concertation des acteurs
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	
	AP9 Organiser des rencontres des acteurs sur les questions de biosécurité 
	Act1 planifier des rencontres sur les questions de biosécurité
	MESUDD
	Rencontre
	5
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Act2 capitaliser les résultats des rencontres entre acteurs
	MESUDD
	Résultat de rencontre
	5
	1
	1
	1
	1
	1


6. PROGRAMMATION FINANCIERE

Le coût global du plan d’actions de la SNB sur cinq ans est d’un montant de 26 770 500 000 CFA réparti comme suit :

· Projet 1 :    473 000 000 F CFA, soit 1,77 % ;

· Projet 2 : 7 666 000 000 FCFA, soit 28,64 % ;

· Projet 3 : 2 824 000 000 FCFA, soit 10,55 % ;

· Projet 4 : 7 184 500 000 FCFA, soit 26,84 % ;

· Projet 5 : 8 473 000 000 FCFA, soit 31,65 %

· Projet 6:     150 000 000 FCFA, soit 00,55 %
La programmation financière des activités de chacun de ces projets est présentée dans le tableau ci-après.

Tableau 9 : Programmation financière Programme 1
(Tableau en milliers de francs CFA)
	Projets
	Actions prioritaires 
	Activités
 
	Unité
	Qté
	Coût unitaire
	Cout

 total
	Répartition  annuelle cout total

	
	
	
	
	
	
	
	An1
	An2
	An3
	An4
	An5

	P1

Renforcement du cadre juridique et institutionnel

	Elaborer ou mettre  à jour certains textes en matière de biosécurité
	Faire l’état des lieux des textes en matière de biosécurité
	Etude
	2
	14 000
	28 000
	 
	14 000
	 
	14 000
	 

	
	
	Elaborer un recueil des textes réglementaires dans le domaine de la biosécurité
	Recueil
	1
	25 000
	25 000
	
	25 000
	
	
	

	
	
	Elaborer des règlements techniques portant sur normes de la Convention Internationale sur la Protection des végétaux (CIPV), de l’Organisation Internationale de la Sante Animales (OIE), et le Codex alimentarus (santé Humaine)
	Etude
	3
	7 500
	22 500
	22 500
	
	
	
	

	
	
	Sensibiliser et informer sur les textes et les mesures, zoo sanitaires et phyto sanitaires
	Séance de sensibilisation
	2
	15 000
	30 000
	15 000
	
	
	15 000
	

	
	
	Vulgariser les textes en vue de leur appropriation par les différents acteurs : 

- loi relative à la protection des consommateurs ;

- code d’hygiène,

- code des douanes ;
	Séance de vulgarisation
	3
	15 000
	45 000
	15 000
	
	15 000
	
	15 000

	
	
	Réactualiser certains textes :

- loi cadre d’élevage et ses décrets d’application ;

- commercialisation des substituts du lait ; etc
	 Etude
	1
	7 500
	7 500 
	7 500
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	158 000
	60 000
	39 000
	15000
	29000
	15000

	
	Adopter tous les textes en cours en matière de biosécurité.
	Mettre les textes dans le circuit d’adoption
	 Textes de loi
	 5
	 500
	 2 500
	 500
	 500
	 500
	 500
	 500

	
	
	Suivre le processus du circuit d’adoption
	Réunion
	5 
	3 500
	17 500
	3 500
	3 500
	3 500
	3 500
	3 500

	
	
	Sensibiliser et informer sur les textes et les mesures sanitaires et Phytosanitaires prenant en compte les normes de la Convention Internationale sur la Protection des végétaux (CIPV), l’Organisation Internationale de la Sante Animales (OIE), et le Codex alimentarus (santé Humaine)
	 Séance de sensibilisation
	10
	15 000
	150 000
	75 000
	
	75 000
	 
	 

	
	
	
	
	
	170 000
	79 000
	4 000
	79 000
	4 000
	4 000

	
	 Mettre en place un système de régulation dans le domaine de la biotechnologie  
	Créer le Comité scientifique National en matière de biosécurité  
	Comité
	1 
	 5 000
	 5 000
	5 000 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Opérationnaliser le  Comité Scientifique National en matière de biosécurité (CSNB)
	 Réunion
	5 
	25 000
	125 000
	 25 000
	 25 000
	25 000
	25 000
	25 000

	
	
	Publier les décisions prises par l’Autorité nationale  compétente en matière de biosécurité
	 Publication
	5 
	 3 000
	 15 000
	 3 000
	 3 000
	 3 000
	 3 000
	 3 000

	
	
	
	
	
	
	145 000
	33 000
	28 000
	28 000
	28 000
	28 000

	Sous total P1
	 
	 
	 
	473 000
	172 000
	71 000
	122 000
	61 000
	47 000

	Développement  des capacités techniques des acteurs
	Doter les acteurs d'outils d'évaluation des menaces  et des risques en matière de biosécurité
	effectuer les analyses des risques (phytosanitaires, zoo sanitaires et alimentaires, etc
	analyse
	20
	50000
	1000000
	300000
	250000
	200000
	150000
	100000

	
	
	construire les stations de quarantaines
	station
	7
	100000
	700000
	300000
	100000
	100000
	100000
	100000

	
	
	doter les acteurs en dispositif de détermination des contaminants chimiques et biologiques 
	dispositif
	11
	200000
	2200000
	600000
	400000
	400000
	400000
	400000

	
	
	créer des mini laboratoires au niveau des postes de contrôle frontaliers
	 mini laboratoire
	10
	25000
	250000
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000

	
	
	Etendre les laboratoires existants (LABOCEL, LANSPEX) pour améliorer leur capacité analytique et minimiser les risques sanitaires
	bâtiment
	2
	750000
	1500000
	750000
	750000
	0
	0
	0

	
	
	Améliorer les conditions de distribution de la viande 
	camion frigorifique
	18
	30000
	540000
	300000
	60000
	60000
	60000
	60000

	
	
	Suivre 100  manipulateurs (chauffeurs, brigadiers, magasiniers, agents PV) de pesticides
	suivi manipulateur
	16
	20000
	320000
	80000
	80000
	80000
	80000
	0

	
	
	 
	 
	 
	 
	6510000
	2380000
	1690000
	890000
	840000
	710000

	
	Former les acteurs sur les technologies émergentes  (OVM),
	renforcer les capacités des 1500  agents de services officiels de contrôle sur les Normes Internationales (phytosanitaires, zoo sanitaires et alimentaires)
	séance de formation 
	10
	25000
	250000
	75000
	75000
	50000
	50000
	0

	
	
	renforcer les capacités de  500 techniciens de laboratoires
	séance de formation 
	30
	10000
	300000
	150000
	100000
	50000
	 
	 

	
	
	renforcer les capacités de 500   agents de services officiels de contrôle aux frontières et à l’interne
	séance de formation 
	30
	10000
	300000
	150000
	100000
	50000
	 
	 

	
	
	renforcer les capacités de 100  agents d’assurance qualité
	séance e de formation 
	10
	5000
	50000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	
	
	renforcer les capacités de 300 cadres sur les aspects d’éducation nutritionnelle
	séance de formation 
	16
	8000
	128000
	32000
	24000
	24000
	24000
	24000

	
	
	renforcer les capacités de 300 cadres sur les CCC dans le cadre de la nutrition
	séance de formation 
	16
	8000
	128000
	32000
	24000
	24000
	24000
	24000

	
	
	 
	 
	 
	 
	1156000
	449000
	333000
	208000
	108000
	58000

	Sous total P2
	 
	 
	 
	 
	7666000
	2829000
	2023000
	1098000
	948000
	768000

	Prévention des  risques de bioterrorisme
	Organiser des campagnes de sensibilisation des acteurs sur le bioterrorisme 
	 organiser des fora  pour les acteurs sur  le bioterrorisme
	 forum
	18
	20000
	360000
	200000
	160000
	0
	0
	0

	
	
	sensibiliser les agents de l’hydraulique sur la surveillance permanente des points d’eau
	atelier de sensibilisation
	16
	4000
	64000
	16000
	12000
	12000
	12000
	12000

	
	
	sensibiliser 800 maitres d'école sur l'utilisation des latrines pour réduire le risque de contamination 
	séance de sensibilisation
	24
	10000
	240000
	120000
	40000
	30000
	30000
	20000

	
	
	 former 500 agents de contrôle sur la lutte contre le bioterrorisme
	séance de formation
	30
	10000
	300000
	150000
	100000
	50000
	0
	0

	
	
	 mettre à jour la cartographie des points d’eau surtout dans les zones à risque
	Cartographie des points d’eau
	1
	20000
	20000
	20000
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	 
	 
	984000
	506000
	312000
	92000
	42000
	32000

	
	Renforcer les capacités des services de contrôle en matériel adéquat
	équiper les laboratoires centraux  en équipement de détection rapide des contaminants chimiques et biologiques et des OGM
	laboratoire de contrôle
	7
	200000
	1400000
	600000
	400000
	200000
	200000
	0

	
	
	équiper  les laboratoires régionaux en kits simples, rapides et fiables de détection des contaminants biologiques et chimiques  et des OGM
	Kits 
	300
	100
	30000
	10000
	5000
	5000
	5000
	5000

	
	
	effectuer des prélèvements réguliers au niveau des produits de consommation  en vue de leur  analyse 
	prélèvement
	2000
	100
	200000
	60000
	45000
	35000
	30000
	30000

	
	
	mettre en place des dispositifs de lavage des mains
	dispositifs
	1000
	60
	60000
	24000
	12000
	12000
	6000
	6000

	
	
	construire des latrines au niveau des écoles et centres de santé
	latrines
	50
	3000
	150000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000

	
	
	 
	 
	 
	 
	1840000
	724000
	492000
	282000
	271000
	71000

	Sous total P3
	 
	 
	 
	 
	2824000
	1230000
	804000
	374000
	313000
	103000

	 Renforcement des capacités des institutions de recherche-actions en matière de biosécurité
	Former des chercheurs dans le domaine de la biosécurité
	Act1 : Octroyer des bourses de spécialisation dans le domaine de la biosécurité 
	bourse
	25
	10500
	262500
	52500
	52500
	52500
	52500
	52500

	
	
	Activité 2 former les chercheurs à l’utilisation des équipements de recherche
	atelier de formation
	20
	15200
	304000
	60800
	60800
	60800
	60800
	60800

	
	
	Act3: Participation des chercheurs aux rencontres internationales sur les questions de la biosécurité
	Participant
	25
	4200
	105000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000

	
	
	Act4 : transfert des technologies au profit des chercheurs nationaux
	convention
	10
	4000
	40000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000

	
	
	Act 5 : Organiser des voyages d’étude pour le comité restreint de biosécurité
	voyage d'étude 
	5
	60000
	300000
	60000
	60000
	60000
	60000
	60000

	
	
	 
	 
	 
	 
	1011500
	202300
	202300
	202300
	202300
	202300

	
	Motiver les chercheurs et experts en biotechnologie/biosécurité
	Act1 octroyer des primes de recherche
	 prime
	12
	5000
	60000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000

	
	
	Act2 octroyer des témoignages de satisfaction
	 Témoignage
	8
	1000
	8000
	 
	2000
	2000
	2000
	2000

	
	
	Act 3 octroyer des prix d’excellence
	Prix d’excellence
	4
	10000
	40000
	 
	10000
	10000
	10000
	10000

	
	
	 
	 
	 
	 
	108000
	12000
	24000
	24000
	24000
	24000

	
	Investir dans la recherche biotechnologie/biosécurité 
	Act1 appuyer des travaux de recherche
	Travaux de recherche
	5
	5000
	25000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000

	
	
	Act2 doter des institutions de recherche en équipement 
	laboratoire de recherche
	5
	1000000
	5000000
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000
	1000000

	
	
	Act 3 identifier et appuyer les projets de recherche 
	projet de recherche
	10
	100000
	1000000
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000

	
	
	Act4 protéger les résultats de recherche
	Résultat de recherche
	10
	4000
	40000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000

	
	
	 
	 
	 
	 
	6065000
	1213000
	1213000
	1213000
	1213000
	1213000

	Sous total P4
	 
	 
	 
	 
	7184500
	1427300
	1439300
	1439300
	1439300
	1439300

	 Renforcement des capacités humaines et financières des services de contrôle et des laboratoires
	AP4 : Appliquer les normes sanitaires en vigueur  
	 Act1 Vulgariser les normes sanitaires auprès des acteurs
	Atelier de vulgarisation
	5
	10000
	50000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	
	
	Act2 superviser les acteurs de mise en œuvre des normes sanitaires
	mission
	10
	7000
	70000
	14000
	14000
	14000
	14000
	14000

	
	
	 
	 
	 
	 
	120000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000

	
	AP5 : Valoriser les résultats des recherches en biotechnologie/biosécurité   
	 Act1 vulgariser les résultats de la recherche
	Atelier/conférence 
	5
	10000
	50000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	
	
	Act2 Sensibiliser les différents acteurs sur les résultats de recherche
	séance de sensibilisation
	5
	8000
	40000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000

	
	
	Act3 Exploiter les résultats de recherche
	séance de vulgarisation
	3
	100000
	300000
	0
	0
	100000
	100000
	100000

	
	
	 
	 
	 
	 
	390000
	18000
	18000
	118000
	118000
	118000

	
	AP6 : Doter les services de contrôle et les laboratoires en matériels modernes
	Act1: acquérir des équipements de contrôle pour les laboratoires
	lot d'équipement 
	7
	1100000
	7700000
	1100000
	1100000
	1100000
	2200000
	2200000

	
	
	Act2 acquérir des équipements de contrôle pour les services de contrôle
	lot d'équipement 
	7
	10000
	70000
	10000
	10000
	20000
	20000
	10000

	
	
	Act 3 assurer la maintenance régulière des  équipements des laboratoires de contrôle
	lot de maintenance 
	7
	6000
	42000
	0
	6000
	6000
	12000
	18000

	
	
	Act4 assurer le fonctionnement régulier des équipements des laboratoires de contrôle
	lot de maintenance 
	14
	3000
	42000
	3000
	3000
	12000
	12000
	12000

	
	
	Act5 assurer le fonctionnement régulier des équipements des services de contrôle
	lot de maintenance 
	7
	2000
	14000
	2000
	2000
	4000
	4000
	2000

	
	
	 
	 
	 
	 
	7868000
	1115000
	1121000
	1142000
	2248000
	2242000

	
	AP7 : Faciliter le partenariat avec les autres institutions de recherches et laboratoires nationaux, sous régionaux et internationaux   
	 Act1 Signer des Accord de reconnaissance mutuelle
	accord reconnaissance
	10
	4000
	40000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000

	
	
	Act2 Mettre en place d’un cadre de concertation des chercheurs en biotechnologie
	Cadre concertation 
	1
	40000
	40000
	0
	10000
	10000
	10000
	10000

	
	
	Act3 : créer un réseau de partage d’expérience entre les laboratoires
	réseau partage d'expérience
	1
	15000
	15000
	7000
	2000
	2000
	2000
	2000

	
	
	 
	 
	 
	 
	95000
	15000
	20000
	20000
	20000
	20000

	Sous total P5
	 
	 
	 
	 
	8473000
	1172000
	1183000
	1304000
	2410000
	2404000

	 Développement de synergies entre les différents intervenants dans le domaine de la biosécurité
	AP8  Dynamiser le cadre de concertation des acteurs de la biosécurité  
	 Act1 : créer et rendre opérationnel un cadre de concertation des acteurs de biosécurité par voie réglementaire
	Cadre concertation 
	1
	50000
	50000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	
	
	 
	 
	 
	 
	50000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	
	AP9 Organiser des rencontres des acteurs sur les questions de biosécurité 
	Act1 planifier des rencontres sur les questions de biosécurité
	Rencontre
	5
	10000
	50000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	
	
	Act2 capitaliser les résultats des rencontres entre acteurs
	Résultat rencontre
	5
	10000
	50000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	
	
	 
	 
	 
	 
	100000
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000

	Sous total P6
	 
	 
	 
	0
	150000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000


Le coût du plan d’actions couvrant une période de cinq ans, dont le montant estimé à la somme 26.770.500.000 de francs CFA se répartit par année comme suit :

· An 1 : 6 860 300 000 FCFA soit 25,63 % ;

· An 2 : 5 550 300 000 FCFA, soit 20,73 %
· An 3 : 4 367 300 000 FCFA, soit 16,31 %
· An 4 : 5 210 300 000 FCFA, soit 19,43 %
· An 5 : 4 791 300 000 FCFA, soit 17,90 %
7. PLAN DE FINANCEMENT

Le financement de la mise en œuvre du plan d’actions de la stratégie nationale de biosécurité au Niger requiert la mobilisation de Vingt-six milliards sept cent soixante-dix millions cinq cent mille francs CFA. La plus grande partie des ressources sont à rechercher.
Tableau  10 : Financement du plan d’actions 

	Projets
	Nature du financement du plan 

	
	Coût total
	Financement acquis
	Financement à rechercher

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	

	%
	100%
	
	


CONCLUSION

L’élaboration du plan d'actions de la stratégie nationale de biosécurité a bénéficié de la participation des différentes parties prenantes ayant participé à l'élaboration de la SNB. Il s’agit des acteurs concernés par les questions de sécurité de l’environnement, de sécurité sanitaire des aliments et de sécurité nutritionnelle et alimentaire.

Cette participation s’est surtout exprimée par l’identification des projets prioritaires,

Les programmes, sous programmes et projets validés dans la stratégie nationale et les présentes activités qui leur sont adossés relèvent d’un consensus national des parties prenantes. Elles constituent des réponses prioritaires identifiées pour améliorer les capacités nationales et renforcer les prédispositions du pays à mettre efficacement en œuvre la SNB.
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