## P.O
MUNICÍPIO/UF: | PARAISÓPOLIS/ MG
OBJETO: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR VIEIRA |  |  |  | DATA DA PLANILHA: |  | 2024-06-18
LOCAL: | JARDIM AEROPORTO - PARAISÓPOLIS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  | indireta
REFERÊNCIA: | SETOP AGOSTO/2023 E SINAPI NOV/2023 |  |  |  | BDI 29,42%
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 4 meses
ITENS / SUBITENS | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. S/ BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2.25 | 303.81 | 393.1909 | 884.6795
SUBTOTAL: | [7 empty] | 884.6795
2.0 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO
2.1 | ED-48408 | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M2 | 15.66 | 141.82 | 183.5434 | 2874.2903
2.2 | ED-48421 | SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA | M2 | 15.66 | 122.04 | 157.9442 | 2473.4057
2.3 | ED-49689 | SETOP | FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM | M2 | 10.98 | 85.99 | 111.2883 | 1221.9451
2.4 | ED-48195 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 18.85 | 73.07 | 94.5672 | 1782.5916
2.5 | ED-29551 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 5.73 | 12.02 | 15.5563 | 89.1375
2.6 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 3.38 | 11.58 | 14.9868 | 50.6555
2.7 | ED-49630 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.56 | 727.35 | 941.3364 | 527.1484
2.8 | ED-49810 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 9.3 | 56.41 | 73.0058 | 678.9541
2.9 | ED-50730 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 93.4 | 12.84 | 16.6175 | 1552.0771
2.10 | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 93.4 | 30.73 | 39.7708 | 3714.5895
2.11 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 93.4 | 32.53 | 42.1003 | 3932.1704
2.12 | ED-50542 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 11.38 | 88.18 | 114.1226 | 1298.7147
2.13 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 33.23 | 70.33 | 91.0211 | 3024.6307
2.14 | ED-50222 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 2 | 162.65 | 210.5016 | 421.0033
2.15 | ED-50225 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 2 | 284.3 | 367.9411 | 735.8821
2.16 | ED-50227 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 1 | 223.57 | 289.3443 | 289.3443
2.17 | ED-50228 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UN | 1 | 139.87 | 181.0198 | 181.0198
2.18 | ED-27088 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 1 | 437.95 | 566.7949 | 566.7949
2.19 | ED-17905 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 1 | 388.02 | 502.1755 | 502.1755
2.20 | ED-50296 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO | UN | 2 | 316.51 | 409.6272 | 819.2545
2.21 | ED-48344 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 0.36 | 342.98 | 443.8847 | 159.7985
2.22 | ED-50279 | SETOP | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 338.63 | 438.2549 | 876.5099
2.23 | ED-50330 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 131.24 | 169.8508 | 339.7016
2.24 | ED-50977 | SETOP | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSÃO (80X150)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON ( 20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA | UN | 2 | 407.23 | 527.0371 | 1054.0741
2.25 | ED-50455 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 39.73 | 25.93 | 33.5586 | 1333.2834
2.26 | ED-48501 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 19.89 | 8.79 | 11.376 | 226.269
2.27 | ED-50956 | SETOP | FORNECIMENTO DE JANELA EM FERRO, TIPO MÁXIM-AR, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 0.72 | 380.51 | 492.456 | 354.5684
SUBTOTAL: | [7 empty] | 31079.9899
3.0 | BANHEIRO PROFESSORES
3.1 | ED-48344 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 0.7 | 342.98 | 443.8847 | 310.7193
3.2 | ED-50279 | SETOP | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 338.63 | 438.2549 | 438.2549
3.3 | ED-50330 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 131.24 | 169.8508 | 339.7016
3.4 | ED-48467 | SETOP | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 3 | 37.99 | 49.1667 | 147.5
3.5 | ED-50298 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UN | 2 | 735.76 | 952.2206 | 1904.4412
3.6 | ED-51152 | SETOP | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 122.72 | 158.8242 | 317.6484
SUBTOTAL: | [7 empty] | 3458.2655
4.0 | PINTURA INTERNA E EXTERNA
4.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 6022.67 | 2.69 | 3.4814 | 20967.3113
4.2 | ED-50506 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 1507.3 | 3.05 | 3.9473 | 5949.7804
4.3 | ED-50499 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 1507.31 | 15.64 | 20.2413 | 30509.8958
4.4 | ED-50498 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 4336.59 | 14.18 | 18.3518 | 79584.0416
4.5 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 1686.08 | 14.1 | 18.2482 | 30767.9588
4.6 | ED-50497 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 95.4 | 35.26 | 45.6335 | 4353.4351
SUBTOTAL: | [7 empty] | 172132.4229
5.0 | QUADRA
5.1 | ED-50460 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 148 | 3.35 | 4.3356 | 641.6644
5.2 | ED-50461 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 942.98 | 10.9 | 14.1068 | 13302.4114
5.3 | ED-49989 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | UN | 2 | 84.05 | 108.7775 | 217.555
SUBTOTAL: | [7 empty] | 14161.6308
6.0 | CONSTRUÇÃO DE ESCADA
6.1 | ED-31997 | SETOP | CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR-5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | ML | 28 | 287.25 | 371.759 | 10409.2506
6.2 | 102074 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 4.69 | 4289.19 | 5551.0697 | 26034.5169
6.3 | ED-48195 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 67.14 | 73.07 | 94.5672 | 6349.2414
6.4 | ED-50730 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 134.28 | 12.84 | 16.6175 | 2231.4017
6.5 | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 134.28 | 30.73 | 39.7708 | 5340.4185
6.6 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 134.28 | 32.53 | 42.1003 | 5653.2318
6.7 | ED-48408 | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M2 | 22.75 | 141.82 | 183.5434 | 4175.6134
6.8 | ED-49689 | SETOP | FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM | M2 | 16.85 | 85.99 | 111.2883 | 1875.2071
6.9 | ED-48421 | SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA | M2 | 22.75 | 122.04 | 157.9442 | 3593.2298
6.10 | ED-29551 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 308.58 | 12.02 | 15.5563 | 4800.3581
6.11 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 45.52 | 11.58 | 14.9868 | 682.2008
6.12 | ED-49630 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 7.5 | 727.35 | 941.3364 | 7060.0228
6.13 | ED-49810 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 62.55 | 56.41 | 73.0058 | 4566.5142
6.14 | ED-50956 | SETOP | FORNECIMENTO DE JANELA EM FERRO, TIPO MÁXIM-AR, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 2.4 | 380.51 | 492.456 | 1181.8945
6.15 | ED-50227 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 1 | 223.57 | 289.3443 | 289.3443
6.16 | ED-50228 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UN | 1 | 139.87 | 181.0198 | 181.0198
6.17 | ED-27088 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 1 | 437.95 | 566.7949 | 566.7949
6.18 | CO-27427 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | UNID. | 1 | 1528.35 | 1977.9906 | 1977.9906
SUBTOTAL: | [7 empty] | 86968.2509
7.0 | ATENDIMENTO
7.1 | ED-29484 | SETOP | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | UN | 1 | 859.49 | 1112.352 | 1112.352
7.2 | ED-29453 | SETOP | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DEDUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UN | 1 | 89.3 | 115.5721 | 115.5721
7.3 | ED-29487 | SETOP | PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS (160X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2403.99 | 3111.2439 | 3111.2439
SUBTOTAL: | [7 empty] | 4339.1679
8.0 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
8.1 | ED-9155 | SETOP | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SIMPLES, CAPACIDADE 20 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1 | 489.77 | 633.8603 | 633.8603
8.2 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1686.08 | 6.56 | 8.49 | 14314.7383
SUBTOTAL: | [7 empty] | 14948.5986
TOTAL GERAL | [7 empty] | 327973.006
| Responsável Técnico |  |  | Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Paraisópolis / MG |  | VALOR DA OBRA: |  | 327973.006 |  |  | DATA DA | PLANILHA: | 2024-06-18
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MONSENHOR SEBASTIÃO VIEIRA |  | LOCAL: Rua Cumbica nº37 - Jardim Aeroporto - Paraisópolis - MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.26% |  | 100%
|  | Financeiro | 884.6795 |  | 884.6795
2 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO | Físico % | 7.79% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 31079.9899 |  | 15539.9949 | 15539.9949
3 | BANHEIRO PROFESSORES | Físico % | 0.87% |  | 100%
|  | Financeiro | 3458.2655 |  | 3458.2655
4 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | Físico % | 62.71% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 172132.4229 |  | 43033.1057 | 43033.1057 | 43033.1057 | 43033.1057
5 | QUADRA | Físico % | 3.76% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 14161.6308 |  |  |  | 14161.6308
6 | CONSTRUÇÃO DE ESCADA | Físico % | 19.66% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 86968.2509 |  | 21742.0627 | 21742.0627 | 21742.0627 | 21742.0627
7 | ATENDIMENTO | Físico % | 1.15% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 4339.1679 |  |  |  |  | 4339.1679
8 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | Físico % | 3.8% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 14948.5986 |  |  |  |  | 14948.5986
|  | VALOR TOTAL | 327973.006
Observações:
| Responsável Técnico | [5 empty] | Prefeito Municipal