## setop
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Paraisópolis / MG
OBRA: Reforma Delegacia |  |  |  | DATA DA PLANILHA: 16/12/2024
LOCAL: Trav Alves de Lima nº 102- Centro / Paraisópolis - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/REGIÃO SUL -julho_2024 (com desoneração) |  |  |  | ( ) DIRETA |  | (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses | [5 empty] | BDI 29,42% | 29.18%
ISS
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANTID. | VALOR UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTOAUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | unid. | 1,00 | 1330.56 | 1718.8174 | 1718.8174
TOTAL DO ITEM 1.0 = | [6 empty] | 1718.8174
2.0 |  | PISO
2.1 | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 247.5 | 78.08 | 100.8637 | 24962.85
2.2 | ED-48481 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 36.78 | 19.05 | 24.6088 | 905.1558
2.3 | ED-50543 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 36.78 | 71.3 | 92.1053 | 3387.8058
TOTAL DO ITEM 2.0 = | [6 empty] | 29255.8116
3.0 |  | ESQUADRIAS
3.1 | ED-49602 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | unid. | 8 | 995.11 | 1285.4831 | 10283.84
3.2 | ED-49601 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | unid. | 2 | 958.4 | 1238.0611 | 2476.12
3.3 | ED-50493 | ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m2 | 29.88 | 31.45 | 40.6271 | 1214.0244
TOTAL DO ITEM 3.0 = | [6 empty] | 13973.9844
4.0 |  | REVESTIMENTOS
4.2 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 1550.73 | 6.54 | 8.4484 | 13103.6685
4.3 | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 487.98 | 13.71 | 17.7106 | 8642.1258
4.4 | ED-50499 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 242.95 | 15.24 | 19.687 | 4783.6855
4.5 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 819.8 | 15.77 | 20.3717 | 16699.326
| COMPOSIÇÃO | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS E CALHAS | m2 | 141.45 | 6.31 | 8.1513 | 1152.8175
TOTAL DO ITEM 4.0 = | [6 empty] | 44381.6233
5.0 |  | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 282.9 | 6.99 | 9.0297 | 2554.587
TOTAL DO ITEM 5.0 = | [6 empty] | 2554.587
TOTAL DA OBRA = | [6 empty] | 91884.8237
|  | Responsável Técnico |  |  | Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Paraisópolis / MG |  | VALOR DA OBRA: |  | 91884.8237 |  |  | DATA DA | PLANILHA: | 2024-06-18
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MONSENHOR SEBASTIÃO VIEIRA |  | LOCAL: Rua Tv. Alves de Lima, 102 - Centro Paraisópolis - MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.96% |  | 100%
|  | Financeiro | 1718.8174 |  | 1718.8174
2 | PISO | Físico % | 35.89% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 29255.8116 |  | 14627.9058 | 14627.9058
3 | ESQUADRIAS | Físico % | 6.04% |  | 100%
|  | Financeiro | 13973.9844 |  | 13973.9844
4 | REVESTIMENTOS | Físico % | 53.43% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 44381.6233 |  | 11095.4058 | 11095.4058 | 11095.4058 | 11095.4058
8 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | Físico % | 2.68% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 2554.587 |  |  |  |  | 2554.587
|  | VALOR TOTAL | 91884.8237
|  |  | 100% |  |  |  | Observações:
| Responsável Técnico | [5 empty] | Prefeito Municipal