## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 30674.8
Serviço | 1.1 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.08 | MES | 23525.71 | 23525.71 | 20,73% | 28402.59 | 30674.8 |  | 1 | Serviços de Administração Local | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 0.36 | 10224.93
[15 empty] | 2 | Rua Maria L Damasceno | 0.36 | 10224.93
[15 empty] | 3 | Vila Leonina Rosa | 0.36 | 10224.93
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2738.52
Serviço | 2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 4.5 | M2 | 504.07 | 504.07 | 20,73% | 608.56 | 2738.52 |  | 2 | Serviços Preliminares | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 4.5 | 2738.52
Macrosserviço | 3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA | [6 empty] | 70883.98
Serviço | 3.1 | SINAPI | 101859 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | 45.25 | M2 | 35.88 | 35.88 | 20,73% | 43.32 | 1960.23 |  | 3 | Drenagem Pluvial Profunda | 2 | Rua Maria L Damasceno | 45.25 | 1960.23
Serviço | 3.2 | SINAPI | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 174.66 | M3 | 11.36 | 11.36 | 20,73% | 13.71 | 2394.59 |  | 3 | Drenagem Pluvial Profunda | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 5.88 | 80.61
[15 empty] | 2 | Rua Maria L Damasceno | 168.78 | 2313.97
Serviço | 3.3 | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | 5.07 | M3 | 340.17 | 340.17 | 20,73% | 410.69 | 2082.2 |  | 3 | Drenagem Pluvial Profunda | 2 | Rua Maria L Damasceno | 5.07 | 2082.2
Serviço | 3.4 | SINAPI | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 6.63 | M | 165.21 | 165.21 | 20,73% | 199.46 | 1322.42 |  | 3 | Drenagem Pluvial Profunda | 2 | Rua Maria L Damasceno | 6.63 | 1322.42
Serviço | 3.5 | SINAPI | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 96.05 | M | 305.89 | 305.89 | 20,73% | 369.3 | 35471.27 |  | 3 | Drenagem Pluvial Profunda | 2 | Rua Maria L Damasceno | 96.05 | 35471.27
Serviço | 3.6 | SINAPI | 97935 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | 6 | UN | 955.01 | 955.01 | 20,73% | 1152.98 | 6917.88 |  | 3 | Drenagem Pluvial Profunda | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 2 | 2305.96
[15 empty] | 2 | Rua Maria L Damasceno | 4 | 4611.92
Serviço | 3.7 | SINAPI | 43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | 6 | UN | 476.91 | 476.91 | 20,73% | 575.77 | 3454.62 |  | 3 | Drenagem Pluvial Profunda | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 2 | 1151.54
[15 empty] | 2 | Rua Maria L Damasceno | 4 | 2303.08
Serviço | 3.8 | SINAPI | 99252 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | 4 | UN | 2888.42 | 2888.42 | 20,73% | 3487.19 | 13948.76 |  | 3 | Drenagem Pluvial Profunda | 2 | Rua Maria L Damasceno | 4 | 13948.76
Serviço | 3.9 | SINAPI | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | 6 | UN | 110.81 | 110.81 | 20,73% | 133.78 | 802.68 |  | 3 | Drenagem Pluvial Profunda | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 2 | 267.56
[15 empty] | 2 | Rua Maria L Damasceno | 4 | 535.12
Serviço | 3.10 | SINAPI | 104734 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 118.98 | M3 | 15.36 | 15.36 | 20,73% | 18.54 | 2205.89 |  | 3 | Drenagem Pluvial Profunda | 2 | Rua Maria L Damasceno | 118.98 | 2205.8892
Serviço | 3.11 | SINAPI | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | 0.38 | T | 705 | 705 | 20,73% | 851.15 | 323.44 |  | 3 | Drenagem Pluvial Profunda | 2 | Rua Maria L Damasceno | 0.38 | 323.44
Macrosserviço | 4 |  |  | MEIO-FIO E SARJETA | [6 empty] | 80744.17
Serviço | 4.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 593.03 | M | 66.72 | 66.72 | 20,73% | 80.55 | 47768.57 |  | 4 | Meio-Fio e Sarjeta | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 155.17 | 12498.9435
[15 empty] | 2 | Rua Maria L Damasceno | 162.38 | 13079.709
[15 empty] | 3 | Vila Leonina Rosa | 275.48 | 22189.914
Serviço | 4.2 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | 588.01 | M | 46.45 | 46.45 | 20,73% | 56.08 | 32975.6 |  | 4 | Meio-Fio e Sarjeta | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 153.95 | 8633.516
[15 empty] | 2 | Rua Maria L Damasceno | 158.22 | 8872.9776
[15 empty] | 3 | Vila Leonina Rosa | 275.84 | 15469.1072
Macrosserviço | 5 |  |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO | [6 empty] | 201313.35
Serviço | 5.1 | SINAPI | 105595 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | 262.19 | M3 | 116.59 | 116.59 | 20,73% | 140.76 | 36905.86 |  | 5 | Calçamento em Bloquete | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 81.66 | 11494.4616
[15 empty] | 2 | Rua Maria L Damasceno | 93.59 | 13173.7284
[15 empty] | 3 | Vila Leonina Rosa | 86.94 | 12237.6744
Serviço | 5.2 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 1310.96 | M2 | 103.88 | 103.88 | 20,73% | 125.41 | 164407.49 |  | 5 | Calçamento em Bloquete | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 408.29 | 51203.6489
[15 empty] | 2 | Rua Maria L Damasceno | 467.96 | 58686.8636
[15 empty] | 3 | Vila Leonina Rosa | 434.71 | 54516.9811
Macrosserviço | 6 |  |  | SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 10714.27
Serviço | 6.1 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 95.86 | M2 | 92.58 | 92.58 | 20,73% | 111.77 | 10714.27 |  | 6 | Serviços de Acessibilidade | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 41.7 | 4660.809
[15 empty] | 2 | Rua Maria L Damasceno | 35.48 | 3965.5996
[15 empty] | 3 | Vila Leonina Rosa | 18.68 | 2087.8636
Macrosserviço | 7 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 3123.63
Serviço | 7.1 | SINAPI | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | 12 | UN | 145.03 | 145.03 | 20,73% | 175.09 | 2101.08 |  | 7 | Serviços Finais | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 6 | 1050.54
[15 empty] | 2 | Rua Maria L Damasceno | 4 | 700.36
[15 empty] | 3 | Vila Leonina Rosa | 2 | 350.18
Serviço | 7.2 | SINAPI | 106168 | LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | 1310.96 | M2 | 0.65 | 0.65 | 20,73% | 0.78 | 1022.55 |  | 7 | Serviços Finais | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 408.29 | 318.4662
[15 empty] | 2 | Rua Maria L Damasceno | 467.96 | 365
[15 empty] | 3 | Vila Leonina Rosa | 434.71 | 339.0738
[17 empty] | Total: | 400192.6967
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | Serviços de Administração Local | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 1
1 | Serviços de Administração Local | 2 | Rua Maria L Damasceno | 2
1 | Serviços de Administração Local | 3 | Vila Leonina Rosa | 3
2 | Serviços Preliminares | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 1
3 | Drenagem Pluvial Profunda | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 1
3 | Drenagem Pluvial Profunda | 2 | Rua Maria L Damasceno | 1
4 | Meio-Fio e Sarjeta | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 1
4 | Meio-Fio e Sarjeta | 2 | Rua Maria L Damasceno | 2
4 | Meio-Fio e Sarjeta | 3 | Vila Leonina Rosa | 2
5 | Calçamento em Bloquete | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 2
5 | Calçamento em Bloquete | 2 | Rua Maria L Damasceno | 3
5 | Calçamento em Bloquete | 3 | Vila Leonina Rosa | 3
6 | Serviços de Acessibilidade | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 3
6 | Serviços de Acessibilidade | 2 | Rua Maria L Damasceno | 3
6 | Serviços de Acessibilidade | 3 | Vila Leonina Rosa | 3
7 | Serviços Finais | 1 | Rua Expedito Valentim da Silva | 3
7 | Serviços Finais | 2 | Rua Maria L Damasceno | 3
7 | Serviços Finais | 3 | Vila Leonina Rosa | 3