## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [5 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Instituto Santarritense de Esporte, Cultura e Lazer | [5 empty] | 08.331.438/0001-64 |  |  | 008/2021
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATUAÇÃO NA ÁREA DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO, EM AÇÕES QUE ESTEJAM VOLTADAS PARA A CRIAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA), NA LEI MUNICIPAL Nº 4.650/13 (REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) E RESOLUÇÃO Nº 137/2010 DO CONANDA (APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FMCA).
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1:
ETAPA |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Reunião de Planejamento para o início das atividades | 2021-03-01 | 2021-03-05 | Alunos de 02 a 11 anos |  |  | 40 | Lista de Presença |  | 6
2 | Credenciamento dos atendimentos | 2021-03-01 | 2021-08-01 | Adolescentes de 12 a 17 anos |  |  | 40 | Fotos, xerox das reportagens de jornais, revistas e/ou internet das atividades realizadas |  | 1
2 | Atendimento nas diversas modalidades | 2021-03-08 | 2021-08-31
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, |  |  |  |  | 2021-12-20
ç
Tatiane Bono Costa
Presidente do Instituto Santarritense de Esporte, Cultura e Lazer