## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Projeto Social Garotos e Garotas da Vila | [6 empty] | 33.361.862/0001-07 |  |  | 013/2021
2. Descrição do Objeto a ser executado
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Seleção de alunos beneficiados
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Cadastramento dos beneficiários |  | 2021-05-01 | 2021-06-01 | Alunos selecionados para participar do projeto |  |  | 50 | seleção, listas, fichas de cadastros
Meta 2: |  | Aulas práticas de futebo e karatê
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Aulas de futebol práticas e dinâmicas |  | 2021-06-01 | 2021-12-01 | Incentivo ao esporte, trabalhando o coletivo, a disciplina, o respeito |  |  | 35 | Fotos das atividades, lista de presença
2 | Aulas de Karatê práticas e dinâmicas |  | 2021-06-01 | 2021-12-01 | Foco, determinação e respeito, a partir dos ensinamentos das técnicas e orientações |  |  | 15 | Fotos das atividades, lista de presença
Meta 3: |  | Análise do Resultado
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Mensuração do desempenho dos educandos de futebol e Karatê |  | 2021-08-01 | 2021-12-01 | Rendimento físico individual Rendimento Coletivo |  |  | 50 | Gráficos, indicadores de desempenho
2 | Monitoramento e avaliação |  | 2021-08-01 | 2021-12-01 | Pesquisa de opinião e Avaliação da comissão de acompanhamento e monitoramento |  |  | 70 | Índices , listas, formulários
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura | [11 empty] | ç
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2021-12-30
Adriano Magalhães Mariano
Presidente do Projeto Garotos e Garotas da Vila