## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira | [6 empty] | 24.492.100/0001-4 |  |  | 003/2020
2. Descrição do Objeto a ser executado
Seleção de entidade de Direito Privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil, nos termos da Lei Federal Nº 13.019/2014, que se interesse firmar Termo de Parceria com o Município de Santa Rita do Sapucaí, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, para atuação na área esportiva do Município, oferecendo atividades para crianças e adolescentes.
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Divulgar o projeto em Santa Rita do Sapucaí
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Divulgação em rádio local |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Entrevista em rádio |  |  | 2 | Registros Fotográficos
2 | Divulgação em redes sociais |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Peças ou notícias divulgadas |  |  | 5 | Peças ou notícias divulgadas
3 | Divulgação em escolas |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Escolas visitadas |  |  | 3 | Registros Fotográficos
Meta 2: |  | Atender crianças e adolescentes de Santa Rita do Sapucaí
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Matrículas dos participantes |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Alunos matriculados |  |  | 300 | Fichas de Matrícula
2 | Realização das aulas |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Participantes atendidos |  |  | 300 | Listas de presença
Meta 3: |  | Realizar eventos do projeto
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Realização de Festival Esportivo |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Participantes atendidos |  |  | 264 | Listas de presença
2 | Realização de Campeonato Esportivo |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Participantes atendidos |  |  | 264 | Listas de presença
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura | [11 empty] | ç
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2022-04-18
Pe. Élcio José de Toledo
Presidente da Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira