## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Projeto Social Garotos e Garotas da Vila | [6 empty] | 33.361.862/0001-07 |  |  | 008/20212
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, ESPORTE, LAZER E TURISMO, PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS ESPORTIVAS, ATRAVÉS DE MÚLTIPLOS PROJETOS E MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, ATENDENDO TODA A POPULAÇÃO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ.
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Matrícula dos alunos
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Cadastramento de beneficiários |  | 2022-04-01 | 2022-05-01 | Alunos selecionados para participar do projeto 2022 |  |  | 50 | Formulário de matrícula
Meta 2: |  | Aulas na modalidade futebol e na modalidade Karatê
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Treinamento e condicionamento físico. Treinamento de habilidades futebolísticas. Treinamento de fundamento tático. Treinamento com jogo(coletivo). |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | Incentivar a prática esportiva, trabalhando o coletivo, a disciplina e o respeito |  |  | 35 | Lista de presença e fotos dos treinamentos e jogos
1 | Treinamento inicial de karatê. Auxiliar na formação do caráter. Desenvolvimento do reflexo. Treinamento de katas com troca de faixas |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | Foco, determinação, melhorar autoestima, a coordenação motora e respeito, a partir de ensinamentos das técnicas e orientações |  |  | 15 | Listas de presença e fotos dos treinamentos
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2023-01-30
Presidente do Projeto Social Garotos e Garotas da Vila