## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [5 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Associação de Socorro aos Necessitados - Casa de Vítor | [5 empty] | 00.674.601/0001-80 |  |  | 001/2021
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATUAÇÃO NA ÁREA DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO, EM AÇÕES QUE ESTEJAM VOLTADAS PARA A CRIAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA), NA LEI MUNICIPAL Nº 4.650/13 (REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) E RESOLUÇÃO Nº 137/2010 DO CONANDA (APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FMCA).
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1:
ETAPA |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Entrevistar os pais das crianças atendidas para rematrícula e inclusão de irmãos | 2020-12-01 | 2020-12-11 | Efetivar as entrevistas |  |  | 70 | Relação de entrevistados
| Selecionar as mais vulneráveis e efetuar as matrículas | 2021-01-06 | 2021-02-05 | Efetivar as matrículas |  |  | 70 | Relação de matriculados
2 | Fazer capacitações pedagógicas bimestrais com as Educadoras Sociais | Fevereiro | Dezembro | Participação das Educadoras Sociais e Monitores |  |  | 80% | Lista de presença
| Promover integração dos pais com o projeto (semestral) | Março | Novembro | Participação dos pais |  |  | 90% dos pais | - Lista de presença. - Fotografias
| Promover rodas diárias de conversas com as crianças | Fevereiro | Dezembro | Participação das crianças |  |  | 85% das crianças | Fotografias
| Fazer atendimentos psicopedagógicos com a criança e/ou com seus pais, conforme a necessidade | Fevereiro | Dezembro | Comparecimento dos pais e/ou das crianças selecionadas |  |  | 90% dos selecionados | Ficha de acompanhamento
| Promover oficinas de artes (pintura, música, dança, teatro), atividades físicas e de recreação para as crianças | Fevereiro | Novembro | Participação das crianças |  |  | 85% das crianças | Fotografias
3 | Auxiliar a criança individualmente, nas tarefas e trabalhos escolares | Fevereiro | Novembro | Participação das crianças |  |  | 90% | Fotografias
| Promover oficinas de leitura e contação de histórias | Fevereiro | Novembro | Participação das crianças |  |  | 90% | Fotografias
| Acompanhar o desempenho escolar da criança | Setembro | Setembro | Avaliação pelas escolas |  |  | 90% das crianças | Questionários enviados à escola
4 | Entregar kits de lanches | Fevereiro | Dezembro | Contato com pais ou responsáveis |  |  | 90% das crianças | Lista de assinatura de recebimento
| Entregar kits de higiene | Fevereiro | Dezembro | Contato com pais ou responsáveis |  |  | 90% das crianças | Lista de assinatura de recebimento
| Entregar itens de alimentação e/ou outros | Fevereiro | Dezembro | Entrega dos itens solicitados |  |  | 85% dos casos identificados | Lista de assinatura de recebimento
| Fazer atendimentos pedagógicos presenciais (se permitido pela Secretaria de Saúde) | Setembro | Dezembro | Atendimento às crianças |  |  | 70% das crianças inscritas | Lista de presença
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, |  |  |  |  | 2023-02-27
Presidente da Associação de Socorro aos Necessitados