## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Obras Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança Santa Rita | [6 empty] | 48.555.775/0129-13 |  |  | 030/2021
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATUAÇÃO NA OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESPECIAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES E RISCOS SOCIAIS ORIUNDAS DE CONDIÇÕES DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA RELACIONADO AO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS (LÍCITAS OU ILÍCITAS).
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Promover acolhimentos e os encaminhamentos qualificados necessários, prioritariamente para Mulheres em situação de vulnerabilidade em decorrência de dependência química por álcool ou drogadição.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº |  |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Promover prioritariamente acolhimento para Mulheres em situação de vulnerabilidade em decorrência de Dependência química por álcool ou drogadição |  | 2021-12-01 | 2022-12-01 | Acolhimento prioritário de mulheres em situação de vulnerabilidade decorrente do uso de álcool e drogas |  |  | 3 acolhimentos (anual) | Cópias de encaminhamentos, relatórios de acolhimento, lista de presença, ofícios, registros fotográficos, dentre outros.
Meta 2: |  | Garantir aos acolhidos(as) e familiares apoio no enfrentamento do uso abusivo de drogas e outros vícios, por meio de acompanhamento em grupos de apoio da Instituição, proporcionando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Inserção e acompanhamento através do grupo de apoio - das famílias das usuárias acolhidas |  | 2021-11-01 | 2022-11-01 | Grupo de Apoio às famílias |  |  | 3 famílias acompanhadas | Lista de presença, relatórios, registros fotográficos, dentre outros.
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2023-03-28
Presidente da Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança Santa Rita