## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira | [6 empty] | 24.492.100/0001-40 |  |  | 005/2022
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS ESPORTIVAS, ATRAVÉS DE MÚLTIPLOS PROJETOS E MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, ATENDENDO TODA A POPULAÇÃO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ.
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Divulgar o projeto em Santa Rita do Sapucaí
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Divulgação em rádio local |  | 2022-04-04 | 2022-12-31 | Entrevista em rádio |  |  | 2 | Registros fotográficos
2 | Divulgação em redes sociais |  | 2022-04-04 | 2022-12-31 | Peças ou notícias divulgadas |  |  | 5 | Peças ou noticias divulgadas
3 | Divulgação em escolas |  | 2022-04-04 | 2022-12-31 | Escolas visitadas |  |  | 3 | Registros fotográficos
Meta 2: |  | Atender crianças e adolescentes de Santa Rita do Sapucaí em pelo menos 60% da capacidade total do projeto
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Matrículas dos participantes |  | 2022-04-04 | 2022-12-31 | Alunos matriculados |  |  | 192 | Relação nominal de alunos matriculados
2 | Realização das aulas |  | 2022-04-04 | 2022-12-31 | Participantes atendidos |  |  | 192 | Lista de presença mensais
Meta 3: |  | Realizar eventos do projeto
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Festival Esportivo |  | 2022-04-04 | 2022-12-31 | Participantes atendidos |  |  | 160 | Listas de presença
2 | Campeonato Esportivo |  | 2022-04-04 | 2022-12-31 | Participantes atendidos |  |  | 160 | Listas de presença
Meta 4: |  | Participação em eventos externos
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Participação em pelo menos 3 competições esportivas externas |  | 2022-04-04 | 2022-12-31 | Participantes competindo |  |  | 36 | Listas de presença
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2023-08-09
Presidente da Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira