## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Instituto Santarritense de Esporte, Cultura e Lazer | [6 empty] | 08.331.438/0001-64 |  |  | 001/2023
2. Descrição do Objeto a ser executado
Seleção de entidade de Direito Privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil, nos termos da Lei Federal Nº 13.019/2014, que se interesse firmar Termo de Parceria com o Município de Santa Rita do Sapucaí, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, para atuação na área esportiva do Município, através de múltiplos projetos e manutenção de suas atividades, atendo toda a população de Santa Rita do Município.
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Inscrição no projeto
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Período de inscrições |  | 2023-03-01 | 2023-11-10 | Concluir o ano de 2023 com 80% dos benefiários nas oficinas de skate e 80% dos benefeciários com participação experimental |  |  | 1069 | Relatórios de Inscrições
Meta 2: |  | Execução das oficinas
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Execução das atividades propostas ( oficinas de skate) |  | 2023-03-01 | 2023-12-23 | Concluir o ano de 2023 com 80% dos benefiários frequentes às oficinas |  |  | 45 | Lista de participantes e portfólio fotográfico
2 | Execução das atividades propostas (experimentação de skate) |  | 2023-03-01 | 2023-12-23 | Concluir o ano de 2023 com 80% dos benefiários com participação experimental nas oficinas |  |  | 1024 | Lista de participantes e portfólio fotográfico
Meta 3: |  | Familiarizar os jovens do projeto com as competições de skate
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Organizar e realizar 2 campeonatos internos entre os jovens do projeto |  | 1º semestre | 2º semestre | Participação de 80% dos benefiários frequentes às oficinas |  |  | 45 | Lista de participantes e portfólio fotográfico
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura | [11 empty] | ç
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2024-01-08
Tatiane Bono Costa
Presidente do Instituto Santarritense de Esporte, Cultura e Lazer